UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA

ACTA CONSTITUTIVA DEL PROYECTO

Simulación de batería en realidad virtual
con enfoque de musicoterapia

| Campo | Dato |
| --- | --- |
| Versión | 3.0 |
| Fecha | 3 de septiembre de 2026 |
| Sustituye a | Versión 2.0 del 31 de agosto de 2026 |
| Unidad de aprendizaje | Administración de Proyectos de Software |
| Docente y patrocinadora | Dra. Leticia Amalia Neira Tovar |
| Equipo | Equipo A |
| Periodo del proyecto | 1 de septiembre al 13 de noviembre de 2026 |
| Presupuesto total | $384,201 MXN |

# Control del documento

| Versión | Fecha | Autor | Descripción del cambio |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 27 ago 2026 | Equipo A | Versión inicial presentada. |
| 2.0 | 31 ago 2026 | Equipo A | Incorporación del enfoque terapéutico, perfiles requeridos, desglose del presupuesto, diagrama de Gantt y trabajo simultáneo. |
| 3.0 | 3 sep 2026 | Equipo A | Estructura de desglose del trabajo con criterios de aceptación por paquete. Reasignación del paquete 3.3 y adelanto del 3.1. Corrección de la ruta crítica declarada. Actualización del riesgo del asesor terapéutico. Anexo de asignación por paquete. |

## Cambios respecto de la versión 2.0

Los cambios de esta versión provienen de dos fuentes: las observaciones de la patrocinadora sobre la versión 2.0 y el cálculo formal de la ruta crítica, que reveló una inconsistencia en la programación.

| # | Cambio | Razón |
| --- | --- | --- |
| 1 | La estructura de desglose del trabajo pasa de una lista de paquetes a un cuadro completo con criterio de aceptación, responsable, recursos y duración por paquete. | La estructura de desglose es la base de toda la planificación. Sin criterio de aceptación por paquete no es posible determinar cuándo está terminado. |
| 2 | El paquete 3.3, modelado de baquetas y entorno, se reasigna del artista tridimensional al diseñador de interacción, y pasa a ejecutarse en paralelo con el 3.2. | El cálculo de la ruta crítica mostró que la rama del modelo tridimensional era una cadena de 39 días hábiles con un solo responsable, y que constituía el cuello de botella del proyecto. |
| 3 | El paquete 3.1, diseño conceptual, se adelanta a la primera semana. | No depende de ninguna otra actividad. Mantenerlo en la segunda semana retrasaba innecesariamente toda la rama. |
| 4 | Se corrige la ruta crítica declarada. | La versión 2.0 la declaraba sin haberla calculado. Tras el rebalanceo, el cálculo confirma que la rama de interacción sí es crítica, pero también identifica una segunda ruta crítica por la rama de audio, que no estaba declarada. |
| 5 | Se actualiza el riesgo del asesor terapéutico y se acortan los paquetes 2.2 y 2.3. | La gestión del asesor avanzó: existe contacto identificado a través del líder del equipo. El riesgo baja de alto a medio. |
| 6 | Se agrega el anexo de asignación nominal por paquete de trabajo. | Permite verificar que todo paquete tiene responsable y detectar los que quedan sin cubrir. |
| 7 | Las relaciones de precedencia se expresan con su tipo y demora. | El cronograma contiene traslapes que la versión 2.0 no documentaba. Declararlos como relaciones inicio → inicio los convierte en una decisión de programación explícita. |

# 1. Resumen ejecutivo

El proyecto desarrolla un simulador de batería en realidad virtual concebido como herramienta de apoyo a la rehabilitación motriz de miembro superior. El usuario toca una batería virtual siguiendo rutinas rítmicas graduadas, diseñadas sobre protocolos reconocidos de musicoterapia neurológica y validadas por un asesor terapéutico externo. El sistema registra su desempeño y lo entrega al terapeuta como información objetiva del avance.

El fin principal es motriz: trabajar amplitud, coordinación y sincronización del movimiento del miembro superior. El beneficio emocional derivado de la ejecución musical se considera secundario y no se mide como objetivo del proyecto.

El proyecto se desarrolla en 11 semanas, del 1 de septiembre al 13 de noviembre de 2026, con un presupuesto total de $384,201 MXN. La red de precedencias arroja una duración de 50 días hábiles frente a los 53 disponibles, más una semana de reserva de gestión antes del inicio de exámenes.

| Concepto | Valor |
| --- | --- |
| Duración de la red de actividades | 50 días hábiles |
| Ventana disponible | 53 días hábiles |
| Reserva de cronograma | 3 días hábiles, más la semana del 16 al 20 de noviembre |
| Paquetes de trabajo | 42, agrupados en 7 ramas |
| Actividades de la red | 27 |
| Rutas críticas | 2, que convergen en la build candidata |
| Equipo | 8 roles internos y 1 asesor externo |
| Presupuesto total | $384,201 MXN |

# 2. Definición del proyecto

## 2.1 Visión

Que una persona en proceso de rehabilitación motriz de miembro superior realice sus ejercicios tocando una batería en realidad virtual, y que su terapeuta disponga de un registro objetivo de cómo evoluciona sesión tras sesión.

## 2.2 Objetivos

| # | Objetivo | Criterio de verificación |
| --- | --- | --- |
| O1 | Construir un simulador de batería en realidad virtual ejecutable en visor autónomo. | La aplicación se instala y ejecuta en el visor objetivo sin equipo de cómputo conectado. |
| O2 | Lograr una respuesta suficientemente inmediata para que la ejecución se perciba natural. | El retardo entre el golpe y el sonido se mantiene por debajo de 30 milisegundos. |
| O3 | Implementar rutinas rítmicas con fundamento terapéutico. | Al menos tres rutinas graduadas, con su fundamento documentado y validadas por el asesor. |
| O4 | Registrar métricas objetivas del desempeño motriz. | El sistema exporta precisión temporal, amplitud de movimiento y constancia del pulso por sesión. |
| O5 | Validar la pertinencia clínica de la solución. | Dictamen escrito del asesor terapéutico sobre rutinas y métricas. |
| O6 | Entregar la documentación completa conforme a la metodología del curso. | Carta sponsor, acta constitutiva, estructura de desglose, cronograma, ruta crítica, manual e informe de pruebas. |

## 2.3 Alcance

Queda dentro del alcance:

Modelado tridimensional de la batería, las baquetas y el entorno de ejecución.

Sistema de interacción con detección de colisión y medición de velocidad de impacto.

Sistema de audio con capas de intensidad y variación por repetición.

Rutinas rítmicas terapéuticas con guía visual y referencia de pulso.

Interfaz adaptable a la altura y el alcance del usuario.

Registro y exportación de métricas por sesión.

Pruebas técnicas y pruebas con usuarios bajo protocolo validado.

Queda fuera del alcance:

Diagnóstico clínico. El sistema entrega datos; la interpretación corresponde al terapeuta.

Almacenamiento en servidor o expediente clínico. Las métricas se exportan a archivo local. El proyecto no contempla componente de servidor.

Multijugador o sesiones remotas.

Instrumentos distintos de la batería.

Seguimiento de manos sin controles. La interacción se realiza mediante los controles del visor.

Certificación como dispositivo médico.

## 2.4 Entregables

| # | Entregable | Fecha |
| --- | --- | --- |
| E1 | Carta sponsor, revisión 2 | 3 sep 2026 |
| E2 | Acta constitutiva, versión 3.0, con estructura de desglose del trabajo | 3 sep 2026 |
| E3 | Cronograma en formato importable y diagrama de Gantt | 3 sep 2026 |
| E4 | Documento de ruta crítica | 7 sep 2026 |
| E5 | Modelo tridimensional optimizado de la batería y el entorno | 5 oct 2026 |
| E6 | Sistema de interacción, físicas y audio integrado | 20 oct 2026 |
| E7 | Rutinas terapéuticas validadas y protocolo de sesión | 27 oct 2026 |
| E8 | Build candidata | 3 nov 2026 |
| E9 | Informe de pruebas y resultados | 10 nov 2026 |
| E10 | Manual técnico y de usuario | 10 nov 2026 |
| E11 | Presentación final | 13 nov 2026 |

# 3. Organización del proyecto

## 3.1 Clientes y partes intervinientes

| Parte | Interés en el proyecto | Influencia |
| --- | --- | --- |
| Patrocinadora — Dra. Leticia Amalia Neira Tovar | Verificar la aplicación de la metodología de administración de proyectos y la calidad del producto. | Alta. Aprueba el acta, los entregables y la calificación. |
| Equipo A | Desarrollar el proyecto y acreditar la unidad de aprendizaje. | Alta. Ejecuta la totalidad del trabajo. |
| Asesor terapéutico externo | Aportar criterio profesional y validar la pertinencia clínica. | Media. No ejecuta desarrollo, pero su dictamen condiciona el objetivo O5. |
| Usuarios de prueba | Participar en las sesiones de validación. | Media. Su retroalimentación determina las correcciones finales. |
| Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica | Disponer de un proyecto demostrable con aplicación real. | Baja durante la ejecución. |

## 3.2 Roles y responsabilidades

| Rol | Responsabilidad principal | Integrante |
| --- | --- | --- |
| Director de proyecto | Aprobar decisiones de alcance, presupuesto y hitos. Resolver bloqueos. | Abiud Misael Benítez Muñoz |
| Gerente de proyecto | Mantener el plan, el cronograma y el registro de riesgos. Controlar el avance. | Ricardo Alejandro Rodríguez Ríos |
| Coordinador | Coordinar al equipo, gestionar al asesor externo y las sesiones de prueba. | Jesús Eduardo Rodríguez Salinas |
| Desarrollador de realidad virtual | Interacción, físicas, integración y build. | María Fernanda Montoya Valdez |
| Diseñador de interacción y experiencia en realidad extendida | Ergonomía, interfaz, menús y, en esta versión, el modelado de baquetas y entorno. | Diana Laura Tello Salinas |
| Artista y modelador tridimensional | Modelado de la batería, texturizado y optimización de geometría. | Christian Salvador Valadez Gallegos |
| Diseñador de audio | Librería de muestras, capas de intensidad e integración con las físicas. | Javier Alejandro Hernández Caloca |
| Analista de métricas | Investigación terapéutica, definición de métricas, protocolo de sesión e informe de resultados. | Kimberly González Sepúlveda |
| Asesor terapéutico externo | Validar rutinas, métricas y protocolo. Emitir el dictamen de pertinencia. | Externo. Gestión en curso. |

## 3.3 Perfiles requeridos

Se detalla el perfil de cada rol: qué conocimientos exige y por qué el proyecto lo necesita.

| Rol | Perfil requerido | Por qué se necesita |
| --- | --- | --- |
| Director de proyecto | Criterio para decidir sobre alcance y presupuesto. Conocimiento de la metodología del curso. | El proyecto tiene un hito de decisión, el Go / No-Go de latencia, que puede obligar a recortar alcance. |
| Gerente de proyecto | Manejo de estructura de desglose del trabajo, cronograma, ruta crítica y registro de riesgos. Uso de herramienta de programación. | Veinte de las 27 actividades no tienen holgura apreciable: el control del cronograma es la función más exigente del proyecto. |
| Coordinador | Capacidad de gestión con personas externas y organización de sesiones. | La incorporación del asesor y la organización de las pruebas con usuarios dependen de esta función. |
| Desarrollador de realidad virtual | Unity, kit de desarrollo de Meta, física de colisiones y programación de audio sincronizado con reloj de audio. | Es el rol con mayor carga y participa en las dos rutas críticas. |
| Diseñador de interacción y experiencia en realidad extendida | Diseño de interacción en realidad virtual, ergonomía, prevención de mareo por movimiento y modelado tridimensional básico. | Además de la interfaz, asume el modelado de baquetas y entorno para descargar la rama de arte. |
| Artista y modelador tridimensional | Modelado, texturizado y optimización de geometría para tiempo real. | La geometría debe ejecutarse en un visor autónomo, con presupuesto de polígonos restringido. |
| Diseñador de audio | Edición de muestras, capas de intensidad y variación por repetición. | La respuesta sonora por intensidad es una de las medidas de éxito declaradas. |
| Analista de métricas | Lectura de literatura científica, definición de indicadores y análisis de resultados. | Sostiene la fundamentación terapéutica y produce el informe final de resultados. |
| Asesor terapéutico externo | Fisioterapeuta, terapeuta ocupacional o musicoterapeuta con certificación vigente y experiencia en rehabilitación de miembro superior. | Sin validación profesional las rutinas no pueden presentarse como terapéuticas. |

## 3.4 Estructura organizacional

La estructura es plana, con tres niveles. La dirección decide sobre alcance y presupuesto; la gerencia y la coordinación mantienen el plan y la operación; los cinco roles técnicos ejecutan. El asesor externo no depende jerárquicamente del equipo: participa por sesiones y emite dictamen.

| Nivel | Roles | Función |
| --- | --- | --- |
| Dirección | Director de proyecto | Decide sobre alcance, presupuesto y aceptación de hitos. |
| Gestión | Gerente de proyecto, Coordinador | Mantienen plan, cronograma, riesgos y relación con externos. |
| Ejecución | Desarrollador de realidad virtual, Diseñador de interacción, Artista tridimensional, Diseñador de audio, Analista de métricas | Producen los entregables técnicos y de contenido. |
| Asesoría externa | Asesor terapéutico | Valida y dictamina. No ejecuta desarrollo. |

# 4. Plan de implementación

## 4.1 Enfoque

El desarrollo es incremental y se organiza en cuatro frentes que avanzan en paralelo: fundamentación terapéutica, modelo tridimensional, interacción y físicas, y audio. Los cuatro convergen en una build candidata que se somete a pruebas técnicas y a pruebas con usuarios.

La decisión de arranque es verificar la latencia antes de comprometer el resto del desarrollo. El paquete 4.2 es una prueba de concepto cuyo único fin es medir el retardo entre el golpe y el sonido en el hardware objetivo. Se programa en la segunda semana precisamente para que un resultado negativo deje margen de reacción.

Sobre la relación entre este documento y la estructura de desglose: conforme a la metodología, la estructura de desglose del trabajo corresponde formalmente a los procesos de planificación y no a los de inicio. Se incluye en el acta porque es la base de toda la planificación posterior y porque el cronograma, el presupuesto y la ruta crítica se derivan de ella; sin la estructura de desglose, el resto del acta no sería verificable.

## 4.2 Estructura de desglose del trabajo

La estructura descompone el proyecto en siete ramas y 42 paquetes de trabajo. Se construyó por entregables, no por fases, y cumple la regla del 100 %: la suma de los paquetes de cada rama constituye la totalidad del trabajo de esa rama, y ningún paquete queda fuera de alguna rama. Ningún paquete excede las 80 horas de esfuerzo.

La estructura no establece secuencia alguna entre sus componentes. La secuencia se define en la sección 4.5 y se desarrolla en el documento de ruta crítica.

| Código | Rama | Entregable que produce |
| --- | --- | --- |
| 1 | Gestión del proyecto | Documentación de administración: acta, plan, cronograma, riesgos y cierre. |
| 2 | Fundamentación terapéutica | Rutinas validadas, métricas motrices y protocolo de sesión. |
| 3 | Modelo tridimensional y entorno | Geometría optimizada de la batería, las baquetas y el escenario. |
| 4 | Sistema de interacción y físicas | Detección de golpe, medición de intensidad e integración con los modelos. |
| 5 | Sistema de audio y rutinas | Respuesta sonora por intensidad y rutinas ejecutables en el simulador. |
| 6 | Prototipo funcional integrado | Interfaz, registro de métricas y build candidata. |
| 7 | Pruebas y documentación | Informe de pruebas, manual y resultados. |

## 4.3 Paquetes de trabajo

Cada paquete incluye su criterio de aceptación, es decir la condición verificable que determina cuándo está terminado. Un paquete sin criterio de aceptación no se puede dar por cerrado sin discusión.

### Rama 1 — Gestión del proyecto

| Código | Paquete de trabajo | Criterio de aceptación | Responsable | Rec. | Dur. | Periodo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Acta constitutiva | El documento está aprobado y firmado por la patrocinadora. | Gerente de proyecto | 2 p | 2 d | 1-sep a 2-sep |
| 1.2 | Plan de alcance y estructura de desglose del trabajo | La EDT cubre el 100 % del alcance y ningún paquete excede 80 horas. | Gerente de proyecto | 3 p | 3 d | 3-sep a 7-sep |
| 1.3 | Cronograma y línea base | El cronograma refleja la red de precedencias y cabe en el periodo disponible. | Gerente de proyecto | 2 p | 2 d | 8-sep a 9-sep |
| 1.4 | Registro de riesgos | Cada riesgo tiene probabilidad, impacto, responsable y respuesta definida. | Gerente / Director | 2 p | 2 d | 10-sep a 11-sep |
| 1.5 | Seguimiento y control del proyecto | Existe reporte semanal de avance sobre las actividades críticas. | Coordinador / Gerente | 2 p | 50 d | 1-sep a 10-nov |
| 1.6 | Cierre y presentación final | La documentación completa está entregada y la presentación realizada. | Director / Coordinador | 8 p | 1 d | 10-nov a 10-nov |

### Rama 2 — Fundamentación terapéutica

| Código | Paquete de trabajo | Criterio de aceptación | Responsable | Rec. | Dur. | Periodo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Investigación de musicoterapia y percusión | Se documentan al menos cinco fuentes revisadas por pares sobre percusión con fines terapéuticos. | Analista de métricas | 2 p | 9 d | 1-sep a 11-sep |
| 2.2 | Definición del perfil y gestión del asesor | El perfil está definido y existe al menos un candidato con contacto establecido. | Coordinador | 2 p | 5 d | 1-sep a 7-sep |
| 2.3 | Confirmación y contratación del asesor | El asesor acepta por escrito el alcance y el calendario de su participación. | Director de proyecto | 1 p | 3 d | 8-sep a 10-sep |
| 2.4 | Diseño de rutinas rítmicas terapéuticas | Existen al menos tres rutinas graduadas por dificultad, con su fundamento documentado. | Asesor / Métricas | 2 p | 6 d | 14-sep a 22-sep |
| 2.5 | Validación de rutinas con el asesor | El asesor dictamina por escrito que las rutinas son pertinentes. | Asesor terapéutico | 1 p | 4 d | 23-sep a 28-sep |
| 2.6 | Definición de métricas motrices | Cada métrica tiene unidad, método de cálculo y rango esperado. | Analista de métricas | 2 p | 6 d | 22-sep a 29-sep |
| 2.7 | Validación de métricas con el asesor | El asesor confirma que las métricas son interpretables clínicamente. | Asesor terapéutico | 1 p | 4 d | 30-sep a 5-oct |
| 2.8 | Protocolo de sesión y consentimiento informado | El protocolo define duración, progresión y criterios de suspensión. | Métricas / Coordinador | 2 p | 6 d | 6-oct a 13-oct |
| 2.9 | Validación final previa a pruebas | El asesor autoriza el inicio de las pruebas con usuarios. | Asesor terapéutico | 1 p | 4 d | 14-oct a 19-oct |

### Rama 3 — Modelo tridimensional y entorno

| Código | Paquete de trabajo | Criterio de aceptación | Responsable | Rec. | Dur. | Periodo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Diseño conceptual y referencias visuales | Existe un tablero de referencias aprobado por el equipo. | Artista 3D / UX-XR | 2 p | 4 d | 1-sep a 4-sep |
| 3.2 | Modelado de la batería | Todos los componentes de la batería están modelados y nombrados según el estándar. | Artista 3D | 1 p | 10 d | 7-sep a 21-sep |
| 3.3 | Modelado de baquetas y entorno | Baquetas y escenario modelados, con escala verificada respecto al usuario. | Diseñador UX-XR | 1 p | 10 d | 7-sep a 21-sep |
| 3.4 | Texturizado y materiales | Cada componente tiene material asignado y se ve correctamente en el visor. | Artista 3D | 2 p | 10 d | 14-sep a 28-sep |
| 3.5 | Optimización de geometría para realidad virtual | La escena completa se mantiene bajo el presupuesto de polígonos definido. | Artista 3D / Dev RV | 2 p | 10 d | 22-sep a 5-oct |

### Rama 4 — Sistema de interacción y físicas

| Código | Paquete de trabajo | Criterio de aceptación | Responsable | Rec. | Dur. | Periodo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | Configuración del proyecto Unity y SDK de Meta | El proyecto compila y se ejecuta en el visor objetivo. | Desarrollador VR | 2 p | 5 d | 1-sep a 7-sep |
| 4.2 | Spike de latencia (Go / No-Go) | Se mide el retardo entre golpe y sonido y se documenta si es menor a 30 ms. | Dev RV / Audio | 2 p | 5 d | 8-sep a 14-sep |
| 4.3 | Mapeo de controles de realidad virtual | Los controles se comportan como baquetas con seguimiento estable. | Dev RV / UX-XR | 2 p | 10 d | 15-sep a 29-sep |
| 4.4 | Detección de colisiones | El sistema identifica el componente golpeado en el 95 % de los intentos. | Desarrollador VR | 2 p | 10 d | 23-sep a 6-oct |
| 4.5 | Medición de velocidad de impacto | El sistema distingue tres niveles de intensidad de golpe. | Desarrollador VR | 1 p | 5 d | 30-sep a 6-oct |
| 4.6 | Integración de modelos tridimensionales con físicas | Los modelos optimizados responden a las colisiones sin penetración visible. | Dev RV / Artista 3D | 2 p | 5 d | 7-oct a 13-oct |
| 4.7 | Ergonomía y prevención de mareo por movimiento | Ningún probador reporta molestia tras una sesión de 15 minutos. | UX-XR / Dev RV | 2 p | 5 d | 14-oct a 20-oct |

### Rama 5 — Sistema de audio y rutinas

| Código | Paquete de trabajo | Criterio de aceptación | Responsable | Rec. | Dur. | Periodo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | Selección y edición de la librería de muestras | Cada componente tiene muestras en al menos tres niveles de intensidad. | Diseñador de audio | 1 p | 8 d | 15-sep a 25-sep |
| 5.2 | Capas de intensidad y variación por repetición | Golpes repetidos no producen un sonido idéntico. | Diseñador de audio | 1 p | 7 d | 28-sep a 6-oct |
| 5.3 | Integración de audio con físicas | El sonido corresponde al componente y a la intensidad del golpe. | Audio / Dev RV | 2 p | 10 d | 7-oct a 20-oct |
| 5.4 | Implementación de rutinas rítmicas | Las rutinas validadas se ejecutan dentro del simulador. | Dev RV / Audio | 2 p | 6 d | 14-oct a 21-oct |
| 5.5 | Guía visual y metrónomo | La guía marca el pulso de forma visible sin obstruir la interacción. | Dev RV / UX-XR | 2 p | 4 d | 22-oct a 27-oct |

### Rama 6 — Prototipo funcional integrado

| Código | Paquete de trabajo | Criterio de aceptación | Responsable | Rec. | Dur. | Periodo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1 | Menús y navegación | El usuario alcanza cualquier función en tres pasos o menos. | Diseñador UX-XR | 1 p | 3 d | 14-oct a 16-oct |
| 6.2 | Interfaz de usuario adaptativa | La interfaz se ajusta a la altura y al alcance del usuario. | Diseñador UX-XR | 2 p | 4 d | 19-oct a 22-oct |
| 6.3 | Módulo de registro de métricas | El sistema exporta las métricas de la sesión en formato legible. | Métricas / Dev RV | 2 p | 3 d | 23-oct a 27-oct |
| 6.4 | Integración general y build candidata | La versión integrada se ejecuta sin errores en el flujo completo. | Dev RV / UX-XR | 3 p | 5 d | 28-oct a 3-nov |

### Rama 7 — Pruebas y documentación

| Código | Paquete de trabajo | Criterio de aceptación | Responsable | Rec. | Dur. | Periodo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.1 | Plan de pruebas y casos | Existe un caso de prueba por cada medida de éxito declarada. | QA / Métricas | 2 p | 5 d | 21-oct a 27-oct |
| 7.2 | Pruebas de rendimiento y latencia | Se sostienen 72 cuadros por segundo y el retardo se mantiene bajo 30 ms. | QA / Dev RV | 2 p | 5 d | 28-oct a 3-nov |
| 7.3 | Pruebas con usuarios | Se completan las sesiones previstas bajo el protocolo aprobado. | Coordinador / UX-XR / Asesor | 4 p | 2 d | 4-nov a 5-nov |
| 7.4 | Corrección de defectos | No queda abierto ningún defecto de severidad alta. | Dev RV / UX-XR | 3 p | 2 d | 5-nov a 6-nov |
| 7.5 | Manual técnico y de usuario | Un tercero puede instalar y operar el sistema siguiendo el manual. | Coordinador / Artista 3D | 2 p | 3 d | 5-nov a 9-nov |
| 7.6 | Informe de pruebas y resultados | El informe presenta las métricas obtenidas por sesión. | Métricas / Gerente | 2 p | 2 d | 9-nov a 10-nov |

La columna de recursos indica el número de personas asignadas al paquete. La columna de duración se expresa en días hábiles.

## 4.4 Diagrama de Gantt

El cronograma abarca 11 semanas, del 1 de septiembre al 13 de noviembre de 2026. El 16 de septiembre es inhábil. La semana del 16 al 20 de noviembre se reserva como colchón de gestión previo al inicio de exámenes el 23 de noviembre, y no contiene trabajo programado.

Las barras que coinciden en la misma columna representan trabajo que se ejecuta simultáneamente. Los paquetes marcados con la letra C pertenecen a alguna de las dos rutas críticas y no admiten retraso.

| Cód. | Paquete de trabajo | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | Resp. | C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1-4 sep | 7-11 sep | 14-18 sep | 21-25 sep | 28-2 sep | 5-9 oct | 12-16 oct | 19-23 oct | 26-30 oct | 2-6 nov | 9-13 nov |  |  |
| 1.1 | Acta constitutiva | ██ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Gerente |  |
| 1.2 | Plan de alcance y estructura de desglose del trabajo | ██ | ██ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Gerente |  |
| 1.3 | Cronograma y línea base |  | ██ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Gerente |  |
| 1.4 | Registro de riesgos |  | ██ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Gerente/Dir. |  |
| 1.5 | Seguimiento y control del proyecto | ██ | ██ | ██ | ██ | ██ | ██ | ██ | ██ | ██ | ██ | ██ | Coord./Ger. |  |
| 1.6 | Cierre y presentación final |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ██ | Dir./Coord. | C |
| 2.1 | Investigación de musicoterapia y percusión | ██ | ██ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Métricas |  |
| 2.2 | Definición del perfil y gestión del asesor | ██ | ██ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Coord. |  |
| 2.3 | Confirmación y contratación del asesor |  | ██ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Director |  |
| 2.4 | Diseño de rutinas rítmicas terapéuticas |  |  | ██ | ██ |  |  |  |  |  |  |  | Asesor/Mét. |  |
| 2.5 | Validación de rutinas con el asesor |  |  |  | ██ | ██ |  |  |  |  |  |  | Asesor |  |
| 2.6 | Definición de métricas motrices |  |  |  | ██ | ██ |  |  |  |  |  |  | Métricas |  |
| 2.7 | Validación de métricas con el asesor |  |  |  |  | ██ | ██ |  |  |  |  |  | Asesor |  |
| 2.8 | Protocolo de sesión y consentimiento informado |  |  |  |  |  | ██ | ██ |  |  |  |  | Mét./Coord. |  |
| 2.9 | Validación final previa a pruebas |  |  |  |  |  |  | ██ | ██ |  |  |  | Asesor |  |
| 3.1 | Diseño conceptual y referencias visuales | ██ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Arte/UX |  |
| 3.2 | Modelado de la batería |  | ██ | ██ | ██ |  |  |  |  |  |  |  | Arte 3D |  |
| 3.3 | Modelado de baquetas y entorno |  | ██ | ██ | ██ |  |  |  |  |  |  |  | UX-XR |  |
| 3.4 | Texturizado y materiales |  |  | ██ | ██ | ██ |  |  |  |  |  |  | Arte 3D |  |
| 3.5 | Optimización de geometría para realidad virtual |  |  |  | ██ | ██ | ██ |  |  |  |  |  | Arte/Dev |  |
| 4.1 | Configuración del proyecto Unity y SDK de Meta | ██ | ██ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Dev RV | C |
| 4.2 | Spike de latencia (Go / No-Go) |  | ██ | ██ |  |  |  |  |  |  |  |  | Dev/Audio | C |
| 4.3 | Mapeo de controles de realidad virtual |  |  | ██ | ██ | ██ |  |  |  |  |  |  | Dev/UX | C |
| 4.4 | Detección de colisiones |  |  |  | ██ | ██ | ██ |  |  |  |  |  | Dev RV | C |
| 4.5 | Medición de velocidad de impacto |  |  |  |  | ██ | ██ |  |  |  |  |  | Dev RV | C |
| 4.6 | Integración de modelos tridimensionales con físicas |  |  |  |  |  | ██ | ██ |  |  |  |  | Dev/Arte | C |
| 4.7 | Ergonomía y prevención de mareo por movimiento |  |  |  |  |  |  | ██ | ██ |  |  |  | UX/Dev | C |
| 5.1 | Selección y edición de la librería de muestras |  |  | ██ | ██ |  |  |  |  |  |  |  | Audio | C |
| 5.2 | Capas de intensidad y variación por repetición |  |  |  |  | ██ | ██ |  |  |  |  |  | Audio | C |
| 5.3 | Integración de audio con físicas |  |  |  |  |  | ██ | ██ | ██ |  |  |  | Audio/Dev | C |
| 5.4 | Implementación de rutinas rítmicas |  |  |  |  |  |  | ██ | ██ |  |  |  | Dev/Audio | C |
| 5.5 | Guía visual y metrónomo |  |  |  |  |  |  |  | ██ | ██ |  |  | Dev/UX | C |
| 6.1 | Menús y navegación |  |  |  |  |  |  | ██ |  |  |  |  | UX-XR | C |
| 6.2 | Interfaz de usuario adaptativa |  |  |  |  |  |  |  | ██ |  |  |  | UX-XR | C |
| 6.3 | Módulo de registro de métricas |  |  |  |  |  |  |  | ██ | ██ |  |  | Mét./Dev | C |
| 6.4 | Integración general y build candidata |  |  |  |  |  |  |  |  | ██ | ██ |  | Dev/UX | C |
| 7.1 | Plan de pruebas y casos |  |  |  |  |  |  |  | ██ | ██ |  |  | QA/Mét. | C |
| 7.2 | Pruebas de rendimiento y latencia |  |  |  |  |  |  |  |  | ██ | ██ |  | QA/Dev | C |
| 7.3 | Pruebas con usuarios |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ██ |  | Coord./UX/As. | C |
| 7.4 | Corrección de defectos |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ██ |  | Dev/UX | C |
| 7.5 | Manual técnico y de usuario |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ██ | ██ | Coord./Arte | C |
| 7.6 | Informe de pruebas y resultados |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ██ | Mét./Ger. | C |
| H1 | HITO — Diseño conceptual aprobado | ◆ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Director |  |
| H2 | HITO — Go / No-Go de latencia |  |  | ◆ |  |  |  |  |  |  |  |  | Director |  |
| H3 | HITO — Modelos integrados con físicas |  |  |  |  |  |  | ◆ |  |  |  |  | Director |  |
| H4 | HITO — Rutinas y métricas integradas |  |  |  |  |  |  |  |  | ◆ |  |  | Director |  |
| H5 | HITO — Build candidata congelada |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ◆ |  | Director |  |
| H6 | HITO — Cierre del proyecto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ◆ | Director |  |

Diagrama de Gantt. Las barras en la misma columna indican trabajo simultáneo. La columna C marca los paquetes de la ruta crítica.

## 4.5 Hitos

| Hito | Fecha | Qué se verifica | Consecuencia si no se cumple |
| --- | --- | --- | --- |
| H1 Diseño conceptual aprobado | 4 sep 2026 | Referencias visuales y alcance del modelo aprobados. | Se retrasa toda la rama del modelo tridimensional, que tiene un solo día de holgura. |
| H2 Go / No-Go de latencia | 14 sep 2026 | El retardo entre golpe y sonido se mantiene bajo 30 ms en el visor objetivo. | Se convoca al director para revisar el alcance del sistema de audio antes de continuar. Es el único hito con capacidad de detener el proyecto. |
| H3 Modelos integrados con físicas | 13 oct 2026 | La geometría optimizada responde a las colisiones. | Se desplaza la fecha final: la actividad que lo produce es crítica. |
| H4 Rutinas y métricas integradas | 27 oct 2026 | Rutinas validadas y registro de métricas operando en el simulador. | Se desplaza la fecha final. |
| H5 Build candidata congelada | 3 nov 2026 | Versión estable sobre la que se ejecutan las pruebas con usuarios. | No hay margen: las pruebas con usuarios ocupan la última semana. |
| H6 Cierre del proyecto | 10 nov 2026 | Pruebas cerradas, defectos corregidos y documentación entregada. | Se consume la reserva de gestión del 16 al 20 de noviembre. |

## 4.6 Secuencia de actividades y dependencias

La secuencia se establece mediante diagramación por precedencias. Se emplean dos tipos de dependencia: fin → inicio, cuando la actividad sucesora no puede comenzar hasta que la predecesora termine, e inicio → inicio con demora, cuando la sucesora puede comenzar una vez que la predecesora lleva cierto avance.

Las relaciones inicio → inicio son traslapes deliberados. Sin ellos el proyecto duraría 70 días hábiles y no cabría en el periodo disponible. Se aplicaron únicamente entre actividades cuyo producto es parcialmente utilizable antes de estar terminado, o que comparten responsable. Ninguna dependencia que atraviese un hito de decisión fue traslapada: el spike de latencia mantiene relación fin → inicio estricta con todo lo que le sigue.

| Actividad | Nombre | Predecesora | Tipo de dependencia |
| --- | --- | --- | --- |
| A | Gestión inicial del proyecto | — | — |
| B | Investigación de musicoterapia y percusión | — | — |
| C | Definición de perfil y gestión del asesor | — | — |
| D | Confirmación y contratación del asesor | C | Fin → inicio |
| E | Diseño y validación de rutinas rítmicas | D | Fin → inicio |
|  |  | B | Fin → inicio |
| F | Definición y validación de métricas motrices | E | Inicio → inicio, demora 5 d |
| G | Protocolo de sesión y validación final | F | Fin → inicio |
| H | Diseño conceptual y referencias visuales | — | — |
| I | Modelado de la batería | H | Fin → inicio |
| J | Modelado de baquetas y entorno | H | Fin → inicio |
| K | Texturizado y materiales | I | Inicio → inicio, demora 5 d |
|  |  | J | Inicio → inicio, demora 5 d |
| L | Optimización de geometría para VR | K | Inicio → inicio, demora 5 d |
| M | Configuración de Unity y SDK de Meta | — | — |
| N | Spike de latencia (Go / No-Go) | M | Fin → inicio |
| O | Mapeo de controles VR | N | Fin → inicio |
| P | Detección de colisiones | O | Inicio → inicio, demora 5 d |
| Q | Medición de velocidad de impacto | P | Inicio → inicio, demora 5 d |
| R | Integración de modelos 3D con físicas | Q | Fin → inicio |
|  |  | L | Fin → inicio |
| S | Ergonomía y prevención de motion sickness | R | Fin → inicio |
| T | Librería de samples, velocity y round-robin | N | Fin → inicio |
| U | Integración de audio con físicas | Q | Fin → inicio |
|  |  | T | Fin → inicio |
| V | Rutinas rítmicas y guía visual en el simulad | U | Inicio → inicio, demora 5 d |
|  |  | E | Fin → inicio |
| W | Menús, interfaz adaptativa y registro de mét | R | Inicio → inicio, demora 5 d |
|  |  | S | Inicio → inicio |
|  |  | F | Fin → inicio |
| X | Integración general y build candidata | V | Fin → inicio |
|  |  | W | Fin → inicio |
|  |  | S | Fin → inicio |
| Y-1 | Plan de pruebas y casos | W | Inicio → inicio, demora 5 d |
|  |  | F | Fin → inicio |
| Y-2 | Pruebas de rendimiento y latencia | X | Inicio → inicio |
|  |  | Y-1 | Fin → inicio |
| Z | Pruebas con usuarios, corrección, documentac | Y-2 | Fin → inicio |
|  |  | G | Fin → inicio |

## 4.7 Trabajo que puede realizarse simultáneamente

El cuadro recorre el proyecto por tramos e indica qué frentes están activos a la vez. Deriva directamente de la red de precedencias, no de una apreciación.

| Tramo | Fechas | Frentes simultáneos | Por qué son independientes |
| --- | --- | --- | --- |
| Días 0 – 4 | 1 – 4 sep | Gestión (1.1–1.2), investigación terapéutica (2.1), gestión del asesor (2.2), diseño conceptual (3.1), configuración de Unity (4.1) | Cinco paquetes sin predecesora. No comparten insumo ni responsable. |
| Días 4 – 10 | 7 – 14 sep | Modelado de la batería (3.2) y de baquetas y entorno (3.3) en paralelo, confirmación del asesor (2.3), spike de latencia (4.2) | El modelado se reparte entre dos responsables distintos, lo que permite ejecutarlo en paralelo. |
| Días 10 – 25 | 15 sep – 6 oct | Texturizado y optimización (3.4–3.5), mapeo de controles y colisiones (4.3–4.4), librería de audio (5.1–5.2), rutinas y métricas (2.4–2.7) | Punto de máximo paralelismo: cuatro ramas activas con siete paquetes en curso. |
| Días 25 – 35 | 7 – 20 oct | Integración de modelos con físicas (4.6), ergonomía (4.7), integración de audio (5.3), protocolo de sesión (2.8) | Tres frentes técnicos más la preparación del protocolo, que no depende de ellos. |
| Días 30 – 40 | 14 – 27 oct | Rutinas en el simulador (5.4–5.5), interfaz y registro de métricas (6.1–6.3), plan de pruebas (7.1) | Convergen en la build candidata. El plan de pruebas se redacta antes de que exista la versión a probar. |
| Días 40 – 45 | 28 oct – 3 nov | Build candidata (6.4) y pruebas de rendimiento (7.2) | Las pruebas técnicas se ejecutan sobre versiones intermedias durante la integración. |
| Días 45 – 50 | 4 – 10 nov | Pruebas con usuarios, corrección, manual e informe (7.3–7.6) | Cierre. Sin paralelismo entre ramas. |

## 4.8 Ruta crítica

La red tiene dos rutas críticas de 50 días hábiles cada una. Ambas parten de la configuración del entorno de desarrollo, se separan después del hito de latencia y convergen en la build candidata. El cálculo completo, con las matrices de secuencias, tiempos, información y elasticidad, se desarrolla en el documento de ruta crítica.

| Ruta | Trayectoria en paquetes de la EDT | Ramas que atraviesa |
| --- | --- | --- |
| Ruta crítica 1 | 4.1 → 4.2 → 4.3 → 4.4 → 4.5 → 4.6 → 4.7 → 6.1–6.3 → 6.4 → 7.2 → 7.3–7.6 | Interacción, prototipo y pruebas. |
| Ruta crítica 2 | 4.1 → 4.2 → 5.1–5.2 → 5.3 → 5.4–5.5 → 6.4 → 7.2 → 7.3–7.6 | Interacción, audio y pruebas. |

Advertencia sobre la versión anterior: la versión 2.0 declaraba una sola ruta crítica por la rama de interacción, sin haberla calculado. El cálculo confirma esa rama, pero identifica además una segunda ruta crítica por la rama de audio que no estaba declarada. En términos de control, la rama de audio debe vigilarse con la misma atención que la de interacción.

La rama del modelo tridimensional queda con holgura total de un solo día. Formalmente no es crítica, pero el margen es despreciable y se controla como si lo fuera. Antes del rebalanceo descrito en el control del documento, esta rama era la ruta crítica del proyecto.

## 4.9 Plan de recursos

| Rol | Semanas activas | Esfuerzo | Horas | Paquetes principales |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Director de proyecto | S1 – S11 | 25 % | 110 | 1.4, 1.6, 2.3 y aprobación de los seis hitos |
| Gerente de proyecto | S1 – S11 | 40 % | 176 | 1.1 a 1.5, 7.6 |
| Coordinador | S1 – S11 | 40 % | 176 | 1.5, 1.6, 2.2, 2.8, 7.3, 7.5 |
| Desarrollador de realidad virtual | S2 – S11 | 70 % | 252 | 4.1 a 4.7, 5.3 a 5.5, 6.3, 6.4, 7.2, 7.4 |
| Diseñador de interacción / UX-XR | S2 – S11 | 50 % | 160 | 3.1, 3.3, 4.3, 4.7, 5.5, 6.1, 6.2, 6.4, 7.3, 7.4 |
| Artista y modelador tridimensional | S1 – S8 | 50 % | 140 | 3.1, 3.2, 3.4, 3.5, 4.6, 7.5 |
| Diseñador de audio | S3 – S8 | 40 % | 96 | 4.2, 5.1 a 5.4 |
| Analista de métricas | S1 – S11 | 30 % | 84 | 2.1, 2.4, 2.6, 2.8, 6.3, 7.1, 7.6 |
| Asesor terapéutico externo | S2, S5, S7, S8 | 24 horas | 24 | 2.3, 2.5, 2.7, 2.9, 7.3 |

Recursos materiales: dos visores autónomos, Meta Quest 3 y Quest 3S; estaciones de trabajo del equipo; recursos gráficos y librería de muestras con licencia; y espacio para las sesiones de prueba con usuarios.

### 4.9.1 Nota sobre la reasignación del paquete 3.3

En la versión 2.0 el artista tridimensional concentraba los paquetes 3.2 a 3.5 en secuencia, lo que producía una cadena de 39 días hábiles a cargo de una sola persona y constituía la ruta crítica del proyecto. El paquete 3.3, modelado de baquetas y entorno, se reasignó al diseñador de interacción porque es el elemento de menor complejidad técnica de la rama y porque ese rol tenía capacidad disponible en las semanas 2 a 4. Con el cambio, los paquetes 3.2 y 3.3 se ejecutan en paralelo y la rama deja de ser crítica.

## 4.10 Plan financiero

Las tarifas por hora se obtienen del salario mensual de mercado del área metropolitana de Monterrey para 2026, dividido entre 173.33 horas laborables al mes. El costo de cada rol resulta de multiplicar su tarifa por las horas efectivas, calculadas como semanas activas por 40 horas por el porcentaje de esfuerzo.

### 4.10.1 Personal

| Rol | $ / hora | Esfuerzo | Semanas | Horas | Costo (MXN) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Director de proyecto | 375 | 25 % | 11 | 110 | 41,250 |
| Gerente de proyecto | 277 | 40 % | 11 | 176 | 48,752 |
| Coordinador | 173 | 40 % | 11 | 176 | 30,448 |
| Desarrollador de realidad virtual | 260 | 70 % | 9 | 252 | 65,520 |
| Diseñador de interacción / UX-XR | 219 | 50 % | 8 | 160 | 35,040 |
| Artista y modelador tridimensional | 185 | 50 % | 7 | 140 | 25,900 |
| Diseñador de audio | 162 | 40 % | 6 | 96 | 15,552 |
| Analista de métricas | 196 | 30 % | 7 | 84 | 16,464 |
| Subtotal del equipo interno |  |  |  | 1,194 | 278,926 |
| Asesor terapéutico externo | 900 | por sesión | — | 24 | 21,600 |
| Total de personal |  |  |  | 1,218 | 300,526 |

### 4.10.2 Equipo, licencias y operación

| Concepto | Detalle | Costo (MXN) |
| --- | --- | --- |
| Visor Meta Quest 3 | Equipo principal de desarrollo y pruebas | 11,999 |
| Visor Meta Quest 3S | Segundo equipo, compatibilidad y sesiones simultáneas | 6,999 |
| Depreciación de equipo de cómputo | Parte proporcional del uso durante el periodo | 8,000 |
| Periféricos y accesorios | Cables, soportes, protectores faciales y baterías | 2,500 |
| Subtotal de equipo |  | 29,498 |
| Recursos gráficos con licencia | Modelos, texturas y materiales | 4,500 |
| Librería de muestras de audio | Grabaciones de percusión con licencia | 3,000 |
| Subtotal de licencias |  | 7,500 |
| Traslados y logística | Sesiones con el asesor y pruebas con usuarios | 6,000 |
| Consumibles e impresión | Documentación, consentimientos y material de pruebas | 1,500 |
| Servicios digitales | Almacenamiento, control de versiones y colaboración | 2,250 |
| Imprevistos menores de operación | Gastos operativos no clasificados | 2,000 |
| Subtotal de operación |  | 11,750 |

### 4.10.3 Resumen

| Concepto | Monto (MXN) | % del total |
| --- | --- | --- |
| Personal | 300,526 | 78.2 % |
| Equipo | 29,498 | 7.7 % |
| Licencias | 7,500 | 2.0 % |
| Operación | 11,750 | 3.1 % |
| Subtotal de costos directos | 349,274 | 90.9 % |
| Reserva de contingencia, 10 % de los costos directos | 34,927 | 9.1 % |
| Presupuesto total | 384,201 | 100 % |

Del presupuesto total, $48,748 corresponden a desembolso efectivo (equipo, licencias y operación) y el resto a costo imputado del trabajo del equipo. La reserva de contingencia cubre desviaciones dentro del alcance aprobado; un cambio de alcance requiere autorización de la patrocinadora y no se financia con esta reserva.

## 4.11 Plan de calidad

| Proceso | Cómo se aplica |
| --- | --- |
| Planificar la calidad | Cada paquete de trabajo tiene criterio de aceptación declarado en la sección 4.3. |
| Revisión por pares | Todo entregable técnico lo revisa un integrante distinto de quien lo produjo. |
| Control de versiones | El código y los recursos se mantienen en repositorio con historial. |
| Pruebas de aceptación | Existe un caso de prueba por cada medida de éxito declarada en la carta sponsor. |
| Pruebas de rendimiento | Se verifica el sostenimiento de 72 cuadros por segundo y el umbral de 30 ms de latencia. |
| Validación externa | El asesor terapéutico dictamina la pertinencia de rutinas, métricas y protocolo. |
| Pruebas con usuarios | Se ejecutan bajo protocolo aprobado y con consentimiento informado. |
| Registro de defectos | Cada defecto se clasifica por severidad. Ninguno de severidad alta queda abierto al cierre. |
| Auditoría de cierre | Se verifica que los 42 paquetes cumplan su criterio de aceptación antes de la presentación final. |

## 4.12 Criterios de terminación del proyecto

El proyecto se considera terminado cuando se cumplen todas las condiciones siguientes:

Los 42 paquetes de trabajo cumplen su criterio de aceptación.

Las diez medidas de éxito de la carta sponsor están verificadas y documentadas.

No queda abierto ningún defecto de severidad alta.

El asesor terapéutico emitió su dictamen de pertinencia.

La documentación completa está entregada: manual técnico y de usuario, e informe de pruebas y resultados.

La presentación final fue realizada ante la patrocinadora.

# 5. Consideraciones

## 5.1 Riesgos

La probabilidad y el impacto se valoran en escala de tres niveles. La exposición combina ambos y determina el orden de atención.

| # | Riesgo | Prob. | Impacto | Exposición | Respuesta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | La latencia entre golpe y sonido supera los 30 ms en el visor autónomo. | Media | Alto | Alta | Hito Go / No-Go en la segunda semana. El audio se sincroniza contra el reloj del sistema de audio y no contra el ciclo de cuadro. Si no se alcanza el umbral, se revisa el alcance del sistema de audio. |
| R2 | La rama de interacción o la de audio se retrasan. | Media | Alto | Alta | Son las dos rutas críticas y no tienen holgura. Revisión de avance semanal restringida a las actividades críticas. Reserva de 3 días hábiles más la semana del 16 al 20 de noviembre. |
| R3 | No se concreta la participación del asesor terapéutico. | Baja | Alto | Media | Existe contacto identificado a través del líder del equipo, con confirmación prevista para el 10 de septiembre. Si no se concreta, se adoptan protocolos publicados de musicoterapia neurológica y se documenta la ausencia de validación externa como limitación explícita. |
| R4 | La geometría no alcanza el rendimiento requerido en el visor. | Media | Medio | Media | El paquete 3.5 está dedicado a optimización. Se define presupuesto de polígonos desde el diseño conceptual. |
| R5 | La rama del modelo tridimensional se retrasa. | Media | Medio | Media | Tiene un solo día de holgura y se controla como crítica. El paquete 3.3 ya se reasignó para acortarla. |
| R6 | Usuarios de prueba reportan mareo o fatiga. | Baja | Medio | Baja | Paquete 4.7 dedicado a ergonomía. Sesiones limitadas en duración, con criterios de suspensión definidos en el protocolo. |
| R7 | Falla o indisponibilidad del equipo de realidad virtual. | Baja | Alto | Media | Se adquieren dos visores. El desarrollo se mantiene ejecutable también en simulador de escritorio. |
| R8 | Sobrecarga del equipo por coincidencia con evaluaciones del semestre. | Alta | Medio | Alta | El cronograma cierra el 13 de noviembre, diez días antes del inicio de exámenes. La semana del 16 al 20 de noviembre queda libre de trabajo programado. |

## 5.2 Problemas abiertos

| # | Problema | Fecha límite | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| P1 | Confirmación formal del asesor terapéutico. | 10 sep 2026 | Director de proyecto |
| P2 | Definición del perfil de los usuarios de prueba y su reclutamiento. | 19 oct 2026 | Coordinador |
| P3 | Selección de la librería de muestras de audio con licencia compatible. | 25 sep 2026 | Diseñador de audio |
| P4 | Definición del presupuesto de polígonos para la escena completa. | 4 sep 2026 | Artista 3D / Dev RV |

## 5.3 Supuestos

El equipo dispone de los dos visores durante todo el periodo del proyecto.

Los ocho integrantes mantienen la dedicación declarada en el plan de recursos.

El asesor terapéutico se incorpora dentro de la primera quincena de septiembre.

El hardware objetivo permite alcanzar el umbral de latencia de 30 ms.

Se dispone de espacio físico adecuado para las sesiones de prueba con usuarios.

Los usuarios de prueba participan de forma voluntaria y bajo consentimiento informado.

## 5.4 Restricciones

El proyecto debe terminar el 13 de noviembre de 2026. Los exámenes inician el 23 de noviembre.

El presupuesto total no excede $384,201 MXN.

La aplicación se ejecuta en visor autónomo, sin equipo de cómputo conectado.

La interacción se realiza mediante los controles del visor, no mediante seguimiento de manos.

El proyecto no contempla componente de servidor: las métricas se exportan a archivo local.

El sistema no se presenta ni certifica como dispositivo médico.

# 6. Apéndice

## 6.1 Anexo A. Asignación nominal por paquete de trabajo

Este anexo verifica que cada uno de los 42 paquetes tenga responsable nominal asignado. Se incluye porque un paquete sin responsable identificado es un paquete que nadie ejecuta.

| Código | Paquete de trabajo | Rol responsable | Integrante |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Acta constitutiva | Gerente de proyecto | Ricardo A. Rodríguez |
| 1.2 | Plan de alcance y estructura de desglose del trabajo | Gerente de proyecto | Ricardo A. Rodríguez |
| 1.3 | Cronograma y línea base | Gerente de proyecto | Ricardo A. Rodríguez |
| 1.4 | Registro de riesgos | Gerente / Director | Ricardo A. Rodríguez, Abiud M. Benítez |
| 1.5 | Seguimiento y control del proyecto | Coordinador / Gerente | Jesús E. Rodríguez, Ricardo A. Rodríguez |
| 1.6 | Cierre y presentación final | Director / Coordinador | Abiud M. Benítez, Jesús E. Rodríguez |
| 2.1 | Investigación de musicoterapia y percusión | Analista de métricas | Kimberly González |
| 2.2 | Definición del perfil y gestión del asesor | Coordinador | Jesús E. Rodríguez |
| 2.3 | Confirmación y contratación del asesor | Director de proyecto | Abiud M. Benítez |
| 2.4 | Diseño de rutinas rítmicas terapéuticas | Asesor / Métricas | Externo, Kimberly González |
| 2.5 | Validación de rutinas con el asesor | Asesor terapéutico | Externo |
| 2.6 | Definición de métricas motrices | Analista de métricas | Kimberly González |
| 2.7 | Validación de métricas con el asesor | Asesor terapéutico | Externo |
| 2.8 | Protocolo de sesión y consentimiento informado | Métricas / Coordinador | Kimberly González, Jesús E. Rodríguez |
| 2.9 | Validación final previa a pruebas | Asesor terapéutico | Externo |
| 3.1 | Diseño conceptual y referencias visuales | Artista 3D / UX-XR | Christian S. Valadez, Diana L. Tello |
| 3.2 | Modelado de la batería | Artista 3D | Christian S. Valadez |
| 3.3 | Modelado de baquetas y entorno | Diseñador UX-XR | Diana L. Tello |
| 3.4 | Texturizado y materiales | Artista 3D | Christian S. Valadez |
| 3.5 | Optimización de geometría para realidad virtual | Artista 3D / Dev RV | Christian S. Valadez, M. Fernanda Montoya |
| 4.1 | Configuración del proyecto Unity y SDK de Meta | Desarrollador VR | María Fernanda Montoya Valdez |
| 4.2 | Spike de latencia (Go / No-Go) | Dev RV / Audio | M. Fernanda Montoya, Javier A. Hernández |
| 4.3 | Mapeo de controles de realidad virtual | Dev RV / UX-XR | M. Fernanda Montoya, Diana L. Tello |
| 4.4 | Detección de colisiones | Desarrollador VR | María Fernanda Montoya Valdez |
| 4.5 | Medición de velocidad de impacto | Desarrollador VR | María Fernanda Montoya Valdez |
| 4.6 | Integración de modelos tridimensionales con físicas | Dev RV / Artista 3D | M. Fernanda Montoya, Christian S. Valadez |
| 4.7 | Ergonomía y prevención de mareo por movimiento | UX-XR / Dev RV | Diana L. Tello, M. Fernanda Montoya |
| 5.1 | Selección y edición de la librería de muestras | Diseñador de audio | Javier A. Hernández |
| 5.2 | Capas de intensidad y variación por repetición | Diseñador de audio | Javier A. Hernández |
| 5.3 | Integración de audio con físicas | Audio / Dev RV | Javier A. Hernández, M. Fernanda Montoya |
| 5.4 | Implementación de rutinas rítmicas | Dev RV / Audio | M. Fernanda Montoya, Javier A. Hernández |
| 5.5 | Guía visual y metrónomo | Dev RV / UX-XR | M. Fernanda Montoya, Diana L. Tello |
| 6.1 | Menús y navegación | Diseñador UX-XR | Diana L. Tello |
| 6.2 | Interfaz de usuario adaptativa | Diseñador UX-XR | Diana L. Tello |
| 6.3 | Módulo de registro de métricas | Métricas / Dev RV | Kimberly González, M. Fernanda Montoya |
| 6.4 | Integración general y build candidata | Dev RV / UX-XR | M. Fernanda Montoya, Diana L. Tello |
| 7.1 | Plan de pruebas y casos | QA / Métricas | rotativo entre el equipo, Kimberly González |
| 7.2 | Pruebas de rendimiento y latencia | QA / Dev RV | rotativo entre el equipo, M. Fernanda Montoya |
| 7.3 | Pruebas con usuarios | Coordinador / UX-XR / Asesor | Jesús E. Rodríguez, Diana L. Tello, Externo |
| 7.4 | Corrección de defectos | Dev RV / UX-XR | M. Fernanda Montoya, Diana L. Tello |
| 7.5 | Manual técnico y de usuario | Coordinador / Artista 3D | Jesús E. Rodríguez, Christian S. Valadez |
| 7.6 | Informe de pruebas y resultados | Métricas / Gerente | Kimberly González, Ricardo A. Rodríguez |

La función de aseguramiento de calidad se ejerce de forma rotativa: cada entregable lo revisa un integrante distinto de quien lo produjo. No es un rol de dedicación exclusiva.

## 6.2 Anexo B. Glosario

| Término | Definición |
| --- | --- |
| Estructura de desglose del trabajo | Descomposición jerárquica del alcance total en componentes menores y en paquetes de trabajo. No establece secuencia entre sus componentes. |
| Paquete de trabajo | Componente del nivel más bajo de la estructura de desglose, con responsable, duración y criterio de aceptación propios. |
| Diagramación por precedencias | Técnica de secuenciación en la que cada actividad es un nodo y las flechas expresan la relación de precedencia. Admite cuatro tipos de dependencia. |
| Dependencia fin → inicio | La actividad sucesora no puede iniciar hasta que la predecesora termine. |
| Dependencia inicio → inicio | La sucesora puede iniciar cuando la predecesora lleva cierto avance, expresado como demora. |
| Demora | Tiempo que debe transcurrir entre el punto de referencia de la predecesora y el inicio de la sucesora. |
| Ruta crítica | Trayectoria continua de mayor duración entre el inicio y el fin del proyecto. Sus actividades tienen holgura cero. |
| Holgura total | Margen de retraso de una actividad sin desplazar la fecha final del proyecto. |
| Latencia | Retardo entre el golpe de la baqueta virtual y la reproducción del sonido correspondiente. |
| Musicoterapia neurológica | Aplicación clínica de la música para tratar alteraciones del sistema nervioso, con protocolos estandarizados. |
| Estimulación auditiva rítmica | Técnica que emplea un pulso auditivo constante para regular el movimiento del paciente. |
| Reserva de gestión | Periodo sin trabajo programado, destinado a absorber desviaciones del cronograma. |

## 6.3 Anexo C. Documentos relacionados

| Documento | Contenido |
| --- | --- |
| Carta sponsor, revisión 2 | Autorización del proyecto, beneficios, medidas de éxito y presupuesto. |
| Ruta crítica del proyecto | Desarrollo completo del método: matrices de secuencias, tiempos, información y elasticidad; red de precedencias, red medida y determinación de la ruta crítica. |
| Cronograma en formato importable | Archivo del cronograma con fechas, dependencias y recursos, para su importación en la herramienta de programación. |

## 6.4 Aprobación

| Nombre | Rol | Firma | Fecha |
| --- | --- | --- | --- |
| Dra. Leticia Amalia Neira Tovar | Patrocinadora |  |  |
| Abiud Misael Benítez Muñoz | Director de proyecto |  |  |
| Ricardo Alejandro Rodríguez Ríos | Gerente de proyecto |  |  |