UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA

Administración de Proyectos de Software

Equipo A

ACTA CONSTITUTIVA DEL PROYECTO

“Simulación de Batería en Realidad Virtual con Enfoque Terapéutico”

Profesora: Dra. Leticia Amalia Neira Tovar

Módulo (materia): Administración de Proyectos de Software

| Nombre | Matrícula | Carrera |
| --- | --- | --- |
| María Fernanda Montoya Valdez | 2090960 | ITS |
| Diana Laura Tello Salinas | 2070003 | ITS |
| Sarai Galindo García | 2094746 | ITS |
| Javier Alejandro Hernández Caloca | 2039269 | IAS |
| Kimberly González Sepúlveda | 2038248 | IAS |
| Christian Salvador Valadez Gallegos | 2097820 | IAS |
| Abiud Misael Benítez Franco | 1904987 | ITS |
| Benjamín Ignacio Villalón Bobadilla | 2128144 | IAS |

San Nicolás de los Garza, Nuevo León · 31 de agosto de 2026

# Control del documento

## Información del documento

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Identificación del documento | ACTA-VRBT-002 |
| Responsable del documento | Abiud Misael Benítez Franco — Gerente de proyecto |
| Fecha de emisión | 30 de agosto de 2026 |
| Fecha de última modificación | 31 de agosto de 2026 |
| Nombre del archivo | Acta_Constitutiva_v2.0.docx |

## Historia del documento

| Versión | Fecha | Modificaciones |
| --- | --- | --- |
| 1.0 | 30/agosto/2026 | Versión inicial: resumen ejecutivo, definición del proyecto y alcance. |
| 2.0 | 31/agosto/2026 | Corrección del título del documento. Unificación del periodo del proyecto a 11 semanas (1-sep a 13-nov-2026). Incorporación de la EDT con carriles paralelos y del diagrama de Gantt. Adición de la tabla de perfiles requeridos y del asesor terapéutico externo. Desglose completo del presupuesto con recálculo por tarifas de mercado. Adición de la tabla de dependencias, del plan de calidad por procesos de gestión y de las secciones 5 (Consideraciones del proyecto) y 6 (Apéndice). |

## Aprobaciones

| Rol | Nombre | Firma | Fecha |
| --- | --- | --- | --- |
| Director de proyecto | Benjamín Ignacio Villalón Bobadilla |  | ___/___/2026 |
| Coordinador | Sarai Galindo García |  | ___/___/2026 |
| Gerente del proyecto | Abiud Misael Benítez Franco |  | ___/___/2026 |
| Profesora de la asignatura | Dra. Leticia Amalia Neira Tovar |  | ___/___/2026 |

# Tabla de contenido

1. Resumen ejecutivo

2. Definición del proyecto

Visión

Objetivos

Alcance

Entregables

3. Organización del proyecto

Clientes

Partes intervinientes

Roles

Perfiles requeridos

Responsabilidades

Estructura

4. Plan de implementación

Enfoque

Estructura de desglose del trabajo (EDT)

Diagrama de Gantt

Hitos

Secuencia

Dependencias

Plan de recursos

Plan financiero

Plan de calidad

Criterios de terminación y cabalidad

5. Consideraciones del proyecto

Riesgos

Problemas

Supuestos

Restricciones

6. Apéndice

Documentación suplementaria

# 1. Resumen ejecutivo

El proyecto “Simulación de Batería en Realidad Virtual con Enfoque Terapéutico” consiste en el desarrollo de una solución interactiva inmersiva que combina la práctica musical con la rehabilitación motriz y el bienestar emocional. Mediante tecnologías de realidad virtual, la aplicación permite al usuario interactuar de forma natural con una batería tridimensional utilizando los mandos del visor a modo de baquetas.

El propósito principal no es el entretenimiento ni la ejecución musical tradicional, sino servir como herramienta de apoyo en procesos de estimulación motriz y musicoterapia. El objetivo medible primario es la mejora de la coordinación óculo-manual y de la precisión rítmica en extremidades superiores; la reducción del estrés y la relajación se consideran beneficios secundarios reportados por el usuario.

El proyecto se ejecuta en un ciclo de 11 semanas, del 1 de septiembre al 13 de noviembre de 2026, con una reserva de gestión del 16 al 20 de noviembre previa al periodo de exámenes. El costo total estimado, desglosado por rol, esfuerzo y rubro, asciende a $384,201 MXN. El alcance abarca desde el diseño y modelado tridimensional hasta la programación de físicas, la integración de audio, el registro de métricas y las pruebas funcionales.

# 2. Definición del proyecto

## Visión

Convertirnos en un referente de innovación tecnológica en el ámbito de la salud y el bienestar digital, ofreciendo una experiencia inmersiva de realidad virtual que acerque la musicoterapia y la rehabilitación motriz a cualquier persona, sin necesidad de contar con un instrumento físico ni con experiencia previa, a través de una interfaz intuitiva, segura y adaptativa.

## Objetivos

Objetivo general

Desarrollar, para el 13 de noviembre de 2026, un prototipo funcional de realidad virtual que simule una batería musical con fines terapéuticos, capaz de registrar la precisión rítmica y la velocidad de impacto para evaluar el progreso motor del usuario, con una latencia entre golpe y sonido no mayor a 30 milisegundos.

Objetivos específicos

Modelar un entorno tridimensional y un set de batería virtual que se mantenga por debajo de 300,000 triángulos y sostenga 72 cuadros por segundo estables en el visor, para evitar fatiga visual y motion sickness.

Implementar un sistema de detección de colisiones y medición de velocidad de impacto capaz de diferenciar tres intensidades de golpe (suave, media y fuerte) antes del cierre de la semana 6.

Diseñar, con validación de un asesor terapéutico externo, al menos tres rutinas rítmicas guiadas orientadas a ejercicios de coordinación motriz y relajación.

Integrar un módulo de registro de métricas de sesión (número de aciertos, error de sincronía en milisegundos, constancia y fuerza de golpe) que exporte los datos en formato JSON para su análisis por parte de terapeutas.

Validar la usabilidad y la estabilidad del prototipo con al menos 12 usuarios de prueba durante la semana 11.

## Alcance

Enunciado del alcance

Desarrollar y validar un prototipo de aplicación de realidad virtual, ejecutable de forma autónoma en visor Meta Quest, que simule una batería musical con enfoque terapéutico, incorporando modelado tridimensional optimizado, físicas de interacción con medición de velocidad de impacto, audio dinámico por intensidad, rutinas rítmicas validadas por un especialista y registro exportable de métricas de sesión.

Periodo del proyecto: 1 de septiembre al 13 de noviembre de 2026. Reserva de gestión del 16 al 20 de noviembre de 2026.

Alcance del cambio en el entorno

| Dimensión | Situación actual (AS-IS) | Situación al cierre (TO-BE) |
| --- | --- | --- |
| Estructura | El ejercicio de estimulación motriz con percusión requiere un instrumento físico, espacio acondicionado y presencia del terapeuta. | El ejercicio se ejecuta en un visor autónomo, sin instrumento físico, sin insonorización y con posibilidad de sesión supervisada o autónoma. |
| Roles | El terapeuta observa y valora de forma cualitativa. | El terapeuta define parámetros de la rutina y recibe métricas objetivas de cada sesión. |
| Competencias | La ejecución requiere nociones básicas de manejo del instrumento. | El usuario no requiere experiencia musical previa; la guía visual y sonora conduce la rutina. |
| Procesos | Sesión presencial con instrumento, sin registro sistemático. | Proceso único: calibración, ejecución de rutina guiada, registro automático de métricas y resumen de sesión. |
| Sistemas | Ninguno; observación directa y notas en papel. | Aplicación autónoma en visor con almacenamiento local de métricas en formato JSON exportable. |
| Información | Sin historial cuantitativo ni indicadores de progreso. | Registro por sesión de aciertos, error de sincronía en milisegundos, constancia y fuerza de golpe, con posibilidad de seguimiento longitudinal. |

Incluido en el alcance

Diseño y modelado tridimensional del entorno, la batería y las baquetas.

Programación de físicas de interacción, detección de colisiones y medición de velocidad de impacto.

Sistema de reproducción de audio con variación de intensidad por velocidad de golpe.

Diseño e implementación de rutinas rítmicas terapéuticas validadas por un asesor externo.

Módulo de registro y exportación de métricas de sesión.

Pruebas funcionales, de rendimiento y de usabilidad con al menos 12 usuarios.

Documentación técnica, manual de usuario e informe de pruebas.

Excluido del alcance

| Exclusión | Razón |
| --- | --- |
| Modo multijugador o drum circle en red | Constituye un proyecto independiente por complejidad de sincronización; no cabe en 11 semanas. |
| Panel web o aplicación de escritorio para el terapeuta | Las métricas se exportan en archivo; el panel se documenta como fase posterior. |
| Seguimiento por hand tracking | Los mandos ofrecen retroalimentación háptica y lectura de velocidad confiables; el seguimiento de manos no ofrece ninguna de las dos. |
| Plataformas distintas a Meta Quest autónomo | El proyecto se implanta en un solo tipo de dispositivo. |
| Instrumentos distintos a percusión | Existe ya un proyecto de piano en el mismo contexto académico. |
| Ensayo clínico controlado con grupo de comparación | Requiere comité de ética y periodo de seguimiento fuera del alcance temporal. |
| Publicación en la tienda Meta Horizon | Proceso de certificación fuera del periodo del proyecto. |
| Integración con sensores fisiológicos | Costo de hardware y validación clínica fuera del alcance. |
| Desarrollo de servidor, backend o base de datos remota | La aplicación es autónoma y las métricas se almacenan localmente. |

## Entregables

| Entregable | Componentes | Descripción |
| --- | --- | --- |
| 1. Prototipo funcional de realidad virtual | Aplicación ejecutable para visor Meta Quest; módulo de inicio y menús de navegación; interfaz adaptativa de bajo impacto visual; modo libre y modo de rutina guiada. | Aplicación interactiva completa y ejecutable de forma autónoma en el visor, que integra todos los elementos visuales, físicos y sonoros. Es la plataforma principal donde el usuario experimenta la simulación con fines terapéuticos. |
| 2. Modelo virtual de batería y entorno 3D | Modelos de tambores, platillos y baquetas; escenario tridimensional inmersivo; optimización de texturas y geometría. | Representación tridimensional de los componentes de la batería y del entorno, diseñada bajo un presupuesto de menos de 300,000 triángulos y texturas comprimidas, para garantizar 72 cuadros por segundo estables y prevenir el motion sickness. |
| 3. Sistema de interacción y físicas | Módulo de detección de colisiones; algoritmo de medición de velocidad de impacto; mapeo de los mandos del visor; retroalimentación háptica. | Sistema que rastrea el movimiento de las baquetas virtuales, detecta el contacto con cada componente y calcula la velocidad del golpe para diferenciar entre intensidades suave, media y fuerte. |
| 4. Sistema de reproducción de audio y rutinas | Librería de samples con capas de intensidad y variación round-robin; reloj rítmico de precisión; secuencias de ejercicios guiados; guía visual y metrónomo. | Módulo que reproduce el sonido del componente golpeado de forma inmediata, con variación de volumen y timbre según la intensidad. Incluye las rutinas rítmicas validadas por el asesor terapéutico. |
| 5. Fundamentación terapéutica y protocolo de sesión | Marco teórico y estado del arte; perfil y contratación del asesor; protocolo de sesión; definición de métricas motrices; consentimiento informado. | Documento que sustenta la pertinencia terapéutica de la intervención, define el protocolo de la sesión y las métricas motrices, y registra la validación del especialista externo. |
| 6. Documentación técnica e informe de pruebas | Manual de arquitectura y desarrollo; manual de usuario; registro de configuración de físicas y audio; reporte de pruebas de calidad y estabilidad. | Documentación formal del proceso de desarrollo, la estructura técnica de la aplicación y las evidencias de las pruebas realizadas para validar precisión de golpe, latencia y estabilidad. |

# 3. Organización del proyecto

## Clientes

| Cliente o grupo objetivo | Necesidad principal | Beneficio esperado | Participación | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Institución académica (UANL FIME) | Contar con un prototipo demostrable y documentado | Evidencia de aplicación de conocimientos de administración y desarrollo de software | Aprobar alcance, avances y entregables | Confirmado |
| Terapeutas y especialistas en rehabilitación o musicoterapia | Disponer de una herramienta complementaria para ejercicios motrices y seguimiento | Apoyo para trabajar coordinación óculo-manual, agilidad y relajación | Validar rutinas, métricas y criterios de seguridad | Por confirmar (semana 3) |
| Usuarios en procesos de estimulación motriz | Realizar ejercicios inmersivos accesibles y adaptativos | Mejorar coordinación, precisión y movilidad de extremidades superiores | Probar usabilidad y experiencia | Por confirmar (semana 8) |
| Usuarios interesados en práctica musical y bienestar | Interactuar con una batería sin contar con instrumento físico | Práctica rítmica y reducción del estrés | Probar la experiencia de interacción | Por confirmar (semana 8) |

## Partes intervinientes

| Grupo de partes interesadas | Interés específico |
| --- | --- |
| Equipo de estudiantes (Equipo A) | Desarrollar el prototipo, cumplir el alcance y presentar la documentación solicitada. |
| Profesora de la asignatura | Supervisar el aprendizaje, la aplicación de técnicas de administración de proyectos y la calidad académica. |
| Director, coordinador y gerente del proyecto | Asegurar la dirección, coordinación, control y terminación ordenada del proyecto. |
| Asesor terapéutico externo | Verificar que las rutinas y métricas sean pertinentes y seguras como apoyo, sin sustituir la atención profesional. |
| Usuarios de prueba | Comprobar usabilidad, accesibilidad, comodidad, respuesta de los mandos y experiencia inmersiva. |
| Equipo técnico | Implementar la aplicación, los modelos tridimensionales, las físicas, el audio y las métricas. |
| Responsable de QA | Verificar precisión, estabilidad, latencia, calidad funcional y cumplimiento de criterios de aceptación. |

## Roles

| Rol | Nombre del recurso | Organización | Estado | Fecha de asignación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Director de proyecto | Benjamín Ignacio Villalón Bobadilla | Equipo del proyecto | Asignado | 30/agosto/2026 |
| Coordinador | Sarai Galindo García | Equipo del proyecto | Asignado | 30/agosto/2026 |
| Gerente de proyecto | Abiud Misael Benítez Franco | Equipo del proyecto | Asignado | 30/agosto/2026 |
| Responsable de desarrollo RV | María Fernanda Montoya Valdez | UANL, FIME | Asignado | 30/agosto/2026 |
| Responsable de interacción / UX-XR | Diana Laura Tello Salinas | UANL, FIME | Asignado | 30/agosto/2026 |
| Responsable de modelado 3D | Christian Salvador Valadez Gallegos | Equipo del proyecto | Asignado | 30/agosto/2026 |
| Responsable de audio | Javier Alejandro Hernández Caloca | Equipo del proyecto | Asignado | 30/agosto/2026 |
| Responsable de métricas | Kimberly González Sepúlveda | Equipo del proyecto | Asignado | 30/agosto/2026 |
| Asesor terapéutico | Especialista por confirmar | Organización externa o académica | No asignado | Fecha límite 18/septiembre/2026 |
| Responsable de QA | Rol rotativo dentro del equipo | Equipo del proyecto | Asignado | 30/agosto/2026 |

## Perfiles requeridos

La siguiente tabla especifica el perfil profesional y las competencias técnicas que exige cada rol del proyecto, con independencia de la persona asignada. Su propósito es hacer explícito qué capacidades necesita el equipo para producir los entregables comprometidos.

| Rol | Perfil profesional | Competencias clave | Persona asignada |
| --- | --- | --- | --- |
| Director de proyecto | Gestión de proyectos de TI | PMBOK, control de alcance, toma de decisiones de alto nivel, gestión de partes interesadas | Benjamín Villalón |
| Coordinador | Coordinación de equipos de trabajo | Seguimiento de actividades, comunicación, organización de reuniones, control documental | Sarai Galindo |
| Gerente de proyecto | Administración de proyectos | Cronograma, asignación de recursos, control de avance, gestión de riesgos y de cambios | Abiud Benítez |
| Desarrollador de realidad virtual | Ingeniería de software con especialidad en XR | Unity, C#, XR Interaction Toolkit, SDK de Meta, optimización para hardware móvil, perfilado de rendimiento | Ma. Fernanda Montoya |
| Diseñador de interacción / UX-XR | Diseño de experiencia de usuario | Ergonomía en realidad virtual, interfaz espacial, accesibilidad, prevención de motion sickness, pruebas de usabilidad | Diana Laura Tello |
| Artista y modelador 3D | Modelado y arte digital | Blender, modelado de baja poligonización, mapeo UV, texturizado, optimización de geometría para dispositivos móviles | Christian Valadez |
| Diseñador de audio | Producción y diseño sonoro | Edición de samples, capas de intensidad (velocity), variación round-robin, audio espacial, control de latencia de buffer | Javier Hernández |
| Analista de métricas | Análisis de datos | Diseño de indicadores, estructuras JSON, análisis descriptivo, elaboración de reportes de progreso | Kimberly González |
| Asesor terapéutico | Fisioterapeuta, terapeuta ocupacional o musicoterapeuta certificado | Rehabilitación motriz de extremidad superior, diseño de rutinas de estimulación, criterios de seguridad del paciente, validación de métricas clínicas | Externo, por conseguir |
| Responsable de QA | Aseguramiento de calidad de software | Diseño de casos de prueba, medición de latencia y cuadros por segundo, registro y seguimiento de defectos | Rol rotativo |

Perfiles no requeridos y su justificación

| Perfil | Por qué no se requiere |
| --- | --- |
| Desarrollador backend | La aplicación se ejecuta de forma autónoma en el visor. No existe servidor, API ni lógica de negocio remota. |
| Administrador de base de datos | Las métricas de sesión se almacenan localmente en archivos JSON dentro del propio dispositivo y se extraen manualmente para su análisis. |
| Especialista en seguridad de la información | No se recolectan datos personales identificables. Los participantes se registran mediante código anónimo y no se almacenan nombres, audio ni video. |
| Administrador de infraestructura o DevOps | No hay despliegue en servidores. La distribución es por instalación directa del paquete en el visor. |

Plan de adquisición del asesor terapéutico

El asesor terapéutico es el único recurso externo del proyecto y constituye una adquisición formal con actividades fechadas dentro del cronograma. Se le presupuestan 24 horas de honorarios.

| Actividad | Semana | Fecha límite | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| Definir el perfil requerido y redactar la carta de solicitud | S1 | 4/sep/2026 | Gerente de proyecto |
| Contactar Facultad de Psicología UANL, Facultad de Música UANL y clínicas de rehabilitación física | S1 – S2 | 11/sep/2026 | Coordinador |
| Confirmar asesor y acordar alcance de participación | S3 | 18/sep/2026 | Director de proyecto |
| Sesión 1: validación de rutinas rítmicas y criterios de seguridad | S5 | 2/oct/2026 | Analista de métricas |
| Sesión 2: revisión de métricas motrices | S7 | 16/oct/2026 | Analista de métricas |
| Sesión 3: validación previa a pruebas con usuarios | S9 | 30/oct/2026 | Coordinador |

Contingencia: si al cierre de la semana 3 no se ha confirmado un asesor, se adoptan protocolos publicados de Neurologic Music Therapy (Rhythmic Auditory Stimulation y Therapeutic Instrumental Music Performance) y la ausencia de validación profesional se documenta como limitación explícita del proyecto.

## Responsabilidades

| Rol | Responsable | Responsabilidades |
| --- | --- | --- |
| Director del proyecto | Benjamín Villalón | Proporcionar la dirección general, supervisar el cumplimiento de objetivos y alcance, tomar decisiones de alto nivel, aprobar avances principales y decidir sobre el hito Go / No-Go de la semana 4. |
| Coordinador del proyecto | Sarai Galindo | Coordinar las actividades del equipo, dar seguimiento al avance, organizar reuniones, mantener la comunicación interna, gestionar el contacto con el asesor terapéutico y reclutar a los usuarios de prueba. |
| Gerente del proyecto | Abiud Benítez | Administrar la ejecución, coordinar recursos y actividades, controlar tiempos y avances, mantener el cronograma y el registro de riesgos, e identificar desviaciones. |
| Responsable de desarrollo RV | Ma. Fernanda Montoya | Configurar el proyecto y el SDK, implementar la detección de colisiones y la medición de velocidad de impacto, ejecutar el spike de latencia, integrar los módulos y generar las builds. |
| Responsable de interacción / UX-XR | Diana Laura Tello | Diseñar el mapeo de los mandos, los menús y la interfaz espacial; ajustar la ergonomía del kit y aplicar las medidas de prevención de motion sickness. |
| Responsable de modelado 3D | Christian Valadez | Crear y optimizar los modelos tridimensionales de la batería, las baquetas y el entorno, respetando el presupuesto de polígonos y texturas. |
| Responsable de audio | Javier Hernández | Seleccionar y editar la librería de samples, implementar las capas de intensidad y la variación round-robin, e integrar el audio con las físicas dentro del presupuesto de latencia. |
| Responsable de métricas | Kimberly González | Definir las métricas motrices, implementar el registro y la exportación en JSON, y elaborar el análisis de los datos del piloto. |
| Asesor terapéutico | Por confirmar | Revisar y orientar las rutinas terapéuticas, validar la pertinencia y seguridad de las métricas y de los ejercicios, y avalar el protocolo previo a las pruebas con usuarios. |
| Responsable de QA | Rol rotativo | Elaborar el plan de pruebas y los casos, medir latencia y cuadros por segundo, registrar defectos y verificar los criterios de aceptación. |

## Estructura

La estructura organizativa se establece de manera jerárquica para definir con claridad las líneas de autoridad, coordinación y comunicación. En el primer nivel se encuentra el Director del proyecto, responsable de la dirección general y del cumplimiento de los objetivos. En el segundo nivel operan de forma conjunta el Coordinador y el Gerente del proyecto: el primero se enfoca en la comunicación y la coordinación de tareas, y el segundo en la ejecución, los recursos, los tiempos y los avances. En el tercer nivel se ubican los responsables de las áreas técnicas. El asesor terapéutico se representa como un recurso externo con línea punteada de asesoría hacia el Coordinador, sin autoridad jerárquica sobre el equipo.

Organigrama

┌─────────────────────────────┐
                          │    DIRECTOR DEL PROYECTO    │
                          │     Benjamín Villalón       │
                          └──────────────┬──────────────┘
                    ┌────────────────────┴────────────────────┐
          ┌─────────┴──────────┐               ┌──────────────┴─────────┐
          │    COORDINADOR     │╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌ │  GERENTE DE PROYECTO   │
          │   Sarai Galindo    │               │    Abiud Benítez       │
          └─────────┬──────────┘               └────────────────────────┘
                    ┊ (asesoría externa)
          ┌─────────┴───────────┐
          │ ASESOR TERAPÉUTICO  │
          │   (por confirmar)   │
          └─────────────────────┘

  ┌──────────┬──────────┬─────┴────┬──────────┬──────────┐
  │Desarrollo│Interacción│Modelado │  Audio   │ Métricas │   + QA (rotativo)
  │    RV    │  UX-XR    │   3D    │          │          │
  │M.F.Montoya│D.L. Tello│C.Valadez│J.Hernández│K.González│
  └──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┘

# 4. Plan de implementación

## Enfoque

El enfoque de implementación se basa en una metodología iterativa e incremental adaptada a un ciclo de 11 semanas. Dado que la solución involucra tecnologías especializadas —realidad virtual, modelado tridimensional, motores de físicas y procesamiento de audio—, el trabajo se organiza en seis carriles que avanzan de forma simultánea, en lugar de fases estrictamente secuenciales. Esto permite que la investigación terapéutica, el arte tridimensional y el desarrollo técnico progresen en paralelo sin bloquearse entre sí.

El proceso prioriza la validación temprana del riesgo dominante del proyecto: la latencia entre el golpe físico y la respuesta sonora. Esa medición se ejecuta en la semana 4 como hito de decisión Go / No-Go, y no al final del desarrollo, porque una latencia superior a 30 milisegundos invalidaría el valor terapéutico de la solución completa.

| Fase | Enfoque general |
| --- | --- |
| Iniciación | Formalización del acta constitutiva, definición del alcance, conformación del equipo y asignación de roles y perfiles. Arranque simultáneo de la investigación terapéutica y de la búsqueda del asesor externo. |
| Planeación | Elaboración de la EDT por entregables, del cronograma con línea base y del registro de riesgos. Definición del presupuesto detallado por rol y rubro. |
| Ejecución | Desarrollo simultáneo en seis carriles: gestión, fundamentación terapéutica, modelado 3D, interacción y físicas, audio y rutinas, e integración. Validación intermedia en los hitos H2, H3 y H4. |
| Cierre | Congelamiento de funcionalidad en la semana 10, ejecución de pruebas con usuarios, corrección de defectos, entrega de documentación e informe de resultados, y presentación final. |

## Estructura de desglose del trabajo (EDT)

La EDT se descompone por entregables, no por fases del ciclo de vida, de modo que cada rama sea verificable contra un producto aceptado formalmente. Se aplican la regla del 100 %, la regla 8/80 (ningún paquete menor a un día ni mayor a diez) y la nomenclatura orientada a sustantivos.

| Código | Componente | Paquetes de trabajo |
| --- | --- | --- |
| 1 | Gestión del proyecto | 1.1 Acta constitutiva · 1.2 Plan de alcance y EDT · 1.3 Cronograma y línea base · 1.4 Registro de riesgos · 1.5 Seguimiento y control · 1.6 Cierre y presentación final |
| 2 | Fundamentación terapéutica | 2.1 Investigación de musicoterapia y percusión · 2.2 Perfil y búsqueda del asesor · 2.3 Confirmación del asesor · 2.4 Diseño de rutinas rítmicas · 2.5 Validación de rutinas · 2.6 Definición de métricas motrices · 2.7 Validación de métricas · 2.8 Protocolo de sesión y consentimiento · 2.9 Validación final previa a pruebas |
| 3 | Modelo 3D y entorno | 3.1 Diseño conceptual y referencias · 3.2 Modelado de la batería · 3.3 Modelado de baquetas y entorno · 3.4 Texturizado y materiales · 3.5 Optimización de geometría para VR |
| 4 | Sistema de interacción y físicas | 4.1 Configuración de Unity y SDK · 4.2 Spike de latencia · 4.3 Mapeo de controles VR · 4.4 Detección de colisiones · 4.5 Medición de velocidad de impacto · 4.6 Integración de modelos con físicas · 4.7 Ergonomía y motion sickness |
| 5 | Sistema de audio y rutinas | 5.1 Librería de samples · 5.2 Capas de velocity y round-robin · 5.3 Integración de audio con físicas · 5.4 Implementación de rutinas rítmicas · 5.5 Guía visual y metrónomo |
| 6 | Prototipo funcional integrado | 6.1 Menús y navegación · 6.2 Interfaz adaptativa · 6.3 Módulo de registro de métricas · 6.4 Integración general y build candidata |
| 7 | Pruebas y documentación | 7.1 Plan de pruebas y casos · 7.2 Pruebas de rendimiento y latencia · 7.3 Pruebas con usuarios · 7.4 Corrección de defectos · 7.5 Manual técnico y de usuario · 7.6 Informe de pruebas y resultados |

Trabajo que puede ejecutarse en paralelo

El proyecto se organiza en seis carriles simultáneos. La siguiente tabla indica las semanas activas de cada uno y hace explícito qué ramas de la EDT no dependen entre sí.

| Carril | Rama de la EDT | Semanas activas | ¿De qué depende? |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 1. Gestión del proyecto | S1 – S11 | De nada. Transversal a todo el proyecto. |
| B | 2. Fundamentación terapéutica | S1 – S9 | De nada hasta S8. Independiente de las ramas 3, 4 y 5. |
| C | 3. Modelo 3D y entorno | S2 – S7 | Solo de 3.1. Independiente de la rama 4. |
| D | 4. Interacción y físicas | S3 – S8 | De 4.1. Solo 4.6 depende de la rama 3. |
| E | 5. Audio y rutinas | S5 – S9 | 5.3 depende de 4.4. El resto es independiente. |
| F | 6. Prototipo integrado | S8 – S10 | De las ramas 4 y 5. |
| F | 7. Pruebas y documentación | S9 – S11 | 7.2 y 7.3 dependen de 6.4. 7.5 es independiente. |

Los tres paralelismos principales del proyecto son:

La rama 2 (fundamentación terapéutica) es independiente de las ramas 3, 4 y 5 hasta la semana 8. La investigación, la búsqueda del asesor y el diseño de rutinas no bloquean el desarrollo técnico.

Las ramas 3 (modelado 3D) y 4 (físicas) corren en paralelo de la semana 3 a la 7. Las físicas se desarrollan sobre primitivas geométricas (cilindros y discos) y los modelos definitivos se sustituyen en el paquete 4.6, de modo que el desarrollo no espera al arte.

La rama 5 (audio) inicia en la semana 5 sobre la rama 4 en curso, no después de terminarla. Dentro de la rama 7, la redacción de manuales (7.5) avanza en paralelo con la ejecución de pruebas (7.2 a 7.4).

## Diagrama de Gantt

El cronograma abarca 11 semanas, del 1 de septiembre al 13 de noviembre de 2026. La semana del 16 al 20 de noviembre se reserva como colchón de gestión previo al inicio de exámenes el 23 de noviembre. Los días 16 de septiembre y 16 de noviembre son inhábiles. Cada color identifica una rama de la EDT; las barras que coinciden en la misma columna representan trabajo simultáneo.

| EDT | Paquete de trabajo | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 – 4 sep | 7 – 11 sep | 14 – 18 sep | 21 – 25 sep | 28 sep – 2 oct | 5 – 9 oct | 12 – 16 oct | 19 – 23 oct | 26 – 30 oct | 2 – 6 nov | 9 – 13 nov |  |
| 1.1 | Acta constitutiva |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Gerente |
| 1.2 | Plan de alcance y EDT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Gerente |
| 1.3 | Cronograma y línea base |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Gerente |
| 1.4 | Registro de riesgos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Gerente / Director |
| 1.5 | Seguimiento y control del proyecto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Coordinador / Gerente |
| 1.6 | Cierre y presentación final |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Director / Coordinador |
| 2.1 | Investigación de musicoterapia y percusión |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Métricas / Coordinador |
| 2.2 | Definición de perfil y búsqueda del asesor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Coordinador |
| 2.3 | Confirmación del asesor terapéutico |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Director |
| 2.4 | Diseño de rutinas rítmicas terapéuticas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Asesor / Métricas |
| 2.5 | Validación de rutinas con el asesor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Asesor |
| 2.6 | Definición de métricas motrices |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Métricas |
| 2.7 | Validación de métricas con el asesor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Asesor |
| 2.8 | Protocolo de sesión y consentimiento informado |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Métricas / Coord. |
| 2.9 | Validación final previa a pruebas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Asesor |
| 3.1 | Diseño conceptual y referencias visuales |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Modelado 3D / UX |
| 3.2 | Modelado de la batería |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Modelado 3D |
| 3.3 | Modelado de baquetas y entorno |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Modelado 3D |
| 3.4 | Texturizado y materiales |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Modelado 3D |
| 3.5 | Optimización de geometría para VR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Modelado 3D / Dev RV |
| 4.1 | Configuración del proyecto Unity y SDK de Meta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Dev RV |
| 4.2 | Spike de latencia (Go / No-Go) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Dev RV / Audio |
| 4.3 | Mapeo de controles VR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Dev RV / UX |
| 4.4 | Detección de colisiones |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Dev RV |
| 4.5 | Medición de velocidad de impacto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Dev RV |
| 4.6 | Integración de modelos 3D con físicas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Dev RV / Modelado |
| 4.7 | Ergonomía y prevención de motion sickness |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | UX / Dev RV |
| 5.1 | Selección y edición de librería de samples |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Audio |
| 5.2 | Capas de velocity y round-robin |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Audio |
| 5.3 | Integración de audio con físicas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Audio / Dev RV |
| 5.4 | Implementación de rutinas rítmicas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Dev RV / Audio |
| 5.5 | Guía visual y metrónomo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Dev RV / UX |
| 6.1 | Menús y navegación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | UX |
| 6.2 | Interfaz de usuario adaptativa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | UX |
| 6.3 | Módulo de registro de métricas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Métricas / Dev RV |
| 6.4 | Integración general y build candidata |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Dev RV / UX |
| 7.1 | Plan de pruebas y casos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | QA / Métricas |
| 7.2 | Pruebas de rendimiento y latencia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | QA / Dev RV |
| 7.3 | Pruebas con usuarios |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Coord. / UX / Asesor |
| 7.4 | Corrección de defectos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Dev RV / UX |
| 7.5 | Manual técnico y de usuario |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Coordinador / Modelado |
| 7.6 | Informe de pruebas y resultados |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Métricas / Gerente |
| H1 | HITO — Diseño conceptual aprobado |  | ◆ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Director |
| H2 | HITO — Go / No-Go de latencia |  |  |  | ◆ |  |  |  |  |  |  |  | Director |
| H3 | HITO — Modelos 3D integrados con físicas |  |  |  |  |  |  | ◆ |  |  |  |  | Director |
| H4 | HITO — Audio, rutinas y métricas integradas |  |  |  |  |  |  |  |  | ◆ |  |  | Director |
| H5 | HITO — Build estable congelada |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ◆ |  | Director |
| H6 | HITO — Pruebas cerradas y doc. entregada |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ◆ | Director |

Leyenda de carriles

| 1. Gestión | 2. Terapéutica | 3. Modelo 3D | 4. Físicas | 5. Audio | 6. Prototipo | 7. Pruebas | ◆ Hito |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Reserva de gestión: 17 al 20 de noviembre de 2026 (el 16 es inhábil). No contiene trabajo planificado; absorbe desviaciones antes del inicio de exámenes el 23 de noviembre.

## Hitos

| Hito | Fecha | Descripción y relevancia |
| --- | --- | --- |
| H1 — Diseño conceptual aprobado | 11/sep/2026 | Cierre de la fundamentación terapéutica base y del diseño conceptual del entorno. Habilita el inicio del modelado definitivo y evita rehacer arte por cambios de criterio. |
| H2 — Go / No-Go de latencia | 25/sep/2026 | Medición real de la latencia entre golpe y sonido sobre hardware objetivo. Es el hito de mayor relevancia del proyecto: una latencia superior a 30 ms invalidaría la premisa terapéutica, y detectarlo en la semana 4 permite corregir el rumbo con nueve semanas de margen. |
| H3 — Modelos 3D integrados con físicas | 16/oct/2026 | Sustitución de las primitivas geométricas por los modelos definitivos, con las físicas ya funcionales. Marca el fin del trabajo paralelo de los carriles C y D. |
| H4 — Audio, rutinas y métricas integradas | 30/oct/2026 | El prototipo ejecuta una rutina terapéutica completa con audio dinámico y registro de datos. A partir de aquí solo se integra y se prueba. |
| H5 — Build estable congelada | 6/nov/2026 | Congelamiento de funcionalidad. No se aceptan cambios de alcance posteriores. Sin build estable no hay pruebas con usuarios y sin pruebas no hay informe de resultados. |
| H6 — Pruebas cerradas y documentación entregada | 13/nov/2026 | Cierre formal del proyecto una semana antes del inicio de exámenes. |

## Secuencia

Las actividades siguen una secuencia de dependencia técnica organizada en seis carriles simultáneos y no en fases estrictamente consecutivas.

Semanas 1 y 2: arrancan al mismo tiempo el carril de gestión (acta, alcance, EDT, cronograma y riesgos), el carril terapéutico (investigación y búsqueda del asesor) y, desde la semana 2, el carril de arte con el diseño conceptual.

Semanas 3 a 5: se configura el proyecto en Unity y se ejecuta el spike de latencia mientras el modelado de la batería avanza en paralelo. Las físicas se desarrollan sobre primitivas geométricas para no depender del arte.

Semanas 5 a 7: la detección de colisiones y la medición de velocidad de impacto se desarrollan a la vez que la selección de samples y las capas de intensidad. En la semana 7 se integran los modelos definitivos con las físicas.

Semanas 8 y 9: se implementan las rutinas rítmicas, la guía visual, los menús, la interfaz y el módulo de métricas. El carril terapéutico cierra con la validación final del asesor.

Semana 10: integración general, build candidata, pruebas de rendimiento y latencia, y congelamiento de funcionalidad.

Semana 11: pruebas con usuarios, corrección de defectos, informe de resultados y presentación final. Los manuales se redactan en paralelo desde la semana 10.

Ruta crítica: 4.1 → 4.2 → 4.4 → 4.5 → 4.6 → 5.3 → 6.4 → 7.2 → 7.3 → 7.6. Los demás paquetes disponen de holgura; un retraso en la ruta crítica desplaza la fecha de entrega de forma directa.

## Dependencias

| Actividad del proyecto | Impacta a | Es impactada por | Criticidad | Fecha |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.3 Confirmación del asesor terapéutico | 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.9 y la validación del protocolo de pruebas | Disponibilidad de especialistas en la Facultad de Psicología UANL, la Facultad de Música UANL y clínicas externas | Alta | 18/sep/2026 |
| 4.2 Spike de latencia | Todo el desarrollo posterior; determina la viabilidad técnica del proyecto | Entrega del visor Meta Quest y configuración del entorno de desarrollo | Alta | 25/sep/2026 |
| Adquisición de los visores Meta Quest | 4.1, 4.2 y toda la rama 4 | Tiempo de compra y entrega del proveedor | Alta | 11/sep/2026 |
| 4.6 Integración de modelos 3D con físicas | 6.4 y las pruebas de rendimiento | 3.5 Optimización de geometría | Media | 16/oct/2026 |
| 7.3 Pruebas con usuarios | 7.4 y 7.6 | Reclutamiento de al menos 12 participantes y validación del asesor terapéutico | Media | 13/nov/2026 |
| Calendario académico | 1.6 Cierre y presentación final | Inicio del periodo de exámenes el 23 de noviembre de 2026 | Alta | 23/nov/2026 |

## Plan de recursos

| Rol | Fecha de inicio | Fecha de terminación | % de esfuerzo |
| --- | --- | --- | --- |
| Director del proyecto | 01/09/2026 | 13/11/2026 | 25 % |
| Coordinador | 01/09/2026 | 13/11/2026 | 40 % |
| Gerente de proyecto | 01/09/2026 | 13/11/2026 | 40 % |
| Responsable de desarrollo RV | 14/09/2026 | 13/11/2026 | 70 % |
| Responsable de interacción / UX-XR | 21/09/2026 | 13/11/2026 | 50 % |
| Responsable de modelado 3D | 07/09/2026 | 23/10/2026 | 50 % |
| Responsable de audio | 28/09/2026 | 06/11/2026 | 40 % |
| Responsable de métricas | 01/09/2026 | 13/11/2026 | 30 % |
| Asesor terapéutico externo | 14/09/2026 | 30/10/2026 | 24 horas totales |
| Responsable de QA (rotativo) | 26/10/2026 | 13/11/2026 | 30 % |

## Plan financiero

El presupuesto se calcula a partir de tarifas de mercado del área metropolitana de Monterrey para 2026, convertidas a costo por hora dividiendo el sueldo mensual bruto entre 173.33 horas laborables. El esfuerzo se estima sobre la duración real de participación de cada rol dentro de las 11 semanas del proyecto.

Categoría 1 — Personal

| Rol | Costo por hora | % esfuerzo | Semanas | Horas | Costo (MXN) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Director de proyecto | $375 | 25 % | 11 | 110 | $41,250 |
| Coordinador | $173 | 40 % | 11 | 176 | $30,448 |
| Gerente de proyecto | $277 | 40 % | 11 | 176 | $48,752 |
| Desarrollador de realidad virtual | $260 | 70 % | 9 | 252 | $65,520 |
| Diseñador de interacción / UX-XR | $219 | 50 % | 8 | 160 | $35,040 |
| Artista y modelador 3D | $185 | 50 % | 7 | 140 | $25,900 |
| Diseñador de audio | $162 | 40 % | 6 | 96 | $15,552 |
| Analista de métricas | $196 | 30 % | 7 | 84 | $16,464 |
| Subtotal equipo interno |  |  |  | 1,194 h | $278,926 |
| Asesor terapéutico externo (honorarios) | $900 | — | — | 24 h | $21,600 |
| TOTAL PERSONAL |  |  |  | 1,218 h | $300,526 |

Categoría 2 — Hardware

| Rubro | Justificación | Costo (MXN) |
| --- | --- | --- |
| Visor Meta Quest 3, 128 GB | Dispositivo objetivo principal para desarrollo y demostración. | $11,999 |
| Visor Meta Quest 3S, 128 GB | Segundo dispositivo. Elimina el cuello de botella de un solo visor compartido entre desarrollo y pruebas. | $6,999 |
| Depreciación de PC de desarrollo | Uso de equipo existente durante 11 semanas para compilación y edición de modelos. | $8,000 |
| Periféricos y almacenamiento | Cables de datos, tarjetas de memoria, respaldo externo del proyecto. | $2,500 |
| Subtotal hardware |  | $29,498 |

Categoría 3 — Software y contenido

| Rubro | Justificación | Costo (MXN) |
| --- | --- | --- |
| Motor Unity (licencia Personal) | Gratuita por estar por debajo del umbral de ingresos. | $0 |
| Blender | Software libre de modelado tridimensional. | $0 |
| Assets 3D y de entorno | Modelos y materiales complementarios de la tienda de assets. | $4,500 |
| Librería de samples de batería | Grabaciones multicapa de percusión acústica con licencia de uso. | $3,000 |
| Subtotal software y contenido |  | $7,500 |

Categoría 4 — Operación

| Rubro | Justificación | Costo (MXN) |
| --- | --- | --- |
| Conectividad, energía y espacio de trabajo | Prorrateo de 11 semanas de operación del equipo. | $6,000 |
| Papelería, consentimientos informados y encuestas | Impresión de formatos para las pruebas con usuarios. | $1,500 |
| Incentivos a participantes del piloto | 15 participantes a $150 por sesión, para asegurar el reclutamiento. | $2,250 |
| Traslados a sesiones con el asesor | Tres sesiones presenciales de validación. | $2,000 |
| Subtotal operación |  | $11,750 |

Resumen del presupuesto

| Categoría de gasto | Monto (MXN) | % del total |
| --- | --- | --- |
| 1. Personal | $300,526 | 78.2 % |
| 2. Hardware | $29,498 | 7.7 % |
| 3. Software y contenido | $7,500 | 2.0 % |
| 4. Operación | $11,750 | 3.1 % |
| Subtotal de costos directos | $349,274 | 90.9 % |
| Reserva de contingencia (10 %) | $34,927 | 9.1 % |
| TOTAL DEL PROYECTO | $384,201 | 100 % |

Nota sobre la variación respecto de la versión 1.0

La versión 1.0 de esta acta declaró un costo total estimado de $460,000 MXN sin desglose, sobre el supuesto de un ciclo de desarrollo de cuatro meses. El costeo detallado por rol, esfuerzo, duración y rubro arroja $384,201 MXN, es decir $75,799 (16.5 %) por debajo de la estimación inicial. La diferencia se explica por dos factores: el cronograma real es de 11 semanas y no de cuatro meses, y las licencias de Unity Personal, Blender y las librerías de audio de uso libre tienen costo cero, rubro que una estimación gruesa suele sobrevalorar.

Por tratarse de un proyecto académico, este presupuesto constituye una valoración de los recursos necesarios conforme a tarifas de mercado y no representa un desembolso directo de los integrantes del equipo. El gasto real de bolsillo se limita a los rubros de hardware, software y operación, que suman $48,748 MXN.

## Plan de calidad

Procesos de gestión

| Proceso | Descripción |
| --- | --- |
| Gestión de tiempo | El Gerente de proyecto mantiene la línea base del cronograma y registra el avance real de cada paquete en una revisión semanal. Toda desviación mayor a tres días hábiles en la ruta crítica se escala al Director. |
| Gestión de costos | Se lleva un registro de gasto real contra las cuatro categorías presupuestales. La reserva de contingencia solo se libera con autorización del Director del proyecto. |
| Gestión de calidad | Cada entregable se verifica contra los criterios de aceptación definidos antes de darse por completado. Las pruebas de rendimiento y latencia se ejecutan sobre el hardware objetivo, nunca sobre simulador. |
| Gestión de cambios | Toda solicitud de cambio se documenta, se estima en horas y se somete a aprobación del Director. Un cambio que rebase la holgura disponible obliga a retirar alcance equivalente. No se aceptan cambios después del 6 de noviembre de 2026. |
| Gestión de riesgos | El registro de riesgos se revisa en la reunión semanal. Cada riesgo tiene responsable, acción de mitigación y disparador definido. Los riesgos de probabilidad e impacto altos se revisan en cada hito. |
| Gestión de problemas | Los problemas se registran con prioridad y responsable. Los de prioridad alta se atienden en un plazo máximo de cinco días hábiles. |
| Gestión de compras | La única adquisición externa es la asesoría terapéutica, más la compra de los visores y las licencias de contenido. El Coordinador gestiona el contacto y el Director autoriza. |
| Gestión de aceptación | Cada entregable se somete a revisión formal contra los criterios de terminación. La aceptación final la otorga la profesora de la asignatura. |
| Gestión de comunicaciones | Reunión semanal de seguimiento del equipo completo, minuta escrita por el Coordinador, repositorio compartido de documentos y reporte de avance en cada hito. |

Criterios técnicos de calidad

| Aspecto | Criterio de calidad | Método de verificación |
| --- | --- | --- |
| Latencia | La latencia entre el golpe y la reproducción del sonido no debe superar los 30 ms. | Medición con grabación de alta velocidad y análisis de la forma de onda contra el video. |
| Interacción | Los mandos deben responder correctamente a los movimientos del usuario, sin pérdida de seguimiento. | Prueba funcional de 100 golpes consecutivos por componente. |
| Detección de colisiones | Todo golpe sobre un componente debe detectarse, sin falsos positivos por rebote del mando. | Prueba con umbral de rebote de 60 ms; tasa de acierto mínima del 98 %. |
| Velocidad de impacto | El sistema debe diferenciar de forma consistente entre golpe suave, medio y fuerte. | Comparación de la intensidad registrada contra la intención declarada por el usuario en 30 golpes. |
| Audio | El sonido debe corresponder al componente golpeado y variar según la intensidad, sin repetición perceptible del mismo sample. | Revisión auditiva y verificación de la rotación round-robin. |
| Métricas | El sistema debe generar un archivo JSON válido y completo por cada sesión. | Validación del esquema del archivo tras cada sesión de prueba. |
| Rendimiento | La aplicación debe sostener 72 cuadros por segundo estables durante una sesión completa. | Perfilado con las herramientas de rendimiento del visor. |
| Usabilidad | Un usuario sin experiencia previa debe completar el tutorial sin asistencia verbal. | Observación durante las pruebas con usuarios; escala SUS al terminar. |
| Estabilidad | El prototipo debe completar una sesión íntegra sin cierres inesperados. | Doce sesiones consecutivas sin fallo durante la semana 11. |
| Comodidad | Ninguna medida de malestar por motion sickness debe superar el umbral leve. | Cuestionario abreviado de cybersickness tras cada sesión. |

## Criterios de terminación y cabalidad

| Categoría | Criterios de terminación |
| --- | --- |
| Objetivos | Se alcanzó el objetivo general: existe un prototipo funcional que registra precisión rítmica y velocidad de impacto con una latencia igual o menor a 30 ms, o bien se documentó formalmente la desviación aceptada. Los cinco objetivos específicos se cumplieron y son verificables. |
| Entregables | Se produjeron los seis entregables definidos en la sección 2: prototipo funcional, modelo 3D y entorno, sistema de interacción y físicas, sistema de audio y rutinas, fundamentación terapéutica y protocolo, y documentación técnica con informe de pruebas. |
| Producto | La aplicación se ejecuta de forma autónoma en el visor, integra el entorno tridimensional con batería y baquetas, detecta colisiones y velocidad de impacto, reproduce audio con variación de intensidad, ejecuta al menos tres rutinas rítmicas validadas y registra las métricas de sesión en JSON. |
| Validación | Se realizaron pruebas funcionales, de rendimiento y de estabilidad, y se ejecutaron sesiones con al menos 12 usuarios de prueba durante la semana 11. |
| Documentación | Se entregaron el manual técnico, el manual de usuario y el informe de pruebas y resultados. |
| Gestión | Se cerró el registro de riesgos, se documentaron las lecciones aprendidas y la profesora de la asignatura otorgó la aceptación formal. |

# 5. Consideraciones del proyecto

## Riesgos

| ID | Descripción del riesgo | Prob. | Impacto | Acción de mitigación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | La latencia entre golpe y sonido supera los 30 ms y el golpe deja de percibirse como causal, lo que anula el valor terapéutico de la solución. | Alta | Alto | Ejecutar el spike de latencia en la semana 4 como hito Go / No-Go. Configurar el buffer de audio en la opción de menor latencia, aplicar predicción de golpe extrapolando la velocidad del mando y reforzar con retroalimentación háptica. Plan B: aceptar hasta 40 ms y documentarlo como limitación. |
| R2 | La curva de aprendizaje del motor de desarrollo excede lo estimado, ya que ningún integrante tiene experiencia previa en desarrollo de realidad virtual. | Alta | Alto | Capacitación en las semanas 1 y 2, solapada con la documentación de gestión. Partir de la plantilla de proyecto VR del fabricante en lugar de construir la arquitectura desde cero. Mantener el modo libre como entregable de respaldo si la rutina guiada se retrasa. |
| R3 | No se consigue un asesor terapéutico dispuesto a participar. | Media | Alto | Contactar en paralelo a la Facultad de Psicología UANL, la Facultad de Música UANL y clínicas privadas de rehabilitación desde la semana 1. Fecha límite en la semana 3. Contingencia: adoptar protocolos publicados de Neurologic Music Therapy y documentar la ausencia de validación profesional como limitación. |
| R4 | No se reúnen los 12 participantes mínimos para las pruebas con usuarios. | Media | Medio | Iniciar el reclutamiento en la semana 8 y no en la 11. Convocar en otras materias y ofrecer el incentivo presupuestado. |
| R5 | Contar con un solo visor genera un cuello de botella entre desarrollo y pruebas. | Alta | Medio | Adquirir un segundo visor, ya presupuestado. Desarrollar con el simulador de dispositivo XR y reservar el hardware para validación. |
| R6 | Los usuarios presentan malestar o motion sickness durante las sesiones. | Baja | Medio | El diseño no incluye locomoción: el usuario permanece fijo, sentado o de pie, lo que reduce el riesgo a prácticamente nulo. Sesiones de máximo 12 minutos y botón de salida siempre visible. |
| R7 | Pérdida de los datos de sesión almacenados en el visor. | Baja | Alto | Escritura parcial del archivo cada 30 segundos, extracción inmediata tras cada sesión y respaldo en dos ubicaciones distintas. |
| R8 | Crecimiento no controlado del alcance por solicitudes de nuevas funciones. | Media | Alto | Exclusiones asentadas de forma explícita en la sección 2 de esta acta. Congelamiento de funcionalidad el 6 de noviembre de 2026, sin excepciones. |
| R9 | Retraso en la entrega de los visores por parte del proveedor. | Baja | Alto | Realizar la compra en la semana 1 y confirmar disponibilidad antes de cerrar el pedido. La configuración del proyecto y el modelado 3D pueden avanzar sin el dispositivo. |
| R10 | Empalme del cierre del proyecto con el periodo de exámenes. | Media | Medio | La entrega se programó para el 13 de noviembre, una semana completa antes del inicio de exámenes el 23 de noviembre, con la semana del 16 al 20 como reserva de gestión. |

## Problemas

A diferencia de los riesgos, los problemas son situaciones que ya afectan al proyecto al momento de emitir esta acta.

| Descripción del problema | Prioridad | Acción para resolverlo |
| --- | --- | --- |
| No se cuenta con un asesor terapéutico confirmado, pese a que la validación profesional de las rutinas es un requisito del alcance. | Alta | Asignar la búsqueda al Coordinador con fecha límite del 18 de septiembre de 2026 y contacto simultáneo a tres fuentes distintas. |
| Ningún integrante del equipo tiene experiencia previa en desarrollo de realidad virtual ni en el motor seleccionado. | Alta | Destinar las semanas 1 y 2 a capacitación en paralelo con la documentación de gestión, y partir de plantillas oficiales en lugar de construir desde cero. |
| El equipo no dispone aún del hardware de realidad virtual. | Alta | Ejecutar la compra en la semana 1, presupuestada en la categoría de hardware. |
| La versión 1.0 de esta acta contenía inconsistencias: título incorrecto, un periodo declarado de cuatro meses frente a un plan de recursos de ocho semanas, y un presupuesto sin desglose. | Media | Corregidas en la presente versión 2.0, según se detalla en la historia del documento. |
| No se ha definido la institución o población concreta de donde provendrán los usuarios de prueba. | Media | Definir la fuente de reclutamiento a más tardar en la semana 8, con el apoyo del asesor terapéutico una vez confirmado. |

## Supuestos

El equipo dispone de al menos una computadora con capacidad suficiente para desarrollo tridimensional y compilación durante las 11 semanas del proyecto.

Los ocho integrantes mantienen su participación durante todo el periodo, con la dedicación porcentual declarada en el plan de recursos.

Los visores adquiridos se entregan dentro de las dos primeras semanas del proyecto.

Se logra confirmar un asesor terapéutico antes del 18 de septiembre de 2026, o bien se activa la contingencia documentada.

Los usuarios de prueba participan de forma voluntaria, previa firma de consentimiento informado, y no presentan contraindicaciones para el uso de realidad virtual.

El calendario académico se mantiene sin cambios y el periodo de exámenes inicia el 23 de noviembre de 2026.

Las licencias de uso gratuito de Unity Personal y Blender continúan vigentes bajo las condiciones actuales durante el periodo del proyecto.

Las librerías de samples y los assets adquiridos permiten su uso en un proyecto académico sin restricciones adicionales.

## Restricciones

| Tipo | Restricción |
| --- | --- |
| Tiempo | El proyecto debe concluir el 13 de noviembre de 2026, una semana antes del inicio del periodo de exámenes. La fecha no es negociable. |
| Alcance | El congelamiento de funcionalidad ocurre el 6 de noviembre de 2026. No se aceptan cambios de alcance posteriores. |
| Costo | El presupuesto total es de $384,201 MXN, de los cuales solo $48,748 corresponden a gasto real de bolsillo del equipo. La reserva de contingencia únicamente se libera con autorización del Director. |
| Recursos humanos | El equipo se compone de ocho estudiantes con dedicación parcial, que cursan de forma simultánea otras materias. Ningún integrante tiene experiencia previa en realidad virtual. |
| Tecnología | La aplicación debe ejecutarse de forma autónoma en visor Meta Quest, sin computadora conectada. Esto impone límites estrictos de rendimiento: menos de 300,000 triángulos, texturas comprimidas y 72 cuadros por segundo sostenidos. |
| Entrada | La interacción se realiza exclusivamente mediante los mandos del visor. No se contempla seguimiento de manos, ya que carece de retroalimentación háptica y de lectura confiable de velocidad. |
| Ética y datos | No se recolectan datos personales identificables. Los participantes se registran mediante código anónimo, sin grabación de audio ni video, y con consentimiento informado firmado. |
| Naturaleza del estudio | La validación con usuarios constituye un estudio de factibilidad y usabilidad, no un ensayo clínico controlado. El prototipo es una herramienta de apoyo y no sustituye la atención profesional. |

# 6. Apéndice

## Documentación suplementaria

| Documento | Contenido | Ubicación |
| --- | --- | --- |
| Diseño técnico del prototipo | Arquitectura de módulos, presupuesto de latencia, protocolo de sesión, esquema de datos y criterios de aceptación técnicos. | docs/specs/ |
| Cronograma en formato Microsoft Project XML | Archivo importable en MindView que genera el diagrama de Gantt y la vista de esquema de la EDT, con fechas, duraciones y recursos asignados. | entregables/Cronograma_MindView.xml |
| Registro de riesgos detallado | Versión ampliada de la sección 5, con responsable y disparador por riesgo. | Fase de planeación |
| Formato de consentimiento informado | Documento a firmar por los usuarios de prueba antes de cada sesión. | Paquete de trabajo 2.8 |
| Manual técnico y manual de usuario | Documentación de arquitectura, despliegue y operación. | Paquete de trabajo 7.5 |
| Informe de pruebas y resultados | Evidencias de las pruebas funcionales, de rendimiento y con usuarios. | Paquete de trabajo 7.6 |

## Referencias de la fundamentación terapéutica

Las siguientes fuentes sustentan la pertinencia del uso de percusión y de realidad virtual con fines de estimulación motriz y bienestar. Se detallan en el documento de fundamentación terapéutica (paquete de trabajo 2.1).

[1] Rhythm and Music-Based Interventions in Motor Rehabilitation: Current Evidence and Future Perspectives. PMC8801707.

[2] Membranophone percussion instruments in music therapy with adult patients in the health context: a scope review. PMC10364967.

[3] A systematic review on the effects of active participation in rhythm-centred music making on different aspects of health. ScienceDirect.

[4] The efficacy of virtual reality for upper limb rehabilitation in stroke patients: a systematic review and meta-analysis. PMC11127427.

[5] Virtual Reality Rehabilitation Based on Neurologic Music Therapy: A Qualitative Preliminary Clinical Study. Springer.

[6] Virtual Reality Music Instrument Playing Game for Upper Limb Rehabilitation Training. ACM Digital Library.

[7] Drumming with BEAT: a pilot study on the impact of drum set playing on motor control and quality of life in Parkinson's disease. Frontiers in Rehabilitation Sciences.