UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA

RUTA CRÍTICA DEL PROYECTO

Simulación VR de batería con juego de ritmo

Desarrollo completo del método sobre la lista de 257 tareas del equipo

| Campo | Dato |
| --- | --- |
| Unidad de aprendizaje | Administración de Proyectos de Software |
| Docente | Dra. Leticia Amalia Neira Tovar |
| Equipo | Equipo A |
| Técnica aplicada | Método de diagramación por precedencias (PDM / AON) |
| Actividades analizadas | 257 |
| Duración de la ruta crítica | 39.88 días hábiles |
| Límite por carga de trabajo | 70.9 días hábiles |
| Fecha | 7 de septiembre de 2026 |

# 1. Método empleado y justificación de su elección

La ruta crítica es la trayectoria continua de actividades, desde el inicio hasta el fin del proyecto, cuya suma de duraciones es la mayor de todas las trayectorias posibles. Determina la duración mínima del proyecto: ninguna de las actividades que la componen admite retraso sin desplazar la fecha de terminación.

## 1.1 Notación elegida

Se emplea la diagramación por precedencias, en la que cada actividad es un nodo y las flechas expresan únicamente la relación de precedencia. La alternativa, actividad en la flecha, representa las actividades como flechas entre eventos numerados.

La elección responde a dos razones concretas:

Las 257 tareas del proyecto declaran dependencias puras de fin a inicio, sin traslapes ni demoras. Es exactamente lo que la diagramación por precedencias representa de forma directa.

La notación de actividad en la flecha exigiría numerar más de 250 eventos y agregar decenas de actividades ficticias para resolver los casos en que dos actividades comparten el mismo par de eventos. El resultado sería ilegible sin aportar información adicional.

## 1.2 Los cuatro tipos de dependencia

| Tipo | Significado | Uso en este proyecto |
| --- | --- | --- |
| Fin → inicio (FS) | La sucesora no puede iniciar hasta que la predecesora termine. | Es el único tipo presente. Las 257 tareas declaran sus dependencias en esta forma. |
| Inicio → inicio (SS) | La sucesora puede iniciar cuando la predecesora lleva cierto avance. | No se emplea. La lista de tareas no declara traslapes. |
| Fin → fin (FF) | Las dos actividades terminan juntas o con una demora entre sus finales. | No se emplea. |
| Inicio → fin (SF) | La sucesora no puede terminar hasta que la predecesora inicie. | No se emplea. En la práctica profesional se considera fuente de errores. |

Que todas las dependencias sean de fin a inicio tiene una consecuencia que conviene anotar desde ahora: el cronograma resultante no admite ninguna compresión por traslape. Cada actividad espera a que su predecesora termine por completo.

## 1.3 Alcance de este documento

El desarrollo cubre las etapas de planeación y programación del método: lista de actividades, matriz de tiempos, matriz de secuencias, matriz de información, red de precedencias, cálculo de tiempos próximos y remotos, red medida, matriz de elasticidad y determinación de la ruta crítica. Se incluye además la etapa de limitaciones de recursos, porque en este proyecto resulta ser la restricción determinante.

# 2. Origen y preparación de los datos

## 2.1 La lista de tareas

El análisis se realiza sobre las 257 tareas definidas por el equipo en el documento de nomenclatura. Cada tarea trae clave, descripción, área, tiempo estimado y dependencia. No se agregó ni se eliminó ninguna tarea: la lista se toma tal como fue entregada.

## 2.2 Sistema de claves

Las claves se componen de dos letras y un número. La primera letra identifica el área y la segunda el grupo de actividades dentro de esa área. El número distingue las tareas del mismo grupo. Así, DG.3 es la tercera tarea del grupo de detección y procesamiento de golpes, dentro del área de desarrollo VR.

| Letra | Área | Responsable | Tareas | Carga |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Q | QA, documentación y gestión | Diana | 60 | 70.9 d |
| J | Juego de ritmo | Benjamín | 39 | 36.0 d |
| A | Entorno 3D y assets | Kimberly | 32 | 35.8 d |
| I | Interfaz / UX/UI | Sarai | 31 | 30.5 d |
| M | Música | Javier | 20 | 25.1 d |
| D | Desarrollo VR y batería | Misael | 33 | 25.0 d |
| E | Experiencia emocional | María | 19 | 24.2 d |
| S | Sonido | Christian | 23 | 20.8 d |
|  | Total |  | 257 | 268.2 d |

## 2.3 Conversión de las estimaciones a días

Las estimaciones vienen expresadas en horas o en días, y algunas como rango. Se aplicaron tres reglas, las mismas que empleó la estimación previa del equipo, de modo que ambos cálculos sean comparables:

| Regla | Aplicación | Ejemplo |
| --- | --- | --- |
| Ocho horas equivalen a un día hábil | Las tareas expresadas en horas se dividen entre ocho. | «5 horas» se convierte en 0.62 días |
| Los rangos se toman en su valor mayor | Se adopta el extremo superior como estimación de trabajo. | «1 a 2 días» se convierte en 2 días |
| Las tareas de seguimiento continuo se excluyen del cómputo | Una tarea sin duración acotada no puede formar parte de una trayectoria medible. | QC.1, «durante todo el proyecto», entra con duración cero |

La única tarea afectada por la tercera regla es QC.1, «Mantener registro continuo del avance del proyecto». Se conserva en la lista y en la red, pero con duración cero, de modo que no altera ninguna trayectoria.

Suma aritmética de las 257 duraciones: 268.2 días hábiles de trabajo. Este valor representa el esfuerzo total del proyecto, no su duración: es la cantidad de trabajo que hay que repartir entre las ocho personas del equipo.

## 2.4 Corrección aplicada a la red

Al construir la red se detectó que la actividad QT.8, «Realizar pruebas con usuarios del prototipo integrado», declaraba como predecesoras únicamente a JI.5, IR.2 y AO.5. Es decir, las pruebas del prototipo integrado no esperaban a que el prototipo estuviera integrado: no dependían de la batería probada, ni de la mezcla de audio, ni de la música terminada.

Se agregaron seis dependencias que corrigen esa omisión. Son las que hacen que la actividad de integración espere efectivamente a las siete áreas de producción:

| Predecesora añadida | Descripción | Área |
| --- | --- | --- |
| DR.2 | Corregir errores detectados durante la primera prueba de batería | Desarrollo VR y batería |
| JM.2 | Permitir seleccionar música de fondo en modo libre | Juego de ritmo |
| MN.2 | Documentar BPM, duración, compás y finalidad de cada pista | Música |
| SC.2 | Realizar mezcla general de audio | Sonido |
| AO.6 | Optimizar escenario hasta cumplir rendimiento esperado | Entorno 3D y assets |
| EG.3 | Redactar el guion del tutorial introductorio | Experiencia emocional |

El efecto de la corrección se cuantifica en la sección 12. Todo el desarrollo que sigue emplea la red corregida; la sección 12 reproduce además el resultado de la red sin corregir, para dejar constancia de que ambos cálculos son consistentes entre sí.

# 3. Matriz de tiempos

Las 257 duraciones, en días hábiles, tras aplicar las reglas de conversión de la sección 2.3. Se conserva entre paréntesis la estimación original para poder verificar la conversión.

| Clave | Días | Original | Clave | Días | Original | Clave | Días | Original |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DP.1 | 0.38 | 3 horas | EG.3 | 1 | 1 día | AA.2 | 1 | 1 día |
| DP.2 | 0.38 | 3 horas | EI | 1 | 1 día | AA.3 | 2 | 2 días |
| DP.3 | 0.5 | 4 horas | EG.4 | 0.62 | 5 horas | AA.4 | 1 | 1 día |
| DX.1 | 0.62 | 5 horas | ET.1 | 3 | 3 días | AB.1 | 1 | 1 día |
| DX.2 | 0.62 | 5 horas | ET.2 | 1 | 1 día | AB.2 | 0.38 | 3 horas |
| DX.3 | 0.38 | 3 horas | MR.1 | 2 | 2 días | AB.3 | 0.62 | 5 horas |
| DX.4 | 0.5 | 4 horas | MR.2 | 1 | 1 día | AB.4 | 1 | 1 día |
| DX.5 | 0.5 | 4 horas | MR.3 | 1 | 1 día | AB.5 | 1 | 1 día |
| DX.6 | 0.5 | 4 horas | MR.4 | 1 | 1 día | AB.6 | 0.62 | 5 horas |
| DO | 1 | 1 día | MR.5 | 0.62 | 5 horas | AP.1 | 2 | 2 días |
| DB.1 | 0.38 | 3 horas | ML.1 | 0.5 | 4 horas | AP.2 | 1 | 1 día |
| DB.2 | 0.62 | 5 horas | ML.2 | 1 | 1 día | AP.3 | 1 | 1 día |
| DB.3 | 0.5 | 4 horas | MP.1 | 2 | 2 días | AL.1 | 1 | 1 día |
| DT.1 | 0.62 | 5 horas | MP.2 | 0.38 | 3 horas | AL.2 | 2 | 1 a 2 días |
| DT.2 | 0.5 | 4 horas | MP.3 | 0.62 | 5 horas | AD.1 | 2 | 1 a 2 días |
| DT.3 | 1 | 1 día | MB.1 | 1 | 1 día | AD.2 | 0.62 | 5 horas |
| DG.1 | 1 | 1 día | MB.2 | 1 | 1 día | AS | 1 | 1 día |
| DG.2 | 1 | 1 día | MB.3 | 2 | 2 días | AO.1 | 1 | 1 día |
| DG.3 | 1 | 1 día | MB.4 | 1 | 1 día | AO.2 | 1 | 1 día |
| DG.4 | 1 | 1 día | MB.5 | 1 | 1 día | AO.3 | 0.62 | 5 horas |
| DG.5 | 0.62 | 5 horas | MB.6 | 1 | 1 día | AO.4 | 1 | 1 día |
| DG.6 | 1 | 1 día | MA.1 | 5 | 3 a 5 días | AO.5 | 1 | 1 día |
| DH.1 | 0.62 | 5 horas | MA.2 | 1 | 1 día | AO.6 | 3 | 1 a 3 días |
| DH.2 | 0.5 | 4 horas | MN.1 | 1 | 1 día | AR.1 | 0.62 | 5 horas |
| DG.7 | 1 | 1 día | MN.2 | 1 | 1 día | AR.2 | 1 | 1 día |
| DG.8 | 0.62 | 5 horas | SP.1 | 0.62 | 5 horas | QP.1 | 1 | 1 día |
| DB.4 | 1 | 1 día | SP.2 | 1 | 1 día | QP.2 | 1 | 1 día |
| DG.9 | 1 | 1 día | SB.1 | 0.38 | 3 horas | QP.3 | 0.62 | 5 horas |
| DT.4 | 1 | 1 día | SB.2 | 0.38 | 3 horas | QP.4 | 2 | 2 días |
| DT.5 | 1 | 1 día | SB.3 | 0.5 | 4 horas | QP.5 | 1 | 1 día |
| DT.6 | 0.62 | 5 horas | SB.4 | 0.5 | 4 horas | QP.6 | 1 | 1 día |
| DR.1 | 1 | 1 día | SB.5 | 0.5 | 4 horas | QP.7 | 2 | 1 a 2 días |
| DR.2 | 2 | 1 a 2 días | SB.6 | 2 | 2 días | QP.8 | 1 | 1 día |
| JA.1 | 1 | 1 día | SE.1 | 1 | 1 día | QP.9 | 1 | 1 día |
| JA.2 | 0.62 | 5 horas | SE.2 | 1 | 1 día | QG.1 | 1 | 1 día |
| JA.3 | 1 | 1 día | SE.3 | 1 | 1 día | QG.2 | 1 | 1 día |
| JT.1 | 1 | 1 día | SE.4 | 0.62 | 5 horas | QR.1 | 2 | 2 días |
| JT.2 | 0.62 | 5 horas | SM.1 | 0.62 | 5 horas | QR.2 | 1 | 1 día |
| JT.3 | 0.62 | 5 horas | SM.2 | 0.62 | 5 horas | QR.3 | 2 | 2 días |
| JK | 0.62 | 5 horas | SI.1 | 1 | 1 día | QR.4 | 1 | 1 día |
| JB.1 | 1 | 1 día | SI.2 | 1 | 1 día | QE.1 | 0.62 | 5 horas |
| JB.2 | 1 | 1 día | SI.3 | 1 | 1 día | QT.1 | 1 | 1 día |
| JB.3 | 2 | 1 a 2 días | SI.4 | 1 | 1 día | QT.2 | 1 | 1 día |
| JN.1 | 1 | 1 día | SU | 1 | 1 día | QT.3 | 1 | 1 día |
| JN.2 | 1 | 1 día | SA.1 | 1 | 1 día | QT.4 | 0.62 | 5 horas |
| JW.1 | 0.62 | 5 horas | SA.2 | 1 | 1 día | QT.5 | 1 | 1 día |
| JW.2 | 1 | 1 día | SC.1 | 1 | 1 día | QT.6 | 2 | 1 a 2 días |
| JW.3 | 0.62 | 5 horas | SC.2 | 2 | 1 a 2 días | QT.7 | 2 | 1 a 2 días |
| JW.4 | 0.62 | 5 horas | IM.1 | 1 | 1 día | QT.8 | 3 | 2 a 3 días |
| JW.5 | 0.62 | 5 horas | IM.2 | 1 | 1 día | QE.2 | 1 | 1 día |
| JP.1 | 1 | 1 día | IW.1 | 0.62 | 5 horas | QE.3 | 0.62 | 5 horas |
| JP.2 | 0.62 | 5 horas | IW.2 | 0.5 | 4 horas | QE.4 | 0.38 | 3 horas |
| JP.3 | 0.62 | 5 horas | IW.3 | 0.62 | 5 horas | QE.5 | 2 | 1 a 2 días |
| JP.4 | 1 | 1 día | IW.4 | 1 | 1 día | QV.1 | 1 | 1 día |
| JI.1 | 1 | 1 día | IW.5 | 0.5 | 4 horas | QV.2 | 1 | 1 día |
| JI.2 | 0.62 | 5 horas | IW.6 | 0.5 | 4 horas | QV.3 | 0.62 | 5 horas |
| JI.3 | 1 | 1 día | IS.1 | 1 | 1 día | QV.4 | 1 | 1 día |
| JI.4 | 1 | 1 día | IS.2 | 1 | 1 día | QV.5 | 1 | 1 día |
| JF.1 | 1 | 1 día | IS.3 | 0.62 | 5 horas | QC.1 | 0 | Durante todo el proyecto |
| JF.2 | 0.62 | 5 horas | IS.4 | 0.62 | 5 horas | QC.2 | 0.25 | 2 horas por semana |
| JC.1 | 0.62 | 5 horas | IS.5 | 0.5 | 4 horas | QC.3 | 0.25 | 2 horas por semana |
| JC.2 | 1 | 1 día | IS.6 | 1 | 1 día | QC.4 | 0.38 | 3 horas por semana |
| JC.3 | 0.62 | 5 horas | IE | 1 | 1 día | QC.5 | 0.25 | 2 horas por semana |
| JC.4 | 0.62 | 5 horas | IG.1 | 1 | 1 día | QD.1 | 2 | 2 días |
| JL.1 | 2 | 1 a 2 días | IG.2 | 2 | 1 a 2 días | QD.2 | 1 | 1 día |
| JL.2 | 0.62 | 5 horas | IG.3 | 1 | 1 día | QD.3 | 1 | 1 día |
| JM.1 | 1 | 1 día | IT.1 | 1 | 1 día | QD.4 | 1 | 1 día |
| JM.2 | 0.62 | 5 horas | IT.2 | 1 | 1 día | QD.5 | 0.62 | 5 horas |
| JM.3 | 0.38 | 3 horas | IT.3 | 1 | 1 día | QD.6 | 1 | 1 día |
| JY | 2 | 1 a 2 días | IT.4 | 2 | 2 días | QD.7 | 1 | 1 día |
| JW.6 | 1 | 1 día | II.1 | 1 | 1 día | QD.8 | 1 | 1 día |
| JI.5 | 2 | 2 días | II.2 | 1 | 1 día | QM.1 | 2 | 2 días |
| EO.1 | 0.5 | 4 horas | II.3 | 1 | 1 día | QM.2 | 1 | 1 día |
| EO.2 | 0.5 | 4 horas | II.4 | 1 | 1 día | QF.1 | 0.62 | 5 horas |
| EB.1 | 2 | 2 días | II.5 | 1 | 1 día | QF.2 | 1 | 1 día |
| EB.2 | 2 | 2 días | II.6 | 1 | 1 día | QI.1 | 2 | 2 días |
| EB.3 | 1 | 1 día | IR.1 | 1 | 1 día | QI.2 | 2 | 2 días |
| EB.4 | 1 | 1 día | IR.2 | 1 | 1 día | QI.3 | 1 | 1 día |
| EB.5 | 2 | 2 días | IR.3 | 2 | 1 a 2 días | QI.4 | 2 | 2 días |
| EE.1 | 1 | 1 día | AE.1 | 2 | 2 días | QI.5 | 2 | 2 días |
| EE.2 | 2 | 1 a 2 días | AE.2 | 1 | 1 día | QB.1 | 1 | 1 día |
| EE.3 | 0.62 | 5 horas | AE.3 | 1 | 1 día | QB.2 | 1 | 1 día |
| ER | 1 | 1 día | AC.1 | 1 | 1 día | QB.3 | 3 | 1 a 3 días |
| EG.1 | 1 | 1 día | AC.2 | 0.62 | 5 horas | QB.4 | 1 | 1 día |
| EG.2 | 1 | 1 día | AC.3 | 1 | 1 día | QX | 2 | 2 días |
| EF | 2 | 2 días | AA.1 | 0.62 | 5 horas |  |  |  |

# 4. Matriz de secuencias

La matriz de secuencias registra, para cada actividad, cuáles deben terminar antes de que ella pueda iniciar y cuáles pueden iniciar después de que ella termine. Se presenta en ambas formas porque juntas permiten verificarse mutuamente: si una actividad aparece como antecedente de otra, esa otra debe aparecer entre sus consecuentes.

Los seis renglones marcados con asterisco corresponden a las dependencias añadidas en la sección 2.4.

| Clave | Área | Antecedentes | Consecuentes |
| --- | --- | --- | --- |
| DP.1 | D | — | DP.2, DX.1 |
| DP.2 | D | DP.1 | DP.3, QC.1 |
| DP.3 | D | DP.2 | — (terminal) |
| DX.1 | D | DP.1 | DX.2 |
| DX.2 | D | DX.1 | AA.2, DX.3 |
| DX.3 | D | DX.2 | DB.1, DT.1, DX.4 |
| DX.4 | D | DX.3 | DX.5, DX.6 |
| DX.5 | D | DX.4 | DO, II.3 |
| DX.6 | D | DX.4 | — (terminal) |
| DO | D | DX.5 | DB.2 |
| DB.1 | D | DX.3 | DB.2 |
| DB.2 | D | DO, DB.1 | DB.3, DG.1, IT.1 |
| DB.3 | D | DB.2 | — (terminal) |
| DT.1 | D | DX.3 | DT.2 |
| DT.2 | D | DT.1 | DT.3, QT.1 |
| DT.3 | D | DT.2 | DG.1 |
| DG.1 | D | DB.2, DT.3 | DB.4, DG.2, DG.3, DG.6, DH.1 |
| DG.2 | D | DG.1 | DG.7 |
| DG.3 | D | DG.1 | DG.4 |
| DG.4 | D | DG.3 | DG.5, DG.7, DH.2, JI.3, QD.5 |
| DG.5 | D | DG.4 | IT.3, SI.2 |
| DG.6 | D | DG.1 | — (terminal) |
| DH.1 | D | DG.1 | DH.2 |
| DH.2 | D | DG.4, DH.1 | — (terminal) |
| DG.7 | D | DG.2, DG.4 | DG.8, JI.1, JM.1, QD.1, QD.3, SI.1 |
| DG.8 | D | DG.7 | — (terminal) |
| DB.4 | D | DG.1 | DG.9 |
| DG.9 | D | DB.4 | DT.4 |
| DT.4 | D | AB.4, DG.9 | DT.5 |
| DT.5 | D | DT.4 | DT.6 |
| DT.6 | D | DT.5, EG.1 | DR.1 |
| DR.1 | D | DT.6 | DR.2, QT.6 |
| DR.2 | D | DR.1 | QT.8, QV.4 |
| JA.1 | J | — | JA.2, JT.1, QT.2 |
| JA.2 | J | JA.1 | JA.3, JK |
| JA.3 | J | JA.2 | JB.1, JB.2 |
| JT.1 | J | JA.1 | JB.3, JT.2 |
| JT.2 | J | JT.1 | JT.3 |
| JT.3 | J | JT.2 | — (terminal) |
| JK | J | JA.2 | — (terminal) |
| JB.1 | J | JA.3 | — (terminal) |
| JB.2 | J | JA.3 | JB.3 |
| JB.3 | J | JT.1, JB.2 | JC.1, JC.2, JN.1, JW.1, MB.5 |
| JN.1 | J | JB.3 | IG.2, JN.2 |
| JN.2 | J | JN.1 | — (terminal) |
| JW.1 | J | JB.3 | IG.1, JW.2 |
| JW.2 | J | JW.1 | IT.2, JF.1, JF.2, JI.1, JP.1, JW.3, JW.4, JW.5 |
| JW.3 | J | JW.2 | — (terminal) |
| JW.4 | J | JW.2 | — (terminal) |
| JW.5 | J | JW.2 | — (terminal) |
| JP.1 | J | JW.2 | JL.1, JP.2, JP.3, JP.4 |
| JP.2 | J | JP.1 | — (terminal) |
| JP.3 | J | JP.1 | — (terminal) |
| JP.4 | J | JP.1, IS.6 | II.6 |
| JI.1 | J | DG.7, JW.2 | JI.2, JI.3, JY |
| JI.2 | J | JI.1 | — (terminal) |
| JI.3 | J | DG.4, JI.1 | JI.4 |
| JI.4 | J | JI.3, MB.2 | — (terminal) |
| JF.1 | J | JW.2, IG.1 | — (terminal) |
| JF.2 | J | SU, JW.2 | — (terminal) |
| JC.1 | J | JB.3 | — (terminal) |
| JC.2 | J | JB.3, IS.4 | JC.3, JC.4 |
| JC.3 | J | JC.2 | — (terminal) |
| JC.4 | J | JC.2 | — (terminal) |
| JL.1 | J | MB.3, JP.1 | JL.2 |
| JL.2 | J | JL.1, IS.1 | JI.5 |
| JM.1 | J | DG.7 | JM.2, JM.3 |
| JM.2 | J | JM.1, MA.2 | QT.8 |
| JM.3 | J | JM.1 | — (terminal) |
| JY | J | JI.1, SI.4 | QV.4 |
| JW.6 | J | QT.8 | — (terminal) |
| JI.5 | J | JL.2, EI, IT.4 | QD.1, QD.4, QT.7, QT.8 |
| EO.1 | E | — | EO.2 |
| EO.2 | E | EO.1 | EG.1 |
| EB.1 | E | — | EB.4, QC.3 |
| EB.2 | E | — | EB.4 |
| EB.3 | E | — | EB.4 |
| EB.4 | E | EB.1, EB.2, EB.3 | AC.1, EB.5, EE.1, ER |
| EB.5 | E | EB.4 | AE.1, ET.1, MR.1 |
| EE.1 | E | EB.4 | AC.2, EE.2, EG.1, EI |
| EE.2 | E | EE.1 | EE.3, EF, EG.2, EI |
| EE.3 | E | EE.2 | — (terminal) |
| ER | E | EB.4 | AP.2, MR.5 |
| EG.1 | E | EO.2, EE.1 | DT.6, EF, EG.2 |
| EG.2 | E | EE.2, EG.1 | EF, EG.3, IW.3 |
| EF | E | EE.2, EG.1, EG.2 | AR.1, EG.3, EG.4, IW.4 |
| EG.3 | E | EG.2, EF | QT.8 |
| EI | E | EE.1, EE.2 | AR.1, ET.1, IM.1, JI.5, QD.2 |
| EG.4 | E | EF | — (terminal) |
| ET.1 | E | EB.5, EI | ET.2, QI.4 |
| ET.2 | E | ET.1, QT.8 | — (terminal) |
| MR.1 | M | EB.5 | MR.2, MR.3, MR.4 |
| MR.2 | M | MR.1 | — (terminal) |
| MR.3 | M | MR.1 | — (terminal) |
| MR.4 | M | MR.1 | MP.1, MR.5 |
| MR.5 | M | ER, MR.4 | — (terminal) |
| ML.1 | M | — | ML.2, MP.1 |
| ML.2 | M | ML.1 | QC.5 |
| MP.1 | M | MR.4, ML.1 | MP.2, MP.3 |
| MP.2 | M | MP.1 | — (terminal) |
| MP.3 | M | MP.1 | MB.1 |
| MB.1 | M | MP.3 | MB.2, MB.3 |
| MB.2 | M | MB.1 | JI.4 |
| MB.3 | M | MB.1 | IS.1, JL.1, MB.4 |
| MB.4 | M | MB.3 | MB.5 |
| MB.5 | M | JB.3, MB.4 | MB.6 |
| MB.6 | M | MB.5 | MA.1 |
| MA.1 | M | MB.6 | MA.2, MN.1 |
| MA.2 | M | MA.1 | JM.2 |
| MN.1 | M | MA.1 | MN.2 |
| MN.2 | M | MN.1 | QD.7, QT.8 |
| SP.1 | S | — | QT.4, SP.2 |
| SP.2 | S | SP.1 | SB.1, SB.2, SB.3, SB.4, SB.5, SU |
| SB.1 | S | SP.2 | SB.6 |
| SB.2 | S | SP.2 | SB.6 |
| SB.3 | S | SP.2 | SB.6 |
| SB.4 | S | SP.2 | SB.6 |
| SB.5 | S | SP.2 | SB.6 |
| SB.6 | S | SB.1, SB.2, SB.3, SB.4, SB.5 | SE.1, SE.2 |
| SE.1 | S | SB.6 | SE.3 |
| SE.2 | S | SB.6 | — (terminal) |
| SE.3 | S | SE.1 | SE.4 |
| SE.4 | S | SE.3 | SI.1, SM.1 |
| SM.1 | S | SE.4 | SM.2 |
| SM.2 | S | SM.1 | SC.1 |
| SI.1 | S | DG.7, SE.4 | SI.2, SI.3, SI.4 |
| SI.2 | S | DG.5, SI.1 | QD.5 |
| SI.3 | S | SI.1 | — (terminal) |
| SI.4 | S | SI.1 | JY, QV.4 |
| SU | S | SP.2 | JF.2 |
| SA.1 | S | AA.1 | SA.2 |
| SA.2 | S | SA.1, AP.2 | SC.2 |
| SC.1 | S | SM.2, IS.3 | II.4, SC.2 |
| SC.2 | S | SA.2, SC.1 | QT.8 |
| IM.1 | I | EI | IM.2, QT.3 |
| IM.2 | I | IM.1 | IW.1, IW.2, IW.3, IW.4, IW.5, IW.6, QD.2 |
| IW.1 | I | IM.2 | IS.1, IS.2, IS.4 |
| IW.2 | I | IM.2 | — (terminal) |
| IW.3 | I | EG.2, IM.2 | — (terminal) |
| IW.4 | I | EF, IM.2 | — (terminal) |
| IW.5 | I | IM.2 | — (terminal) |
| IW.6 | I | IM.2 | IS.6 |
| IS.1 | I | MB.3, IW.1 | JL.2 |
| IS.2 | I | IW.1 | IS.3 |
| IS.3 | I | IS.2 | SC.1 |
| IS.4 | I | IW.1 | II.5, IS.5, JC.2 |
| IS.5 | I | IS.4 | — (terminal) |
| IS.6 | I | IW.6 | II.6, JP.4 |
| IE | I | AE.3 | IG.1, IG.2, II.1 |
| IG.1 | I | IE, JW.1 | JF.1 |
| IG.2 | I | IE, JN.1 | IG.3 |
| IG.3 | I | IG.2 | — (terminal) |
| IT.1 | I | DB.2 | IT.4 |
| IT.2 | I | JW.2 | IT.4 |
| IT.3 | I | DG.5 | IT.4 |
| IT.4 | I | IT.1, IT.2, IT.3 | JI.5 |
| II.1 | I | IE | II.2 |
| II.2 | I | II.1 | II.3 |
| II.3 | I | DX.5, II.2 | II.4, II.5, IR.1 |
| II.4 | I | SC.1, II.3 | — (terminal) |
| II.5 | I | IS.4, II.3 | — (terminal) |
| II.6 | I | JP.4, IS.6 | — (terminal) |
| IR.1 | I | II.3 | IR.2 |
| IR.2 | I | IR.1 | QD.8, QT.8 |
| IR.3 | I | QT.8 | — (terminal) |
| AE.1 | A | EB.5 | AE.2 |
| AE.2 | A | AE.1 | AE.3 |
| AE.3 | A | AE.2 | AC.2, AC.3, IE |
| AC.1 | A | EB.4 | AC.2 |
| AC.2 | A | AE.3, AC.1, EE.1 | AB.5, AC.3, AP.3 |
| AC.3 | A | AE.3, AC.2 | AA.1, QT.5 |
| AA.1 | A | AC.3 | AA.3, AB.1, AB.3, SA.1 |
| AA.2 | A | DX.2 | AA.3, QC.4 |
| AA.3 | A | AA.1, AA.2 | AA.4, AP.1 |
| AA.4 | A | AA.3 | — (terminal) |
| AB.1 | A | AA.1 | AB.2, AB.4 |
| AB.2 | A | AB.1 | — (terminal) |
| AB.3 | A | AA.1 | — (terminal) |
| AB.4 | A | AB.1 | AB.5, DT.4 |
| AB.5 | A | AB.4, AC.2 | AB.6 |
| AB.6 | A | AB.5 | — (terminal) |
| AP.1 | A | AA.3 | AL.1, AP.2, AP.3 |
| AP.2 | A | AP.1, ER | AS, SA.2 |
| AP.3 | A | AC.2, AP.1 | AL.1 |
| AL.1 | A | AP.1, AP.3 | AL.2 |
| AL.2 | A | AL.1 | AD.1, AO.3, AR.1 |
| AD.1 | A | AL.2 | AD.2, AO.1 |
| AD.2 | A | AD.1 | — (terminal) |
| AS | A | AP.2 | — (terminal) |
| AO.1 | A | AD.1 | AO.2 |
| AO.2 | A | AO.1 | — (terminal) |
| AO.3 | A | AL.2 | AO.4, QV.3 |
| AO.4 | A | AO.3 | AO.5 |
| AO.5 | A | AO.4 | AO.6, QD.6, QT.8 |
| AO.6 | A | AO.5 | QT.8 |
| AR.1 | A | AL.2, EF, EI | AR.2 |
| AR.2 | A | AR.1 | — (terminal) |
| QP.1 | Q | — | QP.2, QP.3, QR.1 |
| QP.2 | Q | QP.1 | — (terminal) |
| QP.3 | Q | QP.1 | QP.4 |
| QP.4 | Q | QP.3 | QP.5, QP.6, QP.7 |
| QP.5 | Q | QP.4 | — (terminal) |
| QP.6 | Q | QP.4 | QP.7 |
| QP.7 | Q | QP.4, QP.6 | QG.1, QP.8 |
| QP.8 | Q | QP.7 | QP.9 |
| QP.9 | Q | QP.8 | — (terminal) |
| QG.1 | Q | QP.7 | QG.2 |
| QG.2 | Q | QG.1 | — (terminal) |
| QR.1 | Q | QP.1 | QR.2, QR.3 |
| QR.2 | Q | QR.1 | QR.3 |
| QR.3 | Q | QR.1, QR.2 | QR.4 |
| QR.4 | Q | QR.3 | — (terminal) |
| QE.1 | Q | — | — (terminal) |
| QT.1 | Q | DT.2 | — (terminal) |
| QT.2 | Q | JA.1 | — (terminal) |
| QT.3 | Q | IM.1 | — (terminal) |
| QT.4 | Q | SP.1 | — (terminal) |
| QT.5 | Q | AC.3 | — (terminal) |
| QT.6 | Q | DR.1 | — (terminal) |
| QT.7 | Q | JI.5 | — (terminal) |
| QT.8 | Q | JI.5, IR.2, AO.5, DR.2, JM.2, MN.2, SC.2, AO.6, EG.3 * | ET.2, IR.3, JW.6, QE.2, QI.1, QV.5 |
| QE.2 | Q | QT.8 | QE.3, QI.1 |
| QE.3 | Q | QE.2 | QE.4 |
| QE.4 | Q | QE.3 | QE.5 |
| QE.5 | Q | QE.4 | QB.1, QV.1 |
| QV.1 | Q | QE.5 | QF.1, QF.2, QM.1, QM.2, QV.2, QV.3 |
| QV.2 | Q | QV.1 | — (terminal) |
| QV.3 | Q | AO.3, QV.1 | — (terminal) |
| QV.4 | Q | DR.2, SI.4, JY | — (terminal) |
| QV.5 | Q | QT.8 | — (terminal) |
| QC.1 | Q | DP.2 | — (terminal) |
| QC.2 | Q | — | — (terminal) |
| QC.3 | Q | EB.1 | — (terminal) |
| QC.4 | Q | AA.2 | — (terminal) |
| QC.5 | Q | ML.2 | — (terminal) |
| QD.1 | Q | DG.7, JI.5 | QI.4 |
| QD.2 | Q | EI, IM.2 | — (terminal) |
| QD.3 | Q | DG.7 | — (terminal) |
| QD.4 | Q | JI.5 | — (terminal) |
| QD.5 | Q | DG.4, SI.2 | — (terminal) |
| QD.6 | Q | AO.5 | — (terminal) |
| QD.7 | Q | MN.2 | — (terminal) |
| QD.8 | Q | IR.2 | — (terminal) |
| QM.1 | Q | QV.1 | — (terminal) |
| QM.2 | Q | QV.1 | — (terminal) |
| QF.1 | Q | QV.1 | — (terminal) |
| QF.2 | Q | QV.1 | — (terminal) |
| QI.1 | Q | QT.8, QE.2 | QI.2 |
| QI.2 | Q | QI.1 | QI.3, QI.4 |
| QI.3 | Q | QI.2 | QI.4 |
| QI.4 | Q | ET.1, QD.1, QI.2, QI.3 | QI.5, QX |
| QI.5 | Q | QI.4 | — (terminal) |
| QB.1 | Q | QE.5 | QB.2 |
| QB.2 | Q | QB.1 | QB.3 |
| QB.3 | Q | QB.2 | QB.4 |
| QB.4 | Q | QB.3 | QX |
| QX | Q | QI.4, QB.4 | — (terminal) |

# 5. Matriz de información

La matriz de información consolida en un solo cuadro la lista de actividades, sus áreas, sus responsables, sus duraciones y sus secuencias. Es el insumo directo para construir la red.

| Clave | Descripción | Á. | Responsable | Días | Antecedentes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DP.1 | Crear el proyecto base en Unity y definir la versión que utilizará todo el equipo | D | Misael | 0.38 | — |
| DP.2 | Configurar repositorio y estructura inicial de carpetas del proyecto | D | Misael | 0.38 | DP.1 |
| DP.3 | Configurar control de versiones y reglas para evitar conflictos entre desarrolladores | D | Misael | 0.5 | DP.2 |
| DX.1 | Instalar y configurar paquetes XR necesarios para realidad virtual | D | Misael | 0.62 | DP.1 |
| DX.2 | Configurar OpenXR y compatibilidad con el visor VR seleccionado | D | Misael | 0.62 | DX.1 |
| DX.3 | Crear escena técnica inicial para realizar pruebas de VR | D | Misael | 0.38 | DX.2 |
| DX.4 | Configurar XR Origin, cámara y seguimiento de cabeza | D | Misael | 0.5 | DX.3 |
| DX.5 | Configurar seguimiento de los controles derecho e izquierdo | D | Misael | 0.5 | DX.4 |
| DX.6 | Comprobar escala, altura y posición del jugador dentro del entorno VR | D | Misael | 0.5 | DX.4 |
| DO | Implementar sistema para agarrar y soltar objetos con los controles | D | Misael | 1 | DX.5 |
| DB.1 | Crear versión provisional de las baquetas para pruebas | D | Misael | 0.38 | DX.3 |
| DB.2 | Configurar las baquetas como objetos interactuables | D | Misael | 0.62 | DO, DB.1 |
| DB.3 | Ajustar posición de agarre de cada baqueta en los controles VR | D | Misael | 0.5 | DB.2 |
| DT.1 | Crear batería provisional con objetos simples para comenzar pruebas | D | Misael | 0.62 | DX.3 |
| DT.2 | Definir todos los componentes interactivos de la batería: snare, kick, toms, hi-hat, crash y ride | D | Misael | 0.5 | DT.1 |
| DT.3 | Configurar colliders para cada componente de la batería | D | Misael | 1 | DT.2 |
| DG.1 | Crear sistema general de detección de golpe entre baqueta y batería | D | Misael | 1 | DB.2, DT.3 |
| DG.2 | Identificar automáticamente qué pieza de la batería fue golpeada | D | Misael | 1 | DG.1 |
| DG.3 | Detectar velocidad de movimiento de la baqueta antes del impacto | D | Misael | 1 | DG.1 |
| DG.4 | Convertir la velocidad de la baqueta en un valor de intensidad de golpe | D | Misael | 1 | DG.3 |
| DG.5 | Establecer niveles de intensidad suave, media y fuerte | D | Misael | 0.62 | DG.4 |
| DG.6 | Implementar sistema para evitar golpes duplicados provocados por una misma colisión | D | Misael | 1 | DG.1 |
| DH.1 | Configurar vibración háptica del controlador al golpear la batería | D | Misael | 0.62 | DG.1 |
| DH.2 | Ajustar la intensidad háptica de acuerdo con la fuerza del golpe | D | Misael | 0.5 | DG.4, DH.1 |
| DG.7 | Crear evento general DrumHit que informe instrumento, intensidad y tiempo del golpe | D | Misael | 1 | DG.2, DG.4 |
| DG.8 | Implementar soporte independiente para golpe con baqueta izquierda y derecha | D | Misael | 0.62 | DG.7 |
| DB.4 | Ajustar física de las baquetas para evitar vibraciones o movimientos extraños | D | Misael | 1 | DG.1 |
| DG.9 | Ajustar sensibilidad de las colisiones de batería | D | Misael | 1 | DB.4 |
| DT.4 | Incorporar modelo 3D definitivo de la batería | D | Misael | 1 | AB.4, DG.9 |
| DT.5 | Reconfigurar colliders utilizando el modelo definitivo | D | Misael | 1 | DT.4 |
| DT.6 | Ajustar posición y dimensiones de batería para una postura cómoda en VR | D | Misael | 0.62 | DT.5, EG.1 |
| DR.1 | Realizar primera prueba completa de interacción física de la batería | D | Misael | 1 | DT.6 |
| DR.2 | Corregir errores detectados durante la primera prueba de batería | D | Misael | 2 | DR.1 |
| JA.1 | Definir técnicamente cómo funcionará el juego de ritmo | J | Benjamín | 1 | — |
| JA.2 | Definir los datos necesarios para representar una nota musical dentro del juego | J | Benjamín | 0.62 | JA.1 |
| JA.3 | Diseñar estructura de datos para canciones y beatmaps | J | Benjamín | 1 | JA.2 |
| JT.1 | Crear sistema de reloj musical independiente de los FPS | J | Benjamín | 1 | JA.1 |
| JT.2 | Implementar cálculo de BPM y duración de cada beat | J | Benjamín | 0.62 | JT.1 |
| JT.3 | Implementar cálculo de compases y subdivisiones rítmicas | J | Benjamín | 0.62 | JT.2 |
| JK | Crear sistema provisional de golpes utilizando teclado para desarrollar sin depender del VR | J | Benjamín | 0.62 | JA.2 |
| JB.1 | Crear prototipo de beatmap manual | J | Benjamín | 1 | JA.3 |
| JB.2 | Crear sistema que cargue un beatmap | J | Benjamín | 1 | JA.3 |
| JB.3 | Sincronizar beatmap con reproducción de música | J | Benjamín | 2 | JT.1, JB.2 |
| JN.1 | Crear representación visual provisional de las notas | J | Benjamín | 1 | JB.3 |
| JN.2 | Crear sistema que indique qué componente de la batería debe golpearse | J | Benjamín | 1 | JN.1 |
| JW.1 | Definir ventanas temporales Perfect, Good y Miss | J | Benjamín | 0.62 | JB.3 |
| JW.2 | Programar detección de golpes correctos | J | Benjamín | 1 | JW.1 |
| JW.3 | Programar detección de golpes anticipados | J | Benjamín | 0.62 | JW.2 |
| JW.4 | Programar detección de golpes atrasados | J | Benjamín | 0.62 | JW.2 |
| JW.5 | Programar detección de notas no golpeadas | J | Benjamín | 0.62 | JW.2 |
| JP.1 | Crear sistema básico de puntuación | J | Benjamín | 1 | JW.2 |
| JP.2 | Crear sistema de combo o golpes consecutivos | J | Benjamín | 0.62 | JP.1 |
| JP.3 | Crear cálculo de precisión porcentual del usuario | J | Benjamín | 0.62 | JP.1 |
| JP.4 | Crear resumen de resultados al terminar una canción | J | Benjamín | 1 | JP.1, IS.6 |
| JI.1 | Integrar evento DrumHit de la batería VR con el juego de ritmo | J | Benjamín | 1 | DG.7, JW.2 |
| JI.2 | Sustituir controles provisionales de teclado por interacción VR | J | Benjamín | 0.62 | JI.1 |
| JI.3 | Implementar detección de intensidad del golpe dentro del juego | J | Benjamín | 1 | DG.4, JI.1 |
| JI.4 | Diseñar mecánicas en las que determinados golpes requieran distinta intensidad | J | Benjamín | 1 | JI.3, MB.2 |
| JF.1 | Crear feedback visual inmediato de acierto o error | J | Benjamín | 1 | JW.2, IG.1 |
| JF.2 | Crear feedback auditivo para aciertos, errores e interacción | J | Benjamín | 0.62 | SU, JW.2 |
| JC.1 | Implementar cuenta regresiva antes de iniciar una canción | J | Benjamín | 0.62 | JB.3 |
| JC.2 | Crear sistema de pausa y reanudación | J | Benjamín | 1 | JB.3, IS.4 |
| JC.3 | Crear sistema para reiniciar una actividad | J | Benjamín | 0.62 | JC.2 |
| JC.4 | Crear sistema para abandonar una actividad y regresar al menú | J | Benjamín | 0.62 | JC.2 |
| JL.1 | Crear diferentes niveles de dificultad | J | Benjamín | 2 | MB.3, JP.1 |
| JL.2 | Programar selección de dificultad antes de iniciar | J | Benjamín | 0.62 | JL.1, IS.1 |
| JM.1 | Crear modo libre sin puntuación ni notas obligatorias | J | Benjamín | 1 | DG.7 |
| JM.2 | Permitir seleccionar música de fondo en modo libre | J | Benjamín | 0.62 | JM.1, MA.2 |
| JM.3 | Permitir tocar sin música en modo libre | J | Benjamín | 0.38 | JM.1 |
| JY | Crear sistema de calibración de latencia entre golpe y música | J | Benjamín | 2 | JI.1, SI.4 |
| JW.6 | Ajustar ventanas de precisión después de pruebas de usuarios | J | Benjamín | 1 | QT.8 |
| JI.5 | Integrar juego de ritmo completo con flujo general de la experiencia | J | Benjamín | 2 | JL.2, EI, IT.4 |
| EO.1 | Definir objetivo general de la experiencia emocional | E | María | 0.5 | — |
| EO.2 | Definir alcance y límites del proyecto respecto al concepto de terapia | E | María | 0.5 | EO.1 |
| EB.1 | Buscar bibliografía científica sobre música y regulación emocional | E | María | 2 | — |
| EB.2 | Buscar bibliografía científica sobre percusión y expresión emocional | E | María | 2 | — |
| EB.3 | Buscar investigaciones sobre juegos de ritmo relacionados con bienestar y expresión emocional | E | María | 1 | — |
| EB.4 | Seleccionar estudios científicos que realmente sustentarán el proyecto | E | María | 1 | EB.1, EB.2, EB.3 |
| EB.5 | Crear matriz bibliográfica de artículos, objetivo, metodología y resultados | E | María | 2 | EB.4 |
| EE.1 | Definir qué emociones serán abordadas dentro de la simulación | E | María | 1 | EB.4 |
| EE.2 | Definir qué actividades se relacionarán con cada emoción | E | María | 2 | EE.1 |
| EE.3 | Determinar duración aproximada de una sesión | E | María | 0.62 | EE.2 |
| ER | Investigar postura, comodidad y ergonomía durante actividades de percusión VR | E | María | 1 | EB.4 |
| EG.1 | Redactar el guion de introducción general de la terapia | E | María | 1 | EO.2, EE.1 |
| EG.2 | Redactar las instrucciones específicas de la actividad terapéutica | E | María | 1 | EE.2, EG.1 |
| EF | Diseñar flujo completo de experiencia desde ingreso hasta finalización | E | María | 2 | EE.2, EG.1, EG.2 |
| EG.3 | Redactar el guion del tutorial introductorio | E | María | 1 | EG.2, EF |
| EI | Definir cómo se utilizarán el ritmo y la intensidad de los golpes para expresar las emociones seleccionadas | E | María | 1 | EE.1, EE.2 |
| EG.4 | Redactar el guion de cierre de la experiencia terapéutica | E | María | 0.62 | EF |
| ET.1 | Redactar la fundamentación teórica de la propuesta terapéutica | E | María | 3 | EB.5, EI |
| ET.2 | Revisar y actualizar la fundamentación según el funcionamiento final del prototipo | E | María | 1 | ET.1, QT.8 |
| MR.1 | Investigar características musicales adecuadas para la experiencia planteada | M | Javier | 2 | EB.5 |
| MR.2 | Analizar BPM utilizados en las referencias encontradas | M | Javier | 1 | MR.1 |
| MR.3 | Analizar compases y patrones rítmicos apropiados para principiantes | M | Javier | 1 | MR.1 |
| MR.4 | Definir estilos musicales que utilizará el proyecto | M | Javier | 1 | MR.1 |
| MR.5 | Definir duración de las pistas musicales | M | Javier | 0.62 | ER, MR.4 |
| ML.1 | Determinar si se utilizará música original, libre de derechos o licenciada | M | Javier | 0.5 | — |
| ML.2 | Investigar licencias de las pistas o recursos musicales considerados | M | Javier | 1 | ML.1 |
| MP.1 | Crear o seleccionar primera pista musical de prueba | M | Javier | 2 | MR.4, ML.1 |
| MP.2 | Determinar BPM exacto de la primera pista | M | Javier | 0.38 | MP.1 |
| MP.3 | Identificar estructura musical de la primera pista | M | Javier | 0.62 | MP.1 |
| MB.1 | Crear patrón básico de batería para la primera pista | M | Javier | 1 | MP.3 |
| MB.2 | Definir momentos donde se utilizarán golpes suaves, medios o fuertes | M | Javier | 1 | MB.1 |
| MB.3 | Crear versiones de dificultad Tutorial, Fácil e Intermedio del patrón | M | Javier | 2 | MB.1 |
| MB.4 | Convertir patrón rítmico en información utilizable para el beatmap | M | Javier | 1 | MB.3 |
| MB.5 | Probar primer beatmap junto con el desarrollador | M | Javier | 1 | JB.3, MB.4 |
| MB.6 | Corregir patrones que resulten poco cómodos o confusos | M | Javier | 1 | MB.5 |
| MA.1 | Crear o seleccionar pistas adicionales | M | Javier | 5 | MB.6 |
| MA.2 | Preparar pistas para modo libre | M | Javier | 1 | MA.1 |
| MN.1 | Normalizar formato, frecuencia de muestreo y volumen de todas las pistas | M | Javier | 1 | MA.1 |
| MN.2 | Documentar BPM, duración, compás y finalidad de cada pista | M | Javier | 1 | MN.1 |
| SP.1 | Crear lista de todos los sonidos necesarios para el proyecto | S | Christian | 0.62 | — |
| SP.2 | Investigar bancos de sonidos compatibles con la licencia del proyecto | S | Christian | 1 | SP.1 |
| SB.1 | Buscar sonido de kick | S | Christian | 0.38 | SP.2 |
| SB.2 | Buscar sonido de snare | S | Christian | 0.38 | SP.2 |
| SB.3 | Buscar sonidos de toms | S | Christian | 0.5 | SP.2 |
| SB.4 | Buscar sonidos de hi-hat abierto y cerrado | S | Christian | 0.5 | SP.2 |
| SB.5 | Buscar sonidos de crash y ride | S | Christian | 0.5 | SP.2 |
| SB.6 | Seleccionar tres niveles de intensidad para cada componente principal | S | Christian | 2 | SB.1, SB.2, SB.3, SB.4, SB.5 |
| SE.1 | Editar inicio y final de cada muestra para evitar retrasos | S | Christian | 1 | SB.6 |
| SE.2 | Eliminar ruidos innecesarios de las muestras | S | Christian | 1 | SB.6 |
| SE.3 | Normalizar volumen de las muestras de batería | S | Christian | 1 | SE.1 |
| SE.4 | Exportar sonidos en formato apropiado para Unity | S | Christian | 0.62 | SE.3 |
| SM.1 | Crear Audio Mixer dentro de Unity | S | Christian | 0.62 | SE.4 |
| SM.2 | Separar canales de batería, música, ambiente e interfaz | S | Christian | 0.62 | SM.1 |
| SI.1 | Integrar sonidos de batería con sistema DrumHit | S | Christian | 1 | DG.7, SE.4 |
| SI.2 | Asignar sonidos diferentes según intensidad del golpe | S | Christian | 1 | DG.5, SI.1 |
| SI.3 | Configurar volumen espacial de la batería dentro del entorno VR | S | Christian | 1 | SI.1 |
| SI.4 | Medir retraso perceptible entre impacto y reproducción del sonido | S | Christian | 1 | SI.1 |
| SU | Buscar y preparar sonidos para botones, aciertos y errores | S | Christian | 1 | SP.2 |
| SA.1 | Buscar o producir sonidos ambientales para el escenario | S | Christian | 1 | AA.1 |
| SA.2 | Integrar ambiente sonoro con escenario final | S | Christian | 1 | SA.1, AP.2 |
| SC.1 | Crear controles independientes de volumen para música, batería y ambiente | S | Christian | 1 | SM.2, IS.3 |
| SC.2 | Realizar mezcla general de audio | S | Christian | 2 | SA.2, SC.1 |
| IM.1 | Definir mapa completo de pantallas de la aplicación | I | Sarai | 1 | EI |
| IM.2 | Definir navegación entre menú, experiencia guiada, juego y modo libre | I | Sarai | 1 | IM.1 |
| IW.1 | Crear wireframe del menú principal | I | Sarai | 0.62 | IM.2 |
| IW.2 | Crear wireframe de selección de modo | I | Sarai | 0.5 | IM.2 |
| IW.3 | Crear wireframe de selección emocional | I | Sarai | 0.62 | EG.2, IM.2 |
| IW.4 | Crear wireframe del tutorial | I | Sarai | 1 | EF, IM.2 |
| IW.5 | Crear wireframe de pantalla previa al juego | I | Sarai | 0.5 | IM.2 |
| IW.6 | Crear wireframe de resultados | I | Sarai | 0.5 | IM.2 |
| IS.1 | Crear interfaz para selección de canción y dificultad | I | Sarai | 1 | MB.3, IW.1 |
| IS.2 | Diseñar menú de configuración | I | Sarai | 1 | IW.1 |
| IS.3 | Diseñar controles para volumen de música, batería y ambiente | I | Sarai | 0.62 | IS.2 |
| IS.4 | Diseñar menú de pausa | I | Sarai | 0.62 | IW.1 |
| IS.5 | Diseñar pantalla de confirmación para salir o reiniciar | I | Sarai | 0.5 | IS.4 |
| IS.6 | Diseñar presentación de resultados finales | I | Sarai | 1 | IW.6 |
| IE | Definir estilo visual general de la interfaz | I | Sarai | 1 | AE.3 |
| IG.1 | Diseñar indicadores visuales de Perfect, Good y Miss | I | Sarai | 1 | IE, JW.1 |
| IG.2 | Diseñar representación definitiva de las notas del juego | I | Sarai | 2 | IE, JN.1 |
| IG.3 | Diseñar indicadores para señalar el tambor que debe golpearse | I | Sarai | 1 | IG.2 |
| IT.1 | Diseñar tutorial visual sobre cómo sujetar las baquetas | I | Sarai | 1 | DB.2 |
| IT.2 | Diseñar tutorial para explicar cómo seguir el ritmo | I | Sarai | 1 | JW.2 |
| IT.3 | Diseñar tutorial para explicar la intensidad de los golpes | I | Sarai | 1 | DG.5 |
| IT.4 | Implementar flujo del tutorial completo | I | Sarai | 2 | IT.1, IT.2, IT.3 |
| II.1 | Importar recursos gráficos de Canva/Figma a Unity | I | Sarai | 1 | IE |
| II.2 | Implementar menú principal dentro de Unity | I | Sarai | 1 | II.1 |
| II.3 | Implementar interacción con botones utilizando controlador VR | I | Sarai | 1 | DX.5, II.2 |
| II.4 | Implementar configuración de volumen | I | Sarai | 1 | SC.1, II.3 |
| II.5 | Implementar menú de pausa | I | Sarai | 1 | IS.4, II.3 |
| II.6 | Implementar pantalla de resultados | I | Sarai | 1 | JP.4, IS.6 |
| IR.1 | Revisar legibilidad de textos dentro del visor VR | I | Sarai | 1 | II.3 |
| IR.2 | Revisar tamaño, distancia y posición de paneles | I | Sarai | 1 | IR.1 |
| IR.3 | Corregir problemas de navegación encontrados en pruebas | I | Sarai | 2 | QT.8 |
| AE.1 | Investigar qué tipo de entorno puede favorecer la experiencia propuesta | A | Kimberly | 2 | EB.5 |
| AE.2 | Comparar posibles ambientes: naturaleza, estudio musical, espacio minimalista y otros | A | Kimberly | 1 | AE.1 |
| AE.3 | Definir dirección artística general del escenario | A | Kimberly | 1 | AE.2 |
| AC.1 | Investigar teoría del color y su relación con la percepción emocional, concentración y confort visual dentro de entornos virtuales | A | Kimberly | 1 | EB.4 |
| AC.2 | Definir paleta de colores y criterios para aplicarla en los modelos 3D y el entorno según la experiencia emocional propuesta | A | Kimberly | 0.62 | AE.3, AC.1, EE.1 |
| AC.3 | Crear moodboard visual del escenario incorporando la dirección artística y la paleta de colores seleccionada | A | Kimberly | 1 | AE.3, AC.2 |
| AA.1 | Crear lista de todos los assets 3D necesarios | A | Kimberly | 0.62 | AC.3 |
| AA.2 | Definir límites de polígonos y rendimiento adecuados para VR | A | Kimberly | 1 | DX.2 |
| AA.3 | Buscar assets de entorno compatibles con el estilo elegido | A | Kimberly | 2 | AA.1, AA.2 |
| AA.4 | Revisar licencias de los assets seleccionados | A | Kimberly | 1 | AA.3 |
| AB.1 | Buscar modelo de batería adecuado | A | Kimberly | 1 | AA.1 |
| AB.2 | Revisar licencia del modelo de batería | A | Kimberly | 0.38 | AB.1 |
| AB.3 | Buscar o crear modelos definitivos de baquetas | A | Kimberly | 0.62 | AA.1 |
| AB.4 | Optimizar modelo de batería para VR | A | Kimberly | 1 | AB.1 |
| AB.5 | Optimizar materiales y texturas de la batería considerando la paleta de colores establecida | A | Kimberly | 1 | AB.4, AC.2 |
| AB.6 | Preparar batería definitiva para integración en Unity | A | Kimberly | 0.62 | AB.5 |
| AP.1 | Crear primera composición del escenario en Unity | A | Kimberly | 2 | AA.3 |
| AP.2 | Determinar posición del jugador y batería dentro del escenario | A | Kimberly | 1 | AP.1, ER |
| AP.3 | Aplicar la paleta de colores seleccionada a modelos, materiales y elementos principales del escenario | A | Kimberly | 1 | AC.2, AP.1 |
| AL.1 | Configurar iluminación inicial considerando la paleta de colores establecida | A | Kimberly | 1 | AP.1, AP.3 |
| AL.2 | Configurar iluminación definitiva y ambiente visual | A | Kimberly | 2 | AL.1 |
| AD.1 | Añadir elementos ambientales secundarios | A | Kimberly | 2 | AL.2 |
| AD.2 | Reducir objetos que puedan distraer al usuario | A | Kimberly | 0.62 | AD.1 |
| AS | Crear límites visuales de seguridad del espacio de interacción | A | Kimberly | 1 | AP.2 |
| AO.1 | Optimizar texturas del escenario para VR | A | Kimberly | 1 | AD.1 |
| AO.2 | Configurar LOD en objetos que lo requieran | A | Kimberly | 1 | AO.1 |
| AO.3 | Revisar cantidad de luces en tiempo real | A | Kimberly | 0.62 | AL.2 |
| AO.4 | Preparar iluminación horneada cuando sea conveniente | A | Kimberly | 1 | AO.3 |
| AO.5 | Evaluar FPS del escenario en el visor objetivo | A | Kimberly | 1 | AO.4 |
| AO.6 | Optimizar escenario hasta cumplir rendimiento esperado | A | Kimberly | 3 | AO.5 |
| AR.1 | Revisar ambiente visual con el responsable de experiencia emocional para comprobar que colores, iluminación y escenario sean coherentes con la experiencia propuesta | A | Kimberly | 0.62 | AL.2, EF, EI |
| AR.2 | Realizar ajustes finales de ambientación | A | Kimberly | 1 | AR.1 |
| QP.1 | Definir alcance general del proyecto | Q | Diana | 1 | — |
| QP.2 | Definir objetivos generales y específicos | Q | Diana | 1 | QP.1 |
| QP.3 | Identificar entregables principales del proyecto | Q | Diana | 0.62 | QP.1 |
| QP.4 | Elaborar EDT/WBS completa de tareas | Q | Diana | 2 | QP.3 |
| QP.5 | Asignar responsables principales para cada tarea | Q | Diana | 1 | QP.4 |
| QP.6 | Establecer dependencias entre tareas | Q | Diana | 1 | QP.4 |
| QP.7 | Crear cronograma inicial del proyecto | Q | Diana | 2 | QP.4, QP.6 |
| QP.8 | Crear diagrama de Gantt | Q | Diana | 1 | QP.7 |
| QP.9 | Identificar ruta crítica del proyecto | Q | Diana | 1 | QP.8 |
| QG.1 | Crear lista de riesgos técnicos, académicos y de tiempo | Q | Diana | 1 | QP.7 |
| QG.2 | Definir acciones de mitigación para cada riesgo | Q | Diana | 1 | QG.1 |
| QR.1 | Definir requisitos funcionales de la simulación | Q | Diana | 2 | QP.1 |
| QR.2 | Definir requisitos no funcionales | Q | Diana | 1 | QR.1 |
| QR.3 | Crear criterios de aceptación para cada requisito | Q | Diana | 2 | QR.1, QR.2 |
| QR.4 | Crear matriz de trazabilidad entre requisitos y funcionalidades | Q | Diana | 1 | QR.3 |
| QE.1 | Establecer formato para documentar errores | Q | Diana | 0.62 | — |
| QT.1 | Crear plan de pruebas de batería VR | Q | Diana | 1 | DT.2 |
| QT.2 | Crear plan de pruebas del juego de ritmo | Q | Diana | 1 | JA.1 |
| QT.3 | Crear plan de pruebas de interfaz | Q | Diana | 1 | IM.1 |
| QT.4 | Crear plan de pruebas de audio | Q | Diana | 0.62 | SP.1 |
| QT.5 | Crear plan de pruebas de rendimiento VR | Q | Diana | 1 | AC.3 |
| QT.6 | Realizar pruebas unitarias de batería | Q | Diana | 2 | DR.1 |
| QT.7 | Realizar pruebas del sistema de ritmo | Q | Diana | 2 | JI.5 |
| QT.8 | Realizar pruebas con usuarios del prototipo integrado | Q | Diana | 3 | JI.5, IR.2, AO.5, DR.2, JM.2, MN.2, SC.2, AO.6, EG.3 |
| QE.2 | Registrar errores, observaciones y sugerencias de usuarios | Q | Diana | 1 | QT.8 |
| QE.3 | Clasificar errores por gravedad y prioridad | Q | Diana | 0.62 | QE.2 |
| QE.4 | Asignar errores a las áreas correspondientes | Q | Diana | 0.38 | QE.3 |
| QE.5 | Verificar corrección de errores críticos | Q | Diana | 2 | QE.4 |
| QV.1 | Realizar prueba completa desde inicio hasta final de una sesión | Q | Diana | 1 | QE.5 |
| QV.2 | Evaluar estabilidad y presencia de cierres inesperados | Q | Diana | 1 | QV.1 |
| QV.3 | Medir FPS del proyecto en el visor objetivo | Q | Diana | 0.62 | AO.3, QV.1 |
| QV.4 | Evaluar latencia entre golpe físico, sonido y detección | Q | Diana | 1 | DR.2, SI.4, JY |
| QV.5 | Evaluar comodidad de la experiencia VR | Q | Diana | 1 | QT.8 |
| QC.1 | Registrar versiones importantes del proyecto | Q | Diana | 0 | DP.2 |
| QC.2 | Documentar avances semanales | Q | Diana | 0.25 | — |
| QC.3 | Mantener actualizada la bibliografía del proyecto | Q | Diana | 0.25 | EB.1 |
| QC.4 | Mantener registro de assets y sus licencias | Q | Diana | 0.38 | AA.2 |
| QC.5 | Mantener registro de música y licencias utilizadas | Q | Diana | 0.25 | ML.2 |
| QD.1 | Crear documentación de arquitectura del software | Q | Diana | 2 | DG.7, JI.5 |
| QD.2 | Crear diagrama del flujo general de la aplicación | Q | Diana | 1 | EI, IM.2 |
| QD.3 | Documentar funcionamiento del sistema de detección de golpes | Q | Diana | 1 | DG.7 |
| QD.4 | Documentar funcionamiento del juego de ritmo | Q | Diana | 1 | JI.5 |
| QD.5 | Documentar sistema de intensidad de los golpes | Q | Diana | 0.62 | DG.4, SI.2 |
| QD.6 | Documentar selección y fundamentación del entorno virtual | Q | Diana | 1 | AO.5 |
| QD.7 | Documentar fundamentación de la música utilizada | Q | Diana | 1 | MN.2 |
| QD.8 | Documentar diseño y funcionamiento de la interfaz | Q | Diana | 1 | IR.2 |
| QM.1 | Elaborar manual básico de usuario | Q | Diana | 2 | QV.1 |
| QM.2 | Elaborar manual técnico de instalación y ejecución | Q | Diana | 1 | QV.1 |
| QF.1 | Preparar capturas de pantalla del proyecto | Q | Diana | 0.62 | QV.1 |
| QF.2 | Grabar evidencia en video del funcionamiento | Q | Diana | 1 | QV.1 |
| QI.1 | Analizar resultados obtenidos durante las pruebas | Q | Diana | 2 | QT.8, QE.2 |
| QI.2 | Redactar apartado de resultados del proyecto | Q | Diana | 2 | QI.1 |
| QI.3 | Redactar conclusiones y limitaciones | Q | Diana | 1 | QI.2 |
| QI.4 | Integrar todas las secciones del informe final | Q | Diana | 2 | ET.1, QD.1, QI.2, QI.3 |
| QI.5 | Revisar redacción, ortografía, referencias y formato | Q | Diana | 2 | QI.4 |
| QB.1 | Generar build candidata a versión final | Q | Diana | 1 | QE.5 |
| QB.2 | Probar build final en el visor VR objetivo | Q | Diana | 1 | QB.1 |
| QB.3 | Corregir errores críticos encontrados en build final | Q | Diana | 3 | QB.2 |
| QB.4 | Generar versión definitiva del videojuego | Q | Diana | 1 | QB.3 |
| QX | Preparar presentación y demostración final del proyecto | Q | Diana | 2 | QI.4, QB.4 |

# 6. Verificación de la consistencia de la red

Antes de calcular tiempos se comprobaron las condiciones que debe cumplir toda red de actividades. Dos de ellas no se cumplen, y conviene declararlo aquí porque condiciona la interpretación del resultado.

| Condición | Resultado | Valoración |
| --- | --- | --- |
| La red no contiene ciclos: ninguna actividad depende indirectamente de sí misma. | Se cumple. El ordenamiento topológico recorre las 257 actividades sin bloqueo. | Correcto |
| Toda dependencia declarada apunta a una clave existente. | Se cumple. No hay referencias a claves inexistentes. | Correcto |
| Las actividades sin antecedente son las que efectivamente pueden arrancar el primer día. | Hay 11 actividades sin antecedente: DP.1, JA.1, EO.1, EB.1, EB.2, EB.3, ML.1, SP.1, QP.1, QE.1, QC.2. | Razonable. Corresponden al arranque simultáneo de las ocho áreas. |
| Solo la actividad final carece de consecuentes. | No se cumple. Hay 90 actividades sin consecuente, el 35 % del total. | Defecto. Se analiza en la sección 13. |
| Toda actividad contribuye, directa o indirectamente, al entregable final. | No se cumple. Las actividades terminales no alimentan ninguna otra. | Defecto. Se analiza en la sección 13. |

# 7. Cálculo de tiempos próximos

El recorrido hacia adelante calcula, para cada actividad, lo más pronto que puede iniciar y terminar. Se parte del día cero y se avanza siguiendo el ordenamiento de la red.

## 7.1 Reglas de cálculo

Con dependencias de fin a inicio sin demora, las reglas son:

| Magnitud | Regla |
| --- | --- |
| Tiempo próximo de iniciación (TPI) | El mayor de los tiempos próximos de terminación de sus antecedentes. Cero si no tiene antecedentes. |
| Tiempo próximo de terminación (TPT) | El tiempo próximo de iniciación más la duración. |
| Duración del proyecto | El mayor tiempo próximo de terminación de toda la red. |

Se toma el mayor de los antecedentes porque la actividad no puede comenzar mientras alguno de ellos siga en curso.

## 7.2 Resultado

El mayor tiempo próximo de terminación de la red es 39.88, correspondiente a la actividad QX, «Preparar presentación y demostración final del proyecto». La duración de la ruta crítica del proyecto es por tanto de 39.88 días hábiles.

Los valores por actividad se presentan en la matriz de elasticidad de la sección 10, junto con los tiempos remotos y las holguras, para no repetir el mismo cuadro dos veces.

# 8. Cálculo de tiempos remotos

El recorrido hacia atrás calcula, para cada actividad, lo más tarde que puede iniciar y terminar sin desplazar la fecha final. Se parte del último día y se retrocede.

| Magnitud | Regla |
| --- | --- |
| Tiempo remoto de terminación (TRT) | El menor de los tiempos remotos de iniciación de sus consecuentes. Si no tiene consecuentes, la duración del proyecto. |
| Tiempo remoto de iniciación (TRI) | El tiempo remoto de terminación menos la duración. |

Se toma el menor de los consecuentes porque la actividad debe estar terminada a tiempo para la más exigente de las que dependen de ella.

Conviene señalar el efecto que tienen aquí las 90 actividades terminales. Al no tener consecuentes, su tiempo remoto de terminación se fija en la duración del proyecto, lo que les asigna automáticamente toda la holgura disponible. Es decir, el defecto de la red descrito en la sección 6 no solo acorta la ruta crítica: además hace aparecer como holgadas actividades que en realidad son necesarias para el entregable final.

# 9. Red de precedencias

Con 257 actividades no es posible dibujar la red completa en una hoja legible. Se presenta en tres niveles de detalle, cada uno con un propósito distinto.

| Figura | Qué muestra | Para qué sirve |
| --- | --- | --- |
| Fig. 1 Matriz de dependencias entre áreas | Cuántas dependencias van de cada área a cada otra. | Ver el acoplamiento entre áreas y qué área depende de cuál. |
| Fig. 2 Ruta crítica en detalle | Las 28 actividades de la ruta crítica, con duración y acumulado. | Seguir la trayectoria que determina la duración del proyecto. |
| Fig. 3 Red medida | Las 53 actividades con holgura total menor o igual a 5 días, en carriles por área. | Ver la ruta crítica en su contexto y qué actividades están a punto de volverse críticas. |

## 9.1 Matriz de dependencias entre áreas

Fig. 1 — Matriz de dependencias entre áreas. La fila debe terminar antes que la columna.

La matriz revela la estructura del proyecto. El área de QA, documentación y gestión recibe dependencias de las siete áreas restantes y no entrega casi ninguna: es el sumidero de la red, donde todo converge. La experiencia emocional es la que más alimenta a otras áreas, en particular al entorno tridimensional, con seis dependencias. Y el desarrollo VR, pese a ser el núcleo del producto, solo entrega ocho dependencias a QA y tres al juego de ritmo.

## 9.2 Ruta crítica en detalle

Fig. 2 — Las 28 actividades de la ruta crítica, con duración individual y acumulada.

## 9.3 Red medida

Fig. 3 — Red medida. Actividades con holgura total menor o igual a 5 días, en carriles por área.

En la red medida se aprecia algo que las tablas no muestran con la misma claridad: la ruta crítica atraviesa tres carriles y ninguno de ellos es el del desarrollo VR ni el del juego de ritmo. Toda la cadena crítica está en experiencia emocional, entorno tridimensional y QA.

# 10. Matriz de elasticidad

La matriz de elasticidad reúne los tiempos y las cuatro holguras de cada actividad. Todas las magnitudes están en días hábiles contados desde el día cero.

| Holgura | Fórmula | Qué responde |
| --- | --- | --- |
| Total | TRI menos TPI. | Cuánto puede retrasarse la actividad sin mover la fecha final del proyecto. |
| Libre | Menor TPI de las consecuentes, menos el TPT de la actividad. | Cuánto puede retrasarse sin afectar el inicio más temprano de ninguna actividad siguiente. |
| Interferente | Holgura total menos holgura libre. | Qué parte del margen, si se consume, reduce el margen de las actividades posteriores. |
| Independiente | Menor TPI de las consecuentes, menos el mayor TRT de las antecedentes, menos la duración. Si resulta negativa se toma cero. | Cuánto puede retrasarse sin afectar ni a antecedentes ni a consecuentes, en el peor escenario. |

| Clave | Á. | Dur. | TPI | TPT | TRI | TRT | H. total | H. libre | H. interf. | H. indep. | Crítica |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DP.1 | D | 0.38 | 0 | 0.38 | 8.62 | 9 | 8.62 | 0 | 8.62 | 0 |  |
| DP.2 | D | 0.38 | 0.38 | 0.75 | 39 | 39.38 | 38.62 | 0 | 38.62 | 0 |  |
| DP.3 | D | 0.5 | 0.75 | 1.25 | 39.38 | 39.88 | 38.62 | 38.62 | 0 | 0 |  |
| DX.1 | D | 0.62 | 0.38 | 1 | 9 | 9.62 | 8.62 | 0 | 8.62 | 0 |  |
| DX.2 | D | 0.62 | 1 | 1.62 | 9.62 | 10.25 | 8.62 | 0 | 8.62 | 0 |  |
| DX.3 | D | 0.38 | 1.62 | 2 | 13.25 | 13.62 | 11.62 | 0 | 11.62 | 0 |  |
| DX.4 | D | 0.5 | 2 | 2.5 | 13.62 | 14.12 | 11.62 | 0 | 11.62 | 0 |  |
| DX.5 | D | 0.5 | 2.5 | 3 | 14.12 | 14.62 | 11.62 | 0 | 11.62 | 0 |  |
| DX.6 | D | 0.5 | 2.5 | 3 | 39.38 | 39.88 | 36.88 | 36.88 | 0 | 25.25 |  |
| DO | D | 1 | 3 | 4 | 14.62 | 15.62 | 11.62 | 0 | 11.62 | 0 |  |
| DB.1 | D | 0.38 | 2 | 2.38 | 15.25 | 15.62 | 13.25 | 1.62 | 11.62 | 0 |  |
| DB.2 | D | 0.62 | 4 | 4.62 | 15.62 | 16.25 | 11.62 | 0 | 11.62 | 0 |  |
| DB.3 | D | 0.5 | 4.62 | 5.12 | 39.38 | 39.88 | 34.75 | 34.75 | 0 | 23.12 |  |
| DT.1 | D | 0.62 | 2 | 2.62 | 14.12 | 14.75 | 12.12 | 0 | 12.12 | 0 |  |
| DT.2 | D | 0.5 | 2.62 | 3.12 | 14.75 | 15.25 | 12.12 | 0 | 12.12 | 0 |  |
| DT.3 | D | 1 | 3.12 | 4.12 | 15.25 | 16.25 | 12.12 | 0.5 | 11.62 | 0 |  |
| DG.1 | D | 1 | 4.62 | 5.62 | 16.25 | 17.25 | 11.62 | 0 | 11.62 | 0 |  |
| DG.2 | D | 1 | 5.62 | 6.62 | 21.25 | 22.25 | 15.62 | 1 | 14.62 | 0 |  |
| DG.3 | D | 1 | 5.62 | 6.62 | 17.25 | 18.25 | 11.62 | 0 | 11.62 | 0 |  |
| DG.4 | D | 1 | 6.62 | 7.62 | 18.25 | 19.25 | 11.62 | 0 | 11.62 | 0 |  |
| DG.5 | D | 0.62 | 7.62 | 8.25 | 19.25 | 19.88 | 11.62 | 0 | 11.62 | 0 |  |
| DG.6 | D | 1 | 5.62 | 6.62 | 38.88 | 39.88 | 33.25 | 33.25 | 0 | 21.62 |  |
| DH.1 | D | 0.62 | 5.62 | 6.25 | 38.75 | 39.38 | 33.12 | 1.38 | 31.75 | 0 |  |
| DH.2 | D | 0.5 | 7.62 | 8.12 | 39.38 | 39.88 | 31.75 | 31.75 | 0 | 0 |  |
| DG.7 | D | 1 | 7.62 | 8.62 | 22.25 | 23.25 | 14.62 | 0 | 14.62 | 0 |  |
| DG.8 | D | 0.62 | 8.62 | 9.25 | 39.25 | 39.88 | 30.62 | 30.62 | 0 | 16 |  |
| DB.4 | D | 1 | 5.62 | 6.62 | 17.25 | 18.25 | 11.62 | 0 | 11.62 | 0 |  |
| DG.9 | D | 1 | 6.62 | 7.62 | 18.25 | 19.25 | 11.62 | 5.62 | 6 | 0 |  |
| DT.4 | D | 1 | 13.25 | 14.25 | 19.25 | 20.25 | 6 | 0 | 6 | 0 |  |
| DT.5 | D | 1 | 14.25 | 15.25 | 20.25 | 21.25 | 6 | 0 | 6 | 0 |  |
| DT.6 | D | 0.62 | 15.25 | 15.88 | 21.25 | 21.88 | 6 | 0 | 6 | 0 |  |
| DR.1 | D | 1 | 15.88 | 16.88 | 21.88 | 22.88 | 6 | 0 | 6 | 0 |  |
| DR.2 | D | 2 | 16.88 | 18.88 | 22.88 | 24.88 | 6 | 0 | 6 | 0 |  |
| JA.1 | J | 1 | 0 | 1 | 10.25 | 11.25 | 10.25 | 0 | 10.25 | 0 |  |
| JA.2 | J | 0.62 | 1 | 1.62 | 11.25 | 11.88 | 10.25 | 0 | 10.25 | 0 |  |
| JA.3 | J | 1 | 1.62 | 2.62 | 11.88 | 12.88 | 10.25 | 0 | 10.25 | 0 |  |
| JT.1 | J | 1 | 1 | 2 | 12.88 | 13.88 | 11.88 | 0 | 11.88 | 0 |  |
| JT.2 | J | 0.62 | 2 | 2.62 | 38.62 | 39.25 | 36.62 | 0 | 36.62 | 0 |  |
| JT.3 | J | 0.62 | 2.62 | 3.25 | 39.25 | 39.88 | 36.62 | 36.62 | 0 | 0 |  |
| JK | J | 0.62 | 1.62 | 2.25 | 39.25 | 39.88 | 37.62 | 37.62 | 0 | 27.38 |  |
| JB.1 | J | 1 | 2.62 | 3.62 | 38.88 | 39.88 | 36.25 | 36.25 | 0 | 26 |  |
| JB.2 | J | 1 | 2.62 | 3.62 | 12.88 | 13.88 | 10.25 | 0 | 10.25 | 0 |  |
| JB.3 | J | 2 | 3.62 | 5.62 | 13.88 | 15.88 | 10.25 | 0 | 10.25 | 0 |  |
| JN.1 | J | 1 | 5.62 | 6.62 | 35.88 | 36.88 | 30.25 | 0 | 30.25 | 0 |  |
| JN.2 | J | 1 | 6.62 | 7.62 | 38.88 | 39.88 | 32.25 | 32.25 | 0 | 2 |  |
| JW.1 | J | 0.62 | 5.62 | 6.25 | 17.62 | 18.25 | 12 | 0 | 12 | 0 |  |
| JW.2 | J | 1 | 6.25 | 7.25 | 18.25 | 19.25 | 12 | 0 | 12 | 0 |  |
| JW.3 | J | 0.62 | 7.25 | 7.88 | 39.25 | 39.88 | 32 | 32 | 0 | 20 |  |
| JW.4 | J | 0.62 | 7.25 | 7.88 | 39.25 | 39.88 | 32 | 32 | 0 | 20 |  |
| JW.5 | J | 0.62 | 7.25 | 7.88 | 39.25 | 39.88 | 32 | 32 | 0 | 20 |  |
| JP.1 | J | 1 | 7.25 | 8.25 | 19.25 | 20.25 | 12 | 0 | 12 | 0 |  |
| JP.2 | J | 0.62 | 8.25 | 8.88 | 39.25 | 39.88 | 31 | 31 | 0 | 19 |  |
| JP.3 | J | 0.62 | 8.25 | 8.88 | 39.25 | 39.88 | 31 | 31 | 0 | 19 |  |
| JP.4 | J | 1 | 10.5 | 11.5 | 37.88 | 38.88 | 27.38 | 0 | 27.38 | 0 |  |
| JI.1 | J | 1 | 8.62 | 9.62 | 35.88 | 36.88 | 27.25 | 0 | 27.25 | 0 |  |
| JI.2 | J | 0.62 | 9.62 | 10.25 | 39.25 | 39.88 | 29.62 | 29.62 | 0 | 2.38 |  |
| JI.3 | J | 1 | 9.62 | 10.62 | 37.88 | 38.88 | 28.25 | 2 | 26.25 | 0 |  |
| JI.4 | J | 1 | 12.62 | 13.62 | 38.88 | 39.88 | 26.25 | 26.25 | 0 | 0 |  |
| JF.1 | J | 1 | 11 | 12 | 38.88 | 39.88 | 27.88 | 27.88 | 0 | 0 |  |
| JF.2 | J | 0.62 | 7.25 | 7.88 | 39.25 | 39.88 | 32 | 32 | 0 | 0 |  |
| JC.1 | J | 0.62 | 5.62 | 6.25 | 39.25 | 39.88 | 33.62 | 33.62 | 0 | 23.38 |  |
| JC.2 | J | 1 | 10.25 | 11.25 | 38.25 | 39.25 | 28 | 0 | 28 | 0 |  |
| JC.3 | J | 0.62 | 11.25 | 11.88 | 39.25 | 39.88 | 28 | 28 | 0 | 0 |  |
| JC.4 | J | 0.62 | 11.25 | 11.88 | 39.25 | 39.88 | 28 | 28 | 0 | 0 |  |
| JL.1 | J | 2 | 13.62 | 15.62 | 20.25 | 22.25 | 6.62 | 0 | 6.62 | 0 |  |
| JL.2 | J | 0.62 | 15.62 | 16.25 | 22.25 | 22.88 | 6.62 | 0 | 6.62 | 0 |  |
| JM.1 | J | 1 | 8.62 | 9.62 | 23.25 | 24.25 | 14.62 | 0 | 14.62 | 0 |  |
| JM.2 | J | 0.62 | 22.62 | 23.25 | 24.25 | 24.88 | 1.62 | 1.62 | 0 | 0 |  |
| JM.3 | J | 0.38 | 9.62 | 10 | 39.5 | 39.88 | 29.88 | 29.88 | 0 | 15.25 |  |
| JY | J | 2 | 10.62 | 12.62 | 36.88 | 38.88 | 26.25 | 6.25 | 20 | 0 |  |
| JW.6 | J | 1 | 27.88 | 28.88 | 38.88 | 39.88 | 11 | 11 | 0 | 11 |  |
| JI.5 | J | 2 | 16.25 | 18.25 | 22.88 | 24.88 | 6.62 | 0 | 6.62 | 0 |  |
| EO.1 | E | 0.5 | 0 | 0.5 | 18.88 | 19.38 | 18.88 | 0 | 18.88 | 0 |  |
| EO.2 | E | 0.5 | 0.5 | 1 | 19.38 | 19.88 | 18.88 | 3 | 15.88 | 0 |  |
| EB.1 | E | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sí |
| EB.2 | E | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sí |
| EB.3 | E | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |  |
| EB.4 | E | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sí |
| EB.5 | E | 2 | 3 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sí |
| EE.1 | E | 1 | 3 | 4 | 8 | 9 | 5 | 0 | 5 | 0 |  |
| EE.2 | E | 2 | 4 | 6 | 14.62 | 16.62 | 10.62 | 0 | 10.62 | 0 |  |
| EE.3 | E | 0.62 | 6 | 6.62 | 39.25 | 39.88 | 33.25 | 33.25 | 0 | 22.62 |  |
| ER | E | 1 | 3 | 4 | 19.88 | 20.88 | 16.88 | 4 | 12.88 | 4 |  |
| EG.1 | E | 1 | 4 | 5 | 19.88 | 20.88 | 15.88 | 1 | 14.88 | 0 |  |
| EG.2 | E | 1 | 6 | 7 | 20.88 | 21.88 | 14.88 | 0 | 14.88 | 0 |  |
| EF | E | 2 | 7 | 9 | 21.88 | 23.88 | 14.88 | 0 | 14.88 | 0 |  |
| EG.3 | E | 1 | 9 | 10 | 23.88 | 24.88 | 14.88 | 14.88 | 0 | 0 |  |
| EI | E | 1 | 6 | 7 | 16.62 | 17.62 | 10.62 | 0 | 10.62 | 0 |  |
| EG.4 | E | 0.62 | 9 | 9.62 | 39.25 | 39.88 | 30.25 | 30.25 | 0 | 15.38 |  |
| ET.1 | E | 3 | 7 | 10 | 32.88 | 35.88 | 25.88 | 17.88 | 8 | 7.25 |  |
| ET.2 | E | 1 | 27.88 | 28.88 | 38.88 | 39.88 | 11 | 11 | 0 | 3 |  |
| MR.1 | M | 2 | 5 | 7 | 6.25 | 8.25 | 1.25 | 0 | 1.25 | 0 |  |
| MR.2 | M | 1 | 7 | 8 | 38.88 | 39.88 | 31.88 | 31.88 | 0 | 30.62 |  |
| MR.3 | M | 1 | 7 | 8 | 38.88 | 39.88 | 31.88 | 31.88 | 0 | 30.62 |  |
| MR.4 | M | 1 | 7 | 8 | 8.25 | 9.25 | 1.25 | 0 | 1.25 | 0 |  |
| MR.5 | M | 0.62 | 8 | 8.62 | 39.25 | 39.88 | 31.25 | 31.25 | 0 | 18.38 |  |
| ML.1 | M | 0.5 | 0 | 0.5 | 8.75 | 9.25 | 8.75 | 0 | 8.75 | 0 |  |
| ML.2 | M | 1 | 0.5 | 1.5 | 38.62 | 39.62 | 38.12 | 0 | 38.12 | 0 |  |
| MP.1 | M | 2 | 8 | 10 | 9.25 | 11.25 | 1.25 | 0 | 1.25 | 0 |  |
| MP.2 | M | 0.38 | 10 | 10.38 | 39.5 | 39.88 | 29.5 | 29.5 | 0 | 28.25 |  |
| MP.3 | M | 0.62 | 10 | 10.62 | 11.25 | 11.88 | 1.25 | 0 | 1.25 | 0 |  |
| MB.1 | M | 1 | 10.62 | 11.62 | 11.88 | 12.88 | 1.25 | 0 | 1.25 | 0 |  |
| MB.2 | M | 1 | 11.62 | 12.62 | 37.88 | 38.88 | 26.25 | 0 | 26.25 | 0 |  |
| MB.3 | M | 2 | 11.62 | 13.62 | 12.88 | 14.88 | 1.25 | 0 | 1.25 | 0 |  |
| MB.4 | M | 1 | 13.62 | 14.62 | 14.88 | 15.88 | 1.25 | 0 | 1.25 | 0 |  |
| MB.5 | M | 1 | 14.62 | 15.62 | 15.88 | 16.88 | 1.25 | 0 | 1.25 | 0 |  |
| MB.6 | M | 1 | 15.62 | 16.62 | 16.88 | 17.88 | 1.25 | 0 | 1.25 | 0 |  |
| MA.1 | M | 5 | 16.62 | 21.62 | 17.88 | 22.88 | 1.25 | 0 | 1.25 | 0 |  |
| MA.2 | M | 1 | 21.62 | 22.62 | 23.25 | 24.25 | 1.62 | 0 | 1.62 | 0 |  |
| MN.1 | M | 1 | 21.62 | 22.62 | 22.88 | 23.88 | 1.25 | 0 | 1.25 | 0 |  |
| MN.2 | M | 1 | 22.62 | 23.62 | 23.88 | 24.88 | 1.25 | 0 | 1.25 | 0 |  |
| SP.1 | S | 0.62 | 0 | 0.62 | 13.88 | 14.5 | 13.88 | 0 | 13.88 | 0 |  |
| SP.2 | S | 1 | 0.62 | 1.62 | 14.5 | 15.5 | 13.88 | 0 | 13.88 | 0 |  |
| SB.1 | S | 0.38 | 1.62 | 2 | 15.62 | 16 | 14 | 0.12 | 13.88 | 0 |  |
| SB.2 | S | 0.38 | 1.62 | 2 | 15.62 | 16 | 14 | 0.12 | 13.88 | 0 |  |
| SB.3 | S | 0.5 | 1.62 | 2.12 | 15.5 | 16 | 13.88 | 0 | 13.88 | 0 |  |
| SB.4 | S | 0.5 | 1.62 | 2.12 | 15.5 | 16 | 13.88 | 0 | 13.88 | 0 |  |
| SB.5 | S | 0.5 | 1.62 | 2.12 | 15.5 | 16 | 13.88 | 0 | 13.88 | 0 |  |
| SB.6 | S | 2 | 2.12 | 4.12 | 16 | 18 | 13.88 | 0 | 13.88 | 0 |  |
| SE.1 | S | 1 | 4.12 | 5.12 | 18 | 19 | 13.88 | 0 | 13.88 | 0 |  |
| SE.2 | S | 1 | 4.12 | 5.12 | 38.88 | 39.88 | 34.75 | 34.75 | 0 | 20.88 |  |
| SE.3 | S | 1 | 5.12 | 6.12 | 19 | 20 | 13.88 | 0 | 13.88 | 0 |  |
| SE.4 | S | 0.62 | 6.12 | 6.75 | 20 | 20.62 | 13.88 | 0 | 13.88 | 0 |  |
| SM.1 | S | 0.62 | 6.75 | 7.38 | 20.62 | 21.25 | 13.88 | 0 | 13.88 | 0 |  |
| SM.2 | S | 0.62 | 7.38 | 8 | 21.25 | 21.88 | 13.88 | 3.25 | 10.62 | 0 |  |
| SI.1 | S | 1 | 8.62 | 9.62 | 34.88 | 35.88 | 26.25 | 0 | 26.25 | 0 |  |
| SI.2 | S | 1 | 9.62 | 10.62 | 38.25 | 39.25 | 28.62 | 0 | 28.62 | 0 |  |
| SI.3 | S | 1 | 9.62 | 10.62 | 38.88 | 39.88 | 29.25 | 29.25 | 0 | 3 |  |
| SI.4 | S | 1 | 9.62 | 10.62 | 35.88 | 36.88 | 26.25 | 0 | 26.25 | 0 |  |
| SU | S | 1 | 1.62 | 2.62 | 38.25 | 39.25 | 36.62 | 4.62 | 32 | 0 |  |
| SA.1 | S | 1 | 11.25 | 12.25 | 20.88 | 21.88 | 9.62 | 4 | 5.62 | 4 |  |
| SA.2 | S | 1 | 16.25 | 17.25 | 21.88 | 22.88 | 5.62 | 0 | 5.62 | 0 |  |
| SC.1 | S | 1 | 11.25 | 12.25 | 21.88 | 22.88 | 10.62 | 0.75 | 9.88 | 0 |  |
| SC.2 | S | 2 | 17.25 | 19.25 | 22.88 | 24.88 | 5.62 | 5.62 | 0 | 0 |  |
| IM.1 | I | 1 | 7 | 8 | 17.62 | 18.62 | 10.62 | 0 | 10.62 | 0 |  |
| IM.2 | I | 1 | 8 | 9 | 18.62 | 19.62 | 10.62 | 0 | 10.62 | 0 |  |
| IW.1 | I | 0.62 | 9 | 9.62 | 19.62 | 20.25 | 10.62 | 0 | 10.62 | 0 |  |
| IW.2 | I | 0.5 | 9 | 9.5 | 39.38 | 39.88 | 30.38 | 30.38 | 0 | 19.75 |  |
| IW.3 | I | 0.62 | 9 | 9.62 | 39.25 | 39.88 | 30.25 | 30.25 | 0 | 17.38 |  |
| IW.4 | I | 1 | 9 | 10 | 38.88 | 39.88 | 29.88 | 29.88 | 0 | 15 |  |
| IW.5 | I | 0.5 | 9 | 9.5 | 39.38 | 39.88 | 30.38 | 30.38 | 0 | 19.75 |  |
| IW.6 | I | 0.5 | 9 | 9.5 | 36.38 | 36.88 | 27.38 | 0 | 27.38 | 0 |  |
| IS.1 | I | 1 | 13.62 | 14.62 | 21.25 | 22.25 | 7.62 | 1 | 6.62 | 0 |  |
| IS.2 | I | 1 | 9.62 | 10.62 | 20.25 | 21.25 | 10.62 | 0 | 10.62 | 0 |  |
| IS.3 | I | 0.62 | 10.62 | 11.25 | 21.25 | 21.88 | 10.62 | 0 | 10.62 | 0 |  |
| IS.4 | I | 0.62 | 9.62 | 10.25 | 37.62 | 38.25 | 28 | 0 | 28 | 0 |  |
| IS.5 | I | 0.5 | 10.25 | 10.75 | 39.38 | 39.88 | 29.12 | 29.12 | 0 | 1.12 |  |
| IS.6 | I | 1 | 9.5 | 10.5 | 36.88 | 37.88 | 27.38 | 0 | 27.38 | 0 |  |
| IE | I | 1 | 9 | 10 | 18.88 | 19.88 | 9.88 | 0 | 9.88 | 0 |  |
| IG.1 | I | 1 | 10 | 11 | 37.88 | 38.88 | 27.88 | 0 | 27.88 | 0 |  |
| IG.2 | I | 2 | 10 | 12 | 36.88 | 38.88 | 26.88 | 0 | 26.88 | 0 |  |
| IG.3 | I | 1 | 12 | 13 | 38.88 | 39.88 | 26.88 | 26.88 | 0 | 0 |  |
| IT.1 | I | 1 | 4.62 | 5.62 | 19.88 | 20.88 | 15.25 | 3.62 | 11.62 | 0 |  |
| IT.2 | I | 1 | 7.25 | 8.25 | 19.88 | 20.88 | 12.62 | 1 | 11.62 | 0 |  |
| IT.3 | I | 1 | 8.25 | 9.25 | 19.88 | 20.88 | 11.62 | 0 | 11.62 | 0 |  |
| IT.4 | I | 2 | 9.25 | 11.25 | 20.88 | 22.88 | 11.62 | 5 | 6.62 | 0 |  |
| II.1 | I | 1 | 10 | 11 | 19.88 | 20.88 | 9.88 | 0 | 9.88 | 0 |  |
| II.2 | I | 1 | 11 | 12 | 20.88 | 21.88 | 9.88 | 0 | 9.88 | 0 |  |
| II.3 | I | 1 | 12 | 13 | 21.88 | 22.88 | 9.88 | 0 | 9.88 | 0 |  |
| II.4 | I | 1 | 13 | 14 | 38.88 | 39.88 | 25.88 | 25.88 | 0 | 16 |  |
| II.5 | I | 1 | 13 | 14 | 38.88 | 39.88 | 25.88 | 25.88 | 0 | 0.62 |  |
| II.6 | I | 1 | 11.5 | 12.5 | 38.88 | 39.88 | 27.38 | 27.38 | 0 | 0 |  |
| IR.1 | I | 1 | 13 | 14 | 22.88 | 23.88 | 9.88 | 0 | 9.88 | 0 |  |
| IR.2 | I | 1 | 14 | 15 | 23.88 | 24.88 | 9.88 | 0 | 9.88 | 0 |  |
| IR.3 | I | 2 | 27.88 | 29.88 | 37.88 | 39.88 | 10 | 10 | 0 | 10 |  |
| AE.1 | A | 2 | 5 | 7 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sí |
| AE.2 | A | 1 | 7 | 8 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sí |
| AE.3 | A | 1 | 8 | 9 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sí |
| AC.1 | A | 1 | 3 | 4 | 8 | 9 | 5 | 5 | 0 | 5 |  |
| AC.2 | A | 0.62 | 9 | 9.62 | 9 | 9.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sí |
| AC.3 | A | 1 | 9.62 | 10.62 | 9.62 | 10.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sí |
| AA.1 | A | 0.62 | 10.62 | 11.25 | 10.62 | 11.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sí |
| AA.2 | A | 1 | 1.62 | 2.62 | 10.25 | 11.25 | 8.62 | 0 | 8.62 | 0 |  |
| AA.3 | A | 2 | 11.25 | 13.25 | 11.25 | 13.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sí |
| AA.4 | A | 1 | 13.25 | 14.25 | 38.88 | 39.88 | 25.62 | 25.62 | 0 | 25.62 |  |
| AB.1 | A | 1 | 11.25 | 12.25 | 17.25 | 18.25 | 6 | 0 | 6 | 0 |  |
| AB.2 | A | 0.38 | 12.25 | 12.62 | 39.5 | 39.88 | 27.25 | 27.25 | 0 | 21.25 |  |
| AB.3 | A | 0.62 | 11.25 | 11.88 | 39.25 | 39.88 | 28 | 28 | 0 | 28 |  |
| AB.4 | A | 1 | 12.25 | 13.25 | 18.25 | 19.25 | 6 | 0 | 6 | 0 |  |
| AB.5 | A | 1 | 13.25 | 14.25 | 38.25 | 39.25 | 25 | 0 | 25 | 0 |  |
| AB.6 | A | 0.62 | 14.25 | 14.88 | 39.25 | 39.88 | 25 | 25 | 0 | 0 |  |
| AP.1 | A | 2 | 13.25 | 15.25 | 13.25 | 15.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sí |
| AP.2 | A | 1 | 15.25 | 16.25 | 20.88 | 21.88 | 5.62 | 0 | 5.62 | 0 |  |
| AP.3 | A | 1 | 15.25 | 16.25 | 15.25 | 16.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sí |
| AL.1 | A | 1 | 16.25 | 17.25 | 16.25 | 17.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sí |
| AL.2 | A | 2 | 17.25 | 19.25 | 17.25 | 19.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sí |
| AD.1 | A | 2 | 19.25 | 21.25 | 35.88 | 37.88 | 16.62 | 0 | 16.62 | 0 |  |
| AD.2 | A | 0.62 | 21.25 | 21.88 | 39.25 | 39.88 | 18 | 18 | 0 | 1.38 |  |
| AS | A | 1 | 16.25 | 17.25 | 38.88 | 39.88 | 22.62 | 22.62 | 0 | 17 |  |
| AO.1 | A | 1 | 21.25 | 22.25 | 37.88 | 38.88 | 16.62 | 0 | 16.62 | 0 |  |
| AO.2 | A | 1 | 22.25 | 23.25 | 38.88 | 39.88 | 16.62 | 16.62 | 0 | 0 |  |
| AO.3 | A | 0.62 | 19.25 | 19.88 | 19.25 | 19.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sí |
| AO.4 | A | 1 | 19.88 | 20.88 | 19.88 | 20.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sí |
| AO.5 | A | 1 | 20.88 | 21.88 | 20.88 | 21.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sí |
| AO.6 | A | 3 | 21.88 | 24.88 | 21.88 | 24.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sí |
| AR.1 | A | 0.62 | 19.25 | 19.88 | 38.25 | 38.88 | 19 | 0 | 19 | 0 |  |
| AR.2 | A | 1 | 19.88 | 20.88 | 38.88 | 39.88 | 19 | 19 | 0 | 0 |  |
| QP.1 | Q | 1 | 0 | 1 | 31.25 | 32.25 | 31.25 | 0 | 31.25 | 0 |  |
| QP.2 | Q | 1 | 1 | 2 | 38.88 | 39.88 | 37.88 | 37.88 | 0 | 6.62 |  |
| QP.3 | Q | 0.62 | 1 | 1.62 | 32.25 | 32.88 | 31.25 | 0 | 31.25 | 0 |  |
| QP.4 | Q | 2 | 1.62 | 3.62 | 32.88 | 34.88 | 31.25 | 0 | 31.25 | 0 |  |
| QP.5 | Q | 1 | 3.62 | 4.62 | 38.88 | 39.88 | 35.25 | 35.25 | 0 | 4 |  |
| QP.6 | Q | 1 | 3.62 | 4.62 | 34.88 | 35.88 | 31.25 | 0 | 31.25 | 0 |  |
| QP.7 | Q | 2 | 4.62 | 6.62 | 35.88 | 37.88 | 31.25 | 0 | 31.25 | 0 |  |
| QP.8 | Q | 1 | 6.62 | 7.62 | 37.88 | 38.88 | 31.25 | 0 | 31.25 | 0 |  |
| QP.9 | Q | 1 | 7.62 | 8.62 | 38.88 | 39.88 | 31.25 | 31.25 | 0 | 0 |  |
| QG.1 | Q | 1 | 6.62 | 7.62 | 37.88 | 38.88 | 31.25 | 0 | 31.25 | 0 |  |
| QG.2 | Q | 1 | 7.62 | 8.62 | 38.88 | 39.88 | 31.25 | 31.25 | 0 | 0 |  |
| QR.1 | Q | 2 | 1 | 3 | 33.88 | 35.88 | 32.88 | 0 | 32.88 | 0 |  |
| QR.2 | Q | 1 | 3 | 4 | 35.88 | 36.88 | 32.88 | 0 | 32.88 | 0 |  |
| QR.3 | Q | 2 | 4 | 6 | 36.88 | 38.88 | 32.88 | 0 | 32.88 | 0 |  |
| QR.4 | Q | 1 | 6 | 7 | 38.88 | 39.88 | 32.88 | 32.88 | 0 | 0 |  |
| QE.1 | Q | 0.62 | 0 | 0.62 | 39.25 | 39.88 | 39.25 | 39.25 | 0 | 39.25 |  |
| QT.1 | Q | 1 | 3.12 | 4.12 | 38.88 | 39.88 | 35.75 | 35.75 | 0 | 23.62 |  |
| QT.2 | Q | 1 | 1 | 2 | 38.88 | 39.88 | 37.88 | 37.88 | 0 | 27.62 |  |
| QT.3 | Q | 1 | 8 | 9 | 38.88 | 39.88 | 30.88 | 30.88 | 0 | 20.25 |  |
| QT.4 | Q | 0.62 | 0.62 | 1.25 | 39.25 | 39.88 | 38.62 | 38.62 | 0 | 24.75 |  |
| QT.5 | Q | 1 | 10.62 | 11.62 | 38.88 | 39.88 | 28.25 | 28.25 | 0 | 28.25 |  |
| QT.6 | Q | 2 | 16.88 | 18.88 | 37.88 | 39.88 | 21 | 21 | 0 | 15 |  |
| QT.7 | Q | 2 | 18.25 | 20.25 | 37.88 | 39.88 | 19.62 | 19.62 | 0 | 13 |  |
| QT.8 | Q | 3 | 24.88 | 27.88 | 24.88 | 27.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sí |
| QE.2 | Q | 1 | 27.88 | 28.88 | 27.88 | 28.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sí |
| QE.3 | Q | 0.62 | 28.88 | 29.5 | 28.88 | 29.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sí |
| QE.4 | Q | 0.38 | 29.5 | 29.88 | 29.5 | 29.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sí |
| QE.5 | Q | 2 | 29.88 | 31.88 | 29.88 | 31.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sí |
| QV.1 | Q | 1 | 31.88 | 32.88 | 36.88 | 37.88 | 5 | 0 | 5 | 0 |  |
| QV.2 | Q | 1 | 32.88 | 33.88 | 38.88 | 39.88 | 6 | 6 | 0 | 1 |  |
| QV.3 | Q | 0.62 | 32.88 | 33.5 | 39.25 | 39.88 | 6.38 | 6.38 | 0 | 1.38 |  |
| QV.4 | Q | 1 | 18.88 | 19.88 | 38.88 | 39.88 | 20 | 20 | 0 | 0 |  |
| QV.5 | Q | 1 | 27.88 | 28.88 | 38.88 | 39.88 | 11 | 11 | 0 | 11 |  |
| QC.1 | Q | 0 | 0.75 | 0.75 | 39.88 | 39.88 | 39.12 | 39.12 | 0 | 0.5 |  |
| QC.2 | Q | 0.25 | 0 | 0.25 | 39.62 | 39.88 | 39.62 | 39.62 | 0 | 39.62 |  |
| QC.3 | Q | 0.25 | 2 | 2.25 | 39.62 | 39.88 | 37.62 | 37.62 | 0 | 37.62 |  |
| QC.4 | Q | 0.38 | 2.62 | 3 | 39.5 | 39.88 | 36.88 | 36.88 | 0 | 28.25 |  |
| QC.5 | Q | 0.25 | 1.5 | 1.75 | 39.62 | 39.88 | 38.12 | 38.12 | 0 | 0 |  |
| QD.1 | Q | 2 | 18.25 | 20.25 | 33.88 | 35.88 | 15.62 | 13.62 | 2 | 7 |  |
| QD.2 | Q | 1 | 9 | 10 | 38.88 | 39.88 | 29.88 | 29.88 | 0 | 19.25 |  |
| QD.3 | Q | 1 | 8.62 | 9.62 | 38.88 | 39.88 | 30.25 | 30.25 | 0 | 15.62 |  |
| QD.4 | Q | 1 | 18.25 | 19.25 | 38.88 | 39.88 | 20.62 | 20.62 | 0 | 14 |  |
| QD.5 | Q | 0.62 | 10.62 | 11.25 | 39.25 | 39.88 | 28.62 | 28.62 | 0 | 0 |  |
| QD.6 | Q | 1 | 21.88 | 22.88 | 38.88 | 39.88 | 17 | 17 | 0 | 17 |  |
| QD.7 | Q | 1 | 23.62 | 24.62 | 38.88 | 39.88 | 15.25 | 15.25 | 0 | 14 |  |
| QD.8 | Q | 1 | 15 | 16 | 38.88 | 39.88 | 23.88 | 23.88 | 0 | 14 |  |
| QM.1 | Q | 2 | 32.88 | 34.88 | 37.88 | 39.88 | 5 | 5 | 0 | 0 |  |
| QM.2 | Q | 1 | 32.88 | 33.88 | 38.88 | 39.88 | 6 | 6 | 0 | 1 |  |
| QF.1 | Q | 0.62 | 32.88 | 33.5 | 39.25 | 39.88 | 6.38 | 6.38 | 0 | 1.38 |  |
| QF.2 | Q | 1 | 32.88 | 33.88 | 38.88 | 39.88 | 6 | 6 | 0 | 1 |  |
| QI.1 | Q | 2 | 28.88 | 30.88 | 30.88 | 32.88 | 2 | 0 | 2 | 0 |  |
| QI.2 | Q | 2 | 30.88 | 32.88 | 32.88 | 34.88 | 2 | 0 | 2 | 0 |  |
| QI.3 | Q | 1 | 32.88 | 33.88 | 34.88 | 35.88 | 2 | 0 | 2 | 0 |  |
| QI.4 | Q | 2 | 33.88 | 35.88 | 35.88 | 37.88 | 2 | 0 | 2 | 0 |  |
| QI.5 | Q | 2 | 35.88 | 37.88 | 37.88 | 39.88 | 2 | 2 | 0 | 0 |  |
| QB.1 | Q | 1 | 31.88 | 32.88 | 31.88 | 32.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sí |
| QB.2 | Q | 1 | 32.88 | 33.88 | 32.88 | 33.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sí |
| QB.3 | Q | 3 | 33.88 | 36.88 | 33.88 | 36.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sí |
| QB.4 | Q | 1 | 36.88 | 37.88 | 36.88 | 37.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sí |
| QX | Q | 2 | 37.88 | 39.88 | 37.88 | 39.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sí |

# 11. Ruta crítica

## 11.1 Criterio de identificación

Una actividad es crítica cuando cumple estas condiciones, que son equivalentes entre sí:

Su tiempo próximo de iniciación es igual a su tiempo remoto de iniciación.

Su tiempo próximo de terminación es igual a su tiempo remoto de terminación.

Su holgura total es cero.

Sus cuatro holguras son cero.

Se verificaron las cuatro condiciones en las 257 actividades. 29 las cumplen.

## 11.2 La trayectoria

La ruta crítica está formada por 28 actividades encadenadas y mide 39.88 días hábiles.

| Clave | Actividad | Á. | Responsable | Días | Acumulado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EB.1 | Buscar bibliografía científica sobre música y regulación emocional | E | María | 2 | 2.00 |
| EB.4 | Seleccionar estudios científicos que realmente sustentarán el proyecto | E | María | 1 | 3.00 |
| EB.5 | Crear matriz bibliográfica de artículos, objetivo, metodología y resultados | E | María | 2 | 5.00 |
| AE.1 | Investigar qué tipo de entorno puede favorecer la experiencia propuesta | A | Kimberly | 2 | 7.00 |
| AE.2 | Comparar posibles ambientes: naturaleza, estudio musical, espacio minimalista y otros | A | Kimberly | 1 | 8.00 |
| AE.3 | Definir dirección artística general del escenario | A | Kimberly | 1 | 9.00 |
| AC.2 | Definir paleta de colores y criterios para aplicarla en los modelos 3D y el entorno según la experiencia emocional propuesta | A | Kimberly | 0.62 | 9.62 |
| AC.3 | Crear moodboard visual del escenario incorporando la dirección artística y la paleta de colores seleccionada | A | Kimberly | 1 | 10.62 |
| AA.1 | Crear lista de todos los assets 3D necesarios | A | Kimberly | 0.62 | 11.25 |
| AA.3 | Buscar assets de entorno compatibles con el estilo elegido | A | Kimberly | 2 | 13.25 |
| AP.1 | Crear primera composición del escenario en Unity | A | Kimberly | 2 | 15.25 |
| AP.3 | Aplicar la paleta de colores seleccionada a modelos, materiales y elementos principales del escenario | A | Kimberly | 1 | 16.25 |
| AL.1 | Configurar iluminación inicial considerando la paleta de colores establecida | A | Kimberly | 1 | 17.25 |
| AL.2 | Configurar iluminación definitiva y ambiente visual | A | Kimberly | 2 | 19.25 |
| AO.3 | Revisar cantidad de luces en tiempo real | A | Kimberly | 0.62 | 19.88 |
| AO.4 | Preparar iluminación horneada cuando sea conveniente | A | Kimberly | 1 | 20.88 |
| AO.5 | Evaluar FPS del escenario en el visor objetivo | A | Kimberly | 1 | 21.88 |
| AO.6 | Optimizar escenario hasta cumplir rendimiento esperado | A | Kimberly | 3 | 24.88 |
| QT.8 | Realizar pruebas con usuarios del prototipo integrado | Q | Diana | 3 | 27.88 |
| QE.2 | Registrar errores, observaciones y sugerencias de usuarios | Q | Diana | 1 | 28.88 |
| QE.3 | Clasificar errores por gravedad y prioridad | Q | Diana | 0.62 | 29.50 |
| QE.4 | Asignar errores a las áreas correspondientes | Q | Diana | 0.38 | 29.88 |
| QE.5 | Verificar corrección de errores críticos | Q | Diana | 2 | 31.88 |
| QB.1 | Generar build candidata a versión final | Q | Diana | 1 | 32.88 |
| QB.2 | Probar build final en el visor VR objetivo | Q | Diana | 1 | 33.88 |
| QB.3 | Corregir errores críticos encontrados en build final | Q | Diana | 3 | 36.88 |
| QB.4 | Generar versión definitiva del videojuego | Q | Diana | 1 | 37.88 |
| QX | Preparar presentación y demostración final del proyecto | Q | Diana | 2 | 39.88 |
|  | Duración total de la ruta crítica |  |  |  | 39.88 |

## 11.3 Composición por área

| Área | Responsable | Actividades críticas | De un total de | Proporción |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Entorno 3D y assets | Kimberly | 15 | 32 | 47 % |
| QA, documentación y gestión | Diana | 10 | 60 | 17 % |
| Experiencia emocional | María | 4 | 19 | 21 % |
| Desarrollo VR y batería | Misael | 0 | 33 | 0 % |
| Juego de ritmo | Benjamín | 0 | 39 | 0 % |
| Música | Javier | 0 | 20 | 0 % |
| Sonido | Christian | 0 | 23 | 0 % |
| Interfaz / UX/UI | Sarai | 0 | 31 | 0 % |

Este cuadro es el hallazgo principal del análisis. La ruta crítica atraviesa únicamente tres áreas: experiencia emocional, entorno tridimensional y QA. No aparece en ella ninguna actividad de desarrollo VR, del juego de ritmo, de música, de sonido ni de interfaz.

Dicho de otro modo: según esta red, el simulador de batería y el juego de ritmo, que son el producto, no determinan la duración del proyecto. La determinan la bibliografía, el escenario y la documentación.

## 11.4 Por qué el entorno tridimensional resulta crítico

El resultado no es un error de cálculo: es una consecuencia real de cómo está construida la red. La rama del entorno tridimensional es una cadena de catorce actividades estrictamente secuenciales, todas a cargo de la misma persona, sin ninguna bifurcación:

investigar el entorno → comparar ambientes → definir dirección artística → definir paleta → crear moodboard → listar assets → buscar assets → componer el escenario → aplicar la paleta → iluminación inicial → iluminación definitiva → revisar luces → hornear iluminación → evaluar rendimiento → optimizar.

Ninguna de esas catorce actividades puede adelantarse ni ejecutarse en paralelo con la anterior tal como está declarada la red. Suman 24.88 días hábiles encadenados. El desarrollo VR, en cambio, termina el día 18.88 y queda con más de veinte días de holgura, porque sus actividades se ramifican y porque, como se ve en la sección 13, buena parte de ellas no alimenta a ninguna otra.

## 11.5 Verificación aritmética

La suma de las duraciones a lo largo de la ruta crítica debe coincidir exactamente con la duración obtenida en el recorrido hacia adelante. Si no coincidiera, habría un error en la red o en los cálculos.

| Concepto | Valor |
| --- | --- |
| Suma de las duraciones de las 28 actividades de la ruta crítica | 39.88 días |
| Duración obtenida en el recorrido hacia adelante | 39.88 días |
| Diferencia | 0.00 días |

Coinciden. Los cálculos son internamente consistentes.

# 12. Verificación cruzada con la estimación previa

El equipo contaba con una estimación previa de la ruta crítica, de 36.9 días hábiles. Para comprobar si ambos análisis son compatibles se calculó también la red sin la corrección de la sección 2.4, es decir tal como estaba declarada originalmente.

| Modelo | Duración | Actividades críticas | Áreas que atraviesa |
| --- | --- | --- | --- |
| Red tal como se declaró | 36.88 días | 28 | Experiencia emocional, entorno 3D y QA |
| Estimación previa del equipo | 36.9 días | 28 | Experiencia emocional, entorno 3D y QA |
| Red corregida | 39.88 días | 29 | Experiencia emocional, entorno 3D y QA |

El cálculo sobre la red sin corregir reproduce la estimación previa hasta la centésima: 36.88 contra 36.9 días. Coinciden además la cantidad de actividades críticas, la trayectoria completa y las tres áreas que la componen. Las dos estimaciones son, por tanto, el mismo cálculo hecho por vías independientes.

Esto permite afirmar dos cosas distintas y ambas importantes. La primera: la aritmética de la estimación previa es correcta y no hay motivo para dudar de ella. La segunda: el número describe una red que tiene los defectos documentados en la sección 13, de modo que su exactitud aritmética no lo convierte en una predicción fiable de cuánto va a durar el proyecto.

La corrección de la sección 2.4 añade 3.00 días. Es un ajuste pequeño porque la rama del entorno tridimensional sigue siendo la más larga incluso después de exigir que la integración espere a las siete áreas.

# 13. Defectos de la red de dependencias

El análisis detectó dos problemas estructurales. No afectan la corrección aritmética del resultado, pero sí su interpretación, y por eso se documentan.

## 13.1 Noventa actividades no conducen a ningún entregable

De las 257 actividades, 90 no tienen consecuentes. Representan el 35 % del total y suman 80.0 días hábiles de trabajo.

| Área | Actividades terminales | De un total de | Días de trabajo que no llegan al entregable |
| --- | --- | --- | --- |
| QA, documentación y gestión | 35 | 60 | 34.2 d |
| Juego de ritmo | 19 | 39 | 13.5 d |
| Interfaz / UX/UI | 10 | 31 | 9.1 d |
| Entorno 3D y assets | 9 | 32 | 9.2 d |
| Desarrollo VR y batería | 6 | 33 | 3.6 d |
| Experiencia emocional | 4 | 19 | 3.2 d |
| Música | 4 | 20 | 3.0 d |
| Sonido | 3 | 23 | 4.0 d |

En una red bien formada, la única actividad sin consecuentes es la última del proyecto. Que haya noventa significa que el trabajo de esas actividades no se integra en nada: nadie espera su resultado.

Algunos casos concretos ilustran el problema. La actividad DG.8, «Implementar soporte independiente para golpe con baqueta izquierda y derecha», no alimenta a ninguna otra. JP.3, «Crear cálculo de precisión porcentual del usuario», tampoco. SC.2, «Realizar mezcla general de audio», tampoco lo hacía antes de la corrección de la sección 2.4. Son tareas que evidentemente deben estar en el producto final, pero la red no lo declara.

La consecuencia sobre el cálculo es directa: al no tener consecuentes, estas actividades reciben automáticamente toda la holgura disponible y quedan fuera de cualquier trayectoria crítica. Por eso el desarrollo VR aparece con más de veinte días de margen.

## 13.2 La integración no esperaba a lo que debía integrar

Descrito en la sección 2.4. La actividad QT.8 dependía de tres actividades y no de las siete áreas de producción. Corregido, añade tres días a la duración.

## 13.3 Qué implica corregirlo del todo

La corrección aplicada en este documento es la mínima necesaria para que la red cierre. Una corrección completa exigiría que el equipo declarara, para cada una de las noventa actividades terminales, en qué entregable se integra su resultado. Es un trabajo de revisión que corresponde a los responsables de cada área y que no puede hacerse desde fuera sin inventar dependencias.

Mientras eso no se haga, la duración calculada debe leerse como una cota inferior: el proyecto no puede durar menos, pero muy probablemente durará más.

# 14. Limitaciones de recursos

El método de la ruta crítica calcula la duración suponiendo que hay tantos recursos como haga falta: si diez actividades pueden ejecutarse en paralelo, supone que hay diez personas para hacerlas. En este proyecto hay ocho personas y cada una tiene un área asignada, de modo que las actividades de una misma área no pueden ejecutarse en paralelo entre sí. Esta etapa del método ajusta el resultado a esa realidad.

## 14.1 Carga de trabajo contra ventana disponible

Para cada área se compara el trabajo que tiene asignado con el tiempo que el cronograma le concede, es decir el lapso entre el inicio más temprano de su primera actividad y el fin de su última.

| Área | Responsable | Tareas | Carga | Ventana | Ocupación | Situación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| QA, documentación y gestión | Diana | 60 | 70.9 d | 39.9 d | 178 % | Sobreasignado |
| Juego de ritmo | Benjamín | 39 | 36.0 d | 28.9 d | 125 % | Sobreasignado |
| Entorno 3D y assets | Kimberly | 32 | 35.8 d | 23.2 d | 154 % | Sobreasignado |
| Interfaz / UX/UI | Sarai | 31 | 30.5 d | 25.2 d | 121 % | Sobreasignado |
| Música | Javier | 20 | 25.1 d | 23.6 d | 106 % | Sobreasignado |
| Desarrollo VR y batería | Misael | 33 | 25.0 d | 18.9 d | 132 % | Sobreasignado |
| Experiencia emocional | María | 19 | 24.2 d | 28.9 d | 84 % | Viable |
| Sonido | Christian | 23 | 20.8 d | 19.2 d | 108 % | Sobreasignado |

Fig. 4 — Carga de trabajo por persona contra la ventana que le concede el cronograma.

Siete de las ocho áreas están sobreasignadas. Solo la experiencia emocional cabe en su ventana. El caso más severo es QA, documentación y gestión: 60 tareas que suman 70.9 días hábiles de trabajo dentro de una ventana de 39.9 días, lo que exige trabajar al 178 % de la jornada disponible durante todo el proyecto.

## 14.2 Duración con recursos limitados

Si cada persona ejecuta sus actividades una tras otra, la duración del proyecto no puede ser menor que la carga de la persona más ocupada. Ese es el límite inferior real.

| Criterio | Duración | Supuesto |
| --- | --- | --- |
| Ruta crítica de la red declarada | 36.88 días | Recursos ilimitados, y 90 actividades que no llegan al entregable. |
| Ruta crítica de la red corregida | 39.88 días | Recursos ilimitados. |
| Carga media por persona | 33.5 días | Ocho personas, trabajo repartido de forma perfectamente equilibrada. No es alcanzable, porque cada área tiene su especialidad. |
| Carga de la persona más ocupada | 70.9 días | Ocho personas, una por área, cada una al 100 % de su jornada. Es el límite realista. |

La diferencia entre 39.9 y 70.9 días no es un margen de error: son dos magnitudes que miden cosas distintas. La primera dice cuánto tarda la cadena de dependencias más larga. La segunda dice cuánto tarda la persona más cargada en hacer su trabajo. El proyecto no puede terminar antes de la mayor de las dos.

## 14.3 Contraste con el calendario disponible

| Concepto | Días hábiles | ¿Cabe? |
| --- | --- | --- |
| Del 7 de septiembre al 13 de noviembre de 2026 | 49 | — |
| Ruta crítica de la red corregida | 39.88 | Sí, con 9 días de margen |
| Carga de QA, documentación y gestión | 70.9 | No. Excede en 22 días |

El proyecto cabe en el calendario si se mide por la ruta crítica y no cabe si se mide por la carga de trabajo. Como la segunda es la restricción efectiva, el proyecto tal como está repartido no termina antes del inicio de exámenes.

## 14.4 Alternativas para cerrar la brecha

El desequilibrio se resuelve por alguno de estos caminos, o por una combinación de ellos. Se ordenan de menor a mayor impacto sobre el alcance.

| Alternativa | Efecto | Consideración |
| --- | --- | --- |
| Repartir la carga de QA entre el equipo | QA baja de 70.9 a un nivel manejable. Es la medida de mayor efecto: sola, cierra la mayor parte de la brecha. | Las 60 tareas de QA incluyen documentación, evidencias, manuales y seguimiento, que no requieren especialidad y puede asumir cada área sobre su propio trabajo. Las pruebas y la gestión de errores sí conviene que las concentre una persona. |
| Acortar la cadena del entorno tridimensional | Reduce la ruta crítica, no la carga total. | Catorce actividades seriales a cargo de una sola persona. Buscar assets y componer el escenario pueden solaparse; la iluminación puede empezar antes de que la paleta esté cerrada del todo. |
| Apoyar al juego de ritmo | Benjamín tiene 36 días de carga en una ventana de 28.9. | Es el área con más tareas después de QA y la que sostiene la mecánica principal del producto. |
| Reducir el alcance | Baja la carga total de 268.2 días. | Candidatos naturales: el modo libre, las pistas musicales adicionales y parte de la documentación no exigida por la asignatura. |
| Ampliar el plazo | No es viable. | Los exámenes inician el 23 de noviembre. |

# 15. Conclusiones

## 15.1 Las tres cifras y qué mide cada una

| Cifra | Qué mide | Cuándo es la cifra correcta |
| --- | --- | --- |
| 36.9 días | Trayectoria más larga de la red tal como fue declarada. | Nunca, para planear. Sirve como verificación de que dos cálculos independientes coinciden. |
| 39.9 días | Trayectoria más larga una vez que la integración espera a las siete áreas de producción. | Si el equipo tuviera personal ilimitado. |
| 70.9 días | Tiempo que tarda la persona más cargada en ejecutar su trabajo. | Con el reparto actual de ocho personas, una por área. Es la cifra que debe usarse para planear. |

## 15.2 Hallazgos

La estimación previa de 36.9 días es aritméticamente correcta. Se reprodujo de forma independiente hasta la centésima, con la misma trayectoria y las mismas áreas.

Esa cifra describe una red con dos defectos: noventa actividades no conducen a ningún entregable, y la actividad de pruebas del prototipo integrado no dependía de que el prototipo estuviera integrado.

La ruta crítica no atraviesa el desarrollo VR ni el juego de ritmo, que son el producto. La determinan la fundamentación bibliográfica, el escenario tridimensional y el cierre de QA.

La cadena del entorno tridimensional son catorce actividades seriales a cargo de una sola persona. Es la trayectoria más larga del proyecto.

Siete de las ocho áreas están sobreasignadas. QA requiere trabajar al 178 % de su jornada disponible.

Medido por carga de trabajo, el proyecto necesita 70.9 días hábiles y solo hay 49 disponibles antes del inicio de exámenes.

## 15.3 Recomendaciones

| # | Recomendación | Prioridad |
| --- | --- | --- |
| 1 | Repartir las tareas de documentación, evidencias y manuales de QA entre las ocho áreas, dejando en QA únicamente las pruebas y la gestión de errores. Es la medida que más brecha cierra. | Alta |
| 2 | Revisar las noventa actividades terminales y declarar, para cada una, en qué entregable se integra. Sin eso, cualquier cálculo de duración es una cota inferior. | Alta |
| 3 | Acortar la cadena del entorno tridimensional permitiendo que la búsqueda de assets y la composición del escenario se solapen. | Media |
| 4 | Asignar apoyo al juego de ritmo, que sostiene la mecánica principal y está al 125 % de su ventana. | Media |
| 5 | Revisar el alcance del modo libre y de las pistas musicales adicionales. | Media |
| 6 | Recalcular la ruta crítica una vez aplicadas las correcciones anteriores, antes de comprometer fechas. | Alta |

## 15.4 Nota sobre el uso de este documento

El análisis se hizo sobre la lista de 257 tareas tal como fue entregada, sin agregar ni quitar actividades, y con el mismo criterio de conversión de tiempos que empleó la estimación previa, precisamente para que ambas cifras fueran comparables. Los cálculos son reproducibles: cualquier cambio en una duración o en una dependencia se propaga a las matrices, a las figuras y a las conclusiones volviendo a ejecutar el procedimiento descrito en las secciones 7 y 8.