CAMBIOS DE DEPENDENCIAS - SIMULACIÓN VR DE BATERÍA

Usando la nomenclatura y colores del documento de actividades

Este documento incluye únicamente las actividades cuya dependencia debe modificarse. En cada caso, conserva las dependencias que ya aparecen en la tabla original y agrega solamente las claves indicadas.

Desarrollo VR y batería

| Clave | Actividad | Cambio de dependencia |
| --- | --- | --- |
| DT.4 | Incorporar modelo 3D definitivo de la batería | Agregar: AB.6 |
| DR.1 | Realizar primera prueba completa de interacción física de la batería | Agregar: DP.3, DX.6, DB.3, DG.6, DH.2, DG.8, AB.3 |

Juego de ritmo

| Clave | Actividad | Cambio de dependencia |
| --- | --- | --- |
| JB.3 | Sincronizar beatmap con reproducción de música | Agregar: JB.1 |
| JW.2 | Programar detección de golpes correctos | Agregar: JK |
| JP.1 | Crear sistema básico de puntuación | Agregar: JW.3, JW.4, JW.5 |
| JP.4 | Crear resumen de resultados al terminar una canción | Agregar: JP.2, JP.3 |
| JI.5 | Integrar juego de ritmo completo con flujo general de la experiencia | Agregar: JT.3, JN.2, JI.2, JI.4, JF.1, JF.2, JC.1, JC.3, JC.4 |

Experiencia emocional

| Clave | Actividad | Cambio de dependencia |
| --- | --- | --- |
| EF | Diseñar flujo completo de experiencia desde ingreso hasta finalización | Agregar: EE.3 |

Música

| Clave | Actividad | Cambio de dependencia |
| --- | --- | --- |
| MR.4 | Definir estilos musicales que utilizará el proyecto | Agregar: MR.2, MR.3 |
| MP.1 | Crear o seleccionar primera pista musical de prueba | Agregar: MR.5 |
| MB.4 | Convertir patrón rítmico en información utilizable para el beatmap | Agregar: MP.2 |

Sonido

| Clave | Actividad | Cambio de dependencia |
| --- | --- | --- |
| SE.4 | Exportar sonidos en formato apropiado para Unity | Agregar: SE.2 |
| SC.2 | Realizar mezcla general de audio | Agregar: SI.3 |

Interfaz / UX/UI

| Clave | Actividad | Cambio de dependencia |
| --- | --- | --- |
| IM.1 | Definir mapa completo de pantallas de la aplicación | Agregar: EG.4 |
| IT.4 | Implementar flujo del tutorial completo | Agregar: EG.3, IG.3 |
| II.1 | Importar recursos gráficos de Canva/Figma a Unity | Agregar: IW.2, IW.3, IW.4, IW.5 |
| II.5 | Implementar menú de pausa | Agregar: IS.5 |

Entorno 3D y assets

| Clave | Actividad | Cambio de dependencia |
| --- | --- | --- |
| AB.4 | Optimizar modelo de batería para VR | Agregar: AB.2 |
| AP.1 | Crear primera composición del escenario en Unity | Agregar: AA.4 |
| AO.5 | Evaluar FPS del escenario en el visor objetivo | Agregar: AO.2 |
| AR.2 | Realizar ajustes finales de ambientación | Agregar: AD.2 |

QA, documentación y gestión

| Clave | Actividad | Cambio de dependencia |
| --- | --- | --- |
| QP.3 | Identificar entregables principales del proyecto | Agregar: QP.2 |
| QP.7 | Crear cronograma inicial del proyecto | Agregar: QP.5 |
| QG.1 | Crear lista de riesgos técnicos, académicos y de tiempo | Agregar: QP.9 |
| QT.1 | Crear plan de pruebas de batería VR | Agregar: QR.4 |
| QT.2 | Crear plan de pruebas del juego de ritmo | Agregar: QR.4 |
| QT.3 | Crear plan de pruebas de interfaz | Agregar: QR.4 |
| QT.4 | Crear plan de pruebas de audio | Agregar: QR.4 |
| QT.5 | Crear plan de pruebas de rendimiento VR | Agregar: QR.4 |
| QT.6 | Realizar pruebas unitarias de batería | Agregar: QT.1 |
| QT.7 | Realizar pruebas del sistema de ritmo | Agregar: QT.2 |
| QT.8 | Realizar pruebas con usuarios del prototipo integrado | Agregar: JM.2, JM.3, SC.2, II.4, II.5, II.6, AS, AO.6, AR.2, QT.3, QT.4, QT.5, QT.6, QT.7 |
| QE.2 | Registrar errores, observaciones y sugerencias de usuarios | Agregar: QE.1 |
| QE.5 | Verificar corrección de errores críticos | Agregar: JW.6, IR.3 |
| QI.4 | Integrar todas las secciones del informe final | Agregar: ET.2, QG.2, QC.2, QD.2, QD.3, QD.4, QD.5, QD.6, QD.7, QD.8 |
| QI.5 | Revisar redacción, ortografía, referencias y formato | Agregar: QC.3, QC.4, QC.5 |
| QB.1 | Generar build candidata a versión final | Agregar: QV.2, QV.3, QV.4, QV.5, QC.1 |
| QX | Preparar presentación y demostración final del proyecto | Agregar: QM.1, QM.2, QF.1, QF.2, QI.5 |

Nota sobre QI.4: en la nomenclatura actual ya no aparece la referencia inexistente T3.24. Por eso aquí solo se indican las dependencias nuevas que deben agregarse a QI.4.