## Tareas
Etapa | Clave | Area | Tarea | Responsable | Estado | Duracion | Dependencia | Fecha de inicio | Fecha de Termino | Fecha Real de termino | Ruta Critica | observaciones
FALSE
1 | DP.1 | Desarrollo VR y batería | Crear el proyecto base en Unity y definir la versión que utilizará todo el equipo | Misael | Sin empezar | 3 horas | - | 2026-09-07 08:00 | 2026-09-07 08:00 |  | no
1 | JA.1 | Juego de ritmo | Definir técnicamente cómo funcionará el juego de ritmo | Benjamin | Completado | 1 día | - | 2026-09-07 08:00 | 2026-09-07 08:00 | 2026-09-12 | no
1 | EO.1 | Experiencia emocional | Definir objetivo general de la experiencia emocional | Maria | Completado | 4 horas | - | 2026-09-08 | 2026-09-07 08:00 | 2026-09-10 | no
1 | EB.1 | Experiencia emocional | Buscar bibliografía científica sobre música y regulación emocional | Maria | Completado | 2 días | - | 2026-09-09 | 2026-09-08 08:00 | 2026-09-10 | si
1 | EB.2 | Experiencia emocional | Buscar bibliografía científica sobre percusión y expresión emocional | Maria | Completado | 2 días | - | 2026-09-07 08:00 | 2026-09-08 08:00 | 2026-09-10 | no
1 | EB.3 | Experiencia emocional | Buscar investigaciones sobre juegos de ritmo relacionados con bienestar y expresión emocional | Maria | Completado | 1 día | - | 2026-09-07 08:00 | 2026-09-07 08:00 | 2026-09-10 | no | falta sustentar mas la investagacion sobre los juegos de ritmo
1 | ML.1 | Música | Determinar si se utilizará música original, libre de derechos o licenciada | Javier | Completado | 4 horas | - | 2026-09-07 08:00 | 2026-09-07 08:00 | 2026-09-11 08:00 | no
1 | SP.1 | Sonido | Crear lista de todos los sonidos necesarios para el proyecto | Christian | Sin empezar | 5 horas | - | 2026-09-07 08:00 | 2026-09-07 08:00 |  | no
1 | QP.1 | QA, documentación y gestión | Definir alcance general del proyecto | Diana | Sin empezar | 1 día | - | 2026-09-07 08:00 | 2026-09-07 08:00 |  | no
1 | QE.1 | QA, documentación y gestión | Establecer formato para documentar errores | Diana | Sin empezar | 5 horas | - | 2026-09-07 08:00 | 2026-09-07 08:00 |  | no
1 | QC.2 | QA, documentación y gestión | Documentar avances semanales | Diana | En curso | 2 horas por semana | - | 2026-09-07 08:00 | 2026-09-07 08:00 |  | no
2 | DP.2 | Desarrollo VR y batería | Configurar repositorio y estructura inicial de carpetas del proyecto | Misael | Bloqueada | 3 horas | DP.1 | 2026-09-08 08:00 | 2026-09-08 08:00 |  | no
2 | DX.1 | Desarrollo VR y batería | Instalar y configurar paquetes XR necesarios para realidad virtual | Misael | Bloqueada | 5 horas | DP.1 | 2026-09-08 08:00 | 2026-09-08 08:00 |  | no
2 | JA.2 | Juego de ritmo | Definir los datos necesarios para representar una nota musical dentro del juego | Benjamin | Sin empezar | 5 horas | JA.1 | 2026-09-08 08:00 | 2026-09-08 08:00 |  | no
2 | JT.1 | Juego de ritmo | Crear sistema de reloj musical independiente de los FPS | Benjamin | Sin empezar | 1 día | JA.1 | 2026-09-08 08:00 | 2026-09-08 08:00 |  | no
2 | EO.2 | Experiencia emocional | Definir alcance y límites del proyecto respecto al concepto de terapia | Maria | Completado | 4 horas | EO.1 | 2026-09-08 08:00 | 2026-09-08 08:00 | 2026-09-10 | no
2 | EB.4 | Experiencia emocional | Seleccionar estudios científicos que realmente sustentarán el proyecto | Maria | Completado | 1 día | EB.1, EB.2, EB.3 | 2026-09-09 08:00 | 2026-09-09 08:00 | 2026-09-10 | si
2 | ML.2 | Música | Investigar licencias de las pistas o recursos musicales considerados | Javier | Completado | 1 día | ML.1 | 2026-09-08 08:00 | 2026-09-08 08:00 | 2026-09-12 08:00 | no
2 | SP.2 | Sonido | Investigar bancos de sonidos compatibles con la licencia del proyecto | Christian | Bloqueada | 1 día | SP.1 | 2026-09-08 08:00 | 2026-09-08 08:00 |  | no
2 | QP.2 | QA, documentación y gestión | Definir objetivos generales y específicos | Diana | Bloqueada | 1 día | QP.1 | 2026-09-08 08:00 | 2026-09-08 08:00 |  | no
2 | QR.1 | QA, documentación y gestión | Definir requisitos funcionales de la simulación | Diana | Bloqueada | 2 días | QP.1 | 2026-09-08 08:00 | 2026-09-09 08:00 |  | no
2 | QC.3 | QA, documentación y gestión | Mantener actualizada la bibliografía del proyecto | Diana | Sin empezar | 2 horas por semana | EB.1 | 2026-09-09 08:00 | 2026-09-09 08:00 |  | no
3 | DP.3 | Desarrollo VR y batería | Configurar control de versiones y reglas para evitar conflictos entre desarrolladores | Misael | Bloqueada | 4 horas | DP.2 | 2026-09-09 08:00 | 2026-09-09 08:00 |  | no
3 | DX.2 | Desarrollo VR y batería | Configurar OpenXR y compatibilidad con el visor VR seleccionado | Misael | Bloqueada | 5 horas | DX.1 | 2026-09-09 08:00 | 2026-09-09 08:00 |  | no
3 | JA.3 | Juego de ritmo | Diseñar estructura de datos para canciones y beatmaps | Benjamin | Bloqueada | 1 día | JA.2 | 2026-09-09 08:00 | 2026-09-09 08:00 |  | no
3 | JT.2 | Juego de ritmo | Implementar cálculo de BPM y duración de cada beat | Benjamin | Bloqueada | 5 horas | JT.1 | 2026-09-09 08:00 | 2026-09-09 08:00 |  | no
3 | JK | Juego de ritmo | Crear sistema provisional de golpes utilizando teclado para desarrollar sin depender del VR | Benjamin | Bloqueada | 5 horas | JA.2 | 2026-09-09 08:00 | 2026-09-09 08:00 |  | no
3 | EB.5 | Experiencia emocional | Crear matriz bibliográfica de artículos, objetivo, metodología y resultados | Maria | Sin empezar | 2 días | EB.4 | 2026-09-10 08:00 | 2026-09-11 08:00 |  | si
3 | EE.1 | Experiencia emocional | Definir qué emociones serán abordadas dentro de la simulación | Maria | Sin empezar | 1 día | EB.4 | 2026-09-10 08:00 | 2026-09-10 08:00 |  | no
3 | ER | Experiencia emocional | Investigar postura, comodidad y ergonomía durante actividades de percusión VR | Maria | Sin empezar | 1 día | EB.4 | 2026-09-10 08:00 | 2026-09-10 08:00 |  | no
3 | SB.1 | Sonido | Buscar sonido de kick | Christian | Bloqueada | 3 horas | SP.2 | 2026-09-09 08:00 | 2026-09-09 08:00 |  | no
3 | SB.2 | Sonido | Buscar sonido de snare | Christian | Bloqueada | 3 horas | SP.2 | 2026-09-09 08:00 | 2026-09-09 08:00 |  | no
3 | SB.3 | Sonido | Buscar sonidos de toms | Christian | Bloqueada | 4 horas | SP.2 | 2026-09-09 08:00 | 2026-09-09 08:00 |  | no
3 | SB.4 | Sonido | Buscar sonidos de hi-hat abierto y cerrado | Christian | Bloqueada | 4 horas | SP.2 | 2026-09-09 08:00 | 2026-09-09 08:00 |  | no
3 | SB.5 | Sonido | Buscar sonidos de crash y ride | Christian | Bloqueada | 4 horas | SP.2 | 2026-09-09 08:00 | 2026-09-09 08:00 |  | no
3 | SU | Sonido | Buscar y preparar sonidos para botones, aciertos y errores | Christian | Bloqueada | 1 día | SP.2 | 2026-09-09 08:00 | 2026-09-09 08:00 |  | no
3 | AC.1 | Entorno 3D y assets | Investigar teoría del color y su relación con la percepción emocional, concentración y confort visual dentro de entornos virtuales | Kimberly | Sin empezar | 1 día | EB.4 | 2026-09-10 08:00 | 2026-09-10 08:00 |  | no
3 | QP.3 | QA, documentación y gestión | Identificar entregables principales del proyecto | Diana | Bloqueada | 5 horas | QP.1, QP.2 | 2026-09-09 08:00 | 2026-09-09 08:00 |  | no
3 | QR.2 | QA, documentación y gestión | Definir requisitos no funcionales | Diana | Bloqueada | 1 día | QR.1 | 2026-09-10 08:00 | 2026-09-10 08:00 |  | no
3 | QC.1 | QA, documentación y gestión | Registrar versiones importantes del proyecto | Diana | Bloqueada | Durante todo el proyecto | DP.2 | 2026-09-09 08:00 | 2026-09-09 08:00 |  | no
3 | QC.5 | QA, documentación y gestión | Mantener registro de música y licencias utilizadas | Diana | Sin empezar | 2 horas por semana | ML.2 | 2026-09-09 08:00 | 2026-09-09 08:00 |  | no
4 | DX.3 | Desarrollo VR y batería | Crear escena técnica inicial para realizar pruebas de VR | Misael | Bloqueada | 3 horas | DX.2 | 2026-09-10 08:00 | 2026-09-10 08:00 |  | no
4 | JT.3 | Juego de ritmo | Implementar cálculo de compases y subdivisiones rítmicas | Benjamin | Bloqueada | 5 horas | JT.2 | 2026-09-10 08:00 | 2026-09-10 08:00 |  | no
4 | JB.1 | Juego de ritmo | Crear prototipo de beatmap manual | Benjamin | Bloqueada | 1 día | JA.3 | 2026-09-10 08:00 | 2026-09-10 08:00 |  | no
4 | JB.2 | Juego de ritmo | Crear sistema que cargue un beatmap | Benjamin | Bloqueada | 1 día | JA.3 | 2026-09-10 08:00 | 2026-09-10 08:00 |  | no
4 | EE.2 | Experiencia emocional | Definir qué actividades se relacionarán con cada emoción | Maria | Bloqueada | 1 a 2 días | EE.1 | 2026-09-11 08:00 | 2026-09-11 08:00 |  | no
4 | EG.1 | Experiencia emocional | Redactar el guion de introducción general de la terapia | Maria | Bloqueada | 1 día | EO.2, EE.1 | 2026-09-11 08:00 | 2026-09-11 08:00 |  | no
4 | MR.1 | Música | Investigar características musicales adecuadas para la experiencia planteada | Javier | Bloqueada | 2 días | EB.5 | 2026-09-14 08:00 | 2026-09-15 08:00 |  | no
4 | SB.6 | Sonido | Seleccionar tres niveles de intensidad para cada componente principal | Christian | Bloqueada | 2 días | SB.1, SB.2, SB.3, SB.4, SB.5 | 2026-09-10 08:00 | 2026-09-11 08:00 |  | no
4 | AE.1 | Entorno 3D y assets | Investigar qué tipo de entorno puede favorecer la experiencia propuesta | Kimberly | Bloqueada | 2 días | EB.5 | 2026-09-14 08:00 | 2026-09-15 08:00 |  | si
4 | AA.2 | Entorno 3D y assets | Definir límites de polígonos y rendimiento adecuados para VR | Kimberly | Bloqueada | 1 día | DX.2 | 2026-09-10 08:00 | 2026-09-10 08:00 |  | no
4 | QP.4 | QA, documentación y gestión | Elaborar EDT/WBS completa de tareas | Diana | Bloqueada | 2 días | QP.3 | 2026-09-10 08:00 | 2026-09-11 08:00 |  | no
4 | QR.3 | QA, documentación y gestión | Crear criterios de aceptación para cada requisito | Diana | Bloqueada | 2 días | QR.1, QR.2 | 2026-09-11 08:00 | 2026-09-14 08:00 |  | no
5 | DX.4 | Experiencia emocional | Configurar XR Origin, cámara y seguimiento de cabeza | Maria | Bloqueada | 4 horas | DX.3 | 2026-09-11 08:00 | 2026-09-11 08:00 |  | no
5 | DB.1 | Experiencia emocional | Crear versión provisional de las baquetas para pruebas | Maria | Bloqueada | 3 horas | DX.3 | 2026-09-11 08:00 | 2026-09-11 08:00 |  | no
5 | DT.1 | Experiencia emocional | Crear batería provisional con objetos simples para comenzar pruebas | Maria | Bloqueada | 5 horas | DX.3 | 2026-09-11 08:00 | 2026-09-11 08:00 |  | no
5 | JB.3 | Juego de ritmo | Sincronizar beatmap con reproducción de música | Benjamin | Bloqueada | 1 a 2 días | JT.1, JB.2, JB.1 | 2026-09-11 08:00 | 2026-09-11 08:00 |  | no
5 | EE.3 | Experiencia emocional | Determinar duración aproximada de una sesión | Maria | Bloqueada | 5 horas | EE.2 | 2026-09-14 08:00 | 2026-09-14 08:00 |  | no
5 | EG.2 | Experiencia emocional | Redactar las instrucciones específicas de la actividad terapéutica | Maria | Bloqueada | 1 día | EE.2, EG.1 | 2026-09-14 08:00 | 2026-09-14 08:00 |  | no
5 | EI | Experiencia emocional | Definir cómo se utilizarán el ritmo y la intensidad de los golpes para expresar las emociones seleccionadas | Maria | Bloqueada | 1 día | EE.1, EE.2 | 2026-09-14 08:00 | 2026-09-14 08:00 |  | no
5 | MR.2 | Música | Analizar BPM utilizados en las referencias encontradas | Javier | Bloqueada | 1 día | MR.1 | 2026-09-16 08:00 | 2026-09-16 08:00 |  | no
5 | MR.3 | Música | Analizar compases y patrones rítmicos apropiados para principiantes | Javier | Bloqueada | 1 día | MR.1 | 2026-09-16 08:00 | 2026-09-16 08:00 |  | no
5 | SE.1 | Sonido | Editar inicio y final de cada muestra para evitar retrasos | Christian | Bloqueada | 1 día | SB.6 | 2026-09-14 08:00 | 2026-09-14 08:00 |  | no
5 | SE.2 | Sonido | Eliminar ruidos innecesarios de las muestras | Christian | Bloqueada | 1 día | SB.6 | 2026-09-14 08:00 | 2026-09-14 08:00 |  | no
5 | AE.2 | Entorno 3D y assets | Comparar posibles ambientes: naturaleza, estudio musical, espacio minimalista y otros | Kimberly | Bloqueada | 1 día | AE.1 | 2026-09-16 08:00 | 2026-09-16 08:00 |  | si
5 | QP.5 | QA, documentación y gestión | Asignar responsables principales para cada tarea | Diana | Bloqueada | 1 día | QP.4 | 2026-09-14 08:00 | 2026-09-14 08:00 |  | no
5 | QP.6 | QA, documentación y gestión | Establecer dependencias entre tareas | Diana | Bloqueada | 1 día | QP.4 | 2026-09-14 08:00 | 2026-09-14 08:00 |  | no
5 | QR.4 | QA, documentación y gestión | Crear matriz de trazabilidad entre requisitos y funcionalidades | Diana | Bloqueada | 1 día | QR.3 | 2026-09-15 08:00 | 2026-09-15 08:00 |  | no
5 | QC.4 | QA, documentación y gestión | Mantener registro de assets y sus licencias | Diana | Bloqueada | 3 horas por semana | AA.2 | 2026-09-11 08:00 | 2026-09-11 08:00 |  | no
6 | DX.5 | Desarrollo VR y batería | Configurar seguimiento de los controles derecho e izquierdo | Misael | Bloqueada | 4 horas | DX.4 | 2026-09-14 08:00 | 2026-09-14 08:00 |  | no
6 | DX.6 | Desarrollo VR y batería | Comprobar escala, altura y posición del jugador dentro del entorno VR | Misael | Bloqueada | 4 horas | DX.4 | 2026-09-14 08:00 | 2026-09-14 08:00 |  | no
6 | DT.2 | Desarrollo VR y batería | Definir todos los componentes interactivos de la batería: snare, kick, toms, hi-hat, crash y ride | Misael | Bloqueada | 4 horas | DT.1 | 2026-09-14 08:00 | 2026-09-14 08:00 |  | no
6 | JN.1 | Juego de ritmo | Crear representación visual provisional de las notas | Benjamin | Bloqueada | 1 día | JB.3 | 2026-09-14 08:00 | 2026-09-14 08:00 |  | no
6 | JW.1 | Juego de ritmo | Definir ventanas temporales Perfect, Good y Miss | Benjamin | Bloqueada | 5 horas | JB.3 | 2026-09-14 08:00 | 2026-09-14 08:00 |  | no
6 | JC.1 | Juego de ritmo | Implementar cuenta regresiva antes de iniciar una canción | Benjamin | Bloqueada | 5 horas | JB.3 | 2026-09-14 08:00 | 2026-09-14 08:00 |  | no
6 | EF | Experiencia emocional | Diseñar flujo completo de experiencia desde ingreso hasta finalización | Maria | Bloqueada | 2 días | EE.2, EG.1, EG.2, EE.3 | 2026-09-15 08:00 | 2026-09-16 08:00 |  | no
6 | ET.1 | Experiencia emocional | Redactar la fundamentación teórica de la propuesta terapéutica | Maria | Bloqueada | 3 días | EB.5, EI | 2026-09-15 08:00 | 2026-09-17 08:00 |  | no
6 | MR.4 | Música | Definir estilos musicales que utilizará el proyecto | Javier | Bloqueada | 1 día | MR.1, MR.2, MR.3 | 2026-09-17 08:00 | 2026-09-17 08:00 |  | no
6 | SE.3 | Sonido | Normalizar volumen de las muestras de batería | Christian | Bloqueada | 1 día | SE.1 | 2026-09-15 08:00 | 2026-09-15 08:00 |  | no
6 | AE.3 | Entorno 3D y assets | Definir dirección artística general del escenario | Kimberly | Bloqueada | 1 día | AE.2 | 2026-09-17 08:00 | 2026-09-17 08:00 |  | si
6 | QP.7 | QA, documentación y gestión | Crear cronograma inicial del proyecto | Diana | Bloqueada | 1 a 2 días | QP.4, QP.6, QP.5 | 2026-09-15 08:00 | 2026-09-15 08:00 |  | no
6 | QT.2 | QA, documentación y gestión | Crear plan de pruebas del juego de ritmo | Diana | Bloqueada | 1 día | JA.1, QR.4 | 2026-09-16 08:00 | 2026-09-16 08:00 |  | no
6 | QT.4 | QA, documentación y gestión | Crear plan de pruebas de audio | Diana | Bloqueada | 5 horas | SP.1, QR.4 | 2026-09-16 08:00 | 2026-09-16 08:00 |  | no
7 | DO | Desarrollo VR y batería | Implementar sistema para agarrar y soltar objetos con los controles | Misael | Bloqueada | 1 día | DX.5 | 2026-09-15 08:00 | 2026-09-15 08:00 |  | no
7 | DT.3 | Desarrollo VR y batería | Configurar colliders para cada componente de la batería | Misael | Bloqueada | 1 día | DT.2 | 2026-09-15 08:00 | 2026-09-15 08:00 |  | no
7 | JN.2 | Juego de ritmo | Crear sistema que indique qué componente de la batería debe golpearse | Benjamin | Bloqueada | 1 día | JN.1 | 2026-09-15 08:00 | 2026-09-15 08:00 |  | no
7 | JW.2 | Juego de ritmo | Programar detección de golpes correctos | Benjamin | Bloqueada | 1 día | JW.1, JK | 2026-09-15 08:00 | 2026-09-15 08:00 |  | no
7 | EG.3 | Experiencia emocional | Redactar el guion del tutorial introductorio | Maria | Bloqueada | 1 día | EG.2, EF | 2026-09-17 08:00 | 2026-09-17 08:00 |  | no
7 | EG.4 | Experiencia emocional | Redactar el guion de cierre de la experiencia terapéutica | Maria | Bloqueada | 5 horas | EF | 2026-09-17 08:00 | 2026-09-17 08:00 |  | no
7 | MR.5 | Música | Definir duración de las pistas musicales | Javier | Bloqueada | 5 horas | ER, MR.4 | 2026-09-18 08:00 | 2026-09-18 08:00 |  | no
7 | SE.4 | Sonido | Exportar sonidos en formato apropiado para Unity | Christian | Bloqueada | 5 horas | SE.3, SE.2 | 2026-09-16 08:00 | 2026-09-16 08:00 |  | no
7 | IE | Interfaz / UX/UI | Definir estilo visual general de la interfaz | Sarai | Bloqueada | 1 día | AE.3 | 2026-09-18 08:00 | 2026-09-18 08:00 |  | no
7 | AC.2 | Entorno 3D y assets | Definir paleta de colores y criterios para aplicarla en los modelos 3D y el entorno según la experiencia emocional propuesta | Kimberly | Bloqueada | 5 horas | AE.3, AC.1, EE.1 | 2026-09-18 08:00 | 2026-09-18 08:00 |  | si
7 | QP.8 | QA, documentación y gestión | Crear diagrama de Gantt | Diana | Bloqueada | 1 día | QP.7 | 2026-09-16 08:00 | 2026-09-16 08:00 |  | no
7 | QT.1 | QA, documentación y gestión | Crear plan de pruebas de batería VR | Diana | Bloqueada | 1 día | DT.2, QR.4 | 2026-09-16 08:00 | 2026-09-16 08:00 |  | no
8 | DB.2 | Desarrollo VR y batería | Configurar las baquetas como objetos interactuables | Misael | Bloqueada | 5 horas | DO, DB.1 | 2026-09-16 08:00 | 2026-09-16 08:00 |  | no
8 | JW.3 | Juego de ritmo | Programar detección de golpes anticipados | Benjamin | Bloqueada | 5 horas | JW.2 | 2026-09-16 08:00 | 2026-09-16 08:00 |  | no
8 | JW.4 | Juego de ritmo | Programar detección de golpes atrasados | Benjamin | Bloqueada | 5 horas | JW.2 | 2026-09-16 08:00 | 2026-09-16 08:00 |  | no
8 | JW.5 | Juego de ritmo | Programar detección de notas no golpeadas | Benjamin | Bloqueada | 5 horas | JW.2 | 2026-09-16 08:00 | 2026-09-16 08:00 |  | no
8 | JF.2 | Juego de ritmo | Crear feedback auditivo para aciertos, errores e interacción | Benjamin | Bloqueada | 5 horas | SU, JW.2 | 2026-09-16 08:00 | 2026-09-16 08:00 |  | no
8 | MP.1 | Música | Crear o seleccionar primera pista musical de prueba | Javier | Bloqueada | 2 días | MR.4, ML.1, MR.5 | 2026-09-21 08:00 | 2026-09-22 08:00 |  | no
8 | SM.1 | Sonido | Crear Audio Mixer dentro de Unity | Christian | Bloqueada | 5 horas | SE.4 | 2026-09-17 08:00 | 2026-09-17 08:00 |  | no
8 | IM.1 | Interfaz / UX/UI | Definir mapa completo de pantallas de la aplicación | Sarai | Bloqueada | 1 día | EI, EG.4 | 2026-09-18 08:00 | 2026-09-18 08:00 |  | no
8 | IG.1 | Interfaz / UX/UI | Diseñar indicadores visuales de Perfect, Good y Miss | Sarai | Bloqueada | 1 día | IE, JW.1 | 2026-09-21 08:00 | 2026-09-21 08:00 |  | no
8 | IG.2 | Interfaz / UX/UI | Diseñar representación definitiva de las notas del juego | Sarai | Bloqueada | 1 a 2 días | IE, JN.1 | 2026-09-21 08:00 | 2026-09-21 08:00 |  | no
8 | IT.2 | Interfaz / UX/UI | Diseñar tutorial para explicar cómo seguir el ritmo | Sarai | Bloqueada | 1 día | JW.2 | 2026-09-16 08:00 | 2026-09-16 08:00 |  | no
8 | AC.3 | Entorno 3D y assets | Crear moodboard visual del escenario incorporando la dirección artística y la paleta de colores seleccionada | Kimberly | Bloqueada | 1 día | AE.3, AC.2 | 2026-09-21 08:00 | 2026-09-21 08:00 |  | si
8 | QP.9 | QA, documentación y gestión | Identificar ruta crítica del proyecto | Diana | Bloqueada | 1 día | QP.8 | 2026-09-17 08:00 | 2026-09-17 08:00 |  | no
9 | DB.3 | Desarrollo VR y batería | Ajustar posición de agarre de cada baqueta en los controles VR | Misael | Bloqueada | 4 horas | DB.2 | 2026-09-17 08:00 | 2026-09-17 08:00 |  | no
9 | DG.1 | Desarrollo VR y batería | Crear sistema general de detección de golpe entre baqueta y batería | Misael | Bloqueada | 1 día | DB.2, DT.3 | 2026-09-17 08:00 | 2026-09-17 08:00 |  | no
9 | JP.1 | Juego de ritmo | Crear sistema básico de puntuación | Benjamin | Bloqueada | 1 día | JW.2, JW.3, JW.4, JW.5 | 2026-09-17 08:00 | 2026-09-17 08:00 |  | no
9 | JF.1 | Juego de ritmo | Crear feedback visual inmediato de acierto o error | Benjamin | Bloqueada | 1 día | JW.2, IG.1 | 2026-09-22 08:00 | 2026-09-22 08:00 |  | no
9 | MP.2 | Música | Determinar BPM exacto de la primera pista | Javier | Bloqueada | 3 horas | MP.1 | 2026-09-23 08:00 | 2026-09-23 08:00 |  | no
9 | MP.3 | Música | Identificar estructura musical de la primera pista | Javier | Bloqueada | 5 horas | MP.1 | 2026-09-23 08:00 | 2026-09-23 08:00 |  | no
9 | SM.2 | Sonido | Separar canales de batería, música, ambiente e interfaz | Christian | Bloqueada | 5 horas | SM.1 | 2026-09-18 08:00 | 2026-09-18 08:00 |  | no
9 | IM.2 | Interfaz / UX/UI | Definir navegación entre menú, experiencia guiada, juego y modo libre | Sarai | Bloqueada | 1 día | IM.1 | 2026-09-21 08:00 | 2026-09-21 08:00 |  | no
9 | IG.3 | Interfaz / UX/UI | Diseñar indicadores para señalar el tambor que debe golpearse | Sarai | Bloqueada | 1 día | IG.2 | 2026-09-22 08:00 | 2026-09-22 08:00 |  | no
9 | IT.1 | Interfaz / UX/UI | Diseñar tutorial visual sobre cómo sujetar las baquetas | Sarai | Bloqueada | 1 día | DB.2 | 2026-09-17 08:00 | 2026-09-17 08:00 |  | no
9 | AA.1 | Entorno 3D y assets | Crear lista de todos los assets 3D necesarios | Kimberly | Bloqueada | 5 horas | AC.3 | 2026-09-22 08:00 | 2026-09-22 08:00 |  | si
9 | QG.1 | QA, documentación y gestión | Crear lista de riesgos técnicos, académicos y de tiempo | Diana | Bloqueada | 1 día | QP.7, QP.9 | 2026-09-18 08:00 | 2026-09-18 08:00 |  | no
9 | QT.3 | QA, documentación y gestión | Crear plan de pruebas de interfaz | Diana | Bloqueada | 1 día | IM.1, QR.4 | 2026-09-21 08:00 | 2026-09-21 08:00 |  | no
9 | QT.5 | QA, documentación y gestión | Crear plan de pruebas de rendimiento VR | Diana | Bloqueada | 1 día | AC.3, QR.4 | 2026-09-22 08:00 | 2026-09-22 08:00 |  | no
10 | DG.2 | Desarrollo VR y batería | Identificar automáticamente qué pieza de la batería fue golpeada | Misael | Bloqueada | 1 día | DG.1 | 2026-09-18 08:00 | 2026-09-18 08:00 |  | no
10 | DG.3 | Desarrollo VR y batería | Detectar velocidad de movimiento de la baqueta antes del impacto | Misael | Bloqueada | 1 día | DG.1 | 2026-09-18 08:00 | 2026-09-18 08:00 |  | no
10 | DG.6 | Desarrollo VR y batería | Implementar sistema para evitar golpes duplicados provocados por una misma colisión | Misael | Bloqueada | 1 día | DG.1 | 2026-09-18 08:00 | 2026-09-18 08:00 |  | no
10 | DH.1 | Desarrollo VR y batería | Configurar vibración háptica del controlador al golpear la batería | Misael | Bloqueada | 5 horas | DG.1 | 2026-09-18 08:00 | 2026-09-18 08:00 |  | no
10 | DB.4 | Desarrollo VR y batería | Ajustar física de las baquetas para evitar vibraciones o movimientos extraños | Misael | Bloqueada | 1 día | DG.1 | 2026-09-18 08:00 | 2026-09-18 08:00 |  | no
10 | JP.2 | Juego de ritmo | Crear sistema de combo o golpes consecutivos | Benjamin | Bloqueada | 5 horas | JP.1 | 2026-09-18 08:00 | 2026-09-18 08:00 |  | no
10 | JP.3 | Juego de ritmo | Crear cálculo de precisión porcentual del usuario | Benjamin | Bloqueada | 5 horas | JP.1 | 2026-09-18 08:00 | 2026-09-18 08:00 |  | no
10 | MB.1 | Música | Crear patrón básico de batería para la primera pista | Javier | Bloqueada | 1 día | MP.3 | 2026-09-24 08:00 | 2026-09-24 08:00 |  | no
10 | SA.1 | Sonido | Buscar o producir sonidos ambientales para el escenario | Christian | Bloqueada | 1 día | AA.1 | 2026-09-23 08:00 | 2026-09-23 08:00 |  | no
10 | IW.1 | Interfaz / UX/UI | Crear wireframe del menú principal | Sarai | Bloqueada | 5 horas | IM.2 | 2026-09-22 08:00 | 2026-09-22 08:00 |  | no
10 | IW.2 | Interfaz / UX/UI | Crear wireframe de selección de modo | Sarai | Bloqueada | 4 horas | IM.2 | 2026-09-22 08:00 | 2026-09-22 08:00 |  | no
10 | IW.3 | Interfaz / UX/UI | Crear wireframe de selección emocional | Sarai | Bloqueada | 5 horas | EG.2, IM.2 | 2026-09-22 08:00 | 2026-09-22 08:00 |  | no
10 | IW.4 | Interfaz / UX/UI | Crear wireframe del tutorial | Sarai | Bloqueada | 1 día | EF, IM.2 | 2026-09-22 08:00 | 2026-09-22 08:00 |  | no
10 | IW.5 | Interfaz / UX/UI | Crear wireframe de pantalla previa al juego | Sarai | Bloqueada | 4 horas | IM.2 | 2026-09-22 08:00 | 2026-09-22 08:00 |  | no
10 | IW.6 | Interfaz / UX/UI | Crear wireframe de resultados | Sarai | Bloqueada | 4 horas | IM.2 | 2026-09-22 08:00 | 2026-09-22 08:00 |  | no
10 | AA.3 | Entorno 3D y assets | Buscar assets de entorno compatibles con el estilo elegido | Kimberly | Bloqueada | 2 días | AA.1, AA.2 | 2026-09-23 08:00 | 2026-09-24 08:00 |  | si
10 | AB.1 | Entorno 3D y assets | Buscar modelo de batería adecuado | Kimberly | Bloqueada | 1 día | AA.1 | 2026-09-23 08:00 | 2026-09-23 08:00 |  | no
10 | AB.3 | Entorno 3D y assets | Buscar o crear modelos definitivos de baquetas | Kimberly | Bloqueada | 5 horas | AA.1 | 2026-09-23 08:00 | 2026-09-23 08:00 |  | no
10 | QG.2 | QA, documentación y gestión | Definir acciones de mitigación para cada riesgo | Diana | Bloqueada | 1 día | QG.1 | 2026-09-21 08:00 | 2026-09-21 08:00 |  | no
10 | QD.2 | QA, documentación y gestión | Crear diagrama del flujo general de la aplicación | Diana | Bloqueada | 1 día | EI, IM.2 | 2026-09-22 08:00 | 2026-09-22 08:00 |  | no
11 | DG.4 | Desarrollo VR y batería | Convertir la velocidad de la baqueta en un valor de intensidad de golpe | Misael | Bloqueada | 1 día | DG.3 | 2026-09-21 08:00 | 2026-09-21 08:00 |  | no
11 | DG.9 | Desarrollo VR y batería | Ajustar sensibilidad de las colisiones de batería | Misael | Bloqueada | 1 día | DB.4 | 2026-09-21 08:00 | 2026-09-21 08:00 |  | no
11 | MB.2 | Música | Definir momentos donde se utilizarán golpes suaves, medios o fuertes | Javier | Bloqueada | 1 día | MB.1 | 2026-09-25 08:00 | 2026-09-25 08:00 |  | no
11 | MB.3 | Música | Crear versiones de dificultad Tutorial, Fácil e Intermedio del patrón | Javier | Bloqueada | 2 días | MB.1 | 2026-09-25 08:00 | 2026-09-28 08:00 |  | no
11 | IS.2 | Interfaz / UX/UI | Diseñar menú de configuración | Sarai | Bloqueada | 1 día | IW.1 | 2026-09-23 08:00 | 2026-09-23 08:00 |  | no
11 | IS.4 | Interfaz / UX/UI | Diseñar menú de pausa | Sarai | Bloqueada | 5 horas | IW.1 | 2026-09-23 08:00 | 2026-09-23 08:00 |  | no
11 | IS.6 | Interfaz / UX/UI | Diseñar presentación de resultados finales | Sarai | Bloqueada | 1 día | IW.6 | 2026-09-23 08:00 | 2026-09-23 08:00 |  | no
11 | II.1 | Interfaz / UX/UI | Importar recursos gráficos de Canva/Figma a Unity | Sarai | Bloqueada | 1 día | IE, IW.2, IW.3, IW.4, IW.5 | 2026-09-23 08:00 | 2026-09-23 08:00 |  | no
11 | AA.4 | Entorno 3D y assets | Revisar licencias de los assets seleccionados | Kimberly | Bloqueada | 1 día | AA.3 | 2026-09-25 08:00 | 2026-09-25 08:00 |  | si
11 | AB.2 | Entorno 3D y assets | Revisar licencia del modelo de batería | Kimberly | Bloqueada | 3 horas | AB.1 | 2026-09-24 08:00 | 2026-09-24 08:00 |  | no
12 | DG.5 | Desarrollo VR y batería | Establecer niveles de intensidad suave, media y fuerte | Misael | Bloqueada | 5 horas | DG.4 | 2026-09-22 08:00 | 2026-09-22 08:00 |  | no
12 | DH.2 | Desarrollo VR y batería | Ajustar la intensidad háptica de acuerdo con la fuerza del golpe | Misael | Bloqueada | 4 horas | DG.4, DH.1 | 2026-09-22 08:00 | 2026-09-22 08:00 |  | no
12 | DG.7 | Desarrollo VR y batería | Crear evento general DrumHit que informe instrumento, intensidad y tiempo del golpe | Misael | Bloqueada | 1 día | DG.2, DG.4 | 2026-09-22 08:00 | 2026-09-22 08:00 |  | no
12 | JP.4 | Juego de ritmo | Crear resumen de resultados al terminar una canción | Benjamin | Bloqueada | 1 día | JP.1, IS.6, JP.2, JP.3 | 2026-09-24 08:00 | 2026-09-24 08:00 |  | no
12 | JC.2 | Juego de ritmo | Crear sistema de pausa y reanudación | Benjamin | Bloqueada | 1 día | JB.3, IS.4 | 2026-09-24 08:00 | 2026-09-24 08:00 |  | no
12 | JL.1 | Juego de ritmo | Crear diferentes niveles de dificultad | Benjamin | Bloqueada | 1 a 2 días | MB.3, JP.1 | 2026-09-29 08:00 | 2026-09-29 08:00 |  | no
12 | MB.4 | Música | Convertir patrón rítmico en información utilizable para el beatmap | Javier | Bloqueada | 1 día | MB.3, MP.2 | 2026-09-29 08:00 | 2026-09-29 08:00 |  | no
12 | IS.1 | Interfaz / UX/UI | Crear interfaz para selección de canción y dificultad | Sarai | Bloqueada | 1 día | MB.3, IW.1 | 2026-09-29 08:00 | 2026-09-29 08:00 |  | no
12 | IS.3 | Interfaz / UX/UI | Diseñar controles para volumen de música, batería y ambiente | Sarai | Bloqueada | 5 horas | IS.2 | 2026-09-24 08:00 | 2026-09-24 08:00 |  | no
12 | IS.5 | Interfaz / UX/UI | Diseñar pantalla de confirmación para salir o reiniciar | Sarai | Bloqueada | 4 horas | IS.4 | 2026-09-24 08:00 | 2026-09-24 08:00 |  | no
12 | II.2 | Interfaz / UX/UI | Implementar menú principal dentro de Unity | Sarai | Bloqueada | 1 día | II.1 | 2026-09-24 08:00 | 2026-09-24 08:00 |  | no
12 | AB.4 | Entorno 3D y assets | Optimizar modelo de batería para VR | Kimberly | Bloqueada | 1 día | AB.1, AB.2 | 2026-09-25 08:00 | 2026-09-25 08:00 |  | no
12 | AP.1 | Entorno 3D y assets | Crear primera composición del escenario en Unity | Kimberly | Bloqueada | 2 días | AA.3, AA.4 | 2026-09-28 08:00 | 2026-09-29 08:00 |  | si
13 | DG.8 | Desarrollo VR y batería | Implementar soporte independiente para golpe con baqueta izquierda y derecha | Misael | Bloqueada | 5 horas | DG.7 | 2026-09-23 08:00 | 2026-09-23 08:00 |  | no
13 | JI.1 | Juego de ritmo | Integrar evento DrumHit de la batería VR con el juego de ritmo | Benjamin | Bloqueada | 1 día | DG.7, JW.2 | 2026-09-23 08:00 | 2026-09-23 08:00 |  | no
13 | JC.3 | Juego de ritmo | Crear sistema para reiniciar una actividad | Benjamin | Bloqueada | 5 horas | JC.2 | 2026-09-25 08:00 | 2026-09-25 08:00 |  | no
13 | JC.4 | Juego de ritmo | Crear sistema para abandonar una actividad y regresar al menú | Benjamin | Bloqueada | 5 horas | JC.2 | 2026-09-25 08:00 | 2026-09-25 08:00 |  | no
13 | JL.2 | Juego de ritmo | Programar selección de dificultad antes de iniciar | Benjamin | Bloqueada | 5 horas | JL.1, IS.1 | 2026-09-30 08:00 | 2026-09-30 08:00 |  | no
13 | JM.1 | Juego de ritmo | Crear modo libre sin puntuación ni notas obligatorias | Benjamin | Bloqueada | 1 día | DG.7 | 2026-09-23 08:00 | 2026-09-23 08:00 |  | no
13 | MB.5 | Música | Probar primer beatmap junto con el desarrollador | Javier | Bloqueada | 1 día | JB.3, MB.4 | 2026-09-30 08:00 | 2026-09-30 08:00 |  | no
13 | SI.1 | Sonido | Integrar sonidos de batería con sistema DrumHit | Christian | Bloqueada | 1 día | DG.7, SE.4 | 2026-09-23 08:00 | 2026-09-23 08:00 |  | no
13 | SC.1 | Sonido | Crear controles independientes de volumen para música, batería y ambiente | Christian | Bloqueada | 1 día | SM.2, IS.3 | 2026-09-25 08:00 | 2026-09-25 08:00 |  | no
13 | IT.3 | Interfaz / UX/UI | Diseñar tutorial para explicar la intensidad de los golpes | Sarai | Bloqueada | 1 día | DG.5 | 2026-09-23 08:00 | 2026-09-23 08:00 |  | no
13 | II.3 | Interfaz / UX/UI | Implementar interacción con botones utilizando controlador VR | Sarai | Bloqueada | 1 día | DX.5, II.2 | 2026-09-25 08:00 | 2026-09-25 08:00 |  | no
13 | II.6 | Interfaz / UX/UI | Implementar pantalla de resultados | Sarai | Bloqueada | 1 día | JP.4, IS.6 | 2026-09-25 08:00 | 2026-09-25 08:00 |  | no
13 | AB.5 | Entorno 3D y assets | Optimizar materiales y texturas de la batería considerando la paleta de colores establecida | Kimberly | Bloqueada | 1 día | AB.4, AC.2 | 2026-09-28 08:00 | 2026-09-28 08:00 |  | no
13 | AP.2 | Entorno 3D y assets | Determinar posición del jugador y batería dentro del escenario | Kimberly | Bloqueada | 1 día | AP.1, ER | 2026-09-30 08:00 | 2026-09-30 08:00 |  | no
13 | AP.3 | Entorno 3D y assets | Aplicar la paleta de colores seleccionada a modelos, materiales y elementos principales del escenario | Kimberly | Bloqueada | 1 día | AC.2, AP.1 | 2026-09-30 08:00 | 2026-09-30 08:00 |  | si
13 | QD.3 | QA, documentación y gestión | Documentar funcionamiento del sistema de detección de golpes | Diana | Bloqueada | 1 día | DG.7 | 2026-09-23 08:00 | 2026-09-23 08:00 |  | no
14 | JI.2 | Juego de ritmo | Sustituir controles provisionales de teclado por interacción VR | Benjamin | Bloqueada | 5 horas | JI.1 | 2026-09-24 08:00 | 2026-09-24 08:00 |  | no
14 | JI.3 | Juego de ritmo | Implementar detección de intensidad del golpe dentro del juego | Benjamin | Bloqueada | 1 día | DG.4, JI.1 | 2026-09-24 08:00 | 2026-09-24 08:00 |  | no
14 | JM.3 | Juego de ritmo | Permitir tocar sin música en modo libre | Benjamin | Bloqueada | 3 horas | JM.1 | 2026-09-24 08:00 | 2026-09-24 08:00 |  | no
14 | MB.6 | Música | Corregir patrones que resulten poco cómodos o confusos | Javier | Bloqueada | 1 día | MB.5 | 2026-10-01 08:00 | 2026-10-01 08:00 |  | no
14 | SI.2 | Sonido | Asignar sonidos diferentes según intensidad del golpe | Christian | Bloqueada | 1 día | DG.5, SI.1 | 2026-09-24 08:00 | 2026-09-24 08:00 |  | no
14 | SI.3 | Sonido | Configurar volumen espacial de la batería dentro del entorno VR | Christian | Bloqueada | 1 día | SI.1 | 2026-09-24 08:00 | 2026-09-24 08:00 |  | no
14 | SI.4 | Sonido | Medir retraso perceptible entre impacto y reproducción del sonido | Christian | Bloqueada | 1 día | SI.1 | 2026-09-24 08:00 | 2026-09-24 08:00 |  | no
14 | SA.2 | Sonido | Integrar ambiente sonoro con escenario final | Christian | Bloqueada | 1 día | SA.1, AP.2 | 2026-10-01 08:00 | 2026-10-01 08:00 |  | no
14 | IT.4 | Interfaz / UX/UI | Implementar flujo del tutorial completo | Sarai | Bloqueada | 2 días | IT.1, IT.2, IT.3, EG.3, IG.3 | 2026-09-24 08:00 | 2026-09-25 08:00 |  | no
14 | II.4 | Interfaz / UX/UI | Implementar configuración de volumen | Sarai | Bloqueada | 1 día | SC.1, II.3 | 2026-09-28 08:00 | 2026-09-28 08:00 |  | no
14 | II.5 | Interfaz / UX/UI | Implementar menú de pausa | Sarai | Bloqueada | 1 día | IS.4, II.3, IS.5 | 2026-09-28 08:00 | 2026-09-28 08:00 |  | no
14 | IR.1 | Interfaz / UX/UI | Revisar legibilidad de textos dentro del visor VR | Sarai | Bloqueada | 1 día | II.3 | 2026-09-28 08:00 | 2026-09-28 08:00 |  | no
14 | AB.6 | Entorno 3D y assets | Preparar batería definitiva para integración en Unity | Kimberly | Bloqueada | 5 horas | AB.5 | 2026-09-29 08:00 | 2026-09-29 08:00 |  | no
14 | AL.1 | Entorno 3D y assets | Configurar iluminación inicial considerando la paleta de colores establecida | Kimberly | Bloqueada | 1 día | AP.1, AP.3 | 2026-10-01 08:00 | 2026-10-01 08:00 |  | si
14 | AS | Entorno 3D y assets | Crear límites visuales de seguridad del espacio de interacción | Kimberly | Bloqueada | 1 día | AP.2 | 2026-10-01 08:00 | 2026-10-01 08:00 |  | no
15 | DT.4 | Desarrollo VR y batería | Incorporar modelo 3D definitivo de la batería | Misael | Bloqueada | 1 día | AB.4, DG.9, AB.6 | 2026-09-30 08:00 | 2026-09-30 08:00 |  | no
15 | JI.4 | Juego de ritmo | Diseñar mecánicas en las que determinados golpes requieran distinta intensidad | Benjamin | Bloqueada | 1 día | JI.3, MB.2 | 2026-09-28 08:00 | 2026-09-28 08:00 |  | no
15 | JY | Juego de ritmo | Crear sistema de calibración de latencia entre golpe y música | Benjamin | Bloqueada | 1 a 2 días | JI.1, SI.4 | 2026-09-25 08:00 | 2026-09-25 08:00 |  | no
15 | MA.1 | Música | Crear o seleccionar pistas adicionales | Javier | Bloqueada | 3 a 5 días | MB.6 | 2026-10-02 08:00 | 2026-10-06 08:00 |  | no
15 | SC.2 | Sonido | Realizar mezcla general de audio | Christian | Bloqueada | 1 a 2 días | SA.2, SC.1, SI.3 | 2026-10-02 08:00 | 2026-10-02 08:00 |  | no
15 | IR.2 | Interfaz / UX/UI | Revisar tamaño, distancia y posición de paneles | Sarai | Bloqueada | 1 día | IR.1 | 2026-09-29 08:00 | 2026-09-29 08:00 |  | no
15 | AL.2 | Entorno 3D y assets | Configurar iluminación definitiva y ambiente visual | Kimberly | Bloqueada | 1 a 2 días | AL.1 | 2026-10-02 08:00 | 2026-10-02 08:00 |  | si
15 | QD.5 | QA, documentación y gestión | Documentar sistema de intensidad de los golpes | Diana | Bloqueada | 5 horas | DG.4, SI.2 | 2026-09-25 08:00 | 2026-09-25 08:00 |  | no
16 | DT.5 | Desarrollo VR y batería | Reconfigurar colliders utilizando el modelo definitivo | Misael | Bloqueada | 1 día | DT.4 | 2026-10-01 08:00 | 2026-10-01 08:00 |  | no
16 | JI.5 | Juego de ritmo | Integrar juego de ritmo completo con flujo general de la experiencia | Benjamin | Bloqueada | 2 días | JL.2, EI, IT.4, JT.3, JN.2, JI.2, JI.4, JF.1, JF.2, JC.1, JC.3, JC.4 | 2026-10-01 08:00 | 2026-10-02 08:00 |  | no
16 | MA.2 | Música | Preparar pistas para modo libre | Javier | Bloqueada | 1 día | MA.1 | 2026-10-07 08:00 | 2026-10-07 08:00 |  | no
16 | MN.1 | Música | Normalizar formato, frecuencia de muestreo y volumen de todas las pistas | Javier | Bloqueada | 1 día | MA.1 | 2026-10-07 08:00 | 2026-10-07 08:00 |  | no
16 | AD.1 | Entorno 3D y assets | Añadir elementos ambientales secundarios | Kimberly | Bloqueada | 1 a 2 días | AL.2 | 2026-10-05 08:00 | 2026-10-05 08:00 |  | si
16 | AO.3 | Entorno 3D y assets | Revisar cantidad de luces en tiempo real | Kimberly | Bloqueada | 5 horas | AL.2 | 2026-10-05 08:00 | 2026-10-05 08:00 |  | no
16 | AR.1 | Entorno 3D y assets | Revisar ambiente visual con el responsable de experiencia emocional para comprobar que colores, iluminación y escenario sean coherentes con la experiencia propuesta | Kimberly | Bloqueada | 5 horas | AL.2, EF, EI | 2026-10-05 08:00 | 2026-10-05 08:00 |  | no
16 | QD.8 | QA, documentación y gestión | Documentar diseño y funcionamiento de la interfaz | Diana | Bloqueada | 1 día | IR.2 | 2026-09-30 08:00 | 2026-09-30 08:00 |  | no
17 | DT.6 | Desarrollo VR y batería | Ajustar posición y dimensiones de batería para una postura cómoda en VR | Misael | Bloqueada | 5 horas | DT.5, EG.1 | 2026-10-02 08:00 | 2026-10-02 08:00 |  | no
17 | JM.2 | Juego de ritmo | Permitir seleccionar música de fondo en modo libre | Benjamin | Bloqueada | 5 horas | JM.1, MA.2 | 2026-10-08 08:00 | 2026-10-08 08:00 |  | no
17 | MN.2 | Música | Documentar BPM, duración, compás y finalidad de cada pista | Javier | Bloqueada | 1 día | MN.1 | 2026-10-08 08:00 | 2026-10-08 08:00 |  | no
17 | AD.2 | Entorno 3D y assets | Reducir objetos que puedan distraer al usuario | Kimberly | Bloqueada | 5 horas | AD.1 | 2026-10-06 08:00 | 2026-10-06 08:00 |  | no
17 | AO.1 | Entorno 3D y assets | Optimizar texturas del escenario para VR | Kimberly | Bloqueada | 1 día | AD.1 | 2026-10-06 08:00 | 2026-10-06 08:00 |  | si
17 | AO.4 | Entorno 3D y assets | Preparar iluminación horneada cuando sea conveniente | Kimberly | Bloqueada | 1 día | AO.3 | 2026-10-06 08:00 | 2026-10-06 08:00 |  | no
17 | QT.7 | QA, documentación y gestión | Realizar pruebas del sistema de ritmo | Diana | Bloqueada | 1 a 2 días | JI.5, QT.2 | 2026-10-05 08:00 | 2026-10-05 08:00 |  | no
17 | QD.1 | QA, documentación y gestión | Crear documentación de arquitectura del software | Diana | Bloqueada | 2 días | DG.7, JI.5 | 2026-10-05 08:00 | 2026-10-06 08:00 |  | no
17 | QD.4 | QA, documentación y gestión | Documentar funcionamiento del juego de ritmo | Diana | Bloqueada | 1 día | JI.5 | 2026-10-05 08:00 | 2026-10-05 08:00 |  | no
18 | DR.1 | Desarrollo VR y batería | Realizar primera prueba completa de interacción física de la batería | Misael | Bloqueada | 1 día | DT.6, DP.3, DX.6, DB.3, DG.6, DH.2, DG.8, AB.3 | 2026-10-05 08:00 | 2026-10-05 08:00 |  | no
18 | AO.2 | Entorno 3D y assets | Configurar LOD en objetos que lo requieran | Kimberly | Bloqueada | 1 día | AO.1 | 2026-10-07 08:00 | 2026-10-07 08:00 |  | si
18 | AR.2 | Entorno 3D y assets | Realizar ajustes finales de ambientación | Kimberly | Bloqueada | 1 día | AR.1, AD.2 | 2026-10-07 08:00 | 2026-10-07 08:00 |  | no
18 | QD.7 | QA, documentación y gestión | Documentar fundamentación de la música utilizada | Diana | Bloqueada | 1 día | MN.2 | 2026-10-09 08:00 | 2026-10-09 08:00 |  | no
19 | DR.2 | Desarrollo VR y batería | Corregir errores detectados durante la primera prueba de batería | Misael | Bloqueada | 1 a 2 días | DR.1 | 2026-10-06 08:00 | 2026-10-06 08:00 |  | no
19 | AO.5 | Entorno 3D y assets | Evaluar FPS del escenario en el visor objetivo | Kimberly | Bloqueada | 1 día | AO.4, AO.2 | 2026-10-08 08:00 | 2026-10-08 08:00 |  | si
19 | QT.6 | QA, documentación y gestión | Realizar pruebas unitarias de batería | Diana | Bloqueada | 1 a 2 días | DR.1, QT.1 | 2026-10-06 08:00 | 2026-10-06 08:00 |  | no
20 | AO.6 | Entorno 3D y assets | Optimizar escenario hasta cumplir rendimiento esperado | Kimberly | Bloqueada | 1 a 3 días | AO.5 | 2026-10-09 08:00 | 2026-10-09 08:00 |  | si
20 | QV.4 | QA, documentación y gestión | Evaluar latencia entre golpe físico, sonido y detección | Diana | Bloqueada | 1 día | DR.2, SI.4, JY | 2026-10-07 08:00 | 2026-10-07 08:00 |  | no
20 | QD.6 | QA, documentación y gestión | Documentar selección y fundamentación del entorno virtual | Diana | Bloqueada | 1 día | AO.5 | 2026-10-09 08:00 | 2026-10-09 08:00 |  | no
21 | QT.8 | QA, documentación y gestión | Realizar pruebas con usuarios del prototipo integrado | Diana | Bloqueada | 2 a 3 días | JI.5, IR.2, AO.5, JM.2, JM.3, SC.2, II.4, II.5, II.6, AS, AO.6, AR.2, QT.3, QT.4, QT.5, QT.6, QT.7 | 2026-10-12 08:00 | 2026-10-13 08:00 |  | si
22 | JW.6 | Juego de ritmo | Ajustar ventanas de precisión después de pruebas de usuarios | Benjamin | Bloqueada | 1 día | QT.8 | 2026-10-14 08:00 | 2026-10-14 08:00 |  | no
22 | ET.2 | Experiencia emocional | Revisar y actualizar la fundamentación según el funcionamiento final del prototipo | Maria | Bloqueada | 1 día | ET.1, QT.8 | 2026-10-14 08:00 | 2026-10-14 08:00 |  | no
22 | IR.3 | Interfaz / UX/UI | Corregir problemas de navegación encontrados en pruebas | Sarai | Bloqueada | 1 a 2 días | QT.8 | 2026-10-14 08:00 | 2026-10-14 08:00 |  | no
22 | QE.2 | QA, documentación y gestión | Registrar errores, observaciones y sugerencias de usuarios | Diana | Bloqueada | 1 día | QT.8, QE.1 | 2026-10-14 08:00 | 2026-10-14 08:00 |  | si
22 | QV.5 | QA, documentación y gestión | Evaluar comodidad de la experiencia VR | Diana | Bloqueada | 1 día | QT.8 | 2026-10-14 08:00 | 2026-10-14 08:00 |  | no
23 | QE.3 | QA, documentación y gestión | Clasificar errores por gravedad y prioridad | Diana | Bloqueada | 5 horas | QE.2 | 2026-10-15 08:00 | 2026-10-15 08:00 |  | si
23 | QI.1 | QA, documentación y gestión | Analizar resultados obtenidos durante las pruebas | Diana | Bloqueada | 2 días | QT.8, QE.2 | 2026-10-15 08:00 | 2026-10-16 08:00 |  | no
24 | QE.4 | QA, documentación y gestión | Asignar errores a las áreas correspondientes | Diana | Bloqueada | 3 horas | QE.3 | 2026-10-16 08:00 | 2026-10-16 08:00 |  | si
24 | QI.2 | QA, documentación y gestión | Redactar apartado de resultados del proyecto | Diana | Bloqueada | 2 días | QI.1 | 2026-10-19 08:00 | 2026-10-20 08:00 |  | no
25 | QE.5 | QA, documentación y gestión | Verificar corrección de errores críticos | Diana | Bloqueada | 1 a 2 días | QE.4, JW.6, IR.3 | 2026-10-19 08:00 | 2026-10-19 08:00 |  | si
25 | QI.3 | QA, documentación y gestión | Redactar conclusiones y limitaciones | Diana | Bloqueada | 1 día | QI.2 | 2026-10-21 08:00 | 2026-10-21 08:00 |  | no
26 | QV.1 | QA, documentación y gestión | Realizar prueba completa desde inicio hasta final de una sesión | Diana | Bloqueada | 1 día | QE.5 | 2026-10-20 08:00 | 2026-10-20 08:00 |  | si
26 | QI.4 | QA, documentación y gestión | Integrar todas las secciones del informe final | Diana | Bloqueada | 2 días | ET.1, QD.1, QI.2, QI.3, ET.2, QG.2, QC.2, QD.2, QD.3, QD.4, QD.5, QD.6, QD.7, QD.8 | 2026-10-22 08:00 | 2026-10-23 08:00 |  | no
27 | QV.2 | QA, documentación y gestión | Evaluar estabilidad y presencia de cierres inesperados | Diana | Bloqueada | 1 día | QV.1 | 2026-10-21 08:00 | 2026-10-21 08:00 |  | si
27 | QV.3 | QA, documentación y gestión | Medir FPS del proyecto en el visor objetivo | Diana | Bloqueada | 5 horas | AO.3, QV.1 | 2026-10-21 08:00 | 2026-10-21 08:00 |  | no
27 | QM.1 | QA, documentación y gestión | Elaborar manual básico de usuario | Diana | Bloqueada | 2 días | QV.1 | 2026-10-21 08:00 | 2026-10-22 08:00 |  | no
27 | QM.2 | QA, documentación y gestión | Elaborar manual técnico de instalación y ejecución | Diana | Bloqueada | 1 día | QV.1 | 2026-10-21 08:00 | 2026-10-21 08:00 |  | no
27 | QF.1 | QA, documentación y gestión | Preparar capturas de pantalla del proyecto | Diana | Bloqueada | 5 horas | QV.1 | 2026-10-21 08:00 | 2026-10-21 08:00 |  | no
27 | QF.2 | QA, documentación y gestión | Grabar evidencia en video del funcionamiento | Diana | Bloqueada | 1 día | QV.1 | 2026-10-21 08:00 | 2026-10-21 08:00 |  | no
27 | QI.5 | QA, documentación y gestión | Revisar redacción, ortografía, referencias y formato | Diana | Bloqueada | 2 días | QI.4, QC.3, QC.4, QC.5 | 2026-10-26 07:00 | 2026-10-27 07:00 |  | no
28 | QB.1 | QA, documentación y gestión | Generar build candidata a versión final | Diana | Bloqueada | 1 día | QE.5, QV.2, QV.3, QV.4, QV.5, QC.1 | 2026-10-22 08:00 | 2026-10-22 08:00 |  | si
29 | QB.2 | QA, documentación y gestión | Probar build final en el visor VR objetivo | Diana | Bloqueada | 1 día | QB.1 | 2026-10-23 08:00 | 2026-10-23 08:00 |  | si
30 | QB.3 | QA, documentación y gestión | Corregir errores críticos encontrados en build final | Diana | Bloqueada | 1 a 3 días | QB.2 | 2026-10-26 07:00 | 2026-10-26 07:00 |  | si
31 | QB.4 | QA, documentación y gestión | Generar versión definitiva del videojuego | Diana | Bloqueada | 1 día | QB.3 | 2026-10-27 07:00 | 2026-10-27 07:00 |  | si
32 | QX | QA, documentación y gestión | Preparar presentación y demostración final del proyecto | Diana | Bloqueada | 2 días | QI.4, QB.4, QM.1, QM.2, QF.1, QF.2, QI.5 | 2026-10-28 07:00 | 2026-10-29 07:00 |  | si