NOMENCLATURA DE ACTIVIDADES - SIMULACIÓN VR DE BATERÍA

Las actividades del mismo tipo comparten una clave base y se diferencian por .1, .2, .3...

Colores por área

| Desarrollo VR y batería | Juego de ritmo | Experiencia emocional | Música | Sonido | Interfaz / UX/UI | Entorno 3D y assets | QA, documentación y gestión |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DP, DX, DO, DB, DT, DG, DH, DR | JA, JT, JK, JB, JN, JW, JP, JI, JF, JC, JL, JM, JY | EO, EB, EE, ER, EG, EF, EI, ET | MR, ML, MP, MB, MA, MN | SP, SB, SE, SM, SI, SU, SA, SC | IM, IW, IS, IE, IG, IT, II, IR | AE, AC, AA, AB, AP, AL, AD, AS, AO, AR | QP, QG, QR, QE, QT, QV, QC, QD, QM, QF, QI, QB, QX |

Diccionario de claves base

| Clave | Grupo de actividades | Clave | Grupo de actividades |
| --- | --- | --- | --- |
| DP | Preparación y estructura del proyecto | SE | Edición y preparación de muestras |
| DX | Configuración XR y entorno técnico VR | SM | Mixer y canales de audio |
| DO | Interacción de objetos en VR | SI | Integración y comportamiento del audio en VR |
| DB | Baquetas e interacción física | SU | Sonidos de interfaz y feedback |
| DT | Batería: prototipo, componentes y modelo final | SA | Sonido ambiental |
| DG | Detección y procesamiento de golpes | SC | Controles y mezcla final de audio |
| DH | Respuesta háptica | IM | Mapa de pantallas y navegación |
| DR | Pruebas y correcciones de batería | IW | Wireframes |
| JA | Arquitectura y datos del juego de ritmo | IS | Diseño de pantallas y menús |
| JT | Temporización musical | IE | Estilo visual de la interfaz |
| JK | Prototipo de entrada por teclado | IG | Indicadores visuales del juego |
| JB | Beatmaps y sincronización | IT | Tutorial visual |
| JN | Representación de notas e indicaciones | II | Implementación de interfaz en Unity |
| JW | Ventanas de precisión y evaluación temporal | IR | Revisión y corrección de interfaz en VR |
| JP | Puntuación, combo y resultados | AE | Investigación y dirección del entorno |
| JI | Integración del juego con VR e intensidad | AC | Teoría del color y moodboard |
| JF | Feedback del juego | AA | Planificación, búsqueda y licencias de assets |
| JC | Control de sesión y navegación durante el juego | AB | Modelos de batería y baquetas |
| JL | Niveles de dificultad | AP | Composición y aplicación visual del escenario |
| JM | Modo libre | AL | Iluminación del escenario |
| JY | Calibración de latencia | AD | Ambientación y control de distracciones |
| EO | Objetivo y alcance terapéutico | AS | Seguridad del espacio de interacción |
| EB | Investigación y fundamentación bibliográfica | AO | Optimización y rendimiento VR |
| EE | Definición de emociones, actividades y sesión | AR | Revisión y ajustes finales de ambientación |
| ER | Ergonomía de percusión VR | QP | Planificación y gestión del proyecto |
| EG | Guiones e instrucciones de la experiencia | QG | Gestión de riesgos |
| EF | Flujo de la experiencia terapéutica | QR | Requisitos y trazabilidad |
| EI | Ritmo e intensidad aplicados a emociones | QE | Gestión y seguimiento de errores |
| ET | Fundamentación teórica final | QT | Planes y ejecución de pruebas |
| MR | Investigación y parámetros musicales | QV | Validación integral y métricas VR |
| ML | Licencias musicales | QC | Registros y seguimiento continuo |
| MP | Selección y análisis de pista principal | QD | Documentación técnica y funcional |
| MB | Patrones de batería y beatmap musical | QM | Manuales |
| MA | Pistas adicionales y modo libre | QF | Evidencias del proyecto |
| MN | Normalización y documentación musical | QI | Análisis, resultados e informe final |
| SP | Planificación y fuentes de sonido | QB | Build y versión final |
| SB | Búsqueda y selección de sonidos de batería | QX | Presentación y demostración final |

Desarrollo VR y batería base

Claves del área: DP, DX, DO, DB, DT, DG, DH, DR

| Clave | Descripción | Área | Tiempo | Dependencia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DP.1 | Crear el proyecto base en Unity y definir la versión que utilizará todo el equipo | Desarrollo VR y batería | 3 horas | Sin dependencia |
| DP.2 | Configurar repositorio y estructura inicial de carpetas del proyecto | Desarrollo VR y batería | 3 horas | DP.1 |
| DP.3 | Configurar control de versiones y reglas para evitar conflictos entre desarrolladores | Desarrollo VR y batería | 4 horas | DP.2 |
| DX.1 | Instalar y configurar paquetes XR necesarios para realidad virtual | Desarrollo VR y batería | 5 horas | DP.1 |
| DX.2 | Configurar OpenXR y compatibilidad con el visor VR seleccionado | Desarrollo VR y batería | 5 horas | DX.1 |
| DX.3 | Crear escena técnica inicial para realizar pruebas de VR | Desarrollo VR y batería | 3 horas | DX.2 |
| DX.4 | Configurar XR Origin, cámara y seguimiento de cabeza | Desarrollo VR y batería | 4 horas | DX.3 |
| DX.5 | Configurar seguimiento de los controles derecho e izquierdo | Desarrollo VR y batería | 4 horas | DX.4 |
| DX.6 | Comprobar escala, altura y posición del jugador dentro del entorno VR | Desarrollo VR y batería | 4 horas | DX.4 |
| DO | Implementar sistema para agarrar y soltar objetos con los controles | Desarrollo VR y batería | 1 día | DX.5 |
| DB.1 | Crear versión provisional de las baquetas para pruebas | Desarrollo VR y batería | 3 horas | DX.3 |
| DB.2 | Configurar las baquetas como objetos interactuables | Desarrollo VR y batería | 5 horas | DO, DB.1 |
| DB.3 | Ajustar posición de agarre de cada baqueta en los controles VR | Desarrollo VR y batería | 4 horas | DB.2 |
| DT.1 | Crear batería provisional con objetos simples para comenzar pruebas | Desarrollo VR y batería | 5 horas | DX.3 |
| DT.2 | Definir todos los componentes interactivos de la batería: snare, kick, toms, hi-hat, crash y ride | Desarrollo VR y batería | 4 horas | DT.1 |
| DT.3 | Configurar colliders para cada componente de la batería | Desarrollo VR y batería | 1 día | DT.2 |
| DG.1 | Crear sistema general de detección de golpe entre baqueta y batería | Desarrollo VR y batería | 1 día | DB.2, DT.3 |
| DG.2 | Identificar automáticamente qué pieza de la batería fue golpeada | Desarrollo VR y batería | 1 día | DG.1 |
| DG.3 | Detectar velocidad de movimiento de la baqueta antes del impacto | Desarrollo VR y batería | 1 día | DG.1 |
| DG.4 | Convertir la velocidad de la baqueta en un valor de intensidad de golpe | Desarrollo VR y batería | 1 día | DG.3 |
| DG.5 | Establecer niveles de intensidad suave, media y fuerte | Desarrollo VR y batería | 5 horas | DG.4 |
| DG.6 | Implementar sistema para evitar golpes duplicados provocados por una misma colisión | Desarrollo VR y batería | 1 día | DG.1 |
| DH.1 | Configurar vibración háptica del controlador al golpear la batería | Desarrollo VR y batería | 5 horas | DG.1 |
| DH.2 | Ajustar la intensidad háptica de acuerdo con la fuerza del golpe | Desarrollo VR y batería | 4 horas | DG.4, DH.1 |
| DG.7 | Crear evento general DrumHit que informe instrumento, intensidad y tiempo del golpe | Desarrollo VR y batería | 1 día | DG.2, DG.4 |
| DG.8 | Implementar soporte independiente para golpe con baqueta izquierda y derecha | Desarrollo VR y batería | 5 horas | DG.7 |
| DB.4 | Ajustar física de las baquetas para evitar vibraciones o movimientos extraños | Desarrollo VR y batería | 1 día | DG.1 |
| DG.9 | Ajustar sensibilidad de las colisiones de batería | Desarrollo VR y batería | 1 día | DB.4 |
| DT.4 | Incorporar modelo 3D definitivo de la batería | Desarrollo VR y batería | 1 día | AB.4, DG.9 |
| DT.5 | Reconfigurar colliders utilizando el modelo definitivo | Desarrollo VR y batería | 1 día | DT.4 |
| DT.6 | Ajustar posición y dimensiones de batería para una postura cómoda en VR | Desarrollo VR y batería | 5 horas | DT.5, EG.1 |
| DR.1 | Realizar primera prueba completa de interacción física de la batería | Desarrollo VR y batería | 1 día | DT.6 |
| DR.2 | Corregir errores detectados durante la primera prueba de batería | Desarrollo VR y batería | 1 a 2 días | DR.1 |

Desarrollo del juego de ritmo

Claves del área: JA, JT, JK, JB, JN, JW, JP, JI, JF, JC, JL, JM, JY

| Clave | Descripción | Área | Tiempo | Dependencia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| JA.1 | Definir técnicamente cómo funcionará el juego de ritmo | Juego de ritmo | 1 día | Sin dependencia |
| JA.2 | Definir los datos necesarios para representar una nota musical dentro del juego | Juego de ritmo | 5 horas | JA.1 |
| JA.3 | Diseñar estructura de datos para canciones y beatmaps | Juego de ritmo | 1 día | JA.2 |
| JT.1 | Crear sistema de reloj musical independiente de los FPS | Juego de ritmo | 1 día | JA.1 |
| JT.2 | Implementar cálculo de BPM y duración de cada beat | Juego de ritmo | 5 horas | JT.1 |
| JT.3 | Implementar cálculo de compases y subdivisiones rítmicas | Juego de ritmo | 5 horas | JT.2 |
| JK | Crear sistema provisional de golpes utilizando teclado para desarrollar sin depender del VR | Juego de ritmo | 5 horas | JA.2 |
| JB.1 | Crear prototipo de beatmap manual | Juego de ritmo | 1 día | JA.3 |
| JB.2 | Crear sistema que cargue un beatmap | Juego de ritmo | 1 día | JA.3 |
| JB.3 | Sincronizar beatmap con reproducción de música | Juego de ritmo | 1 a 2 días | JT.1, JB.2 |
| JN.1 | Crear representación visual provisional de las notas | Juego de ritmo | 1 día | JB.3 |
| JN.2 | Crear sistema que indique qué componente de la batería debe golpearse | Juego de ritmo | 1 día | JN.1 |
| JW.1 | Definir ventanas temporales Perfect, Good y Miss | Juego de ritmo | 5 horas | JB.3 |
| JW.2 | Programar detección de golpes correctos | Juego de ritmo | 1 día | JW.1 |
| JW.3 | Programar detección de golpes anticipados | Juego de ritmo | 5 horas | JW.2 |
| JW.4 | Programar detección de golpes atrasados | Juego de ritmo | 5 horas | JW.2 |
| JW.5 | Programar detección de notas no golpeadas | Juego de ritmo | 5 horas | JW.2 |
| JP.1 | Crear sistema básico de puntuación | Juego de ritmo | 1 día | JW.2 |
| JP.2 | Crear sistema de combo o golpes consecutivos | Juego de ritmo | 5 horas | JP.1 |
| JP.3 | Crear cálculo de precisión porcentual del usuario | Juego de ritmo | 5 horas | JP.1 |
| JP.4 | Crear resumen de resultados al terminar una canción | Juego de ritmo | 1 día | JP.1, IS.6 |
| JI.1 | Integrar evento DrumHit de la batería VR con el juego de ritmo | Juego de ritmo | 1 día | DG.7, JW.2 |
| JI.2 | Sustituir controles provisionales de teclado por interacción VR | Juego de ritmo | 5 horas | JI.1 |
| JI.3 | Implementar detección de intensidad del golpe dentro del juego | Juego de ritmo | 1 día | DG.4, JI.1 |
| JI.4 | Diseñar mecánicas en las que determinados golpes requieran distinta intensidad | Juego de ritmo | 1 día | JI.3, MB.2 |
| JF.1 | Crear feedback visual inmediato de acierto o error | Juego de ritmo | 1 día | JW.2, IG.1 |
| JF.2 | Crear feedback auditivo para aciertos, errores e interacción | Juego de ritmo | 5 horas | SU, JW.2 |
| JC.1 | Implementar cuenta regresiva antes de iniciar una canción | Juego de ritmo | 5 horas | JB.3 |
| JC.2 | Crear sistema de pausa y reanudación | Juego de ritmo | 1 día | JB.3, IS.4 |
| JC.3 | Crear sistema para reiniciar una actividad | Juego de ritmo | 5 horas | JC.2 |
| JC.4 | Crear sistema para abandonar una actividad y regresar al menú | Juego de ritmo | 5 horas | JC.2 |
| JL.1 | Crear diferentes niveles de dificultad | Juego de ritmo | 1 a 2 días | MB.3, JP.1 |
| JL.2 | Programar selección de dificultad antes de iniciar | Juego de ritmo | 5 horas | JL.1, IS.1 |
| JM.1 | Crear modo libre sin puntuación ni notas obligatorias | Juego de ritmo | 1 día | DG.7 |
| JM.2 | Permitir seleccionar música de fondo en modo libre | Juego de ritmo | 5 horas | JM.1, MA.2 |
| JM.3 | Permitir tocar sin música en modo libre | Juego de ritmo | 3 horas | JM.1 |
| JY | Crear sistema de calibración de latencia entre golpe y música | Juego de ritmo | 1 a 2 días | JI.1, SI.4 |
| JW.6 | Ajustar ventanas de precisión después de pruebas de usuarios | Juego de ritmo | 1 día | QT.8 |
| JI.5 | Integrar juego de ritmo completo con flujo general de la experiencia | Juego de ritmo | 2 días | JL.2, EI, IT.4 |

Investigación y diseño de experiencia emocional

Claves del área: EO, EB, EE, ER, EG, EF, EI, ET

| Clave | Descripción | Área | Tiempo | Dependencia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| EO.1 | Definir objetivo general de la experiencia emocional | Experiencia emocional | 4 horas | Sin dependencia |
| EO.2 | Definir alcance y límites del proyecto respecto al concepto de terapia | Experiencia emocional | 4 horas | EO.1 |
| EB.1 | Buscar bibliografía científica sobre música y regulación emocional | Experiencia emocional | 2 días | Sin dependencia |
| EB.2 | Buscar bibliografía científica sobre percusión y expresión emocional | Experiencia emocional | 2 días | Sin dependencia |
| EB.3 | Buscar investigaciones sobre juegos de ritmo relacionados con bienestar y expresión emocional | Experiencia emocional | 1 día | Sin dependencia |
| EB.4 | Seleccionar estudios científicos que realmente sustentarán el proyecto | Experiencia emocional | 1 día | EB.1, EB.2, EB.3 |
| EB.5 | Crear matriz bibliográfica de artículos, objetivo, metodología y resultados | Experiencia emocional | 2 días | EB.4 |
| EE.1 | Definir qué emociones serán abordadas dentro de la simulación | Experiencia emocional | 1 día | EB.4 |
| EE.2 | Definir qué actividades se relacionarán con cada emoción | Experiencia emocional | 1 a 2 días | EE.1 |
| EE.3 | Determinar duración aproximada de una sesión | Experiencia emocional | 5 horas | EE.2 |
| ER | Investigar postura, comodidad y ergonomía durante actividades de percusión VR | Experiencia emocional | 1 día | EB.4 |
| EG.1 | Redactar el guion de introducción general de la terapia | Experiencia emocional | 1 día | EO.2, EE.1 |
| EG.2 | Redactar las instrucciones específicas de la actividad terapéutica | Experiencia emocional | 1 día | EE.2, EG.1 |
| EF | Diseñar flujo completo de experiencia desde ingreso hasta finalización | Experiencia emocional | 2 días | EE.2, EG.1, EG.2 |
| EG.3 | Redactar el guion del tutorial introductorio | Experiencia emocional | 1 día | EG.2, EF |
| EI | Definir cómo se utilizarán el ritmo y la intensidad de los golpes para expresar las emociones seleccionadas | Experiencia emocional | 1 día | EE.1, EE.2 |
| EG.4 | Redactar el guion de cierre de la experiencia terapéutica | Experiencia emocional | 5 horas | EF |
| ET.1 | Redactar la fundamentación teórica de la propuesta terapéutica | Experiencia emocional | 3 días | EB.5, EI |
| ET.2 | Revisar y actualizar la fundamentación según el funcionamiento final del prototipo | Experiencia emocional | 1 día | ET.1, QT.8 |

Música y diseño rítmico

Claves del área: MR, ML, MP, MB, MA, MN

| Clave | Descripción | Área | Tiempo | Dependencia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MR.1 | Investigar características musicales adecuadas para la experiencia planteada | Música | 2 días | EB.5 |
| MR.2 | Analizar BPM utilizados en las referencias encontradas | Música | 1 día | MR.1 |
| MR.3 | Analizar compases y patrones rítmicos apropiados para principiantes | Música | 1 día | MR.1 |
| MR.4 | Definir estilos musicales que utilizará el proyecto | Música | 1 día | MR.1 |
| MR.5 | Definir duración de las pistas musicales | Música | 5 horas | ER, MR.4 |
| ML.1 | Determinar si se utilizará música original, libre de derechos o licenciada | Música | 4 horas | Sin dependencia |
| ML.2 | Investigar licencias de las pistas o recursos musicales considerados | Música | 1 día | ML.1 |
| MP.1 | Crear o seleccionar primera pista musical de prueba | Música | 2 días | MR.4, ML.1 |
| MP.2 | Determinar BPM exacto de la primera pista | Música | 3 horas | MP.1 |
| MP.3 | Identificar estructura musical de la primera pista | Música | 5 horas | MP.1 |
| MB.1 | Crear patrón básico de batería para la primera pista | Música | 1 día | MP.3 |
| MB.2 | Definir momentos donde se utilizarán golpes suaves, medios o fuertes | Música | 1 día | MB.1 |
| MB.3 | Crear versiones de dificultad Tutorial, Fácil e Intermedio del patrón | Música | 2 días | MB.1 |
| MB.4 | Convertir patrón rítmico en información utilizable para el beatmap | Música | 1 día | MB.3 |
| MB.5 | Probar primer beatmap junto con el desarrollador | Música | 1 día | JB.3, MB.4 |
| MB.6 | Corregir patrones que resulten poco cómodos o confusos | Música | 1 día | MB.5 |
| MA.1 | Crear o seleccionar pistas adicionales | Música | 3 a 5 días | MB.6 |
| MA.2 | Preparar pistas para modo libre | Música | 1 día | MA.1 |
| MN.1 | Normalizar formato, frecuencia de muestreo y volumen de todas las pistas | Música | 1 día | MA.1 |
| MN.2 | Documentar BPM, duración, compás y finalidad de cada pista | Música | 1 día | MN.1 |

Sonido y audio

Claves del área: SP, SB, SE, SM, SI, SU, SA, SC

| Clave | Descripción | Área | Tiempo | Dependencia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SP.1 | Crear lista de todos los sonidos necesarios para el proyecto | Sonido | 5 horas | Sin dependencia |
| SP.2 | Investigar bancos de sonidos compatibles con la licencia del proyecto | Sonido | 1 día | SP.1 |
| SB.1 | Buscar sonido de kick | Sonido | 3 horas | SP.2 |
| SB.2 | Buscar sonido de snare | Sonido | 3 horas | SP.2 |
| SB.3 | Buscar sonidos de toms | Sonido | 4 horas | SP.2 |
| SB.4 | Buscar sonidos de hi-hat abierto y cerrado | Sonido | 4 horas | SP.2 |
| SB.5 | Buscar sonidos de crash y ride | Sonido | 4 horas | SP.2 |
| SB.6 | Seleccionar tres niveles de intensidad para cada componente principal | Sonido | 2 días | SB.1, SB.2, SB.3, SB.4, SB.5 |
| SE.1 | Editar inicio y final de cada muestra para evitar retrasos | Sonido | 1 día | SB.6 |
| SE.2 | Eliminar ruidos innecesarios de las muestras | Sonido | 1 día | SB.6 |
| SE.3 | Normalizar volumen de las muestras de batería | Sonido | 1 día | SE.1 |
| SE.4 | Exportar sonidos en formato apropiado para Unity | Sonido | 5 horas | SE.3 |
| SM.1 | Crear Audio Mixer dentro de Unity | Sonido | 5 horas | SE.4 |
| SM.2 | Separar canales de batería, música, ambiente e interfaz | Sonido | 5 horas | SM.1 |
| SI.1 | Integrar sonidos de batería con sistema DrumHit | Sonido | 1 día | DG.7, SE.4 |
| SI.2 | Asignar sonidos diferentes según intensidad del golpe | Sonido | 1 día | DG.5, SI.1 |
| SI.3 | Configurar volumen espacial de la batería dentro del entorno VR | Sonido | 1 día | SI.1 |
| SI.4 | Medir retraso perceptible entre impacto y reproducción del sonido | Sonido | 1 día | SI.1 |
| SU | Buscar y preparar sonidos para botones, aciertos y errores | Sonido | 1 día | SP.2 |
| SA.1 | Buscar o producir sonidos ambientales para el escenario | Sonido | 1 día | AA.1 |
| SA.2 | Integrar ambiente sonoro con escenario final | Sonido | 1 día | SA.1, AP.2 |
| SC.1 | Crear controles independientes de volumen para música, batería y ambiente | Sonido | 1 día | SM.2, IS.3 |
| SC.2 | Realizar mezcla general de audio | Sonido | 1 a 2 días | SA.2, SC.1 |

UX/UI, menús y tutorial

Claves del área: IM, IW, IS, IE, IG, IT, II, IR

| Clave | Descripción | Área | Tiempo | Dependencia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| IM.1 | Definir mapa completo de pantallas de la aplicación | Interfaz / UX/UI | 1 día | EI |
| IM.2 | Definir navegación entre menú, experiencia guiada, juego y modo libre | Interfaz / UX/UI | 1 día | IM.1 |
| IW.1 | Crear wireframe del menú principal | Interfaz / UX/UI | 5 horas | IM.2 |
| IW.2 | Crear wireframe de selección de modo | Interfaz / UX/UI | 4 horas | IM.2 |
| IW.3 | Crear wireframe de selección emocional | Interfaz / UX/UI | 5 horas | EG.2, IM.2 |
| IW.4 | Crear wireframe del tutorial | Interfaz / UX/UI | 1 día | EF, IM.2 |
| IW.5 | Crear wireframe de pantalla previa al juego | Interfaz / UX/UI | 4 horas | IM.2 |
| IW.6 | Crear wireframe de resultados | Interfaz / UX/UI | 4 horas | IM.2 |
| IS.1 | Crear interfaz para selección de canción y dificultad | Interfaz / UX/UI | 1 día | MB.3, IW.1 |
| IS.2 | Diseñar menú de configuración | Interfaz / UX/UI | 1 día | IW.1 |
| IS.3 | Diseñar controles para volumen de música, batería y ambiente | Interfaz / UX/UI | 5 horas | IS.2 |
| IS.4 | Diseñar menú de pausa | Interfaz / UX/UI | 5 horas | IW.1 |
| IS.5 | Diseñar pantalla de confirmación para salir o reiniciar | Interfaz / UX/UI | 4 horas | IS.4 |
| IS.6 | Diseñar presentación de resultados finales | Interfaz / UX/UI | 1 día | IW.6 |
| IE | Definir estilo visual general de la interfaz | Interfaz / UX/UI | 1 día | AE.3 |
| IG.1 | Diseñar indicadores visuales de Perfect, Good y Miss | Interfaz / UX/UI | 1 día | IE, JW.1 |
| IG.2 | Diseñar representación definitiva de las notas del juego | Interfaz / UX/UI | 1 a 2 días | IE, JN.1 |
| IG.3 | Diseñar indicadores para señalar el tambor que debe golpearse | Interfaz / UX/UI | 1 día | IG.2 |
| IT.1 | Diseñar tutorial visual sobre cómo sujetar las baquetas | Interfaz / UX/UI | 1 día | DB.2 |
| IT.2 | Diseñar tutorial para explicar cómo seguir el ritmo | Interfaz / UX/UI | 1 día | JW.2 |
| IT.3 | Diseñar tutorial para explicar la intensidad de los golpes | Interfaz / UX/UI | 1 día | DG.5 |
| IT.4 | Implementar flujo del tutorial completo | Interfaz / UX/UI | 2 días | IT.1, IT.2, IT.3 |
| II.1 | Importar recursos gráficos de Canva/Figma a Unity | Interfaz / UX/UI | 1 día | IE |
| II.2 | Implementar menú principal dentro de Unity | Interfaz / UX/UI | 1 día | II.1 |
| II.3 | Implementar interacción con botones utilizando controlador VR | Interfaz / UX/UI | 1 día | DX.5, II.2 |
| II.4 | Implementar configuración de volumen | Interfaz / UX/UI | 1 día | SC.1, II.3 |
| II.5 | Implementar menú de pausa | Interfaz / UX/UI | 1 día | IS.4, II.3 |
| II.6 | Implementar pantalla de resultados | Interfaz / UX/UI | 1 día | JP.4, IS.6 |
| IR.1 | Revisar legibilidad de textos dentro del visor VR | Interfaz / UX/UI | 1 día | II.3 |
| IR.2 | Revisar tamaño, distancia y posición de paneles | Interfaz / UX/UI | 1 día | IR.1 |
| IR.3 | Corregir problemas de navegación encontrados en pruebas | Interfaz / UX/UI | 1 a 2 días | QT.8 |

Entorno 3D, assets y ambientación

Claves del área: AE, AC, AA, AB, AP, AL, AD, AS, AO, AR

| Clave | Descripción | Área | Tiempo | Dependencia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AE.1 | Investigar qué tipo de entorno puede favorecer la experiencia propuesta | Entorno 3D y assets | 2 días | EB.5 |
| AE.2 | Comparar posibles ambientes: naturaleza, estudio musical, espacio minimalista y otros | Entorno 3D y assets | 1 día | AE.1 |
| AE.3 | Definir dirección artística general del escenario | Entorno 3D y assets | 1 día | AE.2 |
| AC.1 | Investigar teoría del color y su relación con la percepción emocional, concentración y confort visual dentro de entornos virtuales | Entorno 3D y assets | 1 día | EB.4 |
| AC.2 | Definir paleta de colores y criterios para aplicarla en los modelos 3D y el entorno según la experiencia emocional propuesta | Entorno 3D y assets | 5 horas | AE.3, AC.1, EE.1 |
| AC.3 | Crear moodboard visual del escenario incorporando la dirección artística y la paleta de colores seleccionada | Entorno 3D y assets | 1 día | AE.3, AC.2 |
| AA.1 | Crear lista de todos los assets 3D necesarios | Entorno 3D y assets | 5 horas | AC.3 |
| AA.2 | Definir límites de polígonos y rendimiento adecuados para VR | Entorno 3D y assets | 1 día | DX.2 |
| AA.3 | Buscar assets de entorno compatibles con el estilo elegido | Entorno 3D y assets | 2 días | AA.1, AA.2 |
| AA.4 | Revisar licencias de los assets seleccionados | Entorno 3D y assets | 1 día | AA.3 |
| AB.1 | Buscar modelo de batería adecuado | Entorno 3D y assets | 1 día | AA.1 |
| AB.2 | Revisar licencia del modelo de batería | Entorno 3D y assets | 3 horas | AB.1 |
| AB.3 | Buscar o crear modelos definitivos de baquetas | Entorno 3D y assets | 5 horas | AA.1 |
| AB.4 | Optimizar modelo de batería para VR | Entorno 3D y assets | 1 día | AB.1 |
| AB.5 | Optimizar materiales y texturas de la batería considerando la paleta de colores establecida | Entorno 3D y assets | 1 día | AB.4, AC.2 |
| AB.6 | Preparar batería definitiva para integración en Unity | Entorno 3D y assets | 5 horas | AB.5 |
| AP.1 | Crear primera composición del escenario en Unity | Entorno 3D y assets | 2 días | AA.3 |
| AP.2 | Determinar posición del jugador y batería dentro del escenario | Entorno 3D y assets | 1 día | AP.1, ER |
| AP.3 | Aplicar la paleta de colores seleccionada a modelos, materiales y elementos principales del escenario | Entorno 3D y assets | 1 día | AC.2, AP.1 |
| AL.1 | Configurar iluminación inicial considerando la paleta de colores establecida | Entorno 3D y assets | 1 día | AP.1, AP.3 |
| AL.2 | Configurar iluminación definitiva y ambiente visual | Entorno 3D y assets | 1 a 2 días | AL.1 |
| AD.1 | Añadir elementos ambientales secundarios | Entorno 3D y assets | 1 a 2 días | AL.2 |
| AD.2 | Reducir objetos que puedan distraer al usuario | Entorno 3D y assets | 5 horas | AD.1 |
| AS | Crear límites visuales de seguridad del espacio de interacción | Entorno 3D y assets | 1 día | AP.2 |
| AO.1 | Optimizar texturas del escenario para VR | Entorno 3D y assets | 1 día | AD.1 |
| AO.2 | Configurar LOD en objetos que lo requieran | Entorno 3D y assets | 1 día | AO.1 |
| AO.3 | Revisar cantidad de luces en tiempo real | Entorno 3D y assets | 5 horas | AL.2 |
| AO.4 | Preparar iluminación horneada cuando sea conveniente | Entorno 3D y assets | 1 día | AO.3 |
| AO.5 | Evaluar FPS del escenario en el visor objetivo | Entorno 3D y assets | 1 día | AO.4 |
| AO.6 | Optimizar escenario hasta cumplir rendimiento esperado | Entorno 3D y assets | 1 a 3 días | AO.5 |
| AR.1 | Revisar ambiente visual con el responsable de experiencia emocional para comprobar que colores, iluminación y escenario sean coherentes con la experiencia propuesta | Entorno 3D y assets | 5 horas | AL.2, EF, EI |
| AR.2 | Realizar ajustes finales de ambientación | Entorno 3D y assets | 1 día | AR.1 |

QA, documentación y gestión del proyecto

Claves del área: QP, QG, QR, QE, QT, QV, QC, QD, QM, QF, QI, QB, QX

| Clave | Descripción | Área | Tiempo | Dependencia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| QP.1 | Definir alcance general del proyecto | QA, documentación y gestión | 1 día | Sin dependencia |
| QP.2 | Definir objetivos generales y específicos | QA, documentación y gestión | 1 día | QP.1 |
| QP.3 | Identificar entregables principales del proyecto | QA, documentación y gestión | 5 horas | QP.1 |
| QP.4 | Elaborar EDT/WBS completa de tareas | QA, documentación y gestión | 2 días | QP.3 |
| QP.5 | Asignar responsables principales para cada tarea | QA, documentación y gestión | 1 día | QP.4 |
| QP.6 | Establecer dependencias entre tareas | QA, documentación y gestión | 1 día | QP.4 |
| QP.7 | Crear cronograma inicial del proyecto | QA, documentación y gestión | 1 a 2 días | QP.4, QP.6 |
| QP.8 | Crear diagrama de Gantt | QA, documentación y gestión | 1 día | QP.7 |
| QP.9 | Identificar ruta crítica del proyecto | QA, documentación y gestión | 1 día | QP.8 |
| QG.1 | Crear lista de riesgos técnicos, académicos y de tiempo | QA, documentación y gestión | 1 día | QP.7 |
| QG.2 | Definir acciones de mitigación para cada riesgo | QA, documentación y gestión | 1 día | QG.1 |
| QR.1 | Definir requisitos funcionales de la simulación | QA, documentación y gestión | 2 días | QP.1 |
| QR.2 | Definir requisitos no funcionales | QA, documentación y gestión | 1 día | QR.1 |
| QR.3 | Crear criterios de aceptación para cada requisito | QA, documentación y gestión | 2 días | QR.1, QR.2 |
| QR.4 | Crear matriz de trazabilidad entre requisitos y funcionalidades | QA, documentación y gestión | 1 día | QR.3 |
| QE.1 | Establecer formato para documentar errores | QA, documentación y gestión | 5 horas | Sin dependencia |
| QT.1 | Crear plan de pruebas de batería VR | QA, documentación y gestión | 1 día | DT.2 |
| QT.2 | Crear plan de pruebas del juego de ritmo | QA, documentación y gestión | 1 día | JA.1 |
| QT.3 | Crear plan de pruebas de interfaz | QA, documentación y gestión | 1 día | IM.1 |
| QT.4 | Crear plan de pruebas de audio | QA, documentación y gestión | 5 horas | SP.1 |
| QT.5 | Crear plan de pruebas de rendimiento VR | QA, documentación y gestión | 1 día | AC.3 |
| QT.6 | Realizar pruebas unitarias de batería | QA, documentación y gestión | 1 a 2 días | DR.1 |
| QT.7 | Realizar pruebas del sistema de ritmo | QA, documentación y gestión | 1 a 2 días | JI.5 |
| QT.8 | Realizar pruebas con usuarios del prototipo integrado | QA, documentación y gestión | 2 a 3 días | JI.5, IR.2, AO.5 |
| QE.2 | Registrar errores, observaciones y sugerencias de usuarios | QA, documentación y gestión | 1 día | QT.8 |
| QE.3 | Clasificar errores por gravedad y prioridad | QA, documentación y gestión | 5 horas | QE.2 |
| QE.4 | Asignar errores a las áreas correspondientes | QA, documentación y gestión | 3 horas | QE.3 |
| QE.5 | Verificar corrección de errores críticos | QA, documentación y gestión | 1 a 2 días | QE.4 |
| QV.1 | Realizar prueba completa desde inicio hasta final de una sesión | QA, documentación y gestión | 1 día | QE.5 |
| QV.2 | Evaluar estabilidad y presencia de cierres inesperados | QA, documentación y gestión | 1 día | QV.1 |
| QV.3 | Medir FPS del proyecto en el visor objetivo | QA, documentación y gestión | 5 horas | AO.3, QV.1 |
| QV.4 | Evaluar latencia entre golpe físico, sonido y detección | QA, documentación y gestión | 1 día | DR.2, SI.4, JY |
| QV.5 | Evaluar comodidad de la experiencia VR | QA, documentación y gestión | 1 día | QT.8 |
| QC.1 | Registrar versiones importantes del proyecto | QA, documentación y gestión | Durante todo el proyecto | DP.2 |
| QC.2 | Documentar avances semanales | QA, documentación y gestión | 2 horas por semana | Sin dependencia |
| QC.3 | Mantener actualizada la bibliografía del proyecto | QA, documentación y gestión | 2 horas por semana | EB.1 |
| QC.4 | Mantener registro de assets y sus licencias | QA, documentación y gestión | 3 horas por semana | AA.2 |
| QC.5 | Mantener registro de música y licencias utilizadas | QA, documentación y gestión | 2 horas por semana | ML.2 |
| QD.1 | Crear documentación de arquitectura del software | QA, documentación y gestión | 2 días | DG.7, JI.5 |
| QD.2 | Crear diagrama del flujo general de la aplicación | QA, documentación y gestión | 1 día | EI, IM.2 |
| QD.3 | Documentar funcionamiento del sistema de detección de golpes | QA, documentación y gestión | 1 día | DG.7 |
| QD.4 | Documentar funcionamiento del juego de ritmo | QA, documentación y gestión | 1 día | JI.5 |
| QD.5 | Documentar sistema de intensidad de los golpes | QA, documentación y gestión | 5 horas | DG.4, SI.2 |
| QD.6 | Documentar selección y fundamentación del entorno virtual | QA, documentación y gestión | 1 día | AO.5 |
| QD.7 | Documentar fundamentación de la música utilizada | QA, documentación y gestión | 1 día | MN.2 |
| QD.8 | Documentar diseño y funcionamiento de la interfaz | QA, documentación y gestión | 1 día | IR.2 |
| QM.1 | Elaborar manual básico de usuario | QA, documentación y gestión | 2 días | QV.1 |
| QM.2 | Elaborar manual técnico de instalación y ejecución | QA, documentación y gestión | 1 día | QV.1 |
| QF.1 | Preparar capturas de pantalla del proyecto | QA, documentación y gestión | 5 horas | QV.1 |
| QF.2 | Grabar evidencia en video del funcionamiento | QA, documentación y gestión | 1 día | QV.1 |
| QI.1 | Analizar resultados obtenidos durante las pruebas | QA, documentación y gestión | 2 días | QT.8, QE.2 |
| QI.2 | Redactar apartado de resultados del proyecto | QA, documentación y gestión | 2 días | QI.1 |
| QI.3 | Redactar conclusiones y limitaciones | QA, documentación y gestión | 1 día | QI.2 |
| QI.4 | Integrar todas las secciones del informe final | QA, documentación y gestión | 2 días | ET.1, QD.1, QI.2, QI.3 |
| QI.5 | Revisar redacción, ortografía, referencias y formato | QA, documentación y gestión | 2 días | QI.4 |
| QB.1 | Generar build candidata a versión final | QA, documentación y gestión | 1 día | QE.5 |
| QB.2 | Probar build final en el visor VR objetivo | QA, documentación y gestión | 1 día | QB.1 |
| QB.3 | Corregir errores críticos encontrados en build final | QA, documentación y gestión | 1 a 3 días | QB.2 |
| QB.4 | Generar versión definitiva del videojuego | QA, documentación y gestión | 1 día | QB.3 |
| QX | Preparar presentación y demostración final del proyecto | QA, documentación y gestión | 2 días | QI.4, QB.4 |

Nota: se conservó el contenido y la duración de las tareas. La referencia obsoleta T3.24 se actualizó a la tarea actual de fundamentación teórica (ET.1).