Organización del proyecto: Simulación VR de batería con juego de ritmo

Propuesta de áreas de trabajo, responsabilidades, dependencias y cronograma inicial

Objetivo general. Desarrollar una simulación de batería en realidad virtual 100% interactiva que incluya una experiencia guiada enfocada en la expresión y regulación emocional mediante un juego de ritmo, además de un modo libre de ejecución. El equipo está compuesto por 8 integrantes, de los cuales 2 estarán dedicados principalmente al desarrollo en Unity.

Principio de organización. Las áreas no deben funcionar como compartimentos aislados. Cada integrante tendrá un área principal y entregables claros, pero podrá apoyar otras tareas cuando termine las propias. Las tareas deberán registrar duración estimada, dependencias, prioridad, responsable, entregable y criterio de aceptación.

# 1. Propuesta de áreas de trabajo

| # | Área | Responsable principal | Entregable principal |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Desarrollo VR y batería base | Misael | Batería funcional, baquetas, golpes, físicas, detección de interacción e intensidad. |
| 2 | Juego de ritmo y sistemas | Benjamin | Sistema de BPM, beatmaps, sincronización, puntuación, feedback, modos de juego e integración. |
| 3 | Investigación y experiencia emocional | Maria | Fundamentación científica, estructura de sesión, objetivos emocionales, guion y límites del proyecto. |
| 4 | Música y diseño rítmico | Javier | Música, BPM, estructura de canciones, patrones rítmicos y progresión de dificultad. |
| 5 | Sonido y audio | Christian | Sonidos de batería, efectos, ambiente y mezcla. |
| 6 | UX/UI y tutorial | Sarai | Menús, configuraciones, flujo de usuario, tutorial, instrucciones y prototipos de interfaz. |
| 7 | Entorno 3D, assets y ambientación | Kimberly | Escenario, assets, iluminación, ambientación y búsqueda de recursos con licencia adecuada. |
| 8 | QA, documentación y gestión | Diana | Pruebas, requisitos, bugs, evidencias, control de versiones, documentación y seguimiento del proyecto. |

# 2. Área 1: Desarrollo VR y batería base

Objetivo: Construir el núcleo técnico de la batería en realidad virtual y establecer una salida estándar para que el resto de sistemas pueda reaccionar a cada golpe.

Tareas principales: Configurar el proyecto VR en Unity; implementar agarre y liberación de baquetas; detectar golpes; identificar tambor o platillo golpeado; medir velocidad/intensidad; evitar golpes falsos o dobles; agregar vibración háptica; generar un evento estándar de golpe.

Evento recomendado: DrumHit(instrumento, tiempo, intensidad). De esta forma, el desarrollador del juego de ritmo no necesita conocer la lógica física de las baquetas, solo recibir el evento.

Duración estimada: 2 a 3 semanas para una primera versión funcional.

Puede iniciar: Desde el día 1.

Bloquea: La integración final del juego de ritmo y las pruebas completas con batería VR.

# 3. Área 2: Desarrollo del juego de ritmo

Objetivo: Construir el sistema que convierta la batería VR en un juego de ritmo.

Tareas principales: Sistema de canciones; BPM; beatmaps; aparición de notas o señales; ventanas de precisión; clasificación de golpes (Perfect/Good/Miss); feedback visual; progresión; pausa; reinicio; fin de sesión; modo de ritmo; modo libre e integración con la batería.

Estrategia para trabajar en paralelo: El desarrollador puede comenzar desde el día 1 usando teclado o entradas provisionales. Cuando la batería VR esté lista, reemplaza esas entradas por el evento OnDrumHit o equivalente.

Duración estimada: 2 a 4 semanas para un prototipo funcional, con refinamientos posteriores.

Puede iniciar: Desde el día 1.

Depende de: La integración final depende del evento estándar generado por el sistema de batería.

# 4. Área 3: Investigación y diseño de la experiencia emocional

Recomendación de nombre: En un proyecto académico es preferible hablar de experiencia emocional, bienestar o intervención basada en ritmo, salvo que exista validación clínica y supervisión profesional suficiente para denominarlo formalmente terapia.

Tareas principales: Investigar música y emociones; ritmo y regulación emocional; percusión y expresión emocional; intervenciones musicales; realidad virtual y bienestar; evidencia científica relacionada; limitaciones del proyecto y consideraciones éticas.

Entregable funcional: Además de la investigación, debe producir un flujo de sesión utilizable por el equipo: bienvenida → explicación → selección o identificación emocional → ejercicio introductorio → juego de ritmo → modo libre → cierre → autoevaluación de la experiencia.

Duración estimada: 1 a 2 semanas para la investigación inicial. Después continúa apoyando la documentación y validación del contenido.

Puede iniciar: Desde el día 1.

Bloquea: El guion definitivo, parte del tutorial, la estructura de la experiencia guiada y la justificación académica.

# 5. Área 4: Música y diseño rítmico

Objetivo: Definir y producir el material musical que alimentará el juego de ritmo.

Tareas principales: Investigar tempo, estructura, instrumentación y ritmo; seleccionar o crear música; definir BPM; construir patrones; establecer progresión de dificultad; preparar información útil para generar beatmaps.

Ejemplo de entrega: Canción: Track_01; BPM: 90; compás: 4/4; duración: 3:10; patrón de kick, snare y hi-hat especificado por tiempos o compases.

Nota metodológica: No asumir que un BPM concreto produce automáticamente una emoción. Las decisiones deben apoyarse en evidencia y en el diseño general de la experiencia.

Puede iniciar: Desde el día 1.

Bloquea: Las pruebas reales del juego de ritmo con música y la creación de beatmaps definitivos.

# 6. Área 5: Sonido y audio

Objetivo: Crear o seleccionar los sonidos que harán que la batería, la interfaz y el entorno se sientan convincentes.

Tareas principales: Buscar o producir kick, snare, hi-hat, toms, crash, ride, sonidos de interfaz y ambientes; revisar licencias; normalizar archivos; integrar variantes de intensidad; apoyar mezcla y balance.

Sistema recomendado: Preparar variantes como Snare_soft.wav, Snare_medium.wav y Snare_hard.wav para que Unity seleccione el sonido según la velocidad/intensidad de la baqueta.

Duración estimada: 3 a 5 días para una primera biblioteca; refinamiento durante todo el proyecto.

Puede iniciar: Desde el día 1 con recursos provisionales.

Bloquea: No debe bloquear el prototipo. Se pueden usar sonidos temporales hasta contar con los finales.

# 7. Área 6: UX/UI y tutorial

Objetivo: Diseñar la experiencia completa del usuario, no solo la apariencia visual de los menús.

Tareas principales: Diseñar menú principal, selección de modo, configuraciones, pausa, tutorial, instrucciones, feedback de errores y aciertos, tamaño y posición de textos en VR, sistema de selección y navegación.

Herramientas: Puede diseñarse inicialmente en Canva o Figma y después preparar los recursos gráficos para Unity.

Duración estimada: 2 a 4 días para wireframes y alrededor de 1 semana para una propuesta visual más completa.

Puede iniciar: Desde la semana 1.

Depende de: El flujo final de la experiencia emocional y las limitaciones técnicas del sistema VR.

# 8. Área 7: Entorno 3D, assets y ambientación

Objetivo: Diseñar el espacio virtual en el que se realizará la experiencia y reunir los recursos gráficos necesarios.

Razón para fusionar áreas: Assets y background pertenecen al mismo frente de diseño ambiental y pueden gestionarse mejor de forma conjunta.

Tareas principales: Investigar entorno adecuado; comparar naturaleza, estudio musical, bosque, playa o espacio minimalista; evaluar iluminación, colores, sonidos ambientales, cantidad de objetos, sensación de espacio, rendimiento VR; buscar assets y revisar sus licencias.

Entregable: Moodboard, selección de assets y una escena funcional optimizada.

Puede iniciar: Desde el día 1.

Regla clave: No debe bloquear el desarrollo. Los programadores pueden trabajar inicialmente con una habitación simple y objetos provisionales.

# 9. Área 8: QA, documentación y gestión

Objetivo: Garantizar que el proyecto tenga requisitos verificables, pruebas sistemáticas, seguimiento y documentación suficiente.

Tareas principales: Crear requisitos; registrar tareas y dependencias; documentar pruebas; administrar bugs; reunir capturas y evidencias; apoyar bibliografía; registrar versiones; integrar documentación; preparar manuales, diagramas y resultados.

Ejemplos de requisitos: REQ-01: el usuario deberá poder sujetar una baqueta mediante el controlador VR. REQ-02: el sistema deberá identificar el componente golpeado. REQ-03: deberá determinar la intensidad. REQ-04: el modo de ritmo deberá comparar el momento del golpe con el beatmap. REQ-05: deberá existir un modo libre.

Ejemplos de pruebas: T01: golpear snare → detecta snare. T02: golpe suave → reproduce respuesta suave. T03: golpe fuerte → respuesta fuerte. T04: nota correcta → feedback positivo. T05: nota fuera de tiempo → Miss.

Regla de documentación: Esta persona no debe escribir sola todo el documento. Cada área documenta su parte y el responsable de QA/documentación integra, revisa y da formato.

Puede iniciar: Desde el día 1 y continúa hasta el cierre.

# 10. Dependencias principales del proyecto

Flujo general recomendado:

Investigación → define criterios para Música, UX y Entorno.

Música → produce canción y BPM → permite crear el beatmap.

Batería VR → genera eventos de golpe.

Juego de ritmo + beatmap + eventos de batería → integración.

Audio + UI + entorno → refinan la experiencia.

Build integrada → QA → correcciones → versión final.

Entregables que realmente bloquean el proyecto:

Evento de golpe de batería estable y documentado.

Estructura definida de la experiencia guiada.

Primera canción con BPM y beatmap utilizable.

Build integrada para realizar pruebas completas.

Elementos importantes que no deberían bloquear el prototipo: escenario visual definitivo, menú final, modelos 3D finales, sonidos perfectos o iluminación final. Durante el desarrollo inicial pueden utilizarse recursos provisionales.

# 11. Regla para que nadie se quede sin trabajo

Área no significa persona aislada. Cada integrante tiene un área principal, pero cuando termina una tarea disponible debe tomar la tarea de mayor prioridad que esté lista para comenzar y que pueda ejecutar o apoyar.

Estados recomendados para las tareas:

BACKLOG

READY

IN PROGRESS

REVIEW / TEST

DONE

BLOCKED (solo cuando exista una dependencia real)

# 12. Información que debe tener cada tarea

| Campo | Ejemplo |
| --- | --- |
| ID | VR-04 |
| Área | Batería |
| Tarea | Detectar intensidad del golpe |
| Responsable | Nombre del integrante |
| Estimación | 6 horas |
| Dependencia | VR-02 |
| Prioridad | Alta |
| Estado | READY |
| Entregable | Script funcionando |
| Criterio de aceptación | Reconoce correctamente al menos tres niveles de intensidad |

# 13. Cronograma inicial sugerido

Para un MVP académico completo puede plantearse inicialmente un horizonte de 6 a 8 semanas, ajustándolo según la experiencia del equipo y la disponibilidad del hardware VR.

| Semana | Objetivo principal |
| --- | --- |
| 1 | Investigación, requisitos, arquitectura, flujo de experiencia y prototipos. |
| 2 | Batería VR, sistema de ritmo básico, wireframes, búsqueda de assets y audio. |
| 3 | Primera batería funcional, primera canción, BPM y beatmap. |
| 4 | Integración entre batería y juego de ritmo. |
| 5 | Tutorial, experiencia guiada, modo libre y feedback. |
| 6 | Entorno, UI, audio final y optimización inicial. |
| 7 | Pruebas, registro de errores y evaluación. |
| 8 | Correcciones, optimización, documentación y presentación final. |

# 14. Hito recomendado al finalizar la semana 3

El objetivo no es que el proyecto se vea bonito todavía. El hito técnico debería ser: el usuario se coloca el visor, toma las baquetas, golpea la batería, Unity identifica el instrumento, reproduce un sonido, comienza una canción, aparecen indicaciones y el sistema reconoce si el golpe fue correcto o no.

T1. DESARROLLO VR Y BATERÍA BASE

T1.1 - Crear el proyecto base en Unity y definir la versión que utilizará todo el equipo - Desarrollo VR y batería base - 3 horas - Sin dependencia

T1.2 - Configurar repositorio y estructura inicial de carpetas del proyecto - Desarrollo VR y batería base - 3 horas - T1.1

T1.3 - Configurar control de versiones y reglas para evitar conflictos entre desarrolladores - Desarrollo VR y batería base - 4 horas - T1.2

T1.4 - Instalar y configurar paquetes XR necesarios para realidad virtual - Desarrollo VR y batería base - 5 horas - T1.1

T1.5 - Configurar OpenXR y compatibilidad con el visor VR seleccionado - Desarrollo VR y batería base - 5 horas - T1.4

T1.6 - Crear escena técnica inicial para realizar pruebas de VR - Desarrollo VR y batería base - 3 horas - T1.5

T1.7 - Configurar XR Origin, cámara y seguimiento de cabeza - Desarrollo VR y batería base - 4 horas - T1.6

T1.8 - Configurar seguimiento de los controles derecho e izquierdo - Desarrollo VR y batería base - 4 horas - T1.7

T1.9 - Comprobar escala, altura y posición del jugador dentro del entorno VR - Desarrollo VR y batería base - 4 horas - T1.7

T1.10 - Implementar sistema para agarrar y soltar objetos con los controles - Desarrollo VR y batería base - 1 día - T1.8

T1.11 - Crear versión provisional de las baquetas para pruebas - Desarrollo VR y batería base - 3 horas - T1.6

T1.12 - Configurar las baquetas como objetos interactuables - Desarrollo VR y batería base - 5 horas - T1.10, T1.11

T1.13 - Ajustar posición de agarre de cada baqueta en los controles VR - Desarrollo VR y batería base - 4 horas - T1.12

T1.14 - Crear batería provisional con objetos simples para comenzar pruebas - Desarrollo VR y batería base - 5 horas - T1.6

T1.15 - Definir todos los componentes interactivos de la batería: snare, kick, toms, hi-hat, crash y ride - Desarrollo VR y batería base - 4 horas - T1.14

T1.16 - Configurar colliders para cada componente de la batería - Desarrollo VR y batería base - 1 día - T1.15

T1.17 - Crear sistema general de detección de golpe entre baqueta y batería - Desarrollo VR y batería base - 1 día - T1.12, T1.16

T1.18 - Identificar automáticamente qué pieza de la batería fue golpeada - Desarrollo VR y batería base - 1 día - T1.17

T1.19 - Detectar velocidad de movimiento de la baqueta antes del impacto - Desarrollo VR y batería base - 1 día - T1.17

T1.20 - Convertir la velocidad de la baqueta en un valor de intensidad de golpe - Desarrollo VR y batería base - 1 día - T1.19

T1.21 - Establecer niveles de intensidad suave, media y fuerte - Desarrollo VR y batería base - 5 horas - T1.20

T1.22 - Implementar sistema para evitar golpes duplicados provocados por una misma colisión - Desarrollo VR y batería base - 1 día - T1.17

T1.23 - Configurar vibración háptica del controlador al golpear la batería - Desarrollo VR y batería base - 5 horas - T1.17

T1.24 - Ajustar la intensidad háptica de acuerdo con la fuerza del golpe - Desarrollo VR y batería base - 4 horas - T1.20, T1.23

T1.25 - Crear evento general DrumHit que informe instrumento, intensidad y tiempo del golpe - Desarrollo VR y batería base - 1 día - T1.18, T1.20

T1.26 - Implementar soporte independiente para golpe con baqueta izquierda y derecha - Desarrollo VR y batería base - 5 horas - T1.25

T1.27 - Ajustar física de las baquetas para evitar vibraciones o movimientos extraños - Desarrollo VR y batería base - 1 día - T1.17

T1.28 - Ajustar sensibilidad de las colisiones de batería - Desarrollo VR y batería base - 1 día - T1.27

T1.29 - Incorporar modelo 3D definitivo de la batería - Desarrollo VR y batería base - 1 día - T7.14, T1.28

T1.30 - Reconfigurar colliders utilizando el modelo definitivo - Desarrollo VR y batería base - 1 día - T1.29

T1.31 - Ajustar posición y dimensiones de batería para una postura cómoda en VR - Desarrollo VR y batería base - 5 horas - T1.30, T3.12

T1.32 - Realizar primera prueba completa de interacción física de la batería - Desarrollo VR y batería base - 1 día - T1.31

T1.33 - Corregir errores detectados durante la primera prueba de batería - Desarrollo VR y batería base - 1 a 2 días - T1.32

T2. DESARROLLO DEL JUEGO DE RITMO

T2.1 - Definir técnicamente cómo funcionará el juego de ritmo - Juego de ritmo y sistemas - 1 día - Sin dependencia

T2.2 - Definir los datos necesarios para representar una nota musical dentro del juego - Juego de ritmo y sistemas - 5 horas - T2.1

T2.3 - Diseñar estructura de datos para canciones y beatmaps - Juego de ritmo y sistemas - 1 día - T2.2

T2.4 - Crear sistema de reloj musical independiente de los FPS - Juego de ritmo y sistemas - 1 día - T2.1

T2.5 - Implementar cálculo de BPM y duración de cada beat - Juego de ritmo y sistemas - 5 horas - T2.4

T2.6 - Implementar cálculo de compases y subdivisiones rítmicas - Juego de ritmo y sistemas - 5 horas - T2.5

T2.7 - Crear sistema provisional de golpes utilizando teclado para desarrollar sin depender del VR - Juego de ritmo y sistemas - 5 horas - T2.2

T2.8 - Crear prototipo de beatmap manual - Juego de ritmo y sistemas - 1 día - T2.3

T2.9 - Crear sistema que cargue un beatmap - Juego de ritmo y sistemas - 1 día - T2.3

T2.10 - Sincronizar beatmap con reproducción de música - Juego de ritmo y sistemas - 1 a 2 días - T2.4, T2.9

T2.11 - Crear representación visual provisional de las notas - Juego de ritmo y sistemas - 1 día - T2.10

T2.12 - Crear sistema que indique qué componente de la batería debe golpearse - Juego de ritmo y sistemas - 1 día - T2.11

T2.13 - Definir ventanas temporales Perfect, Good y Miss - Juego de ritmo y sistemas - 5 horas - T2.10

T2.14 - Programar detección de golpes correctos - Juego de ritmo y sistemas - 1 día - T2.13

T2.15 - Programar detección de golpes anticipados - Juego de ritmo y sistemas - 5 horas - T2.14

T2.16 - Programar detección de golpes atrasados - Juego de ritmo y sistemas - 5 horas - T2.14

T2.17 - Programar detección de notas no golpeadas - Juego de ritmo y sistemas - 5 horas - T2.14

T2.18 - Crear sistema básico de puntuación - Juego de ritmo y sistemas - 1 día - T2.14

T2.19 - Crear sistema de combo o golpes consecutivos - Juego de ritmo y sistemas - 5 horas - T2.18

T2.20 - Crear cálculo de precisión porcentual del usuario - Juego de ritmo y sistemas - 5 horas - T2.18

T2.21 - Crear resumen de resultados al terminar una canción - Juego de ritmo y sistemas - 1 día - T2.18, T6.14

T2.22 - Integrar evento DrumHit de la batería VR con el juego de ritmo - Juego de ritmo y sistemas - 1 día - T1.25, T2.14

T2.23 - Sustituir controles provisionales de teclado por interacción VR - Juego de ritmo y sistemas - 5 horas - T2.22

T2.24 - Implementar detección de intensidad del golpe dentro del juego - Juego de ritmo y sistemas - 1 día - T1.20, T2.22

T2.25 - Diseñar mecánicas en las que determinados golpes requieran distinta intensidad - Juego de ritmo y sistemas - 1 día - T2.24, T4.12

T2.26 - Crear feedback visual inmediato de acierto o error - Juego de ritmo y sistemas - 1 día - T2.14, T6.16

T2.27 - Crear feedback auditivo para aciertos, errores e interacción - Juego de ritmo y sistemas - 5 horas - T5.19, T2.14

T2.28 - Implementar cuenta regresiva antes de iniciar una canción - Juego de ritmo y sistemas - 5 horas - T2.10

T2.29 - Crear sistema de pausa y reanudación - Juego de ritmo y sistemas - 1 día - T2.10, T6.12

T2.30 - Crear sistema para reiniciar una actividad - Juego de ritmo y sistemas - 5 horas - T2.29

T2.31 - Crear sistema para abandonar una actividad y regresar al menú - Juego de ritmo y sistemas - 5 horas - T2.29

T2.32 - Crear diferentes niveles de dificultad - Juego de ritmo y sistemas - 1 a 2 días - T4.13, T2.18

T2.33 - Programar selección de dificultad antes de iniciar - Juego de ritmo y sistemas - 5 horas - T2.32, T6.9

T2.34 - Crear modo libre sin puntuación ni notas obligatorias - Juego de ritmo y sistemas - 1 día - T1.25

T2.35 - Permitir seleccionar música de fondo en modo libre - Juego de ritmo y sistemas - 5 horas - T2.34, T4.18

T2.36 - Permitir tocar sin música en modo libre - Juego de ritmo y sistemas - 3 horas - T2.34

T2.37 - Crear sistema de calibración de latencia entre golpe y música - Juego de ritmo y sistemas - 1 a 2 días - T2.22, T5.18

T2.38 - Ajustar ventanas de precisión después de pruebas de usuarios - Juego de ritmo y sistemas - 1 día - T8.24

T2.39 - Integrar juego de ritmo completo con flujo general de la experiencia - Juego de ritmo y sistemas - 2 días - T2.33, T3.16, T6.22

T3. INVESTIGACIÓN Y DISEÑO DE EXPERIENCIA EMOCIONAL

T3.1 - Definir objetivo general de la experiencia emocional - Investigación y experiencia emocional - 4 horas - Sin dependencia

T3.2 - Definir alcance y límites del proyecto respecto al concepto de terapia - Investigación y experiencia emocional - 4 horas - T3.1

T3.3 - Buscar bibliografía científica sobre música y regulación emocional - Investigación y experiencia emocional - 2 días - Sin dependencia

T3.4 - Buscar bibliografía científica sobre percusión y expresión emocional - Investigación y experiencia emocional - 2 días - Sin dependencia

T3.5 - Buscar investigaciones sobre juegos de ritmo relacionados con bienestar y expresión emocional - Investigación y experiencia terapéutica - 1 día - Sin dependencia

T3.6 - Seleccionar estudios científicos que realmente sustentarán el proyecto - Investigación y experiencia emocional - 1 día - T3.3, T3.4, T3.5

T3.7 - Crear matriz bibliográfica de artículos, objetivo, metodología y resultados - Investigación y experiencia emocional - 2 días - T3.6

T3.8 - Definir qué emociones serán abordadas dentro de la simulación - Investigación y experiencia emocional - 1 día - T3.6

T3.9 - Definir qué actividades se relacionarán con cada emoción - Investigación y experiencia emocional - 1 a 2 días - T3.8

Ejemplo: si se trabaja tensión o enojo, establecer qué tipo de dinámica rítmica se utilizará y cómo se explicará al usuario.

T3.10 - Determinar duración aproximada de una sesión - Investigación y experiencia emocional - 5 horas - T3.9

T3.11 - Investigar postura, comodidad y ergonomía durante actividades de percusión VR - Investigación y experiencia emocional - 1 día - T3.6

T3.12 - Redactar el guion de introducción general de la terapia - Investigación y experiencia terapéutica - 1 día - T3.2, T3.8

Por ejemplo, aquí se escribe exactamente lo que aparecerá o se narrará al comenzar:

“Bienvenido. En esta experiencia utilizarás el ritmo y la percusión como medio para expresar emociones…”

T3.13 - Redactar las instrucciones específicas de la actividad terapéutica - Investigación y experiencia terapéutica - 1 día - T3.9, T3.12

Aquí se explica qué debe hacer el usuario, no cómo usar técnicamente los controles.

Por ejemplo:

“Sigue el ritmo que aparecerá frente a ti. No necesitas tocar perfectamente; concéntrate en acompañar el ritmo y expresar la intensidad de la emoción mediante tus golpes.”

T3.14 - Diseñar flujo completo de experiencia desde ingreso hasta finalización - Investigación y experiencia emocional - 2 días - T3.9, T3.12, T3.13

Inicio -> Introducción -> Explicación de la actividad -> Tutorial de batería -> Preparación -> Juego de ritmo terapéutico -> Cierre de la actividad -> Menú principal

T3.15 - Redactar el guion del tutorial introductorio - Investigación y experiencia terapéutica - 1 día - T3.13, T3.14

Aquí se define el texto que posteriormente utilizará el área de interfaz.

Por ejemplo:

“Toma una baqueta con cada mano.”

“Golpea el tambor iluminado.”

“La fuerza con la que golpees también será reconocida.”

“Sigue las señales visuales al ritmo de la música.”

T3.16 - Definir cómo se utilizarán el ritmo y la intensidad de los golpes para expresar las emociones seleccionadas - Investigación y experiencia terapéutica - 1 día - T3.8, T3.9

T3.17 - Redactar el guion de cierre de la experiencia terapéutica - Investigación y experiencia terapéutica - 5 horas - T3.14

Por ejemplo:

“Has terminado la sesión. Tómate unos momentos antes de continuar. Puedes regresar al menú principal o utilizar el modo libre.”

No necesita preguntar cómo se siente el usuario.

T3.18 - Redactar la fundamentación teórica de la propuesta terapéutica - Investigación y experiencia terapéutica - 3 días - T3.7, T3.16

T3.19 - Revisar y actualizar la fundamentación según el funcionamiento final del prototipo - Investigación y experiencia terapéutica - 1 día - T3.18, T8.24

T4. MÚSICA Y DISEÑO RÍTMICO

T4.1 - Investigar características musicales adecuadas para la experiencia planteada - Música y diseño rítmico - 2 días - T3.7

T4.2 - Analizar BPM utilizados en las referencias encontradas - Música y diseño rítmico - 1 día - T4.1

T4.3 - Analizar compases y patrones rítmicos apropiados para principiantes - Música y diseño rítmico - 1 día - T4.1

T4.4 - Definir estilos musicales que utilizará el proyecto - Música y diseño rítmico - 1 día - T4.1

T4.5 - Definir duración de las pistas musicales - Música y diseño rítmico - 5 horas - T3.11, T4.4

T4.6 - Determinar si se utilizará música original, libre de derechos o licenciada - Música y diseño rítmico - 4 horas - Sin dependencia

T4.7 - Investigar licencias de las pistas o recursos musicales considerados - Música y diseño rítmico - 1 día - T4.6

T4.8 - Crear o seleccionar primera pista musical de prueba - Música y diseño rítmico - 2 días - T4.4, T4.6

T4.9 - Determinar BPM exacto de la primera pista - Música y diseño rítmico - 3 horas - T4.8

T4.10 - Identificar estructura musical de la primera pista - Música y diseño rítmico - 5 horas - T4.8

T4.11 - Crear patrón básico de batería para la primera pista - Música y diseño rítmico - 1 día - T4.10

T4.12 - Definir momentos donde se utilizarán golpes suaves, medios o fuertes - Música y diseño rítmico - 1 día - T4.11

T4.13 - Crear versiones de dificultad Tutorial, Fácil e Intermedio del patrón - Música y diseño rítmico - 2 días - T4.11

T4.14 - Convertir patrón rítmico en información utilizable para el beatmap - Música y diseño rítmico - 1 día - T4.13

T4.15 - Probar primer beatmap junto con el desarrollador - Música y diseño rítmico - 1 día - T2.10, T4.14

T4.16 - Corregir patrones que resulten poco cómodos o confusos - Música y diseño rítmico - 1 día - T4.15

T4.17 - Crear o seleccionar pistas adicionales - Música y diseño rítmico - 3 a 5 días - T4.16

T4.18 - Preparar pistas para modo libre - Música y diseño rítmico - 1 día - T4.17

T4.19 - Normalizar formato, frecuencia de muestreo y volumen de todas las pistas - Música y diseño rítmico - 1 día - T4.17

T4.20 - Documentar BPM, duración, compás y finalidad de cada pista - Música y diseño rítmico - 1 día - T4.19

T5. SONIDO Y AUDIO

T5.1 - Crear lista de todos los sonidos necesarios para el proyecto - Sonido y audio - 5 horas - Sin dependencia

T5.2 - Investigar bancos de sonidos compatibles con la licencia del proyecto - Sonido y audio - 1 día - T5.1

T5.3 - Buscar sonido de kick - Sonido y audio - 3 horas - T5.2

T5.4 - Buscar sonido de snare - Sonido y audio - 3 horas - T5.2

T5.5 - Buscar sonidos de toms - Sonido y audio - 4 horas - T5.2

T5.6 - Buscar sonidos de hi-hat abierto y cerrado - Sonido y audio - 4 horas - T5.2

T5.7 - Buscar sonidos de crash y ride - Sonido y audio - 4 horas - T5.2

T5.8 - Seleccionar tres niveles de intensidad para cada componente principal - Sonido y audio - 2 días - T5.3, T5.4, T5.5, T5.6, T5.7

T5.9 - Editar inicio y final de cada muestra para evitar retrasos - Sonido y audio - 1 día - T5.8

T5.10 - Eliminar ruidos innecesarios de las muestras - Sonido y audio - 1 día - T5.8

T5.11 - Normalizar volumen de las muestras de batería - Sonido y audio - 1 día - T5.9

T5.12 - Exportar sonidos en formato apropiado para Unity - Sonido y audio - 5 horas - T5.11

T5.13 - Crear Audio Mixer dentro de Unity - Sonido y audio - 5 horas - T5.12

T5.14 - Separar canales de batería, música, ambiente e interfaz - Sonido y audio - 5 horas - T5.13

T5.15 - Integrar sonidos de batería con sistema DrumHit - Sonido y audio - 1 día - T1.25, T5.12

T5.16 - Asignar sonidos diferentes según intensidad del golpe - Sonido y audio - 1 día - T1.21, T5.15

T5.17 - Configurar volumen espacial de la batería dentro del entorno VR - Sonido y audio - 1 día - T5.15

T5.18 - Medir retraso perceptible entre impacto y reproducción del sonido - Sonido y audio - 1 día - T5.15

T5.19 - Buscar y preparar sonidos para botones, aciertos y errores - Sonido y audio - 1 día - T5.2

T5.20 - Buscar o producir sonidos ambientales para el escenario - Sonido y audio - 1 día - T7.7

T5.21 - Integrar ambiente sonoro con escenario final - Sonido y audio - 1 día - T5.20, T7.18

T5.22 - Crear controles independientes de volumen para música, batería y ambiente - Sonido y audio - 1 día - T5.14, T6.11

T5.23 - Realizar mezcla general de audio - Sonido y audio - 1 a 2 días - T5.21, T5.22

T6. UX/UI, MENÚS Y TUTORIAL

T6.1 - Definir mapa completo de pantallas de la aplicación - UX/UI y tutorial - 1 día - T3.16

T6.2 - Definir navegación entre menú, experiencia guiada, juego y modo libre - UX/UI y tutorial - 1 día - T6.1

T6.3 - Crear wireframe del menú principal - UX/UI y tutorial - 5 horas - T6.2

T6.4 - Crear wireframe de selección de modo - UX/UI y tutorial - 4 horas - T6.2

T6.5 - Crear wireframe de selección emocional - UX/UI y tutorial - 5 horas - T3.13, T6.2

T6.6 - Crear wireframe del tutorial - UX/UI y tutorial - 1 día - T3.14, T6.2

T6.7 - Crear wireframe de pantalla previa al juego - UX/UI y tutorial - 4 horas - T6.2

T6.8 - Crear wireframe de resultados - UX/UI y tutorial - 4 horas - T6.2

T6.9 - Crear interfaz para selección de canción y dificultad - UX/UI y tutorial - 1 día - T4.13, T6.3

T6.10 - Diseñar menú de configuración - UX/UI y tutorial - 1 día - T6.3

T6.11 - Diseñar controles para volumen de música, batería y ambiente - UX/UI y tutorial - 5 horas - T6.10

T6.12 - Diseñar menú de pausa - UX/UI y tutorial - 5 horas - T6.3

T6.13 - Diseñar pantalla de confirmación para salir o reiniciar - UX/UI y tutorial - 4 horas - T6.12

T6.14 - Diseñar presentación de resultados finales - UX/UI y tutorial - 1 día - T6.8

T6.15 - Definir estilo visual general de la interfaz - UX/UI y tutorial - 1 día - T7.3

T6.16 - Diseñar indicadores visuales de Perfect, Good y Miss - UX/UI y tutorial - 1 día - T6.15, T2.13

T6.17 - Diseñar representación definitiva de las notas del juego - UX/UI y tutorial - 1 a 2 días - T6.15, T2.11

T6.18 - Diseñar indicadores para señalar el tambor que debe golpearse - UX/UI y tutorial - 1 día - T6.17

T6.19 - Diseñar tutorial visual sobre cómo sujetar las baquetas - UX/UI y tutorial - 1 día - T1.12

T6.20 - Diseñar tutorial para explicar cómo seguir el ritmo - UX/UI y tutorial - 1 día - T2.14

T6.21 - Diseñar tutorial para explicar la intensidad de los golpes - UX/UI y tutorial - 1 día - T1.21

T6.22 - Implementar flujo del tutorial completo - UX/UI y tutorial - 2 días - T6.19, T6.20, T6.21

T6.23 - Importar recursos gráficos de Canva/Figma a Unity - UX/UI y tutorial - 1 día - T6.15

T6.24 - Implementar menú principal dentro de Unity - UX/UI y tutorial - 1 día - T6.23

T6.25 - Implementar interacción con botones utilizando controlador VR - UX/UI y tutorial - 1 día - T1.8, T6.24

T6.26 - Implementar configuración de volumen - UX/UI y tutorial - 1 día - T5.22, T6.25

T6.27 - Implementar menú de pausa - UX/UI y tutorial - 1 día - T6.12, T6.25

T6.28 - Implementar pantalla de resultados - UX/UI y tutorial - 1 día - T2.21, T6.14

T6.29 - Revisar legibilidad de textos dentro del visor VR - UX/UI y tutorial - 1 día - T6.25

T6.30 - Revisar tamaño, distancia y posición de paneles - UX/UI y tutorial - 1 día - T6.29

T6.31 - Corregir problemas de navegación encontrados en pruebas - UX/UI y tutorial - 1 a 2 días - T8.24

T7. ENTORNO 3D, ASSETS Y AMBIENTACIÓN

T7.1 - Investigar qué tipo de entorno puede favorecer la experiencia propuesta - Entorno 3D y assets - 2 días - T3.7

T7.2 - Comparar posibles ambientes: naturaleza, estudio musical, espacio minimalista y otros - Entorno 3D y assets - 1 día - T7.1

T7.3 - Definir dirección artística general del escenario - Entorno 3D y assets - 1 día - T7.2

T7.4 - Investigar teoría del color y su relación con la percepción emocional, concentración y confort visual dentro de entornos virtuales - Entorno 3D y assets - 1 día - T3.6

Esta investigación servirá para fundamentar por qué se seleccionarán determinados colores y evitar elegirlos únicamente por estética.

T7.5 - Definir paleta de colores y criterios para aplicarla en los modelos 3D y el entorno según la experiencia emocional propuesta - Entorno 3D y assets - 5 horas - T7.3, T7.4, T3.8

Por ejemplo, podrían establecer:

Color principal del escenario
Colores secundarios
Colores de iluminación
Colores de elementos interactivos
Colores que se evitarán
Nivel de saturación permitido

T7.6 - Crear moodboard visual del escenario incorporando la dirección artística y la paleta de colores seleccionada - Entorno 3D y assets - 1 día - T7.3, T7.5

T7.7 - Crear lista de todos los assets 3D necesarios - Entorno 3D y assets - 5 horas - T7.6

T7.8 - Definir límites de polígonos y rendimiento adecuados para VR - Entorno 3D y assets - 1 día - T1.5

T7.9 - Buscar assets de entorno compatibles con el estilo elegido - Entorno 3D y assets - 2 días - T7.7, T7.8

T7.10 - Revisar licencias de los assets seleccionados - Entorno 3D y assets - 1 día - T7.9

T7.11 - Buscar modelo de batería adecuado - Entorno 3D y assets - 1 día - T7.7

T7.12 - Revisar licencia del modelo de batería - Entorno 3D y assets - 3 horas - T7.11

T7.13 - Buscar o crear modelos definitivos de baquetas - Entorno 3D y assets - 5 horas - T7.7

T7.14 - Optimizar modelo de batería para VR - Entorno 3D y assets - 1 día - T7.11

T7.15 - Optimizar materiales y texturas de la batería considerando la paleta de colores establecida - Entorno 3D y assets - 1 día - T7.14, T7.5

T7.16 - Preparar batería definitiva para integración en Unity - Entorno 3D y assets - 5 horas - T7.15

T7.17 - Crear primera composición del escenario en Unity - Entorno 3D y assets - 2 días - T7.9

T7.18 - Determinar posición del jugador y batería dentro del escenario - Entorno 3D y assets - 1 día - T7.17, T3.11

T7.19 - Aplicar la paleta de colores seleccionada a modelos, materiales y elementos principales del escenario - Entorno 3D y assets - 1 día - T7.5, T7.17

Esta es importante porque convierte la investigación de teoría del color en algo realmente aplicado al videojuego.

Por ejemplo:

paredes y superficies → colores base
batería → colores compatibles con el entorno
elementos interactivos → mayor contraste
decoración → colores secundarios
fondo → colores menos llamativos para evitar distracción

T7.20 - Configurar iluminación inicial considerando la paleta de colores establecida - Entorno 3D y assets - 1 día - T7.17, T7.19

T7.21 - Configurar iluminación definitiva y ambiente visual - Entorno 3D y assets - 1 a 2 días - T7.20

T7.22 - Añadir elementos ambientales secundarios - Entorno 3D y assets - 1 a 2 días - T7.21

T7.23 - Reducir objetos que puedan distraer al usuario - Entorno 3D y assets - 5 horas - T7.22

T7.24 - Crear límites visuales de seguridad del espacio de interacción - Entorno 3D y assets - 1 día - T7.18

T7.25 - Optimizar texturas del escenario para VR - Entorno 3D y assets - 1 día - T7.22

T7.26 - Configurar LOD en objetos que lo requieran - Entorno 3D y assets - 1 día - T7.25

T7.27 - Revisar cantidad de luces en tiempo real - Entorno 3D y assets - 5 horas - T7.21

T7.28 - Preparar iluminación horneada cuando sea conveniente - Entorno 3D y assets - 1 día - T7.27

T7.29 - Evaluar FPS del escenario en el visor objetivo - Entorno 3D y assets - 1 día - T7.28

T7.30 - Optimizar escenario hasta cumplir rendimiento esperado - Entorno 3D y assets - 1 a 3 días - T7.29

T7.31 - Revisar ambiente visual con el responsable de experiencia emocional para comprobar que colores, iluminación y escenario sean coherentes con la experiencia propuesta - Entorno 3D y assets - 5 horas - T7.21, T3.14, T3.16

T7.32 - Realizar ajustes finales de ambientación - Entorno 3D y assets - 1 día - T7.31

T8. QA, DOCUMENTACIÓN Y GESTIÓN DEL PROYECTO

Esta área empieza desde el primer día, no cuando termine la programación.

T8.1 - Definir alcance general del proyecto - QA, documentación y gestión - 1 día - Sin dependencia

T8.2 - Definir objetivos generales y específicos - QA, documentación y gestión - 1 día - T8.1

T8.3 - Identificar entregables principales del proyecto - QA, documentación y gestión - 5 horas - T8.1

T8.4 - Elaborar EDT/WBS completa de tareas - QA, documentación y gestión - 2 días - T8.3

T8.5 - Asignar responsables principales para cada tarea - QA, documentación y gestión - 1 día - T8.4

T8.6 - Establecer dependencias entre tareas - QA, documentación y gestión - 1 día - T8.4

T8.7 - Crear cronograma inicial del proyecto - QA, documentación y gestión - 1 a 2 días - T8.4, T8.6

T8.8 - Crear diagrama de Gantt - QA, documentación y gestión - 1 día - T8.7

T8.9 - Identificar ruta crítica del proyecto - QA, documentación y gestión - 1 día - T8.8

T8.10 - Crear lista de riesgos técnicos, académicos y de tiempo - QA, documentación y gestión - 1 día - T8.7

T8.11 - Definir acciones de mitigación para cada riesgo - QA, documentación y gestión - 1 día - T8.10

T8.12 - Definir requisitos funcionales de la simulación - QA, documentación y gestión - 2 días - T8.1

T8.13 - Definir requisitos no funcionales - QA, documentación y gestión - 1 día - T8.12

T8.14 - Crear criterios de aceptación para cada requisito - QA, documentación y gestión - 2 días - T8.12, T8.13

T8.15 - Crear matriz de trazabilidad entre requisitos y funcionalidades - QA, documentación y gestión - 1 día - T8.14

T8.16 - Establecer formato para documentar errores - QA, documentación y gestión - 5 horas - Sin dependencia

T8.17 - Crear plan de pruebas de batería VR - QA, documentación y gestión - 1 día - T1.15

T8.18 - Crear plan de pruebas del juego de ritmo - QA, documentación y gestión - 1 día - T2.1

T8.19 - Crear plan de pruebas de interfaz - QA, documentación y gestión - 1 día - T6.1

T8.20 - Crear plan de pruebas de audio - QA, documentación y gestión - 5 horas - T5.1

T8.21 - Crear plan de pruebas de rendimiento VR - QA, documentación y gestión - 1 día - T7.6

T8.22 - Realizar pruebas unitarias de batería - QA, documentación y gestión - 1 a 2 días - T1.32

T8.23 - Realizar pruebas del sistema de ritmo - QA, documentación y gestión - 1 a 2 días - T2.39

T8.24 - Realizar pruebas con usuarios del prototipo integrado - QA, documentación y gestión - 2 a 3 días - T2.39, T6.30, T7.29

T8.25 - Registrar errores, observaciones y sugerencias de usuarios - QA, documentación y gestión - 1 día - T8.24

T8.26 - Clasificar errores por gravedad y prioridad - QA, documentación y gestión - 5 horas - T8.25

T8.27 - Asignar errores a las áreas correspondientes - QA, documentación y gestión - 3 horas - T8.26

T8.28 - Verificar corrección de errores críticos - QA, documentación y gestión - 1 a 2 días - T8.27

T8.29 - Realizar prueba completa desde inicio hasta final de una sesión - QA, documentación y gestión - 1 día - T8.28

T8.30 - Evaluar estabilidad y presencia de cierres inesperados - QA, documentación y gestión - 1 día - T8.29

T8.31 - Medir FPS del proyecto en el visor objetivo - QA, documentación y gestión - 5 horas - T7.27, T8.29

T8.32 - Evaluar latencia entre golpe físico, sonido y detección - QA, documentación y gestión - 1 día - T1.33, T5.18, T2.37

T8.33 - Evaluar comodidad de la experiencia VR - QA, documentación y gestión - 1 día - T8.24

T8.34 - Registrar versiones importantes del proyecto - QA, documentación y gestión - Durante todo el proyecto - T1.2

T8.35 - Documentar avances semanales - QA, documentación y gestión - 2 horas por semana - Sin dependencia

T8.36 - Mantener actualizada la bibliografía del proyecto - QA, documentación y gestión - 2 horas por semana - T3.3

T8.37 - Mantener registro de assets y sus licencias - QA, documentación y gestión - 3 horas por semana - T7.8

T8.38 - Mantener registro de música y licencias utilizadas - QA, documentación y gestión - 2 horas por semana - T4.7

T8.39 - Crear documentación de arquitectura del software - QA, documentación y gestión - 2 días - T1.25, T2.39

T8.40 - Crear diagrama del flujo general de la aplicación - QA, documentación y gestión - 1 día - T3.16, T6.2

T8.41 - Documentar funcionamiento del sistema de detección de golpes - QA, documentación y gestión - 1 día - T1.25

T8.42 - Documentar funcionamiento del juego de ritmo - QA, documentación y gestión - 1 día - T2.39

T8.43 - Documentar sistema de intensidad de los golpes - QA, documentación y gestión - 5 horas - T1.20, T5.16

T8.44 - Documentar selección y fundamentación del entorno virtual - QA, documentación y gestión - 1 día - T7.29

T8.45 - Documentar fundamentación de la música utilizada - QA, documentación y gestión - 1 día - T4.20

T8.46 - Documentar diseño y funcionamiento de la interfaz - QA, documentación y gestión - 1 día - T6.30

T8.47 - Elaborar manual básico de usuario - QA, documentación y gestión - 2 días - T8.29

T8.48 - Elaborar manual técnico de instalación y ejecución - QA, documentación y gestión - 1 día - T8.29

T8.49 - Preparar capturas de pantalla del proyecto - QA, documentación y gestión - 5 horas - T8.29

T8.50 - Grabar evidencia en video del funcionamiento - QA, documentación y gestión - 1 día - T8.29

T8.51 - Analizar resultados obtenidos durante las pruebas - QA, documentación y gestión - 2 días - T8.24, T8.25

T8.52 - Redactar apartado de resultados del proyecto - QA, documentación y gestión - 2 días - T8.51

T8.53 - Redactar conclusiones y limitaciones - QA, documentación y gestión - 1 día - T8.52

T8.54 - Integrar todas las secciones del informe final - QA, documentación y gestión - 2 días - T3.24, T8.39, T8.52, T8.53

T8.55 - Revisar redacción, ortografía, referencias y formato - QA, documentación y gestión - 2 días - T8.54

T8.56 - Generar build candidata a versión final - QA, documentación y gestión - 1 día - T8.28

T8.57 - Probar build final en el visor VR objetivo - QA, documentación y gestión - 1 día - T8.56

T8.58 - Corregir errores críticos encontrados en build final - QA, documentación y gestión - 1 a 3 días - T8.57

T8.59 - Generar versión definitiva del videojuego - QA, documentación y gestión - 1 día - T8.58

T8.60 - Preparar presentación y demostración final del proyecto - QA, documentación y gestión - 2 días - T8.54, T8.59