UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA

Recorte de alcance del proyecto

Simulación de Batería en Realidad Virtual con Enfoque Terapéutico

| Campo | Dato |
| --- | --- |
| Unidad de aprendizaje | Administración de Proyectos de Software |
| Facultad | Ingeniería Mecánica y Eléctrica, UANL |
| Docente | Dra. Leticia Amalia Neira Tovar |
| Equipo | Equipo A |
| Fecha | 18 de octubre de 2026 |
| Proceso | PMBOK 4.6 Control Integrado de Cambios · 5.6 Controlar el Alcance |

# 1. Por qué se recorta

El proyecto registra 93 de 257 actividades terminadas con diecinueve días hábiles hasta el cierre del periodo. Al ritmo actual no cabe, y el hueco no se reparte parejo: dos áreas están cerradas y tres apenas han arrancado.

| Área | Terminadas | Total | Avance |
| --- | --- | --- | --- |
| Experiencia emocional | 18 | 19 | 95 % |
| Desarrollo VR y batería | 27 | 33 | 82 % |
| Juego de ritmo | 17 | 39 | 44 % |
| QA y gestión | 18 | 60 | 30 % |
| Interfaz | 9 | 31 | 29 % |
| Música | 2 | 20 | 10 % |
| Sonido | 1 | 23 | 4 % |
| Entorno 3D | 1 | 32 | 3 % |

La cadena de Entorno 3D tiene diecisiete actividades estrictamente seriales en una sola persona. Diecisiete tareas en fila dentro de diecinueve días hábiles exigen una por día sin un solo tropiezo, y la cadena lleva seis semanas sin arrancar. No es un retraso recuperable.

# 2. El criterio

Sobrevive lo que sirve a una medida de éxito. Se recorta lo que no sirve a ninguna.

El criterio no es «lo que dio tiempo». La carta del patrocinador comprometió diez resultados verificables, no doscientas cincuenta y siete tareas: las tareas eran el camino, las medidas son el destino. Recortar contra las medidas se defiende; recortar contra el reloj, no.

| # | Medida de éxito | Estado |
| --- | --- | --- |
| 1 | El usuario distingue y alcanza los componentes sin indicación externa | Cumplida: seis piezas con indicador |
| 2 | El sistema registra el golpe en el componente correcto en ≥95 % de los intentos | Funciona; falta la medición formal |
| 3 | El sonido reproducido corresponde siempre al componente golpeado | Cumplida |
| 4 | El retardo entre golpe y sonido se mantiene por debajo de 30 ms | Cumplida y medida: p90 de +4.07 ms |
| 5 | La simulación sostiene 72 fps durante una sesión completa | Sin medir |
| 6 | Un usuario sin experiencia comprende el uso sin instrucción escrita | Requiere pruebas con usuarios |
| 7 | El sistema distingue golpe suave, medio y fuerte y modifica el sonido | Cumplida: tres niveles |
| 8 | El asesor externo dictamina pertinencia terapéutica de las rutinas | SE RETIRA. Ver sección 5 |
| 9 | El sistema exporta precisión temporal, amplitud y constancia por sesión | A un paso. Ver sección 4.1 |
| 10 | Ningún participante reporta mareo, fatiga ni molestia articular | Requiere pruebas con usuarios |

# 3. El recorte

| Concepto | Actividades |
| --- | --- |
| Terminadas y ya registradas | 93 |
| Terminadas que el área no había registrado | 12 |
| Sobreviven al recorte | 52 |
| Se recortan | 100 |
| Se añaden | 1 |
| TOTAL ANTERIOR | 257 |
| TOTAL NUEVO | 158 |

Sobre el porcentaje de avance

El avance pasa de 36 % a 66 %. Conviene decir con claridad de dónde sale ese salto, porque leído solo se parece demasiado a maquillaje.

El numerador sube de 93 a 105 por una razón acotada: 12 actividades de sonido estaban terminadas y no se habían registrado. El resto del salto es del denominador, que baja de 257 a 158 por la decisión que este documento declara. El proyecto no avanzó de golpe: dejó de medirse contra trabajo que nunca se iba a hacer.

## 3.1 Trabajo terminado que no estaba registrado

Se hizo desde desarrollo VR mientras se construía la batería, y el área que lo tenía asignado seguía marcándolo como bloqueado. Contarlo como recortado daría por perdido trabajo real.

| Clave | Por qué está terminada |
| --- | --- |
| SB.1 | Bombo del pack Dustyroom, CC BY 4.0 |
| SB.2 | Tarola del mismo pack |
| SB.3 | Dos toms del mismo pack |
| SB.4 | Hi-hat del mismo pack |
| SB.6 | Tres niveles por pieza, desde la velocidad de la baqueta |
| SE.1 | Las 82 muestras no tienen silencio inicial |
| SE.3 | Ganancia de normalización por muestra, calculada al analizar el kit |
| SE.4 | 48 kHz, mono, PCM: el formato nativo del visor |
| SI.1 | DrumVoice reproduce la muestra de la pieza golpeada |
| SI.2 | SampleSelector elige la muestra por intensidad, con dinámica timbral |
| SI.3 | Audio 2D por decisión de diseño: la espacialización cuesta y no aporta aquí |
| SI.4 | Medido en el hito Go/No-Go: p90 de +4.07 ms |

## 3.2 Reparto del recorte por área

| Área | Sobreviven | Se recortan |
| --- | --- | --- |
| Desarrollo VR y batería | 2 | 4 |
| Juego de ritmo | 0 | 22 |
| QA y gestión | 28 | 14 |
| Experiencia emocional | 1 | 0 |
| Sonido | 1 | 9 |
| Música | 5 | 13 |
| Interfaz | 9 | 13 |
| Entorno 3D | 6 | 25 |

# 4. Qué sobrevive, y a qué medida sirve

| Clave | Medida | Justificación |
| --- | --- | --- |
| AA.3 | — | Assets de entorno con licencia libre. Sin esto no hay escenario |
| AA.4 | — | Revisar licencias. Obligación legal, no opcional |
| AL.2 | 6 | Iluminación: un escenario oscuro no se entiende sin instrucción |
| AO.5 | 5 | Medir FPS en el visor. Es la medida 5 y hoy está sin verificar |
| AP.1 | 1 | Composición del escenario con los assets |
| AS | 10 | Límites visuales de seguridad del espacio de interacción |
| DT.4 | — | Incorporar el modelo 3D cuando llegue del área de entorno |
| DT.5 | — | Reajustar los planos de golpe a ese modelo |
| ET.2 | — | Actualizar la fundamentación a lo que el prototipo realmente mide |
| II.2 | 6 | Menú principal dentro de Unity |
| II.3 | 6 | Interacción con botones por mando |
| II.6 | 9 | Pantalla de resultados: es donde se ven las métricas |
| IR.1 | 6 | Legibilidad en el visor. El análisis ya existe; falta corregir |
| IR.2 | 6 | Tamaño, distancia y posición de los paneles |
| IT.1 | 6 | Tutorial: cómo sujetar las baquetas |
| IT.2 | 6 | Tutorial: cómo seguir el ritmo |
| IT.3 | 6 | Tutorial: cómo funciona la intensidad del golpe |
| IT.4 | 6 | Implementar el flujo del tutorial |
| MB.1 | — | El patrón de batería de esa pista |
| MB.4 | — | Convertir el patrón en beatmap |
| MP.1 | — | Una pista de prueba con licencia |
| MP.2 | — | Su BPM exacto. Un BPM aproximado desincroniza a los pocos compases |
| MP.3 | — | Su estructura: dónde cae el primer beat y el compás |
| QB.1 | — | Build candidata |
| QB.2 | — | Probarla en el visor |
| QB.3 | — | Corregir lo crítico |
| QB.4 | — | Versión definitiva |
| QC.1 | — | Registro de versiones |
| QC.4 | — | Registro de assets y licencias. Obligación legal |
| QE.2 | — | Registrar lo que reporten los usuarios |
| QE.3 | — | Clasificar por gravedad |
| QE.4 | — | Asignar a su área |
| QE.5 | — | Verificar la corrección de lo crítico |
| QG.2 | — | Acciones de mitigación por riesgo |
| QI.1 | — | Analizar los resultados de las pruebas |
| QI.2 | — | Redactar resultados |
| QI.3 | — | Redactar conclusiones y limitaciones |
| QI.4 | — | Integrar el informe |
| QI.5 | — | Revisión final de redacción y formato |
| QM.1 | 6 | Manual de usuario |
| QM.2 | — | Manual técnico de instalación |
| QT.1 | 2 | Plan de pruebas de la batería: es donde se mide el 95 % |
| QT.6 | 2 | Ejecutar las pruebas de batería |
| QT.7 | — | Pruebas del sistema de ritmo |
| QT.8 | 6 | Pruebas con usuarios del prototipo |
| QV.1 | — | Sesión completa de principio a fin |
| QV.2 | 5 | Estabilidad y cierres inesperados |
| QV.3 | 5 | Medir FPS en la build final: es el criterio de la medida 5 |
| QV.4 | 4 | Evaluar la latencia en la build final |
| QV.5 | 10 | Comodidad de la experiencia |
| QX | — | Presentación y demostración final |
| SB.5 | 3 | Falta el crash. El pack no incluye ninguno |

## 4.1 La única actividad que se añade

La medida 9 pide exportar por sesión precisión temporal, amplitud de movimiento y constancia del pulso. El marcador del juego de ritmo ya calcula la precisión temporal y la constancia; falta volcarlas a un archivo.

| Clave | Medida | Actividad |
| --- | --- | --- |
| DM.1 | 9 | Exportar las métricas de sesión a JSON: precisión temporal y constancia |

Es el único punto donde este documento añade alcance mientras recorta. La razón es la desproporción: una actividad de trabajo cierra una medida que hoy está en cero.

# 5. La medida 8 se retira

El asesor terapéutico externo tenía fecha límite de confirmación el 10 de septiembre y nunca se concretó. No es cuestión de tiempo disponible: sin asesor no hay dictamen, y sin dictamen la medida no se puede verificar por ningún camino.

Se declara retirada. En su lugar:

El respaldo terapéutico se apoya en protocolos publicados de Neurologic Music Therapy, citados en el documento de fundamentación.

La ausencia de validación terapéutica externa se documenta como limitación explícita del proyecto, en el informe final y en la presentación.

El proyecto no se presenta como tratamiento de ninguna condición de salud.

Es exactamente la contingencia que el acta constitutiva había previsto para este caso. Que el plan anticipara el fallo y nombrara la salida es, en sí mismo, evidencia de gestión.

# 6. Qué se recorta, y por qué

Ninguna actividad se borra del cronograma. Se marcan como fuera de alcance con la razón escrita, de modo que el recorte quede auditable: una actividad borrada no deja rastro de que existió ni de por qué se quitó.

## 6.1 Desarrollo VR y batería — 4

| Clave | Razón |
| --- | --- |
| DB.2 | Baquetas interactuables. Van solidarias al control, decisión del acta |
| DB.4 | Física de baquetas. No hay física que ajustar |
| DO | Agarrar y soltar objetos. Misma decisión del acta |
| DT.3 | Colliders por componente. La detección es por plano armado |

## 6.2 Juego de ritmo — 22

| Clave | Razón |
| --- | --- |
| JC.1 | Cuenta regresiva. Recortada en R14; los compases de entrada la cubren |
| JC.2 | Pausa y reanudación. Recortada en R14 |
| JC.3 | Reiniciar actividad. Recortada en R14 |
| JC.4 | Abandonar actividad. Recortada en R14 |
| JF.1 | Feedback visual. Lo cubre JudgePopup |
| JF.2 | Feedback auditivo. La batería ya suena al golpear |
| JI.2 | Sustituir teclado por VR. El teclado nunca se construyó |
| JI.3 | Intensidad dentro del juego. DrumHit ya la lleva |
| JI.4 | Mecánicas por intensidad. Recortada en R14 |
| JI.5 | Integrar con el flujo general. Depende de los menús |
| JK | Sistema de teclado. Sin objeto: la interacción VR ya existe |
| JL.1 | Niveles de dificultad. Recortada en R14 |
| JL.2 | Selección de dificultad. Depende de JL.1 |
| JM.1 | Modo libre. La batería ya es tocable fuera del juego |
| JM.2 | Música de fondo en modo libre. Depende de JM.1 |
| JM.3 | Tocar sin música. Depende de JM.1 |
| JP.2 | Combo. Recortada en R14 |
| JP.4 | Resumen de resultados. Lo cubre II.6 |
| JW.3 | Detectar golpes anticipados por separado. Se registran como fallo |
| JW.4 | Detectar golpes atrasados por separado. Misma razón |
| JW.6 | Ajustar ventanas tras pruebas. Requiere iteración que no cabe |
| JY | Calibración de latencia. Ya resuelta: p90 de +4.07 ms |

## 6.3 QA y gestión — 14

| Clave | Razón |
| --- | --- |
| QD.1 | Documentación de arquitectura. YA EXISTEN la guía de 8 capítulos y los specs |
| QD.2 | Diagrama de flujo. Se cubre en el informe final |
| QD.3 | Documentar detección de golpes. Está en la guía y en el spec |
| QD.4 | Documentar el juego de ritmo. Está en su spec y su plan |
| QD.5 | Documentar intensidad. Está en la guía |
| QD.6 | Documentar el entorno. El entorno se recortó a integración |
| QD.7 | Documentar la música. Se cubre con MP.3 |
| QD.8 | Documentar la interfaz. Se cubre en el informe final |
| QF.1 | Capturas de pantalla. Se obtienen al preparar QX |
| QF.2 | Video de evidencia. Misma razón |
| QT.2 | Plan de pruebas del juego de ritmo. Se cubre con QT.7 |
| QT.3 | Plan de pruebas de interfaz. Se cubre con QT.8 |
| QT.4 | Plan de pruebas de audio. La latencia ya se midió con su protocolo |
| QT.5 | Plan de pruebas de rendimiento. Se cubre con QV.3 |

## 6.4 Sonido — 9

| Clave | Razón |
| --- | --- |
| SA.1 | Sonidos ambientales del escenario |
| SA.2 | Depende de SA.1 |
| SC.1 | Controles de volumen por canal. Ninguna medida los pide |
| SC.2 | Mezcla general. Misma razón |
| SE.2 | Eliminar ruidos. Las muestras del pack vienen limpias |
| SM.1 | AUDIO MIXER: añade un nodo al camino del audio y obligaría a remedir la latencia, que es la medida 4 y la única ya ganada con margen |
| SM.2 | Depende de SM.1 |
| SP.2 | Investigar bancos de sonidos. El pack actual ya cubre el kit |
| SU | Sonidos de interfaz |

## 6.5 Música — 13

| Clave | Razón |
| --- | --- |
| MA.1 | Pistas adicionales. Con una basta para demostrar |
| MA.2 | Pistas para modo libre. El modo libre se recortó en R14 |
| MB.2 | Momentos de intensidad en el patrón |
| MB.3 | Tres versiones de dificultad. Las dificultades se recortaron en R14 |
| MB.5 | Probar el beatmap con el desarrollador. Se cubre en QT.7 |
| MB.6 | Corregir patrones. Requiere iteración que no cabe |
| MN.1 | Normalizar todas las pistas. Solo hay una |
| MN.2 | Documentar BPM y compás de cada pista. Se cubre en MP.2 y MP.3 |
| MR.1 | Investigar características musicales |
| MR.2 | Analizar BPM de referencias |
| MR.3 | Analizar compases para principiantes |
| MR.4 | Definir estilos musicales. Se recorta a una pista |
| MR.5 | Definir duración de las pistas |

## 6.6 Interfaz — 13

| Clave | Razón |
| --- | --- |
| IE | Estilo visual general. Las pantallas ya existen como diseño |
| II.1 | Importar recursos de Canva/Figma. Se implementa directo en Unity |
| II.4 | Configuración de volumen. Depende de los canales recortados en SC |
| II.5 | Menú de pausa. La pausa se recortó en R14 |
| IR.3 | Corregir navegación tras pruebas. Requiere iteración que no cabe |
| IS.1 | Selección de canción y dificultad. Hay una canción y no hay dificultades |
| IS.2 | Diseñar menú de configuración |
| IS.3 | Diseñar controles de volumen. Depende de SC |
| IS.4 | Diseñar menú de pausa. Depende de II.5 |
| IS.5 | Pantalla de confirmación de salida |
| IS.6 | Diseñar resultados. La pantalla ya existe como prototipo |
| IW.4 | Wireframe del tutorial. Se implementa directo |
| IW.6 | Wireframe de resultados. Ya existe como prototipo |

## 6.7 Entorno 3D — 25

| Clave | Razón |
| --- | --- |
| AA.1 | Catálogo de assets. Se buscan directamente los que se van a usar |
| AA.2 | Límites de polígonos. Ya están escritos en el diseño técnico del proyecto |
| AB.1 | Modelo de batería. El kit de primitivas ya funciona y está medido |
| AB.2 | Depende de AB.1 |
| AB.3 | Modelos de baquetas. Las actuales cumplen |
| AB.4 | Depende de AB.1 |
| AB.5 | Depende de AB.1 |
| AB.6 | Depende de AB.1 |
| AC.1 | Teoría del color. YA EXISTE el documento de paleta del equipo |
| AC.2 | La paleta ya está definida en ese documento |
| AC.3 | Moodboard. No sirve a ninguna medida |
| AD.1 | Elementos ambientales secundarios |
| AD.2 | Depende de AD.1 |
| AE.1 | Investigar tipo de entorno. Se decide al elegir los assets |
| AE.2 | Comparar ambientes. Misma razón |
| AE.3 | Dirección artística. Misma razón |
| AO.1 | Optimizar texturas. Se cubre eligiendo assets ya optimizados |
| AO.2 | LOD. Innecesario con una escena de pocos objetos |
| AO.3 | Revisar luces en tiempo real. Se cubre en AL.2 |
| AO.4 | Iluminación horneada. Se cubre en AL.2 |
| AO.6 | Optimizar hasta cumplir. Se cubre en AO.5 si la medición falla |
| AP.2 | Posición del jugador. Ya resuelta: el kit está medido y calibrado |
| AP.3 | Aplicar la paleta. Se cubre al componer en AP.1 |
| AR.1 | Revisión cruzada con experiencia emocional |
| AR.2 | Ajustes finales de ambientación |

# 7. Lo que el proyecto sigue comprometiendo

Nueve de las diez medidas de éxito siguen en pie. El recorte reduce el camino, no el destino.

Una batería de seis piezas tocable en realidad virtual, que identifica la pieza golpeada y distingue tres niveles de intensidad.

Latencia por debajo del umbral comprometido, medida y documentada.

Un juego de ritmo que mide la precisión temporal del usuario contra un patrón.

Exportación de métricas por sesión.

Un entorno funcional, optimizado al presupuesto de rendimiento del visor.

Pruebas con usuarios que respalden las medidas de interacción y seguridad.

El informe final completo, conforme a PMBOK.

# 8. Acuerdos y firmas

El equipo acuerda lo contenido en este documento:

El alcance del proyecto pasa de 257 a 158 actividades.

La medida de éxito 8 se retira, con la sustitución descrita en la sección 5.

Las actividades recortadas se conservan en el cronograma marcadas como fuera de alcance, no se borran.

El recorte se comunica a la docente como parte del informe de avance.

| Rol | Nombre | Firma |
| --- | --- | --- |
| Dirección de proyecto | Sarai Galindo García | __________________________ |
| Gerencia de proyecto | Abiud Misael Benítez Franco | __________________________ |
| QA y documentación | Diana Laura Tello Salinas | __________________________ |
| Entorno 3D | Kimberly González Sepúlveda | __________________________ |
| Sonido | Christian Salvador Valadez Gallegos | __________________________ |
| Música | Javier Alejandro Hernández Caloca | __________________________ |
| Experiencia emocional | María Fernanda Montoya Valdez | __________________________ |

Fecha del acuerdo: ______________________________

Visto bueno de la docente: ______________________________