UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA

Carta de validación de entregables

Simulación de Batería en Realidad Virtual con Enfoque Terapéutico

| Campo | Dato |
| --- | --- |
| Unidad de aprendizaje | Administración de Proyectos de Software |
| Facultad | Ingeniería Mecánica y Eléctrica, UANL |
| Docente | Dra. Leticia Amalia Neira Tovar |
| Equipo | Equipo A |
| Fecha | 21 de septiembre de 2026 |
| Periodo que cubre | 7 de septiembre a 18 de septiembre de 2026 |
| Proceso | PMBOK 5.5 Validar el Alcance |

# 1. Propósito

Este documento solicita la validación formal de los entregables producidos por el Equipo A hasta el corte del 18 de septiembre de 2026. La validación del alcance es el proceso mediante el cual se formaliza la aceptación de los entregables terminados; su salida son entregables aceptados.

Cada entregable se presenta con un criterio de aceptación verificable de forma independiente, sin necesidad de tomar como cierta ninguna afirmación del equipo. La sección 5 declara lo que no se entrega y por qué.

# 2. Entregables sometidos a validación

| Archivo | Entregable | Contenido | Criterio de aceptación |
| --- | --- | --- | --- |
| 01_Carta_Sponsor.docx | Carta del patrocinador | Justificación, objetivos medibles y medidas de éxito del proyecto. | Declara diez medidas de éxito, cada una con su método de comprobación. |
| 02_Acta_Constitutiva.docx | Acta constitutiva | Autorización formal del proyecto y estructura de desglose del trabajo. | 42 paquetes de trabajo, cada uno con criterio de aceptación verificable, responsable, recursos y duración. Reglas del 100 % y 8/80. |
| 03_Ruta_Critica.docx | Ruta crítica | Secuenciación de actividades y cálculo de la ruta crítica. | Red PDM de 257 actividades y 417 dependencias. La ruta se recalcula sola al abrir el cronograma en ProjectLibre. |
| 04_Planes_Costos_Calidad_Riesgos.docx | Planes de gestión | Planes de costos, calidad y riesgos. | Cobertura PMBOK 7.1 a 7.4, 8.1 a 8.3 y 11.1 a 11.7. |
| 05_Analisis_Costos_Calidad_Riesgos.docx | Análisis de costos | Costeo ascendente, presupuesto, compresión y costo de la calidad. | Tarifas tomadas de fuentes oficiales mexicanas: STPS/ENOE-INEGI, CONASAMI e IMSS. Ninguna tarifa estimada sin fuente. |
| 06_Entregable_Medio_Curso.docx | Compromiso de medio curso | Declaración de lo que el equipo entrega el 21 de septiembre. | Cada compromiso remite a las claves de tarea que lo respaldan. |
| Cronograma_ProjectLibre.xml | Cronograma | Plan del proyecto con el avance cargado. | Abrible en ProjectLibre. El avance por tarea es consultable con la columna «% Complete» y visible en las barras del diagrama de Gantt. |

## 2.1 Prototipo funcional

Además de los documentos, se somete a validación el prototipo ejecutable instalado en el visor Meta Quest 3S. Se demuestra en vivo.

| Función | Criterio de aceptación |
| --- | --- |
| Batería de seis piezas | Se golpea cada pieza y suena el instrumento correspondiente. |
| Identificación de la pieza golpeada | Un indicador dentro del visor muestra el nombre de la pieza en cada golpe. |
| Tres niveles de intensidad | El mismo indicador muestra la intensidad; un golpe suave y uno fuerte en la misma pieza producen indicación y sonido distintos. |
| Respuesta háptica proporcional | El control vibra con amplitud proporcional a la velocidad del golpe. |
| Verificación automatizada | 50 pruebas automatizadas que se ejecutan sin visor desde el editor. |

# 3. Estado del avance

Al corte del 18 de septiembre, el cronograma registra 77 de 257 actividades terminadas (30 %). Esta cifra es la que arroja el archivo del cronograma al abrirlo, y puede comprobarse sin intermediarios.

| Área | Actividades terminadas |
| --- | --- |
| Desarrollo VR y batería | 27 |
| QA, documentación y gestión | 18 |
| Experiencia emocional | 18 |
| Interfaz / UX-UI | 9 |
| Música | 2 |
| Entorno 3D | 1 |
| Sonido | 1 |
| Juego de ritmo | 1 |

| Responsable | Terminadas | Asignadas |
| --- | --- | --- |
| Misael | 24 | 30 |
| Maria | 21 | 22 |
| Diana | 18 | 60 |
| Sarai | 10 | 32 |
| Javier | 2 | 20 |
| Benjamin | 1 | 39 |
| Christian | 1 | 23 |
| Kimberly | 0 | 31 |

# 4. Hito Go/No-Go de latencia

El acta constitutiva identifica la latencia entre el golpe físico y el sonido como el riesgo dominante del proyecto, y fija su medición como hito de decisión Go/No-Go en la semana 4. Es el único resultado del proyecto obtenido por medición y no por estimación.

| Concepto | Valor |
| --- | --- |
| Criterio de aceptación | −10 ms ≤ Δ(p90) ≤ +25 ms |
| Resultado medido | +4.07 ms (percentil 90 sobre 20 golpes) |
| Mediana | +3.29 ms |
| Veredicto | APRUEBA, con un margen de seis veces |
| Fecha de medición | 16 de septiembre de 2026 |
| Fecha comprometida en el acta | 25 de septiembre de 2026 |
| Método | Protocolo de clic físico: el golpe del control contra una superficie real sirve de referencia temporal, con precisión de muestra a 48 kHz |
| Contraste | Dos corridas, con y sin la mitigación de predicción |

La medición arrojó un hallazgo que contradice el supuesto del diseño y que se documenta como tal: la predicción del plano armado no reduce la latencia media sino su dispersión, a un tercio. La diferencia es estadísticamente sólida (prueba de permutación con 20 000 remuestreos, p = 0.0001) y se confirmó de forma independiente con la instrumentación interna de la aplicación.

# 5. Limitaciones declaradas

| Componente | Estado | Razón |
| --- | --- | --- |
| Entorno tridimensional definitivo | Solo dirección artística y criterios de rendimiento. | Su cadena tiene 17 actividades estrictamente seriales y es la ruta crítica. No admite adelanto sin comprometer la calidad. |
| Interfaz dentro del motor | Existen el mapa de pantallas y los prototipos de diseño; la implementación en Unity no. | La interfaz se construye sobre el esquema de interacción, que se integró en este corte. |
| Rutinas terapéuticas dentro del simulador | Guion y flujo definidos, sin implementar. | Requieren el sistema de audio integrado con la interacción, que concluyó en este corte. |
| Pruebas con usuarios | Planes de prueba redactados. | Necesitan el prototipo integrado completo. |
| Baquetas con física de agarre | No se implementan y no se implementarán. | Las baquetas van solidarias al control. El acta descartó el agarre porque los controles entregan háptico y una lectura confiable de velocidad; añadir física introduciría el paso de simulación en el camino del golpe y degradaría la latencia. |

# 6. Dictamen de la docente

Marque la opción que corresponda:

|  | Dictamen | Significado |
| --- | --- | --- |
| ☐ | Entregables aceptados | Los entregables cumplen los criterios de aceptación declarados. |
| ☐ | Aceptados con observaciones | Se aceptan y las observaciones se atienden antes del siguiente corte. |
| ☐ | No aceptados | No cumplen los criterios. Se indica cuáles y qué falta. |

Observaciones:

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

# 7. Firmas

| Rol | Nombre | Firma |
| --- | --- | --- |
| Docente | Dra. Leticia Amalia Neira Tovar |  |

Fecha de validación: ______________________________