UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA

Lista de verificación de compromisos

Simulación de Batería en Realidad Virtual con Enfoque Terapéutico

| Campo | Dato |
| --- | --- |
| Equipo | Equipo A |
| Fecha | 21 de septiembre de 2026 |
| Corte del avance | 18 de septiembre de 2026 |
| Fuente | Cronograma del proyecto y hoja de control |
| Anexo de | Carta de validación de entregables |

Las 257 actividades del proyecto, agrupadas por responsable. El estado procede del cronograma, que es el plan único del proyecto. Se marca como terminada la actividad que el cronograma registra al 100 %.

Respecto de la versión anterior de esta lista, 21 actividades pasan de pendientes a terminadas. Corresponden al área de desarrollo VR, cuyo avance la hoja de control no había registrado. Todas son verificables en el repositorio del proyecto.

# Misael — 24 de 30 terminadas

| Clave | Actividad | Estado | Compromiso | Hecho |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DB.3 | Ajustar posición de agarre de cada baqueta en los controles VR | Terminada | 17/09/2026 | X |
| DG.1 | Crear sistema general de detección de golpe entre baqueta y batería | Terminada | 17/09/2026 | X |
| DG.2 | Identificar automáticamente qué pieza de la batería fue golpeada | Terminada | 18/09/2026 | X |
| DG.3 | Detectar velocidad de movimiento de la baqueta antes del impacto | Terminada | 18/09/2026 | X |
| DG.4 | Convertir la velocidad de la baqueta en un valor de intensidad de golpe | Terminada | 21/09/2026 | X |
| DG.5 | Establecer niveles de intensidad suave, media y fuerte | Terminada | 22/09/2026 | X |
| DG.6 | Implementar sistema para evitar golpes duplicados provocados por una misma col | Terminada | 18/09/2026 | X |
| DG.7 | Crear evento general DrumHit que informe instrumento, intensidad y tiempo del | Terminada | 22/09/2026 | X |
| DG.8 | Implementar soporte independiente para golpe con baqueta izquierda y derecha | Terminada | 23/09/2026 | X |
| DG.9 | Ajustar sensibilidad de las colisiones de batería | Terminada | 21/09/2026 | X |
| DH.1 | Configurar vibración háptica del controlador al golpear la batería | Terminada | 18/09/2026 | X |
| DH.2 | Ajustar la intensidad háptica de acuerdo con la fuerza del golpe | Terminada | 22/09/2026 | X |
| DP.1 | Crear el proyecto base en Unity y definir la versión que utilizará todo el equ | Terminada | 07/09/2026 | X |
| DP.2 | Configurar repositorio y estructura inicial de carpetas del proyecto | Terminada | 08/09/2026 | X |
| DP.3 | Configurar control de versiones y reglas para evitar conflictos entre desarrol | Terminada | 09/09/2026 | X |
| DR.1 | Realizar primera prueba completa de interacción física de la batería | Terminada | 05/10/2026 | X |
| DR.2 | Corregir errores detectados durante la primera prueba de batería | Terminada | 06/10/2026 | X |
| DT.2 | Definir todos los componentes interactivos de la batería: snare, kick, toms, h | Terminada | 14/09/2026 | X |
| DT.6 | Ajustar posición y dimensiones de batería para una postura cómoda en VR | Terminada | 02/10/2026 | X |
| DX.1 | Instalar y configurar paquetes XR necesarios para realidad virtual | Terminada | 08/09/2026 | X |
| DX.2 | Configurar OpenXR y compatibilidad con el visor VR seleccionado | Terminada | 09/09/2026 | X |
| DX.3 | Crear escena técnica inicial para realizar pruebas de VR | Terminada | 10/09/2026 | X |
| DX.5 | Configurar seguimiento de los controles derecho e izquierdo | Terminada | 14/09/2026 | X |
| DX.6 | Comprobar escala, altura y posición del jugador dentro del entorno VR | Terminada | 14/09/2026 | X |
| DB.2 | Configurar las baquetas como objetos interactuables | Bloqueada | 16/09/2026 |  |
| DB.4 | Ajustar física de las baquetas para evitar vibraciones o movimientos extraños | Bloqueada | 18/09/2026 |  |
| DO | Implementar sistema para agarrar y soltar objetos con los controles | Bloqueada | 15/09/2026 |  |
| DT.3 | Configurar colliders para cada componente de la batería | Bloqueada | 15/09/2026 |  |
| DT.4 | Incorporar modelo 3D definitivo de la batería | Bloqueada | 30/09/2026 |  |
| DT.5 | Reconfigurar colliders utilizando el modelo definitivo | Bloqueada | 01/10/2026 |  |

# Maria — 21 de 22 terminadas

| Clave | Actividad | Estado | Compromiso | Hecho |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DB.1 | Crear versión provisional de las baquetas para pruebas | Terminada | 11/09/2026 | X |
| DT.1 | Crear batería provisional con objetos simples para comenzar pruebas | Terminada | 11/09/2026 | X |
| DX.4 | Configurar XR Origin, cámara y seguimiento de cabeza | Terminada | 11/09/2026 | X |
| EB.1 | Buscar bibliografía científica sobre música y regulación emocional | Terminada | 08/09/2026 | X |
| EB.2 | Buscar bibliografía científica sobre percusión y expresión emocional | Terminada | 08/09/2026 | X |
| EB.3 | Buscar investigaciones sobre juegos de ritmo relacionados con bienestar y expr | Terminada | 07/09/2026 | X |
| EB.4 | Seleccionar estudios científicos que realmente sustentarán el proyecto | Terminada | 09/09/2026 | X |
| EB.5 | Crear matriz bibliográfica de artículos, objetivo, metodología y resultados | Terminada | 11/09/2026 | X |
| EE.1 | Definir qué emociones serán abordadas dentro de la simulación | Terminada | 10/09/2026 | X |
| EE.2 | Definir qué actividades se relacionarán con cada emoción | Terminada | 11/09/2026 | X |
| EE.3 | Determinar duración aproximada de una sesión | Terminada | 14/09/2026 | X |
| EF | Diseñar flujo completo de experiencia desde ingreso hasta finalización | Terminada | 16/09/2026 | X |
| EG.1 | Redactar el guion de introducción general de la terapia | Terminada | 11/09/2026 | X |
| EG.2 | Redactar las instrucciones específicas de la actividad terapéutica | Terminada | 14/09/2026 | X |
| EG.3 | Redactar el guion del tutorial introductorio | Terminada | 17/09/2026 | X |
| EG.4 | Redactar el guion de cierre de la experiencia terapéutica | Terminada | 17/09/2026 | X |
| EI | Definir cómo se utilizarán el ritmo y la intensidad de los golpes para expresa | Terminada | 14/09/2026 | X |
| EO.1 | Definir objetivo general de la experiencia emocional | Terminada | 07/09/2026 | X |
| EO.2 | Definir alcance y límites del proyecto respecto al concepto de terapia | Terminada | 08/09/2026 | X |
| ER | Investigar postura, comodidad y ergonomía durante actividades de percusión VR | Terminada | 10/09/2026 | X |
| ET.1 | Redactar la fundamentación teórica de la propuesta terapéutica | Terminada | 17/09/2026 | X |
| ET.2 | Revisar y actualizar la fundamentación según el funcionamiento final del proto | Bloqueada | 14/10/2026 |  |

# Diana — 18 de 60 terminadas

| Clave | Actividad | Estado | Compromiso | Hecho |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| QC.2 | Documentar avances semanales | Terminada | 07/09/2026 | X |
| QC.3 | Mantener actualizada la bibliografía del proyecto | Terminada | 09/09/2026 | X |
| QC.5 | Mantener registro de música y licencias utilizadas | Terminada | 09/09/2026 | X |
| QE.1 | Establecer formato para documentar errores | Terminada | 07/09/2026 | X |
| QG.1 | Crear lista de riesgos técnicos, académicos y de tiempo | Terminada | 18/09/2026 | X |
| QP.1 | Definir alcance general del proyecto | Terminada | 07/09/2026 | X |
| QP.2 | Definir objetivos generales y específicos | Terminada | 08/09/2026 | X |
| QP.3 | Identificar entregables principales del proyecto | Terminada | 09/09/2026 | X |
| QP.4 | Elaborar EDT/WBS completa de tareas | Terminada | 11/09/2026 | X |
| QP.5 | Asignar responsables principales para cada tarea | Terminada | 14/09/2026 | X |
| QP.6 | Establecer dependencias entre tareas | Terminada | 14/09/2026 | X |
| QP.7 | Crear cronograma inicial del proyecto | Terminada | 15/09/2026 | X |
| QP.8 | Crear diagrama de Gantt | Terminada | 16/09/2026 | X |
| QP.9 | Identificar ruta crítica del proyecto | Terminada | 17/09/2026 | X |
| QR.1 | Definir requisitos funcionales de la simulación | Terminada | 09/09/2026 | X |
| QR.2 | Definir requisitos no funcionales | Terminada | 10/09/2026 | X |
| QR.3 | Crear criterios de aceptación para cada requisito | Terminada | 14/09/2026 | X |
| QR.4 | Crear matriz de trazabilidad entre requisitos y funcionalidades | Terminada | 15/09/2026 | X |
| QB.1 | Generar build candidata a versión final | Bloqueada | 22/10/2026 |  |
| QB.2 | Probar build final en el visor VR objetivo | Bloqueada | 23/10/2026 |  |
| QB.3 | Corregir errores críticos encontrados en build final | Bloqueada | 26/10/2026 |  |
| QB.4 | Generar versión definitiva del videojuego | Bloqueada | 27/10/2026 |  |
| QC.1 | Registrar versiones importantes del proyecto | Sin empezar | 09/09/2026 |  |
| QC.4 | Mantener registro de assets y sus licencias | Bloqueada | 11/09/2026 |  |
| QD.1 | Crear documentación de arquitectura del software | Bloqueada | 06/10/2026 |  |
| QD.2 | Crear diagrama del flujo general de la aplicación | Sin empezar | 22/09/2026 |  |
| QD.3 | Documentar funcionamiento del sistema de detección de golpes | Bloqueada | 23/09/2026 |  |
| QD.4 | Documentar funcionamiento del juego de ritmo | Bloqueada | 05/10/2026 |  |
| QD.5 | Documentar sistema de intensidad de los golpes | Bloqueada | 25/09/2026 |  |
| QD.6 | Documentar selección y fundamentación del entorno virtual | Bloqueada | 09/10/2026 |  |
| QD.7 | Documentar fundamentación de la música utilizada | Bloqueada | 09/10/2026 |  |
| QD.8 | Documentar diseño y funcionamiento de la interfaz | Bloqueada | 30/09/2026 |  |
| QE.2 | Registrar errores, observaciones y sugerencias de usuarios | Bloqueada | 14/10/2026 |  |
| QE.3 | Clasificar errores por gravedad y prioridad | Bloqueada | 15/10/2026 |  |
| QE.4 | Asignar errores a las áreas correspondientes | Bloqueada | 16/10/2026 |  |
| QE.5 | Verificar corrección de errores críticos | Bloqueada | 19/10/2026 |  |
| QF.1 | Preparar capturas de pantalla del proyecto | Bloqueada | 21/10/2026 |  |
| QF.2 | Grabar evidencia en video del funcionamiento | Bloqueada | 21/10/2026 |  |
| QG.2 | Definir acciones de mitigación para cada riesgo | Sin empezar | 21/09/2026 |  |
| QI.1 | Analizar resultados obtenidos durante las pruebas | Bloqueada | 16/10/2026 |  |
| QI.2 | Redactar apartado de resultados del proyecto | Bloqueada | 20/10/2026 |  |
| QI.3 | Redactar conclusiones y limitaciones | Bloqueada | 21/10/2026 |  |
| QI.4 | Integrar todas las secciones del informe final | Bloqueada | 23/10/2026 |  |
| QI.5 | Revisar redacción, ortografía, referencias y formato | Bloqueada | 27/10/2026 |  |
| QM.1 | Elaborar manual básico de usuario | Bloqueada | 22/10/2026 |  |
| QM.2 | Elaborar manual técnico de instalación y ejecución | Bloqueada | 21/10/2026 |  |
| QT.1 | Crear plan de pruebas de batería VR | Bloqueada | 16/09/2026 |  |
| QT.2 | Crear plan de pruebas del juego de ritmo | Sin empezar | 16/09/2026 |  |
| QT.3 | Crear plan de pruebas de interfaz | Sin empezar | 21/09/2026 |  |
| QT.4 | Crear plan de pruebas de audio | Sin empezar | 16/09/2026 |  |
| QT.5 | Crear plan de pruebas de rendimiento VR | Bloqueada | 22/09/2026 |  |
| QT.6 | Realizar pruebas unitarias de batería | Bloqueada | 06/10/2026 |  |
| QT.7 | Realizar pruebas del sistema de ritmo | Bloqueada | 05/10/2026 |  |
| QT.8 | Realizar pruebas con usuarios del prototipo integrado | Bloqueada | 13/10/2026 |  |
| QV.1 | Realizar prueba completa desde inicio hasta final de una sesión | Bloqueada | 20/10/2026 |  |
| QV.2 | Evaluar estabilidad y presencia de cierres inesperados | Bloqueada | 21/10/2026 |  |
| QV.3 | Medir FPS del proyecto en el visor objetivo | Bloqueada | 21/10/2026 |  |
| QV.4 | Evaluar latencia entre golpe físico, sonido y detección | Bloqueada | 07/10/2026 |  |
| QV.5 | Evaluar comodidad de la experiencia VR | Bloqueada | 14/10/2026 |  |
| QX | Preparar presentación y demostración final del proyecto | Bloqueada | 29/10/2026 |  |

# Sarai — 10 de 32 terminadas

| Clave | Actividad | Estado | Compromiso | Hecho |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AL.1 | Configurar iluminación inicial considerando la paleta de colores establecida | Terminada | 01/10/2026 | X |
| IG.1 | Diseñar indicadores visuales de Perfect, Good y Miss | Terminada | 21/09/2026 | X |
| IG.2 | Diseñar representación definitiva de las notas del juego | Terminada | 21/09/2026 | X |
| IG.3 | Diseñar indicadores para señalar el tambor que debe golpearse | Terminada | 22/09/2026 | X |
| IM.1 | Definir mapa completo de pantallas de la aplicación | Terminada | 18/09/2026 | X |
| IM.2 | Definir navegación entre menú, experiencia guiada, juego y modo libre | Terminada | 21/09/2026 | X |
| IW.1 | Crear wireframe del menú principal | Terminada | 22/09/2026 | X |
| IW.2 | Crear wireframe de selección de modo | Terminada | 22/09/2026 | X |
| IW.3 | Crear wireframe de selección emocional | Terminada | 22/09/2026 | X |
| IW.5 | Crear wireframe de pantalla previa al juego | Terminada | 22/09/2026 | X |
| IE | Definir estilo visual general de la interfaz | Bloqueada | 18/09/2026 |  |
| II.1 | Importar recursos gráficos de Canva/Figma a Unity | Bloqueada | 23/09/2026 |  |
| II.2 | Implementar menú principal dentro de Unity | Bloqueada | 24/09/2026 |  |
| II.3 | Implementar interacción con botones utilizando controlador VR | Bloqueada | 25/09/2026 |  |
| II.4 | Implementar configuración de volumen | Bloqueada | 28/09/2026 |  |
| II.5 | Implementar menú de pausa | Bloqueada | 28/09/2026 |  |
| II.6 | Implementar pantalla de resultados | Bloqueada | 25/09/2026 |  |
| IR.1 | Revisar legibilidad de textos dentro del visor VR | Bloqueada | 28/09/2026 |  |
| IR.2 | Revisar tamaño, distancia y posición de paneles | Bloqueada | 29/09/2026 |  |
| IR.3 | Corregir problemas de navegación encontrados en pruebas | Bloqueada | 14/10/2026 |  |
| IS.1 | Crear interfaz para selección de canción y dificultad | Bloqueada | 29/09/2026 |  |
| IS.2 | Diseñar menú de configuración | Sin empezar | 23/09/2026 |  |
| IS.3 | Diseñar controles para volumen de música, batería y ambiente | Bloqueada | 24/09/2026 |  |
| IS.4 | Diseñar menú de pausa | Sin empezar | 23/09/2026 |  |
| IS.5 | Diseñar pantalla de confirmación para salir o reiniciar | Bloqueada | 24/09/2026 |  |
| IS.6 | Diseñar presentación de resultados finales | Bloqueada | 23/09/2026 |  |
| IT.1 | Diseñar tutorial visual sobre cómo sujetar las baquetas | Bloqueada | 17/09/2026 |  |
| IT.2 | Diseñar tutorial para explicar cómo seguir el ritmo | En curso | 16/09/2026 |  |
| IT.3 | Diseñar tutorial para explicar la intensidad de los golpes | Bloqueada | 23/09/2026 |  |
| IT.4 | Implementar flujo del tutorial completo | Bloqueada | 25/09/2026 |  |
| IW.4 | Crear wireframe del tutorial | Sin empezar | 22/09/2026 |  |
| IW.6 | Crear wireframe de resultados | Sin empezar | 22/09/2026 |  |

# Javier — 2 de 20 terminadas

| Clave | Actividad | Estado | Compromiso | Hecho |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ML.1 | Determinar si se utilizará música original, libre de derechos o licenciada | Terminada | 07/09/2026 | X |
| ML.2 | Investigar licencias de las pistas o recursos musicales considerados | Terminada | 08/09/2026 | X |
| MA.1 | Crear o seleccionar pistas adicionales | Bloqueada | 06/10/2026 |  |
| MA.2 | Preparar pistas para modo libre | Bloqueada | 07/10/2026 |  |
| MB.1 | Crear patrón básico de batería para la primera pista | Bloqueada | 24/09/2026 |  |
| MB.2 | Definir momentos donde se utilizarán golpes suaves, medios o fuertes | Bloqueada | 25/09/2026 |  |
| MB.3 | Crear versiones de dificultad Tutorial, Fácil e Intermedio del patrón | Bloqueada | 28/09/2026 |  |
| MB.4 | Convertir patrón rítmico en información utilizable para el beatmap | Bloqueada | 29/09/2026 |  |
| MB.5 | Probar primer beatmap junto con el desarrollador | Bloqueada | 30/09/2026 |  |
| MB.6 | Corregir patrones que resulten poco cómodos o confusos | Bloqueada | 01/10/2026 |  |
| MN.1 | Normalizar formato, frecuencia de muestreo y volumen de todas las pistas | Bloqueada | 07/10/2026 |  |
| MN.2 | Documentar BPM, duración, compás y finalidad de cada pista | Bloqueada | 08/10/2026 |  |
| MP.1 | Crear o seleccionar primera pista musical de prueba | Bloqueada | 22/09/2026 |  |
| MP.2 | Determinar BPM exacto de la primera pista | Bloqueada | 23/09/2026 |  |
| MP.3 | Identificar estructura musical de la primera pista | Bloqueada | 23/09/2026 |  |
| MR.1 | Investigar características musicales adecuadas para la experiencia planteada | Sin empezar | 15/09/2026 |  |
| MR.2 | Analizar BPM utilizados en las referencias encontradas | Bloqueada | 16/09/2026 |  |
| MR.3 | Analizar compases y patrones rítmicos apropiados para principiantes | Bloqueada | 16/09/2026 |  |
| MR.4 | Definir estilos musicales que utilizará el proyecto | Bloqueada | 17/09/2026 |  |
| MR.5 | Definir duración de las pistas musicales | Bloqueada | 18/09/2026 |  |

# Benjamin — 1 de 39 terminadas

| Clave | Actividad | Estado | Compromiso | Hecho |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| JA.1 | Definir técnicamente cómo funcionará el juego de ritmo | Terminada | 07/09/2026 | X |
| JA.2 | Definir los datos necesarios para representar una nota musical dentro del jueg | Sin empezar | 08/09/2026 |  |
| JA.3 | Diseñar estructura de datos para canciones y beatmaps | Bloqueada | 09/09/2026 |  |
| JB.1 | Crear prototipo de beatmap manual | Bloqueada | 10/09/2026 |  |
| JB.2 | Crear sistema que cargue un beatmap | Bloqueada | 10/09/2026 |  |
| JB.3 | Sincronizar beatmap con reproducción de música | Bloqueada | 11/09/2026 |  |
| JC.1 | Implementar cuenta regresiva antes de iniciar una canción | Bloqueada | 14/09/2026 |  |
| JC.2 | Crear sistema de pausa y reanudación | Bloqueada | 24/09/2026 |  |
| JC.3 | Crear sistema para reiniciar una actividad | Bloqueada | 25/09/2026 |  |
| JC.4 | Crear sistema para abandonar una actividad y regresar al menú | Bloqueada | 25/09/2026 |  |
| JF.1 | Crear feedback visual inmediato de acierto o error | Bloqueada | 22/09/2026 |  |
| JF.2 | Crear feedback auditivo para aciertos, errores e interacción | Bloqueada | 16/09/2026 |  |
| JI.1 | Integrar evento DrumHit de la batería VR con el juego de ritmo | Bloqueada | 23/09/2026 |  |
| JI.2 | Sustituir controles provisionales de teclado por interacción VR | Bloqueada | 24/09/2026 |  |
| JI.3 | Implementar detección de intensidad del golpe dentro del juego | Bloqueada | 24/09/2026 |  |
| JI.4 | Diseñar mecánicas en las que determinados golpes requieran distinta intensidad | Bloqueada | 28/09/2026 |  |
| JI.5 | Integrar juego de ritmo completo con flujo general de la experiencia | Bloqueada | 02/10/2026 |  |
| JK | Crear sistema provisional de golpes utilizando teclado para desarrollar sin de | Bloqueada | 09/09/2026 |  |
| JL.1 | Crear diferentes niveles de dificultad | Bloqueada | 29/09/2026 |  |
| JL.2 | Programar selección de dificultad antes de iniciar | Bloqueada | 30/09/2026 |  |
| JM.1 | Crear modo libre sin puntuación ni notas obligatorias | Bloqueada | 23/09/2026 |  |
| JM.2 | Permitir seleccionar música de fondo en modo libre | Bloqueada | 08/10/2026 |  |
| JM.3 | Permitir tocar sin música en modo libre | Bloqueada | 24/09/2026 |  |
| JN.1 | Crear representación visual provisional de las notas | Bloqueada | 14/09/2026 |  |
| JN.2 | Crear sistema que indique qué componente de la batería debe golpearse | Bloqueada | 15/09/2026 |  |
| JP.1 | Crear sistema básico de puntuación | Bloqueada | 17/09/2026 |  |
| JP.2 | Crear sistema de combo o golpes consecutivos | Bloqueada | 18/09/2026 |  |
| JP.3 | Crear cálculo de precisión porcentual del usuario | Bloqueada | 18/09/2026 |  |
| JP.4 | Crear resumen de resultados al terminar una canción | Bloqueada | 24/09/2026 |  |
| JT.1 | Crear sistema de reloj musical independiente de los FPS | Sin empezar | 08/09/2026 |  |
| JT.2 | Implementar cálculo de BPM y duración de cada beat | Bloqueada | 09/09/2026 |  |
| JT.3 | Implementar cálculo de compases y subdivisiones rítmicas | Bloqueada | 10/09/2026 |  |
| JW.1 | Definir ventanas temporales Perfect, Good y Miss | Bloqueada | 14/09/2026 |  |
| JW.2 | Programar detección de golpes correctos | Bloqueada | 15/09/2026 |  |
| JW.3 | Programar detección de golpes anticipados | Bloqueada | 16/09/2026 |  |
| JW.4 | Programar detección de golpes atrasados | Bloqueada | 16/09/2026 |  |
| JW.5 | Programar detección de notas no golpeadas | Bloqueada | 16/09/2026 |  |
| JW.6 | Ajustar ventanas de precisión después de pruebas de usuarios | Bloqueada | 14/10/2026 |  |
| JY | Crear sistema de calibración de latencia entre golpe y música | Bloqueada | 25/09/2026 |  |

# Christian — 1 de 23 terminadas

| Clave | Actividad | Estado | Compromiso | Hecho |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SP.1 | Crear lista de todos los sonidos necesarios para el proyecto | Terminada | 07/09/2026 | X |
| SA.1 | Buscar o producir sonidos ambientales para el escenario | Bloqueada | 23/09/2026 |  |
| SA.2 | Integrar ambiente sonoro con escenario final | Bloqueada | 01/10/2026 |  |
| SB.1 | Buscar sonido de kick | Bloqueada | 09/09/2026 |  |
| SB.2 | Buscar sonido de snare | Bloqueada | 09/09/2026 |  |
| SB.3 | Buscar sonidos de toms | Bloqueada | 09/09/2026 |  |
| SB.4 | Buscar sonidos de hi-hat abierto y cerrado | Bloqueada | 09/09/2026 |  |
| SB.5 | Buscar sonidos de crash y ride | Bloqueada | 09/09/2026 |  |
| SB.6 | Seleccionar tres niveles de intensidad para cada componente principal | Bloqueada | 11/09/2026 |  |
| SC.1 | Crear controles independientes de volumen para música, batería y ambiente | Bloqueada | 25/09/2026 |  |
| SC.2 | Realizar mezcla general de audio | Bloqueada | 02/10/2026 |  |
| SE.1 | Editar inicio y final de cada muestra para evitar retrasos | Bloqueada | 14/09/2026 |  |
| SE.2 | Eliminar ruidos innecesarios de las muestras | Bloqueada | 14/09/2026 |  |
| SE.3 | Normalizar volumen de las muestras de batería | Bloqueada | 15/09/2026 |  |
| SE.4 | Exportar sonidos en formato apropiado para Unity | Bloqueada | 16/09/2026 |  |
| SI.1 | Integrar sonidos de batería con sistema DrumHit | Bloqueada | 23/09/2026 |  |
| SI.2 | Asignar sonidos diferentes según intensidad del golpe | Bloqueada | 24/09/2026 |  |
| SI.3 | Configurar volumen espacial de la batería dentro del entorno VR | Bloqueada | 24/09/2026 |  |
| SI.4 | Medir retraso perceptible entre impacto y reproducción del sonido | Bloqueada | 24/09/2026 |  |
| SM.1 | Crear Audio Mixer dentro de Unity | Bloqueada | 17/09/2026 |  |
| SM.2 | Separar canales de batería, música, ambiente e interfaz | Bloqueada | 18/09/2026 |  |
| SP.2 | Investigar bancos de sonidos compatibles con la licencia del proyecto | Sin empezar | 08/09/2026 |  |
| SU | Buscar y preparar sonidos para botones, aciertos y errores | Bloqueada | 09/09/2026 |  |

# Kimberly — 0 de 31 terminadas

| Clave | Actividad | Estado | Compromiso | Hecho |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AA.1 | Crear lista de todos los assets 3D necesarios | Bloqueada | 22/09/2026 |  |
| AA.2 | Definir límites de polígonos y rendimiento adecuados para VR | Sin empezar | 10/09/2026 |  |
| AA.3 | Buscar assets de entorno compatibles con el estilo elegido | Bloqueada | 24/09/2026 |  |
| AA.4 | Revisar licencias de los assets seleccionados | Bloqueada | 25/09/2026 |  |
| AB.1 | Buscar modelo de batería adecuado | Bloqueada | 23/09/2026 |  |
| AB.2 | Revisar licencia del modelo de batería | Bloqueada | 24/09/2026 |  |
| AB.3 | Buscar o crear modelos definitivos de baquetas | Bloqueada | 23/09/2026 |  |
| AB.4 | Optimizar modelo de batería para VR | Bloqueada | 25/09/2026 |  |
| AB.5 | Optimizar materiales y texturas de la batería considerando la paleta de colore | Bloqueada | 28/09/2026 |  |
| AB.6 | Preparar batería definitiva para integración en Unity | Bloqueada | 29/09/2026 |  |
| AC.1 | Investigar teoría del color y su relación con la percepción emocional, concent | Sin empezar | 10/09/2026 |  |
| AC.2 | Definir paleta de colores y criterios para aplicarla en los modelos 3D y el en | Bloqueada | 18/09/2026 |  |
| AC.3 | Crear moodboard visual del escenario incorporando la dirección artística y la | Bloqueada | 21/09/2026 |  |
| AD.1 | Añadir elementos ambientales secundarios | Bloqueada | 05/10/2026 |  |
| AD.2 | Reducir objetos que puedan distraer al usuario | Bloqueada | 06/10/2026 |  |
| AE.1 | Investigar qué tipo de entorno puede favorecer la experiencia propuesta | Sin empezar | 15/09/2026 |  |
| AE.2 | Comparar posibles ambientes: naturaleza, estudio musical, espacio minimalista | Bloqueada | 16/09/2026 |  |
| AE.3 | Definir dirección artística general del escenario | Bloqueada | 17/09/2026 |  |
| AL.2 | Configurar iluminación definitiva y ambiente visual | Sin empezar | 02/10/2026 |  |
| AO.1 | Optimizar texturas del escenario para VR | Bloqueada | 06/10/2026 |  |
| AO.2 | Configurar LOD en objetos que lo requieran | Bloqueada | 07/10/2026 |  |
| AO.3 | Revisar cantidad de luces en tiempo real | Bloqueada | 05/10/2026 |  |
| AO.4 | Preparar iluminación horneada cuando sea conveniente | Bloqueada | 06/10/2026 |  |
| AO.5 | Evaluar FPS del escenario en el visor objetivo | Bloqueada | 08/10/2026 |  |
| AO.6 | Optimizar escenario hasta cumplir rendimiento esperado | Bloqueada | 09/10/2026 |  |
| AP.1 | Crear primera composición del escenario en Unity | Bloqueada | 29/09/2026 |  |
| AP.2 | Determinar posición del jugador y batería dentro del escenario | Bloqueada | 30/09/2026 |  |
| AP.3 | Aplicar la paleta de colores seleccionada a modelos, materiales y elementos pr | Bloqueada | 30/09/2026 |  |
| AR.1 | Revisar ambiente visual con el responsable de experiencia emocional para compr | Bloqueada | 05/10/2026 |  |
| AR.2 | Realizar ajustes finales de ambientación | Bloqueada | 07/10/2026 |  |
| AS | Crear límites visuales de seguridad del espacio de interacción | Bloqueada | 01/10/2026 |  |

# Resumen

| Responsable | Terminadas | Asignadas | Avance |
| --- | --- | --- | --- |
| Misael | 24 | 30 | 80 % |
| Maria | 21 | 22 | 95 % |
| Diana | 18 | 60 | 30 % |
| Sarai | 10 | 32 | 31 % |
| Javier | 2 | 20 | 10 % |
| Benjamin | 1 | 39 | 3 % |
| Christian | 1 | 23 | 4 % |
| Kimberly | 0 | 31 | 0 % |
| TOTAL | 77 | 257 | 30 % |

Firma de la coordinadora del proyecto: __________________________________     Fecha: __________________