UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA

ENTREGABLE DE MEDIO CURSO

Simulación VR de batería con juego de ritmo

Compromiso de entrega derivado del cronograma del proyecto

| Campo | Dato |
| --- | --- |
| Unidad de aprendizaje | Administración de Proyectos de Software |
| Docente | Dra. Leticia Amalia Neira Tovar |
| Equipo | Equipo A |
| Fecha de entrega | Lunes 21 de septiembre de 2026 |
| Fecha de corte del avance | Viernes 18 de September de 2026 |
| Avance comprometido | 117 de 257 actividades · 42 % del esfuerzo |

# 1. Alcance de esta entrega

Este documento declara qué entrega el equipo el lunes 21 de septiembre. El compromiso no es una estimación optimista: se deriva del cronograma del proyecto, tomando como corte el cierre del viernes 18 de September, que es el último día hábil previo a la entrega.

El proyecto arrancó el 7 de septiembre y concluye el 30 de octubre, con una red de 38.25 días hábiles. Al corte de esta entrega se habrán recorrido 9 de esos días.

| Concepto | Valor |
| --- | --- |
| Actividades terminadas al corte | 117 de 257 |
| Actividades en curso | 8 |
| Esfuerzo completado | 838 de 1,978 horas (42 %) |
| Valor planificado a la fecha | $47,562 |
| Valor ganado a la fecha | $46,097 |
| Índice de desempeño del cronograma | 0.969 |

El índice de desempeño del cronograma es 0.969, es decir que el proyecto habrá producido el 96.9 % del valor que el plan preveía para esa fecha. La desviación equivale a menos de medio día hábil de trabajo del equipo completo.

# 2. El entregable en una frase

Un prototipo jugable de batería en realidad virtual, con detección de golpe e intensidad, sistema de ritmo con puntuación y biblioteca de sonidos integrada, acompañado de la documentación de planeación del proyecto completa.

Es decir: se puede tomar el visor, golpear la batería, escuchar el sonido correspondiente a la pieza y a la fuerza del golpe, y ver la calificación de precisión. Lo que todavía no existe es el entorno tridimensional definitivo, la interfaz de usuario y la integración de las rutinas terapéuticas.

# 3. Entregables por área

## D · Desarrollo VR y batería — Misael

Batería virtual funcional con detección de golpe

Proyecto Unity configurado con el kit de desarrollo de realidad virtual, seguimiento de cabeza y controles

Baquetas solidarias al control, sin física de agarre

Batería con sus componentes interactivos y detección de qué pieza fue golpeada

Medición de velocidad de la baqueta convertida en tres niveles de intensidad

Respuesta háptica proporcional a la fuerza del golpe

Evento DrumHit que informa instrumento, intensidad y momento, y que consume el resto del sistema

| Concepto | Detalle |
| --- | --- |
| Actividades terminadas al corte | 27 de 33 |
| Claves que lo respaldan | DB.1, DB.2, DB.3, DB.4, DG.1, DG.2, DG.3, DG.4, DG.5, DG.6, DG.7, DG.9, DH.1, DH.2, DO, DP.1, DP.2, DP.3, DT.1, DT.2, DT.3, DX.1, DX.2, DX.3, DX.4, DX.5, DX.6 |
| Cómo se verifica | Se toca la batería en el visor y cada golpe se registra con su pieza y su intensidad. |

## J · Juego de ritmo — Benjamín

Sistema de ritmo con puntuación

Reloj musical independiente de la tasa de cuadros

Cálculo de tempo, compases y subdivisiones rítmicas

Estructura de datos de canciones y mapas de notas

Ventanas de precisión con detección de golpe anticipado, atrasado y nota no golpeada

Puntuación, sistema de combo y cálculo de precisión porcentual

Respuesta sonora inmediata de acierto y error

| Concepto | Detalle |
| --- | --- |
| Actividades terminadas al corte | 22 de 39 |
| Claves que lo respaldan | JA.1, JA.2, JA.3, JB.1, JB.2, JB.3, JC.1, JF.2, JK, JN.1, JN.2, JP.1, JP.2, JP.3, JT.1, JT.2, JT.3, JW.1, JW.2, JW.3, JW.4, JW.5 |
| Cómo se verifica | Se ejecuta una secuencia rítmica y el sistema califica cada golpe. |

## S · Sonido — Christian

Biblioteca de sonidos lista para integrar

Fuentes de sonido identificadas y seleccionadas

Muestras de cada componente en tres niveles de intensidad

Muestras editadas, sin ruido, con inicio y final ajustados para evitar retrasos

Volúmenes normalizados y exportados en el formato del motor

Mezclador de audio creado en Unity con canales separados de batería, música, ambiente e interfaz

| Concepto | Detalle |
| --- | --- |
| Actividades terminadas al corte | 15 de 23 |
| Claves que lo respaldan | SB.1, SB.2, SB.3, SB.4, SB.5, SB.6, SE.1, SE.2, SE.3, SE.4, SM.1, SM.2, SP.1, SP.2, SU |
| Cómo se verifica | Se reproduce cada sonido desde el motor, con sus niveles de intensidad. |

## E · Experiencia emocional — María

Fundamentación terapéutica y guion de la experiencia

Objetivo y alcance terapéutico definidos y delimitados

Matriz bibliográfica con los estudios que sustentan la propuesta

Emociones, actividades y duración de sesión determinadas

Guion del tutorial introductorio, de la actividad y del cierre

Flujo completo de la experiencia, de inicio a fin

Fundamentación teórica redactada

| Concepto | Detalle |
| --- | --- |
| Actividades terminadas al corte | 18 de 19 |
| Claves que lo respaldan | EB.1, EB.2, EB.3, EB.4, EB.5, EE.1, EE.2, EE.3, EF, EG.1, EG.2, EG.3, EG.4, EI, EO.1, EO.2, ER, ET.1 |
| Cómo se verifica | Documento de fundamentación y guion, listo para revisión. |

## M · Música — Javier

Marco musical del proyecto

Características musicales adecuadas a la experiencia, investigadas y documentadas

Tempos y patrones rítmicos apropiados para principiantes, analizados

Estilos musicales del proyecto definidos

Decisión y verificación de licencias de las pistas

| Concepto | Detalle |
| --- | --- |
| Actividades terminadas al corte | 6 de 20 |
| Claves que lo respaldan | ML.1, ML.2, MR.1, MR.2, MR.3, MR.4 |
| Cómo se verifica | Documento de criterios musicales con las licencias resueltas. |

## A · Entorno 3D y assets — Kimberly

Dirección artística del entorno

Investigación de entornos que favorecen la experiencia propuesta

Comparación de ambientes candidatos

Dirección artística general del escenario definida

Teoría del color aplicada a la percepción emocional, investigada

Límites de polígonos y criterios de rendimiento establecidos

| Concepto | Detalle |
| --- | --- |
| Actividades terminadas al corte | 5 de 32 |
| Claves que lo respaldan | AA.2, AC.1, AE.1, AE.2, AE.3 |
| Cómo se verifica | Documento de dirección artística con referencias visuales. |

## I · Interfaz / UX/UI — Sarai

Diseño del tutorial visual

Tutorial visual de cómo sujetar las baquetas

Tutorial visual de cómo seguir el ritmo

| Concepto | Detalle |
| --- | --- |
| Actividades terminadas al corte | 2 de 31 |
| Claves que lo respaldan | IT.1, IT.2 |
| Cómo se verifica | Bocetos del tutorial. El resto de la interfaz arranca después por diseño de la red. |

## Q · QA, documentación y gestión — Diana

Planeación completa del proyecto

Acta, alcance y estructura de desglose del trabajo

Lista de 257 actividades con duración, dependencia y responsable

Cronograma y diagrama de Gantt

Red de precedencias y ruta crítica identificada

Matriz de trazabilidad entre requisitos y funcionalidades

Planes de prueba de batería, de ritmo, de interfaz y de audio

Registro de riesgos y análisis de costos

| Concepto | Detalle |
| --- | --- |
| Actividades terminadas al corte | 22 de 60 |
| Claves que lo respaldan | QC.1, QC.2, QC.3, QC.4, QC.5, QE.1, QP.1, QP.2, QP.3, QP.4, QP.5, QP.6, QP.7, QP.8, QP.9, QR.1, QR.2, QR.3, QR.4, QT.1, QT.2, QT.4 |
| Cómo se verifica | Documentación de planeación completa, más el cronograma cargado en ProjectLibre. |

# 4. Demostración en vivo

Se propone demostrar en el siguiente orden, que sigue el flujo del propio sistema.

| # | Qué se muestra | Quién | Duración |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Puesta del visor y calibración de altura. Se toman las baquetas. | Misael | 1 min |
| 2 | Golpes sobre cada componente de la batería. Se señala cómo el sistema identifica la pieza y distingue tres niveles de intensidad, con respuesta háptica. | Misael | 3 min |
| 3 | Respuesta sonora: se escucha cómo el sonido corresponde a la pieza y cambia con la fuerza del golpe. | Christian | 2 min |
| 4 | Ejecución de una secuencia rítmica. Se muestran las ventanas de precisión, la puntuación y el combo. | Benjamín | 3 min |
| 5 | Recorrido por la documentación de planeación: estructura de desglose, red de precedencias, ruta crítica y cronograma en ProjectLibre. | Diana | 4 min |
| 6 | Fundamentación terapéutica y guion de la experiencia. Criterios musicales y dirección artística del entorno. | María, Javier y Kimberly | 4 min |

Duración total estimada: 17 minutos. Conviene tener el visor conectado y con la aplicación instalada antes de comenzar, y una segunda pantalla que replique lo que ve quien lo usa.

# 5. Lo que no se entrega y por qué

Declarar lo que falta evita que se interprete como retraso lo que es secuencia planificada.

| Componente | Estado al corte | Cuándo llega | Por qué no antes |
| --- | --- | --- | --- |
| Entorno tridimensional definitivo | Solo dirección artística y criterios de rendimiento | Semanas 4 a 6 | Su cadena tiene 17 actividades estrictamente seriales y es la ruta crítica del proyecto. No admite adelanto sin comprometer la calidad del resultado. |
| Interfaz de usuario y menús | Solo los bocetos del tutorial | Semanas 5 a 7 | La interfaz se construye sobre el esquema de interacción ya integrado. Diseñarla antes obligaría a rehacerla. |
| Rutinas terapéuticas dentro del simulador | Guion y flujo definidos, sin implementar | Semanas 5 a 6 | Requieren que el sistema de audio esté integrado con la física, cosa que ocurre después de este corte. |
| Pruebas con usuarios | Planes de prueba redactados | Semana 7 | Necesitan el prototipo integrado completo. |

Conviene anticipar una observación: el área de interfaz aparece con solo dos actividades terminadas, frente a veintisiete de desarrollo o veintidós de ritmo. No es retraso. La red de precedencias hace que la interfaz arranque después, porque se diseña sobre una interacción que ya funciona. Adelantarla produciría trabajo que habría que rehacer.

# 6. Estado del proyecto al corte

| Área | Responsable | Terminadas | Del total | % del área |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Desarrollo VR y batería | Misael | 27 | 33 | 82 % |
| Juego de ritmo | Benjamín | 22 | 39 | 56 % |
| QA, documentación y gestión | Diana | 22 | 60 | 37 % |
| Experiencia emocional | María | 18 | 19 | 95 % |
| Sonido | Christian | 15 | 23 | 65 % |
| Música | Javier | 6 | 20 | 30 % |
| Entorno 3D y assets | Kimberly | 5 | 32 | 16 % |
| Interfaz / UX/UI | Sarai | 2 | 31 | 6 % |

El proyecto continúa después de esta entrega con la construcción del entorno tridimensional, la interfaz de usuario, la integración de las rutinas terapéuticas y las pruebas con usuarios, para concluir el 30 de octubre.