UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA

ANÁLISIS DE COSTOS, CALIDAD Y RIESGOS

Simulación VR de batería con juego de ritmo

Estimación ascendente sobre tarifas ancladas a fuentes oficiales

| Campo | Dato |
| --- | --- |
| Unidad de aprendizaje | Administración de Proyectos de Software |
| Docente | Dra. Leticia Amalia Neira Tovar |
| Equipo | Equipo A |
| Marco de referencia | Guía PMBOK: áreas 7 Costos, 8 Calidad y 11 Riesgos |
| Técnica de estimación | Ascendente (bottom-up), sobre 257 actividades |
| Base de las tarifas | Salario mínimo general vigente, con escala por responsabilidad |
| Esfuerzo estimado | 1,978 horas |
| Presupuesto total | $104,013 |
| Fecha | 14 de septiembre de 2026 |

# 1. Alcance del documento

Este documento desarrolla tres áreas de conocimiento de la guía PMBOK sobre el proyecto de simulación de batería en realidad virtual con juego de ritmo, tomando como base las 257 actividades definidas por el equipo y la red de precedencias del documento de ruta crítica.

| Área | Procesos que se desarrollan | Sección |
| --- | --- | --- |
| 7. Gestión de los Costos | 7.1 Planificar la gestión de los costos · 7.2 Estimar los costos · 7.3 Determinar el presupuesto · 7.4 Controlar los costos | 2 a 8 y 13 |
| 8. Gestión de la Calidad | Análisis del costo de la calidad, como insumo de 8.1 Planificar la gestión de la calidad | 11 |
| 11. Gestión de los Riesgos | 11.2 Identificar los riesgos · 11.3 Análisis cualitativo · 11.4 Análisis cuantitativo | 12 |

Los planes formales de gestión de la calidad y de los riesgos, con sus políticas, roles, respuestas y procesos de implementación y monitoreo, se desarrollan en el documento «Plan de Gestión de la Calidad y Plan de Gestión de los Riesgos». Aquí se presenta el análisis numérico que los sustenta.

# 2. Planificar la gestión de los costos

Este proceso establece las políticas y procedimientos con los que se estiman, presupuestan y controlan los costos del proyecto.

| Concepto | Definición adoptada |
| --- | --- |
| Unidad de medida del esfuerzo | Hora-persona. Las duraciones de las actividades se expresan en días laborables de ocho horas y se convierten a horas para costear. |
| Moneda | Peso mexicano (MXN), a precios de 2026. No se aplica inflación: el proyecto dura ocho semanas. |
| Nivel de precisión | Los montos se redondean al peso. Las tarifas por hora se expresan con dos decimales. |
| Nivel de exactitud | ±10 % sobre la línea base, que corresponde a una estimación definitiva conforme a la clasificación de la guía. |
| Enlace con la estructura de desglose | Cada actividad pertenece a un grupo de claves y cada grupo a un área. Los tres niveles son cuentas de control. |
| Umbral de control | Una desviación acumulada superior al 10 % sobre la línea base en cualquier área obliga a informar al director del proyecto. |
| Regla de medición del desempeño | Valor ganado con la regla 0/100: una actividad aporta valor solo cuando cumple su criterio de aceptación. No se reconoce avance parcial. |
| Formato de los informes | Informe semanal de costo por área, con valor planificado, valor ganado y los índices de desempeño. |

# 3. Estimar los costos: elección de la técnica

La guía PMBOK reconoce varias técnicas para estimar costos. Se evaluaron tres y se eligió la estimación ascendente.

| Técnica | En qué consiste | Por qué se descartó o se eligió |
| --- | --- | --- |
| Estimación análoga | Tomar el costo de un proyecto anterior parecido y ajustarlo. | Descartada. El equipo no ha ejecutado ningún proyecto de realidad virtual previo, de modo que no existe un referente del cual partir. |
| Estimación paramétrica | Aplicar una relación estadística, por ejemplo un costo por punto de función o por línea de código. | Descartada. No se dispone de datos históricos propios para calibrar el parámetro, y los valores publicados para otras industrias no son trasladables. |
| Estimación ascendente | Estimar el costo de cada actividad del nivel más bajo y sumar hacia arriba hasta obtener el total del proyecto. | Elegida. El equipo ya descompuso el trabajo en 257 actividades con duración individual. Es la técnica más exacta y la única que el estado de la planificación permite aplicar. |

La estimación ascendente exige que cada actividad tenga duración conocida y un recurso asignado. Ambas condiciones se cumplen: la duración proviene de la lista de actividades del equipo y el recurso se asigna por perfil, conforme a la sección 5.

# 4. Determinación de las tarifas

## 4.1 Naturaleza del equipo y consecuencia sobre la tarifa

El proyecto lo ejecutan ocho estudiantes de licenciatura en el marco de sus prácticas profesionales, bajo convenio con la Facultad. Esa condición determina cómo debe calcularse la tarifa, y conviene explicarlo antes de presentar cifras.

Las prácticas profesionales realizadas bajo convenio escolar no constituyen una relación laboral: no generan séptimo día pagado, ni aguinaldo, ni prima vacacional. La retribución corresponde a las horas efectivamente trabajadas. Por eso la tarifa por hora se obtiene dividiendo el salario mínimo general diario entre las ocho horas de la jornada legal, y no dividiendo el equivalente mensual entre las horas laborables del mes, que es el cálculo que corresponde a un trabajador de planta.

| Forma de conversión | Cálculo | Tarifa | A quién corresponde |
| --- | --- | --- | --- |
| Nominal, por hora trabajada | $315.04 diarios entre 8 horas de jornada | $39.38 | Practicante bajo convenio escolar. Es la que se aplica en este documento. |
| Costo patronal por hora productiva | $9,577 mensuales entre 173.33 horas | $55.25 | Trabajador con relación laboral formal, cuyo patrón paga también los días de descanso. No es el caso del equipo. |

La diferencia entre ambas cifras no es de criterio contable sino de figura jurídica. Aplicar la segunda a un practicante sobrestimaría el costo, porque incluiría prestaciones que el convenio escolar no genera.

## 4.2 Fuentes oficiales empleadas

Las tarifas no se tomaron de portales de empleo ni de agregadores de ofertas laborales, porque esas fuentes publican salarios ofrecidos y autorreportados, no ingresos efectivamente percibidos, y tienden a sobrestimar. Se emplearon exclusivamente fuentes oficiales del gobierno mexicano.

| Referencia | Valor | Fuente y uso en este documento |
| --- | --- | --- |
| CONASAMI | $315.04 diarios | Comisión Nacional de los Salarios Mínimos. Salario mínimo general vigente desde el 1 de enero de 2026, zona resto del país, que incluye al área metropolitana de Monterrey. |
| JCF | $9,582 mensuales | Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Programa Jóvenes Construyendo el Futuro: apoyo mensual a personas aprendices, equivalente al salario mínimo general. |
| LFT | 8 horas | Ley Federal del Trabajo, artículo 61. Duración máxima de la jornada diurna. |
| OL | $21,697 mensuales en TIC | Observatorio Laboral (STPS) con datos de la ENOE del INEGI, 2.º trimestre de 2026. Se cita como contraste: es el ingreso de un profesionista titulado, no de un practicante. |

El programa Jóvenes Construyendo el Futuro merece mención aparte: es el único referente gubernamental de retribución a personas aprendices, y fija el apoyo mensual en el equivalente al salario mínimo general. Confirma que el salario mínimo es la referencia correcta para un perfil en formación, y que no existe base oficial para retribuir por debajo de él.

## 4.3 Escala de tarifas por responsabilidad

Los ocho integrantes son practicantes del mismo nivel académico, pero la responsabilidad de sus roles no es la misma: quien decide sobre el alcance del proyecto no asume la misma carga que quien redacta un manual. La tarifa se gradúa expresando cada perfil como múltiplo del salario mínimo por hora, que es la forma habitual de escalar retribuciones en México.

| Perfil | Múltiplo | Por hora | Justificación del nivel |
| --- | --- | --- | --- |
| Director de proyecto | 2.2 SM | $86.64 | Decide sobre alcance y presupuesto, y responde por la aceptación de los hitos. |
| Gerente de proyecto | 1.8 SM | $70.88 | Mantiene plan, cronograma y riesgos, y responde por el control del avance. |
| Desarrollador de realidad virtual | 1.5 SM | $59.07 | Requiere dominio de motor, física e integración; es el perfil técnico más especializado. |
| Desarrollador de gameplay | 1.5 SM | $59.07 | Mismo nivel de especialización técnica sobre el sistema de ritmo. |
| Analista e investigador | 1.3 SM | $51.19 | Requiere lectura de literatura científica y definición de indicadores. |
| Artista y modelador 3D | 1.3 SM | $51.19 | Requiere dominio de herramientas de modelado y criterios de optimización. |
| Diseñador de interacción UX-XR | 1.3 SM | $51.19 | Requiere criterio de diseño de interacción y de ergonomía en realidad virtual. |
| Compositor y diseñador musical | 1.2 SM | $47.26 | Requiere formación musical aplicada. |
| Diseñador de audio | 1.2 SM | $47.26 | Requiere manejo de herramientas de edición y mezcla. |
| Analista de pruebas (QA) | 1.1 SM | $43.32 | Trabajo sistemático de verificación, con menor exigencia de especialización. |
| Redactor técnico | 1.0 SM | $39.38 | Perfil de entrada. Se toma como referencia de la escala. |

Un salario mínimo por hora equivale a $39.38. La escala va de 1.0 a 2.2, es decir que el perfil de mayor responsabilidad cuesta poco más del doble que el de entrada. La tarifa media ponderada del proyecto es $52.58 por hora, equivalente a 1.34 salarios mínimos.

## 4.4 Contraste con el costo de personal titulado

Conviene dimensionar lo que el proyecto ahorra por ejecutarse con practicantes. Si el mismo trabajo se contratara con profesionistas titulados, empleando las tarifas del Observatorio Laboral, el costo de mano de obra sería considerablemente mayor.

| Supuesto | Tarifa media | Mano de obra | Diferencia |
| --- | --- | --- | --- |
| Practicantes, escala del salario mínimo | $52.58 | $104,013 | — |
| Profesionistas titulados, Observatorio Laboral | $113.72 | $224,938 | $120,926 más |

La diferencia no representa un ahorro que el proyecto capture, sino el valor del trabajo que los integrantes aportan mientras se forman. Se documenta porque es la magnitud que tendría el proyecto si se ejecutara comercialmente.

# 5. Matriz de tiempos

Las 257 duraciones, en horas, tras aplicar la conversión de ocho horas por día laborable. Se conserva la estimación original para poder verificar la conversión. Los rangos se toman en su valor menor, que es el criterio de la hoja de control de tareas del equipo.

| Clave | Horas | Original | Clave | Horas | Original | Clave | Horas | Original |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DP.1 | 3 | 3 horas | EG.3 | 8 | 1 día | AA.2 | 8 | 1 día |
| DP.2 | 3 | 3 horas | EI | 8 | 1 día | AA.3 | 16 | 2 días |
| DP.3 | 4 | 4 horas | EG.4 | 5 | 5 horas | AA.4 | 8 | 1 día |
| DX.1 | 5 | 5 horas | ET.1 | 24 | 3 días | AB.1 | 8 | 1 día |
| DX.2 | 5 | 5 horas | ET.2 | 8 | 1 día | AB.2 | 3 | 3 horas |
| DX.3 | 3 | 3 horas | MR.1 | 16 | 2 días | AB.3 | 5 | 5 horas |
| DX.4 | 4 | 4 horas | MR.2 | 8 | 1 día | AB.4 | 8 | 1 día |
| DX.5 | 4 | 4 horas | MR.3 | 8 | 1 día | AB.5 | 8 | 1 día |
| DX.6 | 4 | 4 horas | MR.4 | 8 | 1 día | AB.6 | 5 | 5 horas |
| DO | 8 | 1 día | MR.5 | 5 | 5 horas | AP.1 | 16 | 2 días |
| DB.1 | 3 | 3 horas | ML.1 | 4 | 4 horas | AP.2 | 8 | 1 día |
| DB.2 | 5 | 5 horas | ML.2 | 8 | 1 día | AP.3 | 8 | 1 día |
| DB.3 | 4 | 4 horas | MP.1 | 16 | 2 días | AL.1 | 8 | 1 día |
| DT.1 | 5 | 5 horas | MP.2 | 3 | 3 horas | AL.2 | 8 | 1 a 2 días |
| DT.2 | 4 | 4 horas | MP.3 | 5 | 5 horas | AD.1 | 8 | 1 a 2 días |
| DT.3 | 8 | 1 día | MB.1 | 8 | 1 día | AD.2 | 5 | 5 horas |
| DG.1 | 8 | 1 día | MB.2 | 8 | 1 día | AS | 8 | 1 día |
| DG.2 | 8 | 1 día | MB.3 | 16 | 2 días | AO.1 | 8 | 1 día |
| DG.3 | 8 | 1 día | MB.4 | 8 | 1 día | AO.2 | 8 | 1 día |
| DG.4 | 8 | 1 día | MB.5 | 8 | 1 día | AO.3 | 5 | 5 horas |
| DG.5 | 5 | 5 horas | MB.6 | 8 | 1 día | AO.4 | 8 | 1 día |
| DG.6 | 8 | 1 día | MA.1 | 24 | 3 a 5 días | AO.5 | 8 | 1 día |
| DH.1 | 5 | 5 horas | MA.2 | 8 | 1 día | AO.6 | 8 | 1 a 3 días |
| DH.2 | 4 | 4 horas | MN.1 | 8 | 1 día | AR.1 | 5 | 5 horas |
| DG.7 | 8 | 1 día | MN.2 | 8 | 1 día | AR.2 | 8 | 1 día |
| DG.8 | 5 | 5 horas | SP.1 | 5 | 5 horas | QP.1 | 8 | 1 día |
| DB.4 | 8 | 1 día | SP.2 | 8 | 1 día | QP.2 | 8 | 1 día |
| DG.9 | 8 | 1 día | SB.1 | 3 | 3 horas | QP.3 | 5 | 5 horas |
| DT.4 | 8 | 1 día | SB.2 | 3 | 3 horas | QP.4 | 16 | 2 días |
| DT.5 | 8 | 1 día | SB.3 | 4 | 4 horas | QP.5 | 8 | 1 día |
| DT.6 | 5 | 5 horas | SB.4 | 4 | 4 horas | QP.6 | 8 | 1 día |
| DR.1 | 8 | 1 día | SB.5 | 4 | 4 horas | QP.7 | 8 | 1 a 2 días |
| DR.2 | 8 | 1 a 2 días | SB.6 | 16 | 2 días | QP.8 | 8 | 1 día |
| JA.1 | 8 | 1 día | SE.1 | 8 | 1 día | QP.9 | 8 | 1 día |
| JA.2 | 5 | 5 horas | SE.2 | 8 | 1 día | QG.1 | 8 | 1 día |
| JA.3 | 8 | 1 día | SE.3 | 8 | 1 día | QG.2 | 8 | 1 día |
| JT.1 | 8 | 1 día | SE.4 | 5 | 5 horas | QR.1 | 16 | 2 días |
| JT.2 | 5 | 5 horas | SM.1 | 5 | 5 horas | QR.2 | 8 | 1 día |
| JT.3 | 5 | 5 horas | SM.2 | 5 | 5 horas | QR.3 | 16 | 2 días |
| JK | 5 | 5 horas | SI.1 | 8 | 1 día | QR.4 | 8 | 1 día |
| JB.1 | 8 | 1 día | SI.2 | 8 | 1 día | QE.1 | 5 | 5 horas |
| JB.2 | 8 | 1 día | SI.3 | 8 | 1 día | QT.1 | 8 | 1 día |
| JB.3 | 8 | 1 a 2 días | SI.4 | 8 | 1 día | QT.2 | 8 | 1 día |
| JN.1 | 8 | 1 día | SU | 8 | 1 día | QT.3 | 8 | 1 día |
| JN.2 | 8 | 1 día | SA.1 | 8 | 1 día | QT.4 | 5 | 5 horas |
| JW.1 | 5 | 5 horas | SA.2 | 8 | 1 día | QT.5 | 8 | 1 día |
| JW.2 | 8 | 1 día | SC.1 | 8 | 1 día | QT.6 | 8 | 1 a 2 días |
| JW.3 | 5 | 5 horas | SC.2 | 8 | 1 a 2 días | QT.7 | 8 | 1 a 2 días |
| JW.4 | 5 | 5 horas | IM.1 | 8 | 1 día | QT.8 | 16 | 2 a 3 días |
| JW.5 | 5 | 5 horas | IM.2 | 8 | 1 día | QE.2 | 8 | 1 día |
| JP.1 | 8 | 1 día | IW.1 | 5 | 5 horas | QE.3 | 5 | 5 horas |
| JP.2 | 5 | 5 horas | IW.2 | 4 | 4 horas | QE.4 | 3 | 3 horas |
| JP.3 | 5 | 5 horas | IW.3 | 5 | 5 horas | QE.5 | 8 | 1 a 2 días |
| JP.4 | 8 | 1 día | IW.4 | 8 | 1 día | QV.1 | 8 | 1 día |
| JI.1 | 8 | 1 día | IW.5 | 4 | 4 horas | QV.2 | 8 | 1 día |
| JI.2 | 5 | 5 horas | IW.6 | 4 | 4 horas | QV.3 | 5 | 5 horas |
| JI.3 | 8 | 1 día | IS.1 | 8 | 1 día | QV.4 | 8 | 1 día |
| JI.4 | 8 | 1 día | IS.2 | 8 | 1 día | QV.5 | 8 | 1 día |
| JF.1 | 8 | 1 día | IS.3 | 5 | 5 horas | QC.1 | 0 | Durante todo el proyecto |
| JF.2 | 5 | 5 horas | IS.4 | 5 | 5 horas | QC.2 | 2 | 2 horas por semana |
| JC.1 | 5 | 5 horas | IS.5 | 4 | 4 horas | QC.3 | 2 | 2 horas por semana |
| JC.2 | 8 | 1 día | IS.6 | 8 | 1 día | QC.4 | 3 | 3 horas por semana |
| JC.3 | 5 | 5 horas | IE | 8 | 1 día | QC.5 | 2 | 2 horas por semana |
| JC.4 | 5 | 5 horas | IG.1 | 8 | 1 día | QD.1 | 16 | 2 días |
| JL.1 | 8 | 1 a 2 días | IG.2 | 8 | 1 a 2 días | QD.2 | 8 | 1 día |
| JL.2 | 5 | 5 horas | IG.3 | 8 | 1 día | QD.3 | 8 | 1 día |
| JM.1 | 8 | 1 día | IT.1 | 8 | 1 día | QD.4 | 8 | 1 día |
| JM.2 | 5 | 5 horas | IT.2 | 8 | 1 día | QD.5 | 5 | 5 horas |
| JM.3 | 3 | 3 horas | IT.3 | 8 | 1 día | QD.6 | 8 | 1 día |
| JY | 8 | 1 a 2 días | IT.4 | 16 | 2 días | QD.7 | 8 | 1 día |
| JW.6 | 8 | 1 día | II.1 | 8 | 1 día | QD.8 | 8 | 1 día |
| JI.5 | 16 | 2 días | II.2 | 8 | 1 día | QM.1 | 16 | 2 días |
| EO.1 | 4 | 4 horas | II.3 | 8 | 1 día | QM.2 | 8 | 1 día |
| EO.2 | 4 | 4 horas | II.4 | 8 | 1 día | QF.1 | 5 | 5 horas |
| EB.1 | 16 | 2 días | II.5 | 8 | 1 día | QF.2 | 8 | 1 día |
| EB.2 | 16 | 2 días | II.6 | 8 | 1 día | QI.1 | 16 | 2 días |
| EB.3 | 8 | 1 día | IR.1 | 8 | 1 día | QI.2 | 16 | 2 días |
| EB.4 | 8 | 1 día | IR.2 | 8 | 1 día | QI.3 | 8 | 1 día |
| EB.5 | 16 | 2 días | IR.3 | 8 | 1 a 2 días | QI.4 | 16 | 2 días |
| EE.1 | 8 | 1 día | AE.1 | 16 | 2 días | QI.5 | 16 | 2 días |
| EE.2 | 8 | 1 a 2 días | AE.2 | 8 | 1 día | QB.1 | 8 | 1 día |
| EE.3 | 5 | 5 horas | AE.3 | 8 | 1 día | QB.2 | 8 | 1 día |
| ER | 8 | 1 día | AC.1 | 8 | 1 día | QB.3 | 8 | 1 a 3 días |
| EG.1 | 8 | 1 día | AC.2 | 5 | 5 horas | QB.4 | 8 | 1 día |
| EG.2 | 8 | 1 día | AC.3 | 8 | 1 día | QX | 16 | 2 días |
| EF | 16 | 2 días | AA.1 | 5 | 5 horas |  |  |  |

Suma total: 1,978 horas. Representa el esfuerzo del proyecto, es decir la cantidad de trabajo que hay que repartir entre las ocho personas del equipo.

# 6. Asignación de perfil a cada grupo de actividades

La estimación ascendente exige asignar a cada actividad el recurso que efectivamente la ejecuta. Se asignó por grupo de claves y no por área, porque dentro de un área conviven trabajos de perfiles distintos. El caso más claro es el área de QA, documentación y gestión, que reúne planificación del proyecto, pruebas y redacción de manuales: cobrar las tres al mismo nivel distorsionaría el resultado.

| Á. | Grupo | Perfil asignado | SM | $/hora | Tareas | Horas | Costo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D | DB | Desarrollador de realidad virtual | 1.5 | $59.07 | 4 | 20 | $1,181 |
|  | DG | Desarrollador de realidad virtual | 1.5 | $59.07 | 9 | 66 | $3,899 |
|  | DH | Desarrollador de realidad virtual | 1.5 | $59.07 | 2 | 9 | $532 |
|  | DO | Desarrollador de realidad virtual | 1.5 | $59.07 | 1 | 8 | $473 |
|  | DP | Desarrollador de realidad virtual | 1.5 | $59.07 | 3 | 10 | $591 |
|  | DR | Desarrollador de realidad virtual | 1.5 | $59.07 | 2 | 16 | $945 |
|  | DT | Desarrollador de realidad virtual | 1.5 | $59.07 | 6 | 38 | $2,245 |
|  | DX | Desarrollador de realidad virtual | 1.5 | $59.07 | 6 | 25 | $1,477 |
| J | JA | Desarrollador de gameplay | 1.5 | $59.07 | 3 | 21 | $1,240 |
|  | JB | Desarrollador de gameplay | 1.5 | $59.07 | 3 | 24 | $1,418 |
|  | JC | Desarrollador de gameplay | 1.5 | $59.07 | 4 | 23 | $1,359 |
|  | JF | Desarrollador de gameplay | 1.5 | $59.07 | 2 | 13 | $768 |
|  | JI | Desarrollador de gameplay | 1.5 | $59.07 | 5 | 45 | $2,658 |
|  | JK | Desarrollador de gameplay | 1.5 | $59.07 | 1 | 5 | $295 |
|  | JL | Desarrollador de gameplay | 1.5 | $59.07 | 2 | 13 | $768 |
|  | JM | Desarrollador de gameplay | 1.5 | $59.07 | 3 | 16 | $945 |
|  | JN | Desarrollador de gameplay | 1.5 | $59.07 | 2 | 16 | $945 |
|  | JP | Desarrollador de gameplay | 1.5 | $59.07 | 4 | 26 | $1,536 |
|  | JT | Desarrollador de gameplay | 1.5 | $59.07 | 3 | 18 | $1,063 |
|  | JW | Desarrollador de gameplay | 1.5 | $59.07 | 6 | 36 | $2,127 |
|  | JY | Desarrollador de gameplay | 1.5 | $59.07 | 1 | 8 | $473 |
| E | EB | Analista e investigador | 1.3 | $51.19 | 5 | 64 | $3,276 |
|  | EE | Analista e investigador | 1.3 | $51.19 | 3 | 21 | $1,075 |
|  | EF | Analista e investigador | 1.3 | $51.19 | 1 | 16 | $819 |
|  | EG | Analista e investigador | 1.3 | $51.19 | 4 | 29 | $1,485 |
|  | EI | Analista e investigador | 1.3 | $51.19 | 1 | 8 | $410 |
|  | EO | Analista e investigador | 1.3 | $51.19 | 2 | 8 | $410 |
|  | ER | Analista e investigador | 1.3 | $51.19 | 1 | 8 | $410 |
|  | ET | Analista e investigador | 1.3 | $51.19 | 2 | 32 | $1,638 |
| M | MA | Compositor y diseñador musical | 1.2 | $47.26 | 2 | 32 | $1,512 |
|  | MB | Compositor y diseñador musical | 1.2 | $47.26 | 6 | 56 | $2,647 |
|  | ML | Compositor y diseñador musical | 1.2 | $47.26 | 2 | 12 | $567 |
|  | MN | Compositor y diseñador musical | 1.2 | $47.26 | 2 | 16 | $756 |
|  | MP | Compositor y diseñador musical | 1.2 | $47.26 | 3 | 24 | $1,134 |
|  | MR | Compositor y diseñador musical | 1.2 | $47.26 | 5 | 45 | $2,127 |
| S | SA | Diseñador de audio | 1.2 | $47.26 | 2 | 16 | $756 |
|  | SB | Diseñador de audio | 1.2 | $47.26 | 6 | 34 | $1,607 |
|  | SC | Diseñador de audio | 1.2 | $47.26 | 2 | 16 | $756 |
|  | SE | Diseñador de audio | 1.2 | $47.26 | 4 | 29 | $1,371 |
|  | SI | Diseñador de audio | 1.2 | $47.26 | 4 | 32 | $1,512 |
|  | SM | Diseñador de audio | 1.2 | $47.26 | 2 | 10 | $473 |
|  | SP | Diseñador de audio | 1.2 | $47.26 | 2 | 13 | $614 |
|  | SU | Diseñador de audio | 1.2 | $47.26 | 1 | 8 | $378 |
| I | IE | Diseñador de interacción UX-XR | 1.3 | $51.19 | 1 | 8 | $410 |
|  | IG | Diseñador de interacción UX-XR | 1.3 | $51.19 | 3 | 24 | $1,229 |
|  | II | Diseñador de interacción UX-XR | 1.3 | $51.19 | 6 | 48 | $2,457 |
|  | IM | Diseñador de interacción UX-XR | 1.3 | $51.19 | 2 | 16 | $819 |
|  | IR | Diseñador de interacción UX-XR | 1.3 | $51.19 | 3 | 24 | $1,229 |
|  | IS | Diseñador de interacción UX-XR | 1.3 | $51.19 | 6 | 38 | $1,945 |
|  | IT | Diseñador de interacción UX-XR | 1.3 | $51.19 | 4 | 40 | $2,048 |
|  | IW | Diseñador de interacción UX-XR | 1.3 | $51.19 | 6 | 30 | $1,536 |
| A | AA | Artista y modelador 3D | 1.3 | $51.19 | 4 | 37 | $1,894 |
|  | AB | Artista y modelador 3D | 1.3 | $51.19 | 6 | 37 | $1,894 |
|  | AC | Artista y modelador 3D | 1.3 | $51.19 | 3 | 21 | $1,075 |
|  | AD | Artista y modelador 3D | 1.3 | $51.19 | 2 | 13 | $665 |
|  | AE | Artista y modelador 3D | 1.3 | $51.19 | 3 | 32 | $1,638 |
|  | AL | Artista y modelador 3D | 1.3 | $51.19 | 2 | 16 | $819 |
|  | AO | Artista y modelador 3D | 1.3 | $51.19 | 6 | 45 | $2,304 |
|  | AP | Artista y modelador 3D | 1.3 | $51.19 | 3 | 32 | $1,638 |
|  | AR | Artista y modelador 3D | 1.3 | $51.19 | 2 | 13 | $665 |
|  | AS | Artista y modelador 3D | 1.3 | $51.19 | 1 | 8 | $410 |
| Q | QB | Desarrollador de realidad virtual | 1.5 | $59.07 | 4 | 32 | $1,890 |
|  | QC | Gerente de proyecto | 1.8 | $70.88 | 5 | 9 | $638 |
|  | QD | Redactor técnico | 1.0 | $39.38 | 8 | 69 | $2,717 |
|  | QE | Analista de pruebas (QA) | 1.1 | $43.32 | 5 | 29 | $1,256 |
|  | QF | Redactor técnico | 1.0 | $39.38 | 2 | 13 | $512 |
|  | QG | Gerente de proyecto | 1.8 | $70.88 | 2 | 16 | $1,134 |
|  | QI | Analista e investigador | 1.3 | $51.19 | 5 | 72 | $3,686 |
|  | QM | Redactor técnico | 1.0 | $39.38 | 2 | 24 | $945 |
|  | QP | Gerente de proyecto | 1.8 | $70.88 | 9 | 77 | $5,458 |
|  | QR | Analista e investigador | 1.3 | $51.19 | 4 | 48 | $2,457 |
|  | QT | Analista de pruebas (QA) | 1.1 | $43.32 | 8 | 69 | $2,989 |
|  | QV | Analista de pruebas (QA) | 1.1 | $43.32 | 5 | 37 | $1,603 |
|  | QX | Director de proyecto | 2.2 | $86.64 | 1 | 16 | $1,386 |

Son 68 grupos. La asignación completa por actividad individual está en el anexo A.

# 7. Agregación ascendente del costo

El costo sube por tres niveles: de la actividad al grupo de claves, del grupo al área y del área al proyecto. Cada nivel es una cuenta de control sobre la que se mide el desempeño.

## 7.1 Por área de trabajo

| Á. | Área | Responsable | Tareas | Horas | Costo | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Q | QA, documentación y gestión | Diana | 60 | 511 | $26,672 | 25.6 % |
| J | Juego de ritmo | Benjamín | 39 | 264 | $15,594 | 15.0 % |
| A | Entorno 3D y assets | Kimberly | 32 | 254 | $13,002 | 12.5 % |
| I | Interfaz / UX/UI | Sarai | 31 | 228 | $11,671 | 11.2 % |
| D | Desarrollo VR y batería | Misael | 33 | 192 | $11,341 | 10.9 % |
| E | Experiencia emocional | María | 19 | 186 | $9,521 | 9.2 % |
| M | Música | Javier | 20 | 185 | $8,743 | 8.4 % |
| S | Sonido | Christian | 23 | 158 | $7,467 | 7.2 % |
|  | Total de mano de obra |  | 257 | 1,978 | $104,013 | 100.0 % |

El área de QA, documentación y gestión concentra la cuarta parte del costo de mano de obra. No es un error de estimación: reúne 60 de las 257 actividades y, además de las pruebas, absorbe la planificación, el seguimiento y toda la documentación del proyecto, porque la organización del equipo no asignó a nadie los roles de dirección, gerencia y coordinación.

## 7.2 Por perfil profesional

| Perfil | Múltiplo | $/hora | Tareas | Horas | Costo | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Analista e investigador | 1.3 SM | $51.19 | 28 | 306 | $15,664 | 15.1 % |
| Desarrollador de gameplay | 1.5 SM | $59.07 | 39 | 264 | $15,594 | 15.0 % |
| Desarrollador de realidad virtual | 1.5 SM | $59.07 | 37 | 224 | $13,232 | 12.7 % |
| Artista y modelador 3D | 1.3 SM | $51.19 | 32 | 254 | $13,002 | 12.5 % |
| Diseñador de interacción UX-XR | 1.3 SM | $51.19 | 31 | 228 | $11,671 | 11.2 % |
| Compositor y diseñador musical | 1.2 SM | $47.26 | 20 | 185 | $8,743 | 8.4 % |
| Diseñador de audio | 1.2 SM | $47.26 | 23 | 158 | $7,467 | 7.2 % |
| Gerente de proyecto | 1.8 SM | $70.88 | 16 | 102 | $7,230 | 7.0 % |
| Analista de pruebas (QA) | 1.1 SM | $43.32 | 18 | 135 | $5,848 | 5.6 % |
| Redactor técnico | 1.0 SM | $39.38 | 12 | 106 | $4,174 | 4.0 % |
| Director de proyecto | 2.2 SM | $86.64 | 1 | 16 | $1,386 | 1.3 % |

## 7.3 Distribución del costo

Fig. 3 — Distribución del costo de mano de obra por área y por perfil.

# 8. Determinar el presupuesto

## 8.1 El proyecto no realiza compras

El presupuesto de este proyecto se compone únicamente de mano de obra. No hay partidas de equipo, licencias ni operación, y conviene justificar cada exclusión para que no se lea como una omisión.

| Recurso | Descripción | Condición |
| --- | --- | --- |
| Visor Meta Quest 3 | Equipo principal de desarrollo y pruebas | Préstamo de la Facultad |
| Visor Meta Quest 3S | Segundo equipo, para pruebas simultáneas | Préstamo de la Facultad |
| Estaciones de trabajo | Equipos personales de los integrantes | Aportación del equipo |
| Espacio para las sesiones de prueba | Aula o laboratorio | Instalaciones de la Facultad |

Conforme a la guía PMBOK, los recursos que aporta la organización ejecutante no se cargan al presupuesto del proyecto, pero deben quedar registrados: su disponibilidad es un supuesto del que el proyecto depende. El préstamo de los visores genera el riesgo R5 de la sección 12.

Las partidas siguientes existirían en un proyecto comercial y aquí se resuelven sin costo:

| Partida | Cómo se resuelve sin costo |
| --- | --- |
| Recursos gráficos y assets 3D | Bancos con licencia libre, del tipo CC0 |
| Librería de muestras de audio | Bancos de muestras con licencia libre |
| Música para el juego de ritmo | Pistas con licencia libre o de composición propia |
| Software de desarrollo | Unity en su licencia gratuita para estudiantes |
| Software de gestión del proyecto | ProjectLibre, de código abierto |
| Control de versiones y almacenamiento | Planes gratuitos |

## 8.2 Reservas

La guía PMBOK distingue dos reservas. La de contingencia cubre el impacto de riesgos identificados y forma parte de la línea base; la de gestión cubre trabajo imprevisto no identificado y queda fuera de ella. Ambas son monetarias por definición.

En este proyecto ambas son cero, y la razón es estructural, no una omisión. La reserva de contingencia existe para financiar el impacto económico de los riesgos. Como el proyecto no compra nada, no contrata a nadie y no paga penalizaciones, ninguno de los nueve riesgos identificados tiene impacto monetario: todos impactan el cronograma o el alcance. Financiar con dinero un riesgo que no cuesta dinero no tiene sentido.

En su lugar se establece una reserva de cronograma, que es la respuesta adecuada a riesgos cuyo efecto se mide en días:

| Concepto | Días hábiles |
| --- | --- |
| Disponibles del 7 de septiembre al 13 de noviembre de 2026 | 49 |
| Duración de la red de actividades | 38.25 |
| Reserva de cronograma | 10.75 |
| Valor esperado del impacto de los riesgos, sección 12 | 9.15 |
| Margen de la reserva sobre el valor esperado | 1.60 |

La reserva de cronograma es suficiente: 10.75 días contra un valor esperado de 9.15. El margen es de 1.60 días, es decir un 17 % por encima de lo que el análisis de riesgos exige. No es holgado, pero alcanza.

## 8.3 Integración del presupuesto

| Concepto | Monto |
| --- | --- |
| Mano de obra | $104,013 |
| Costos no laborales | Ninguno |
| Costos directos | $104,013 |
| Reserva de contingencia monetaria | Ninguna. Se sustituye por reserva de cronograma |
| Línea base de costos | $104,013 |
| Reserva de gestión | Ninguna |
| Presupuesto hasta la conclusión | $104,013 |

## 8.4 Curva S

La curva S muestra cómo se acumula el valor planificado a lo largo del proyecto. Es la referencia contra la que se compara el avance real durante la ejecución.

Fig. 1 — Curva S del valor planificado, con el corte de medio curso.

La curva es marcadamente frontal: cerca del 60 % del valor se acumula en la primera mitad del proyecto. La razón está en la red de precedencias: las ocho áreas arrancan simultáneamente el primer día y el trabajo se concentra en las primeras cuatro semanas, mientras que la última parte corresponde casi por completo al área de QA.

# 9. Escenarios de sensibilidad

El presupuesto valora el trabajo del equipo a tarifas de practicante ancladas al salario mínimo. Es una decisión metodológica que conviene explicitar, porque existen otras dos lecturas legítimas del costo de un proyecto académico.

| Escenario | Tarifa media | Costo del proyecto | Fundamento |
| --- | --- | --- | --- |
| A. Sin remuneración | — | $0 | El trabajo se cursa por créditos y no se remunera. Es el desembolso real del equipo. |
| B. Practicantes al salario mínimo, escala por responsabilidad | $52.58 | $104,013 | Línea base de este documento. Tarifa anclada al salario mínimo nominal, con múltiplos por responsabilidad. |
| C. Profesionistas titulados | $113.72 | $224,938 | Lo que costaría si el equipo fuera personal titulado, con tarifas del Observatorio Laboral. |

El escenario B es la línea base de este documento. El escenario A es el desembolso real del equipo: el trabajo se cursa por créditos y no se remunera, de modo que no sale dinero de ningún bolsillo. El escenario C dimensiona lo que costaría ejecutar el mismo alcance con personal titulado.

Presentar los tres tiene un propósito: distinguir el costo del valor. El proyecto no cuesta dinero, pero el trabajo que se invierte en él sí tiene un valor, y ese valor es el que se administra.

# 10. Tabla de simultaneidad y compresión de la red

## 10.1 Trabajo simultáneo

La tabla indica qué trabajo puede ejecutarse al mismo tiempo. Se deriva directamente de la red de precedencias: dos actividades pueden ser simultáneas cuando sus intervalos entre tiempo próximo de iniciación y de terminación se traslapan y ninguna depende de la otra.

| Días | Áreas activas | Tareas en curso | Detalle por área |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 – 5 | 8 | 72 | A: 2 · D: 17 · E: 11 · I: 1 · J: 13 · M: 2 · Q: 15 · S: 11 |
| 5 – 10 | 8 | 78 | A: 5 · D: 13 · E: 7 · I: 6 · J: 17 · M: 6 · Q: 14 · S: 10 |
| 10 – 15 | 6 | 59 | A: 11 · I: 23 · J: 9 · M: 6 · Q: 5 · S: 5 |
| 15 – 20 | 7 | 38 | A: 11 · D: 5 · I: 5 · J: 4 · M: 5 · Q: 6 · S: 2 |
| 20 – 25 | 4 | 18 | A: 8 · J: 1 · M: 4 · Q: 5 |
| 25 – 30 | 4 | 12 | E: 1 · I: 1 · J: 1 · Q: 9 |
| 30 – 35 | 1 | 15 | Q: 15 |
| 35 – 40 | 1 | 3 | Q: 3 |

Las claves de área son D desarrollo VR, J juego de ritmo, E experiencia emocional, M música, S sonido, I interfaz, A entorno tridimensional y Q aseguramiento de calidad.

El proyecto alcanza su máximo paralelismo en los primeros diez días hábiles, con las ocho áreas activas a la vez. Hacia el final solo queda activa el área de QA, lo que explica tanto la forma de la curva S como la sobrecarga de esa área.

## 10.2 Compresión de la red

La compresión responde a una pregunta económica: si hiciera falta terminar antes, ¿cuánto costaría cada día ganado? Solo tiene sentido comprimir actividades de la ruta crítica.

Cada área tiene una sola persona asignada, de modo que no es posible comprimir añadiendo un segundo recurso. La única vía es extender la jornada: de ocho a diez horas, con las dos horas adicionales retribuidas al 150 %, lo que permite reducir la duración hasta un 20 %.

| Punto | Duración | Sobrecosto acumulado | Costo por día ganado |
| --- | --- | --- | --- |
| Duración normal | 38.25 días | Sin sobrecosto | — |
| Compresión máxima | 34.15 días | $901 | $220 |

Fig. 2 — Curva de compresión tiempo-costo.

El proyecto puede reducirse de 38.25 a 34.15 días hábiles, es decir 4.10 días, con un sobrecosto de $901. No lo necesita para cumplir el calendario: la ruta crítica mide 38.25 días y hay 49 disponibles. La compresión es un instrumento de contingencia.

Obsérvese que la pendiente de costo resulta idéntica dentro de cada perfil. Bajo el modelo de jornada extendida, la pendiente es exactamente cuatro veces la tarifa horaria, con independencia de cuánto dure la actividad. La conclusión práctica: conviene comprimir primero el trabajo de los perfiles de menor nivel que estén sobre la ruta crítica.

Su límite conviene declararlo: la compresión resuelve problemas de ruta crítica, no de carga de trabajo. La restricción dominante del proyecto es que el área de QA tiene 511 horas asignadas y su ventana permite unas 306. Comprimir no corrige eso; redistribuir trabajo, sí.

# 11. Análisis del costo de la calidad

El costo de la calidad reúne todo el esfuerzo dedicado a que el producto cumpla sus requisitos, más el que se gasta cuando no los cumple. La guía PMBOK lo divide en costos de conformidad, que se invierten para evitar fallos, y costos de no conformidad, que se pagan cuando el fallo ya ocurrió.

| Categoría | Tipo | Qué comprende en este proyecto |
| --- | --- | --- |
| Prevención | Conformidad | Planificación y gestión del proyecto, gestión de riesgos, definición de requisitos y trazabilidad, y registro del avance. |
| Evaluación | Conformidad | Planes y ejecución de pruebas, y validación integral con métricas. |
| Fallos internos | No conformidad | Gestión y corrección de errores, y correcciones de la batería, la interfaz y la ambientación. |
| Fallos externos | No conformidad | No aplica. El prototipo no llega a usuarios finales fuera del entorno de prueba. |

| Categoría | Grupo | Perfil | Costo |
| --- | --- | --- | --- |
| Prevención | QP | Gerente de proyecto | $5,458 |
|  | QG | Gerente de proyecto | $1,134 |
|  | QR | Analista e investigador | $2,457 |
|  | QC | Gerente de proyecto | $638 |
|  | Subtotal prevención |  | $9,687 |
| Evaluación | QT | Analista de pruebas (QA) | $2,989 |
|  | QV | Analista de pruebas (QA) | $1,603 |
|  | Subtotal evaluación |  | $4,592 |
| Fallos internos | QE | Analista de pruebas (QA) | $1,256 |
|  | DR | Desarrollador de realidad vi | $945 |
|  | IR | Diseñador de interacción UX- | $1,229 |
|  | AR | Artista y modelador 3D | $665 |
|  | Subtotal fallos internos |  | $4,095 |
| Total del costo de la calidad |  |  | $18,374 |

| Categoría | Costo | % de la mano de obra | % del costo de la calidad |
| --- | --- | --- | --- |
| Prevención | $9,687 | 9.3 % | 52.7 % |
| Evaluación | $4,592 | 4.4 % | 25.0 % |
| Fallos internos | $4,095 | 3.9 % | 22.3 % |
| Total | $18,374 | 17.7 % | 100.0 % |

El costo de la calidad representa el 17.7 % de la mano de obra. Es una proporción alta comparada con la referencia habitual de la industria del software, que ronda el 15 %, y tiene una explicación concreta: en un proyecto académico la documentación es en sí misma un entregable evaluable, de modo que el esfuerzo de prevención incluye tareas que en un proyecto comercial no existirían.

La proporción entre categorías sí es sana. Se invierte más en prevención que en corregir fallos, $9,687 contra $4,095, que es la relación que se busca: cuesta menos evitar un defecto que repararlo.

# 12. Análisis de riesgos

Esta sección identifica los riesgos del proyecto, los evalúa de forma cualitativa y cuantitativa, y obtiene de ahí la reserva de cronograma. El tratamiento de cada riesgo, con su estrategia de respuesta, responsable y plan de contingencia, se desarrolla en el Plan de Gestión de los Riesgos.

## 12.1 Por qué el impacto se mide en días y no en pesos

En la mayoría de los proyectos el impacto de un riesgo se expresa en dinero, porque materializarse significa comprar algo que no estaba previsto, pagar horas adicionales o afrontar una penalización. Nada de eso ocurre aquí: el proyecto no compra, no contrata y no tiene cliente que penalice.

Lo que sí puede perder es tiempo y alcance. Por eso el impacto de cada riesgo se valora en días hábiles de retraso y en la degradación concreta que produciría sobre el producto, y la reserva que se constituye es de cronograma, no de dinero. Es la aplicación del mismo método sobre la variable que en este proyecto sí está en riesgo.

## 12.2 Escalas de valoración

| Nivel | Probabilidad | Impacto en cronograma | Impacto en alcance |
| --- | --- | --- | --- |
| Muy bajo | 10 % | Alrededor de 1 día hábil | Ningún entregable afectado |
| Bajo | 30 % | Alrededor de 2 días | Un entregable secundario se degrada |
| Medio | 50 % | Alrededor de 3 días | Un entregable principal se degrada |
| Alto | 70 % | Alrededor de 5 días | Se pierde un entregable secundario |
| Muy alto | 90 % | 8 días o más | Se pierde un entregable principal |

## 12.3 Registro de riesgos y análisis cuantitativo

El valor esperado de cada riesgo es el producto de su probabilidad por su impacto en días. La suma determina la reserva de cronograma necesaria.

| Id | Riesgo | Categoría | Prob. | Impacto | Valor esp. | Impacto en alcance |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | La latencia entre golpe y sonido supera los 30 ms y obliga a rehacer el sistema de audio | Técnico | 30% | 5.0 d | 1.50 d | Se degrada la respuesta sonora por intensidad |
| R2 | La cadena del entorno tridimensional se retrasa y arrastra la fecha final | Cronograma | 40% | 4.0 d | 1.60 d | Ninguno si se absorbe con la reserva de cronograma |
| R3 | La carga de QA no cabe en su ventana y obliga a redistribuir trabajo | Recursos | 60% | 3.0 d | 1.80 d | Se recorta documentación no exigida |
| R4 | Los recursos con licencia libre resultan insuficientes o de licencia ambigua | Externo | 35% | 2.0 d | 0.70 d | Se sustituyen por recursos de menor calidad visual o sonora |
| R5 | La Facultad no concreta el préstamo de los visores | Externo | 20% | 6.0 d | 1.20 d | Las pruebas con usuarios se reducen a una sola sesión |
| R6 | Falla o indisponibilidad de un visor prestado durante el proyecto | Externo | 15% | 2.0 d | 0.30 d | Se pierde la posibilidad de sesiones simultáneas |
| R7 | Usuarios de prueba reportan mareo y hay que rehacer la ergonomía | Técnico | 20% | 2.0 d | 0.40 d | Se simplifica el entorno visual |
| R8 | Pérdida de trabajo por conflicto de versiones | Técnico | 20% | 1.5 d | 0.30 d | Ninguno |
| R9 | Un integrante reduce su disponibilidad por carga académica | Recursos | 45% | 3.0 d | 1.35 d | Se redistribuye su trabajo y se recorta alcance secundario |
|  | Valor esperado total |  |  |  | 9.15 d |  |

## 12.4 Matriz de probabilidad e impacto

Fig. 4 — Matriz de probabilidad e impacto de los nueve riesgos identificados.

## 12.5 Suficiencia de la reserva

| Concepto | Días hábiles |
| --- | --- |
| Valor esperado del impacto de los nueve riesgos | 9.15 |
| Reserva de cronograma disponible | 10.75 |
| Margen | 1.60 |

La reserva alcanza, con un margen del 17 % sobre el valor esperado. Conviene leerlo con cautela: el valor esperado es un promedio, no un tope. Si se materializaran simultáneamente los tres riesgos de mayor impacto —el incumplimiento del umbral de latencia, el retraso del entorno tridimensional y la falta del préstamo de los visores— el retraso sumaría 15 días y la reserva sería insuficiente.

Los tres riesgos de mayor valor esperado son la sobrecarga del área de QA, el retraso de la cadena del entorno tridimensional y el incumplimiento del umbral de latencia. Los dos primeros son de recursos y cronograma, y se atienden redistribuyendo trabajo; el tercero es técnico y se atiende con verificación temprana.

El riesgo R5, que la Facultad no concrete el préstamo de los visores, merece atención particular: es el de mayor impacto unitario, seis días hábiles, y además reduciría las pruebas con usuarios a una sola sesión. Es la contrapartida de haber excluido el equipo del presupuesto.

# 13. Controlar los costos

Los procesos anteriores producen la línea base. Controlar los costos es el proceso de monitorear el avance real contra esa línea base, medir la desviación y pronosticar el resultado final. La guía PMBOK emplea para ello la gestión del valor ganado, que compara tres magnitudes expresadas todas en dinero.

## 13.1 Las tres magnitudes

| Magnitud | Qué mide | Cómo se obtiene en este proyecto |
| --- | --- | --- |
| Valor planificado (PV) | Cuánto valor debería haberse producido a la fecha de corte, según el plan. | Se acumula el costo de cada actividad en proporción al avance que el cronograma le asigna a esa fecha. |
| Valor ganado (EV) | Cuánto valor se ha producido realmente. | Suma del costo presupuestado de las actividades terminadas. Con la regla 0/100, una actividad aporta su costo completo al cumplir su criterio de aceptación, y cero antes. |
| Costo real (AC) | Cuánto se ha gastado realmente para producir ese valor. | Horas efectivamente trabajadas por la tarifa del perfil. Requiere que el equipo registre horas, cosa que hoy no hace. |

## 13.2 Los índices de desempeño

| Indicador | Fórmula | Interpretación |
| --- | --- | --- |
| Variación del cronograma (SV) | EV menos PV | Positiva, el proyecto va adelantado; negativa, atrasado. Se expresa en dinero aunque mida tiempo. |
| Índice de desempeño del cronograma (SPI) | EV entre PV | Mayor que 1, se produce más valor del planificado. Menor que 1, menos. |
| Variación del costo (CV) | EV menos AC | Positiva, se gastó menos de lo presupuestado para el valor producido. |
| Índice de desempeño del costo (CPI) | EV entre AC | Mayor que 1, eficiencia en costo. Menor que 1, sobrecosto. |

## 13.3 Medición al corte de medio curso

Se toma como fecha de corte el cierre del 18 de September de 2026, que corresponde al día hábil 9 del proyecto y al último día laborable antes de la entrega de medio curso.

| Concepto | Valor |
| --- | --- |
| Actividades terminadas | 117 de 257 |
| Actividades en curso | 8 |
| Horas de esfuerzo completadas | 838 de 1,978 (42 %) |
| Valor planificado (PV) | $47,562 |
| Valor ganado (EV) | $46,097 |
| Variación del cronograma (SV) | $-1,465 |
| Índice de desempeño del cronograma (SPI) | 0.969 |
| Presupuesto hasta la conclusión (BAC) | $104,013 |

El índice de desempeño del cronograma es 0.969, es decir que el proyecto ha producido el 96.9 % del valor que el plan preveía para esta fecha. La desviación es de $1,465, equivalente a menos de medio día hábil de trabajo del equipo completo. El proyecto está esencialmente en plan.

Conviene señalar qué no se puede medir todavía. El costo real exige registrar las horas que cada integrante dedica efectivamente a cada actividad, y la hoja de control del equipo registra la fecha real de término pero no las horas. Sin ese dato no pueden calcularse el índice de desempeño del costo ni la variación del costo, que son la mitad del método.

## 13.4 Pronósticos

A partir del desempeño observado se proyecta el resultado final. La guía PMBOK ofrece varias fórmulas según el supuesto que se adopte sobre el comportamiento futuro.

| Pronóstico | Fórmula | Supuesto | Resultado |
| --- | --- | --- | --- |
| Estimación a la conclusión (EAC) | BAC | Las desviaciones observadas son atípicas y no se repetirán. | $104,013 |
| Estimación a la conclusión (EAC) | BAC entre SPI | El desempeño del cronograma observado se mantiene hasta el final. | $107,318 |
| Estimación hasta la conclusión (ETC) | EAC menos EV | Trabajo que resta por producir, bajo el segundo supuesto. | $61,221 |
| Variación a la conclusión (VAC) | BAC menos EAC | Diferencia esperada contra el presupuesto, bajo el segundo supuesto. | $-3,305 |

Bajo el supuesto conservador, si el ritmo actual se mantiene, el proyecto concluiría con un valor de $107,318, es decir $3,305 por encima del presupuesto. Como el costo es proporcional a las horas y estas no cambian, esa diferencia no significa gastar más dinero: significa que el equipo necesitaría más horas de las estimadas, y por tanto más días de calendario. Se absorbería con la reserva de cronograma.

## 13.5 Qué debe empezar a registrarse

Para que el control de costos funcione durante el resto del proyecto hacen falta dos datos que hoy no se capturan.

| Dato | Para qué sirve | Dónde registrarlo |
| --- | --- | --- |
| Horas efectivamente dedicadas a cada actividad | Permite calcular el costo real y con él el índice de desempeño del costo. | Campo de trabajo real en ProjectLibre, o una columna adicional en el reporte semanal. |
| Porcentaje de avance de las actividades en curso | Permite refinar el valor ganado en los cortes intermedios. | Campo de porcentaje completado en ProjectLibre. |

Con la regla 0/100 declarada en la sección 2, el porcentaje de avance no altera el valor ganado, pero sí sirve para anticipar si una actividad va a cerrar a tiempo. El registro de horas es el dato indispensable: sin él, la mitad del método de valor ganado queda inutilizable.

# 14. Conclusiones

## 14.1 Resultado de la estimación

| Concepto | Valor |
| --- | --- |
| Actividades estimadas | 257 |
| Esfuerzo total | 1,978 horas |
| Tarifa base | 1 salario mínimo por hora, $39.38 |
| Escala de tarifas | De 1.0 a 2.2 salarios mínimos, según responsabilidad |
| Tarifa media ponderada | $52.58 por hora (1.34 SM) |
| Mano de obra | $104,013 |
| Costos no laborales | Ninguno. El proyecto no realiza compras |
| Reserva de contingencia monetaria | Ninguna. Sustituida por reserva de cronograma |
| Reserva de cronograma | 10.75 días hábiles |
| Presupuesto hasta la conclusión | $104,013 |

## 14.2 Hallazgos

El presupuesto se estimó de forma ascendente sobre las 257 actividades, que es la técnica más exacta de las que reconoce la guía y la única aplicable con el nivel de detalle disponible.

La tarifa se ancla al salario mínimo general vigente, publicado por la CONASAMI, y se gradúa en múltiplos según la responsabilidad del rol. No se emplearon portales de empleo.

La conversión a tarifa horaria se hace dividiendo el salario mínimo diario entre las ocho horas de la jornada legal, porque las prácticas profesionales bajo convenio escolar no generan relación laboral ni días de descanso pagados.

El proyecto no realiza compras: el equipo lo presta la Facultad y los recursos gráficos, sonoros y de software se resuelven con licencias libres o gratuitas para estudiantes.

Por esa razón ningún riesgo identificado tiene impacto monetario, y la reserva de contingencia se sustituye por una reserva de cronograma de 10.75 días hábiles, suficiente para el valor esperado de 9.15 días que arroja el análisis de riesgos.

El área de QA, documentación y gestión concentra el 26 % del costo, porque absorbe la planificación y el seguimiento además de las pruebas y la documentación.

Al corte de medio curso el índice de desempeño del cronograma es 0.969, con 117 de 257 actividades terminadas.

## 14.3 Sobre la evolución del presupuesto

Este presupuesto es resultado de tres revisiones sucesivas, y conviene dejar constancia del razonamiento porque la diferencia entre ellas no es de cálculo sino de supuestos.

| Versión | Supuesto de tarifa | Otros costos | Presupuesto |
| --- | --- | --- | --- |
| Primera | Tarifas de mercado tomadas de referencias no oficiales | Equipo, licencias y operación | $559,891 |
| Segunda | Observatorio Laboral: profesionistas titulados | Equipo prestado, licencias libres | $294,981 |
| Tercera, la vigente | Salario mínimo con escala por responsabilidad, practicantes | Ninguno | $104,013 |

La primera corrección obedeció a que los portales de empleo publican el salario ofrecido en vacantes, que supera sistemáticamente al percibido. La segunda, a reconocer que el equipo no está formado por profesionistas titulados sino por estudiantes en prácticas, y que el proyecto no compra nada. Ambas correcciones van en la misma dirección: acercar la estimación a lo que el proyecto realmente es.

## 14.4 Recomendaciones

| # | Recomendación | Efecto |
| --- | --- | --- |
| 1 | Confirmar por escrito el préstamo de los visores con la Facultad antes de iniciar la fase de desarrollo. | Elimina el riesgo R5, que es el de mayor impacto unitario del registro con seis días hábiles. |
| 2 | Redistribuir las tareas de documentación, evidencias y manuales del área de QA entre las ocho áreas. | Atiende el riesgo R3 y corrige la restricción dominante del proyecto, que es de carga y no de costo. |
| 3 | Asignar de forma explícita los roles de dirección, gerencia y coordinación. | Saca de QA el trabajo de planificación y seguimiento, que hoy está concentrado ahí por omisión. |
| 4 | Comenzar a registrar las horas efectivamente dedicadas a cada actividad. | Sin ese dato no puede calcularse el costo real ni el índice de desempeño del costo, y la mitad del método de valor ganado queda inutilizable. |
| 5 | Verificar y documentar la licencia de cada recurso gráfico y sonoro antes de incorporarlo. | Atiende el riesgo R4, cuya probabilidad es alta al haber sustituido recursos de pago por recursos libres. |
| 6 | Reservar la compresión de la red como respuesta ante la materialización de un riesgo de cronograma. | Convierte una capacidad ya cuantificada en un plan de contingencia concreto. |

# Anexo A. Costeo de las 257 actividades

Cada actividad con su perfil asignado, múltiplo del salario mínimo, tarifa, horas y costo. Es el nivel más bajo de la estimación ascendente; todas las cifras del documento se obtienen sumando esta tabla.

| Clave | Actividad | Á. | Perfil | SM | $/h | Horas | Costo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DP.1 | Crear el proyecto base en Unity y definir la versión que utilizará todo el equipo | D | Desarrollador de realida | 1.5 | $59.07 | 3 | $177 |
| DP.2 | Configurar repositorio y estructura inicial de carpetas del proyecto | D | Desarrollador de realida | 1.5 | $59.07 | 3 | $177 |
| DP.3 | Configurar control de versiones y reglas para evitar conflictos entre desarrolladores | D | Desarrollador de realida | 1.5 | $59.07 | 4 | $236 |
| DX.1 | Instalar y configurar paquetes XR necesarios para realidad virtual | D | Desarrollador de realida | 1.5 | $59.07 | 5 | $295 |
| DX.2 | Configurar OpenXR y compatibilidad con el visor VR seleccionado | D | Desarrollador de realida | 1.5 | $59.07 | 5 | $295 |
| DX.3 | Crear escena técnica inicial para realizar pruebas de VR | D | Desarrollador de realida | 1.5 | $59.07 | 3 | $177 |
| DX.4 | Configurar XR Origin, cámara y seguimiento de cabeza | D | Desarrollador de realida | 1.5 | $59.07 | 4 | $236 |
| DX.5 | Configurar seguimiento de los controles derecho e izquierdo | D | Desarrollador de realida | 1.5 | $59.07 | 4 | $236 |
| DX.6 | Comprobar escala, altura y posición del jugador dentro del entorno VR | D | Desarrollador de realida | 1.5 | $59.07 | 4 | $236 |
| DO | Implementar sistema para agarrar y soltar objetos con los controles | D | Desarrollador de realida | 1.5 | $59.07 | 8 | $473 |
| DB.1 | Crear versión provisional de las baquetas para pruebas | D | Desarrollador de realida | 1.5 | $59.07 | 3 | $177 |
| DB.2 | Configurar las baquetas como objetos interactuables | D | Desarrollador de realida | 1.5 | $59.07 | 5 | $295 |
| DB.3 | Ajustar posición de agarre de cada baqueta en los controles VR | D | Desarrollador de realida | 1.5 | $59.07 | 4 | $236 |
| DT.1 | Crear batería provisional con objetos simples para comenzar pruebas | D | Desarrollador de realida | 1.5 | $59.07 | 5 | $295 |
| DT.2 | Definir todos los componentes interactivos de la batería: snare, kick, toms, hi-hat, crash y ride | D | Desarrollador de realida | 1.5 | $59.07 | 4 | $236 |
| DT.3 | Configurar colliders para cada componente de la batería | D | Desarrollador de realida | 1.5 | $59.07 | 8 | $473 |
| DG.1 | Crear sistema general de detección de golpe entre baqueta y batería | D | Desarrollador de realida | 1.5 | $59.07 | 8 | $473 |
| DG.2 | Identificar automáticamente qué pieza de la batería fue golpeada | D | Desarrollador de realida | 1.5 | $59.07 | 8 | $473 |
| DG.3 | Detectar velocidad de movimiento de la baqueta antes del impacto | D | Desarrollador de realida | 1.5 | $59.07 | 8 | $473 |
| DG.4 | Convertir la velocidad de la baqueta en un valor de intensidad de golpe | D | Desarrollador de realida | 1.5 | $59.07 | 8 | $473 |
| DG.5 | Establecer niveles de intensidad suave, media y fuerte | D | Desarrollador de realida | 1.5 | $59.07 | 5 | $295 |
| DG.6 | Implementar sistema para evitar golpes duplicados provocados por una misma colisión | D | Desarrollador de realida | 1.5 | $59.07 | 8 | $473 |
| DH.1 | Configurar vibración háptica del controlador al golpear la batería | D | Desarrollador de realida | 1.5 | $59.07 | 5 | $295 |
| DH.2 | Ajustar la intensidad háptica de acuerdo con la fuerza del golpe | D | Desarrollador de realida | 1.5 | $59.07 | 4 | $236 |
| DG.7 | Crear evento general DrumHit que informe instrumento, intensidad y tiempo del golpe | D | Desarrollador de realida | 1.5 | $59.07 | 8 | $473 |
| DG.8 | Implementar soporte independiente para golpe con baqueta izquierda y derecha | D | Desarrollador de realida | 1.5 | $59.07 | 5 | $295 |
| DB.4 | Ajustar física de las baquetas para evitar vibraciones o movimientos extraños | D | Desarrollador de realida | 1.5 | $59.07 | 8 | $473 |
| DG.9 | Ajustar sensibilidad de las colisiones de batería | D | Desarrollador de realida | 1.5 | $59.07 | 8 | $473 |
| DT.4 | Incorporar modelo 3D definitivo de la batería | D | Desarrollador de realida | 1.5 | $59.07 | 8 | $473 |
| DT.5 | Reconfigurar colliders utilizando el modelo definitivo | D | Desarrollador de realida | 1.5 | $59.07 | 8 | $473 |
| DT.6 | Ajustar posición y dimensiones de batería para una postura cómoda en VR | D | Desarrollador de realida | 1.5 | $59.07 | 5 | $295 |
| DR.1 | Realizar primera prueba completa de interacción física de la batería | D | Desarrollador de realida | 1.5 | $59.07 | 8 | $473 |
| DR.2 | Corregir errores detectados durante la primera prueba de batería | D | Desarrollador de realida | 1.5 | $59.07 | 8 | $473 |
| JA.1 | Definir técnicamente cómo funcionará el juego de ritmo | J | Desarrollador de gamepla | 1.5 | $59.07 | 8 | $473 |
| JA.2 | Definir los datos necesarios para representar una nota musical dentro del juego | J | Desarrollador de gamepla | 1.5 | $59.07 | 5 | $295 |
| JA.3 | Diseñar estructura de datos para canciones y beatmaps | J | Desarrollador de gamepla | 1.5 | $59.07 | 8 | $473 |
| JT.1 | Crear sistema de reloj musical independiente de los FPS | J | Desarrollador de gamepla | 1.5 | $59.07 | 8 | $473 |
| JT.2 | Implementar cálculo de BPM y duración de cada beat | J | Desarrollador de gamepla | 1.5 | $59.07 | 5 | $295 |
| JT.3 | Implementar cálculo de compases y subdivisiones rítmicas | J | Desarrollador de gamepla | 1.5 | $59.07 | 5 | $295 |
| JK | Crear sistema provisional de golpes utilizando teclado para desarrollar sin depender del VR | J | Desarrollador de gamepla | 1.5 | $59.07 | 5 | $295 |
| JB.1 | Crear prototipo de beatmap manual | J | Desarrollador de gamepla | 1.5 | $59.07 | 8 | $473 |
| JB.2 | Crear sistema que cargue un beatmap | J | Desarrollador de gamepla | 1.5 | $59.07 | 8 | $473 |
| JB.3 | Sincronizar beatmap con reproducción de música | J | Desarrollador de gamepla | 1.5 | $59.07 | 8 | $473 |
| JN.1 | Crear representación visual provisional de las notas | J | Desarrollador de gamepla | 1.5 | $59.07 | 8 | $473 |
| JN.2 | Crear sistema que indique qué componente de la batería debe golpearse | J | Desarrollador de gamepla | 1.5 | $59.07 | 8 | $473 |
| JW.1 | Definir ventanas temporales Perfect, Good y Miss | J | Desarrollador de gamepla | 1.5 | $59.07 | 5 | $295 |
| JW.2 | Programar detección de golpes correctos | J | Desarrollador de gamepla | 1.5 | $59.07 | 8 | $473 |
| JW.3 | Programar detección de golpes anticipados | J | Desarrollador de gamepla | 1.5 | $59.07 | 5 | $295 |
| JW.4 | Programar detección de golpes atrasados | J | Desarrollador de gamepla | 1.5 | $59.07 | 5 | $295 |
| JW.5 | Programar detección de notas no golpeadas | J | Desarrollador de gamepla | 1.5 | $59.07 | 5 | $295 |
| JP.1 | Crear sistema básico de puntuación | J | Desarrollador de gamepla | 1.5 | $59.07 | 8 | $473 |
| JP.2 | Crear sistema de combo o golpes consecutivos | J | Desarrollador de gamepla | 1.5 | $59.07 | 5 | $295 |
| JP.3 | Crear cálculo de precisión porcentual del usuario | J | Desarrollador de gamepla | 1.5 | $59.07 | 5 | $295 |
| JP.4 | Crear resumen de resultados al terminar una canción | J | Desarrollador de gamepla | 1.5 | $59.07 | 8 | $473 |
| JI.1 | Integrar evento DrumHit de la batería VR con el juego de ritmo | J | Desarrollador de gamepla | 1.5 | $59.07 | 8 | $473 |
| JI.2 | Sustituir controles provisionales de teclado por interacción VR | J | Desarrollador de gamepla | 1.5 | $59.07 | 5 | $295 |
| JI.3 | Implementar detección de intensidad del golpe dentro del juego | J | Desarrollador de gamepla | 1.5 | $59.07 | 8 | $473 |
| JI.4 | Diseñar mecánicas en las que determinados golpes requieran distinta intensidad | J | Desarrollador de gamepla | 1.5 | $59.07 | 8 | $473 |
| JF.1 | Crear feedback visual inmediato de acierto o error | J | Desarrollador de gamepla | 1.5 | $59.07 | 8 | $473 |
| JF.2 | Crear feedback auditivo para aciertos, errores e interacción | J | Desarrollador de gamepla | 1.5 | $59.07 | 5 | $295 |
| JC.1 | Implementar cuenta regresiva antes de iniciar una canción | J | Desarrollador de gamepla | 1.5 | $59.07 | 5 | $295 |
| JC.2 | Crear sistema de pausa y reanudación | J | Desarrollador de gamepla | 1.5 | $59.07 | 8 | $473 |
| JC.3 | Crear sistema para reiniciar una actividad | J | Desarrollador de gamepla | 1.5 | $59.07 | 5 | $295 |
| JC.4 | Crear sistema para abandonar una actividad y regresar al menú | J | Desarrollador de gamepla | 1.5 | $59.07 | 5 | $295 |
| JL.1 | Crear diferentes niveles de dificultad | J | Desarrollador de gamepla | 1.5 | $59.07 | 8 | $473 |
| JL.2 | Programar selección de dificultad antes de iniciar | J | Desarrollador de gamepla | 1.5 | $59.07 | 5 | $295 |
| JM.1 | Crear modo libre sin puntuación ni notas obligatorias | J | Desarrollador de gamepla | 1.5 | $59.07 | 8 | $473 |
| JM.2 | Permitir seleccionar música de fondo en modo libre | J | Desarrollador de gamepla | 1.5 | $59.07 | 5 | $295 |
| JM.3 | Permitir tocar sin música en modo libre | J | Desarrollador de gamepla | 1.5 | $59.07 | 3 | $177 |
| JY | Crear sistema de calibración de latencia entre golpe y música | J | Desarrollador de gamepla | 1.5 | $59.07 | 8 | $473 |
| JW.6 | Ajustar ventanas de precisión después de pruebas de usuarios | J | Desarrollador de gamepla | 1.5 | $59.07 | 8 | $473 |
| JI.5 | Integrar juego de ritmo completo con flujo general de la experiencia | J | Desarrollador de gamepla | 1.5 | $59.07 | 16 | $945 |
| EO.1 | Definir objetivo general de la experiencia emocional | E | Analista e investigador | 1.3 | $51.19 | 4 | $205 |
| EO.2 | Definir alcance y límites del proyecto respecto al concepto de terapia | E | Analista e investigador | 1.3 | $51.19 | 4 | $205 |
| EB.1 | Buscar bibliografía científica sobre música y regulación emocional | E | Analista e investigador | 1.3 | $51.19 | 16 | $819 |
| EB.2 | Buscar bibliografía científica sobre percusión y expresión emocional | E | Analista e investigador | 1.3 | $51.19 | 16 | $819 |
| EB.3 | Buscar investigaciones sobre juegos de ritmo relacionados con bienestar y expresión emocional | E | Analista e investigador | 1.3 | $51.19 | 8 | $410 |
| EB.4 | Seleccionar estudios científicos que realmente sustentarán el proyecto | E | Analista e investigador | 1.3 | $51.19 | 8 | $410 |
| EB.5 | Crear matriz bibliográfica de artículos, objetivo, metodología y resultados | E | Analista e investigador | 1.3 | $51.19 | 16 | $819 |
| EE.1 | Definir qué emociones serán abordadas dentro de la simulación | E | Analista e investigador | 1.3 | $51.19 | 8 | $410 |
| EE.2 | Definir qué actividades se relacionarán con cada emoción | E | Analista e investigador | 1.3 | $51.19 | 8 | $410 |
| EE.3 | Determinar duración aproximada de una sesión | E | Analista e investigador | 1.3 | $51.19 | 5 | $256 |
| ER | Investigar postura, comodidad y ergonomía durante actividades de percusión VR | E | Analista e investigador | 1.3 | $51.19 | 8 | $410 |
| EG.1 | Redactar el guion de introducción general de la terapia | E | Analista e investigador | 1.3 | $51.19 | 8 | $410 |
| EG.2 | Redactar las instrucciones específicas de la actividad terapéutica | E | Analista e investigador | 1.3 | $51.19 | 8 | $410 |
| EF | Diseñar flujo completo de experiencia desde ingreso hasta finalización | E | Analista e investigador | 1.3 | $51.19 | 16 | $819 |
| EG.3 | Redactar el guion del tutorial introductorio | E | Analista e investigador | 1.3 | $51.19 | 8 | $410 |
| EI | Definir cómo se utilizarán el ritmo y la intensidad de los golpes para expresar las emociones seleccionadas | E | Analista e investigador | 1.3 | $51.19 | 8 | $410 |
| EG.4 | Redactar el guion de cierre de la experiencia terapéutica | E | Analista e investigador | 1.3 | $51.19 | 5 | $256 |
| ET.1 | Redactar la fundamentación teórica de la propuesta terapéutica | E | Analista e investigador | 1.3 | $51.19 | 24 | $1,229 |
| ET.2 | Revisar y actualizar la fundamentación según el funcionamiento final del prototipo | E | Analista e investigador | 1.3 | $51.19 | 8 | $410 |
| MR.1 | Investigar características musicales adecuadas para la experiencia planteada | M | Compositor y diseñador m | 1.2 | $47.26 | 16 | $756 |
| MR.2 | Analizar BPM utilizados en las referencias encontradas | M | Compositor y diseñador m | 1.2 | $47.26 | 8 | $378 |
| MR.3 | Analizar compases y patrones rítmicos apropiados para principiantes | M | Compositor y diseñador m | 1.2 | $47.26 | 8 | $378 |
| MR.4 | Definir estilos musicales que utilizará el proyecto | M | Compositor y diseñador m | 1.2 | $47.26 | 8 | $378 |
| MR.5 | Definir duración de las pistas musicales | M | Compositor y diseñador m | 1.2 | $47.26 | 5 | $236 |
| ML.1 | Determinar si se utilizará música original, libre de derechos o licenciada | M | Compositor y diseñador m | 1.2 | $47.26 | 4 | $189 |
| ML.2 | Investigar licencias de las pistas o recursos musicales considerados | M | Compositor y diseñador m | 1.2 | $47.26 | 8 | $378 |
| MP.1 | Crear o seleccionar primera pista musical de prueba | M | Compositor y diseñador m | 1.2 | $47.26 | 16 | $756 |
| MP.2 | Determinar BPM exacto de la primera pista | M | Compositor y diseñador m | 1.2 | $47.26 | 3 | $142 |
| MP.3 | Identificar estructura musical de la primera pista | M | Compositor y diseñador m | 1.2 | $47.26 | 5 | $236 |
| MB.1 | Crear patrón básico de batería para la primera pista | M | Compositor y diseñador m | 1.2 | $47.26 | 8 | $378 |
| MB.2 | Definir momentos donde se utilizarán golpes suaves, medios o fuertes | M | Compositor y diseñador m | 1.2 | $47.26 | 8 | $378 |
| MB.3 | Crear versiones de dificultad Tutorial, Fácil e Intermedio del patrón | M | Compositor y diseñador m | 1.2 | $47.26 | 16 | $756 |
| MB.4 | Convertir patrón rítmico en información utilizable para el beatmap | M | Compositor y diseñador m | 1.2 | $47.26 | 8 | $378 |
| MB.5 | Probar primer beatmap junto con el desarrollador | M | Compositor y diseñador m | 1.2 | $47.26 | 8 | $378 |
| MB.6 | Corregir patrones que resulten poco cómodos o confusos | M | Compositor y diseñador m | 1.2 | $47.26 | 8 | $378 |
| MA.1 | Crear o seleccionar pistas adicionales | M | Compositor y diseñador m | 1.2 | $47.26 | 24 | $1,134 |
| MA.2 | Preparar pistas para modo libre | M | Compositor y diseñador m | 1.2 | $47.26 | 8 | $378 |
| MN.1 | Normalizar formato, frecuencia de muestreo y volumen de todas las pistas | M | Compositor y diseñador m | 1.2 | $47.26 | 8 | $378 |
| MN.2 | Documentar BPM, duración, compás y finalidad de cada pista | M | Compositor y diseñador m | 1.2 | $47.26 | 8 | $378 |
| SP.1 | Crear lista de todos los sonidos necesarios para el proyecto | S | Diseñador de audio | 1.2 | $47.26 | 5 | $236 |
| SP.2 | Investigar bancos de sonidos compatibles con la licencia del proyecto | S | Diseñador de audio | 1.2 | $47.26 | 8 | $378 |
| SB.1 | Buscar sonido de kick | S | Diseñador de audio | 1.2 | $47.26 | 3 | $142 |
| SB.2 | Buscar sonido de snare | S | Diseñador de audio | 1.2 | $47.26 | 3 | $142 |
| SB.3 | Buscar sonidos de toms | S | Diseñador de audio | 1.2 | $47.26 | 4 | $189 |
| SB.4 | Buscar sonidos de hi-hat abierto y cerrado | S | Diseñador de audio | 1.2 | $47.26 | 4 | $189 |
| SB.5 | Buscar sonidos de crash y ride | S | Diseñador de audio | 1.2 | $47.26 | 4 | $189 |
| SB.6 | Seleccionar tres niveles de intensidad para cada componente principal | S | Diseñador de audio | 1.2 | $47.26 | 16 | $756 |
| SE.1 | Editar inicio y final de cada muestra para evitar retrasos | S | Diseñador de audio | 1.2 | $47.26 | 8 | $378 |
| SE.2 | Eliminar ruidos innecesarios de las muestras | S | Diseñador de audio | 1.2 | $47.26 | 8 | $378 |
| SE.3 | Normalizar volumen de las muestras de batería | S | Diseñador de audio | 1.2 | $47.26 | 8 | $378 |
| SE.4 | Exportar sonidos en formato apropiado para Unity | S | Diseñador de audio | 1.2 | $47.26 | 5 | $236 |
| SM.1 | Crear Audio Mixer dentro de Unity | S | Diseñador de audio | 1.2 | $47.26 | 5 | $236 |
| SM.2 | Separar canales de batería, música, ambiente e interfaz | S | Diseñador de audio | 1.2 | $47.26 | 5 | $236 |
| SI.1 | Integrar sonidos de batería con sistema DrumHit | S | Diseñador de audio | 1.2 | $47.26 | 8 | $378 |
| SI.2 | Asignar sonidos diferentes según intensidad del golpe | S | Diseñador de audio | 1.2 | $47.26 | 8 | $378 |
| SI.3 | Configurar volumen espacial de la batería dentro del entorno VR | S | Diseñador de audio | 1.2 | $47.26 | 8 | $378 |
| SI.4 | Medir retraso perceptible entre impacto y reproducción del sonido | S | Diseñador de audio | 1.2 | $47.26 | 8 | $378 |
| SU | Buscar y preparar sonidos para botones, aciertos y errores | S | Diseñador de audio | 1.2 | $47.26 | 8 | $378 |
| SA.1 | Buscar o producir sonidos ambientales para el escenario | S | Diseñador de audio | 1.2 | $47.26 | 8 | $378 |
| SA.2 | Integrar ambiente sonoro con escenario final | S | Diseñador de audio | 1.2 | $47.26 | 8 | $378 |
| SC.1 | Crear controles independientes de volumen para música, batería y ambiente | S | Diseñador de audio | 1.2 | $47.26 | 8 | $378 |
| SC.2 | Realizar mezcla general de audio | S | Diseñador de audio | 1.2 | $47.26 | 8 | $378 |
| IM.1 | Definir mapa completo de pantallas de la aplicación | I | Diseñador de interacción | 1.3 | $51.19 | 8 | $410 |
| IM.2 | Definir navegación entre menú, experiencia guiada, juego y modo libre | I | Diseñador de interacción | 1.3 | $51.19 | 8 | $410 |
| IW.1 | Crear wireframe del menú principal | I | Diseñador de interacción | 1.3 | $51.19 | 5 | $256 |
| IW.2 | Crear wireframe de selección de modo | I | Diseñador de interacción | 1.3 | $51.19 | 4 | $205 |
| IW.3 | Crear wireframe de selección emocional | I | Diseñador de interacción | 1.3 | $51.19 | 5 | $256 |
| IW.4 | Crear wireframe del tutorial | I | Diseñador de interacción | 1.3 | $51.19 | 8 | $410 |
| IW.5 | Crear wireframe de pantalla previa al juego | I | Diseñador de interacción | 1.3 | $51.19 | 4 | $205 |
| IW.6 | Crear wireframe de resultados | I | Diseñador de interacción | 1.3 | $51.19 | 4 | $205 |
| IS.1 | Crear interfaz para selección de canción y dificultad | I | Diseñador de interacción | 1.3 | $51.19 | 8 | $410 |
| IS.2 | Diseñar menú de configuración | I | Diseñador de interacción | 1.3 | $51.19 | 8 | $410 |
| IS.3 | Diseñar controles para volumen de música, batería y ambiente | I | Diseñador de interacción | 1.3 | $51.19 | 5 | $256 |
| IS.4 | Diseñar menú de pausa | I | Diseñador de interacción | 1.3 | $51.19 | 5 | $256 |
| IS.5 | Diseñar pantalla de confirmación para salir o reiniciar | I | Diseñador de interacción | 1.3 | $51.19 | 4 | $205 |
| IS.6 | Diseñar presentación de resultados finales | I | Diseñador de interacción | 1.3 | $51.19 | 8 | $410 |
| IE | Definir estilo visual general de la interfaz | I | Diseñador de interacción | 1.3 | $51.19 | 8 | $410 |
| IG.1 | Diseñar indicadores visuales de Perfect, Good y Miss | I | Diseñador de interacción | 1.3 | $51.19 | 8 | $410 |
| IG.2 | Diseñar representación definitiva de las notas del juego | I | Diseñador de interacción | 1.3 | $51.19 | 8 | $410 |
| IG.3 | Diseñar indicadores para señalar el tambor que debe golpearse | I | Diseñador de interacción | 1.3 | $51.19 | 8 | $410 |
| IT.1 | Diseñar tutorial visual sobre cómo sujetar las baquetas | I | Diseñador de interacción | 1.3 | $51.19 | 8 | $410 |
| IT.2 | Diseñar tutorial para explicar cómo seguir el ritmo | I | Diseñador de interacción | 1.3 | $51.19 | 8 | $410 |
| IT.3 | Diseñar tutorial para explicar la intensidad de los golpes | I | Diseñador de interacción | 1.3 | $51.19 | 8 | $410 |
| IT.4 | Implementar flujo del tutorial completo | I | Diseñador de interacción | 1.3 | $51.19 | 16 | $819 |
| II.1 | Importar recursos gráficos de Canva/Figma a Unity | I | Diseñador de interacción | 1.3 | $51.19 | 8 | $410 |
| II.2 | Implementar menú principal dentro de Unity | I | Diseñador de interacción | 1.3 | $51.19 | 8 | $410 |
| II.3 | Implementar interacción con botones utilizando controlador VR | I | Diseñador de interacción | 1.3 | $51.19 | 8 | $410 |
| II.4 | Implementar configuración de volumen | I | Diseñador de interacción | 1.3 | $51.19 | 8 | $410 |
| II.5 | Implementar menú de pausa | I | Diseñador de interacción | 1.3 | $51.19 | 8 | $410 |
| II.6 | Implementar pantalla de resultados | I | Diseñador de interacción | 1.3 | $51.19 | 8 | $410 |
| IR.1 | Revisar legibilidad de textos dentro del visor VR | I | Diseñador de interacción | 1.3 | $51.19 | 8 | $410 |
| IR.2 | Revisar tamaño, distancia y posición de paneles | I | Diseñador de interacción | 1.3 | $51.19 | 8 | $410 |
| IR.3 | Corregir problemas de navegación encontrados en pruebas | I | Diseñador de interacción | 1.3 | $51.19 | 8 | $410 |
| AE.1 | Investigar qué tipo de entorno puede favorecer la experiencia propuesta | A | Artista y modelador 3D | 1.3 | $51.19 | 16 | $819 |
| AE.2 | Comparar posibles ambientes: naturaleza, estudio musical, espacio minimalista y otros | A | Artista y modelador 3D | 1.3 | $51.19 | 8 | $410 |
| AE.3 | Definir dirección artística general del escenario | A | Artista y modelador 3D | 1.3 | $51.19 | 8 | $410 |
| AC.1 | Investigar teoría del color y su relación con la percepción emocional, concentración y confort visual dentro de entornos virtuales | A | Artista y modelador 3D | 1.3 | $51.19 | 8 | $410 |
| AC.2 | Definir paleta de colores y criterios para aplicarla en los modelos 3D y el entorno según la experiencia emocional propuesta | A | Artista y modelador 3D | 1.3 | $51.19 | 5 | $256 |
| AC.3 | Crear moodboard visual del escenario incorporando la dirección artística y la paleta de colores seleccionada | A | Artista y modelador 3D | 1.3 | $51.19 | 8 | $410 |
| AA.1 | Crear lista de todos los assets 3D necesarios | A | Artista y modelador 3D | 1.3 | $51.19 | 5 | $256 |
| AA.2 | Definir límites de polígonos y rendimiento adecuados para VR | A | Artista y modelador 3D | 1.3 | $51.19 | 8 | $410 |
| AA.3 | Buscar assets de entorno compatibles con el estilo elegido | A | Artista y modelador 3D | 1.3 | $51.19 | 16 | $819 |
| AA.4 | Revisar licencias de los assets seleccionados | A | Artista y modelador 3D | 1.3 | $51.19 | 8 | $410 |
| AB.1 | Buscar modelo de batería adecuado | A | Artista y modelador 3D | 1.3 | $51.19 | 8 | $410 |
| AB.2 | Revisar licencia del modelo de batería | A | Artista y modelador 3D | 1.3 | $51.19 | 3 | $154 |
| AB.3 | Buscar o crear modelos definitivos de baquetas | A | Artista y modelador 3D | 1.3 | $51.19 | 5 | $256 |
| AB.4 | Optimizar modelo de batería para VR | A | Artista y modelador 3D | 1.3 | $51.19 | 8 | $410 |
| AB.5 | Optimizar materiales y texturas de la batería considerando la paleta de colores establecida | A | Artista y modelador 3D | 1.3 | $51.19 | 8 | $410 |
| AB.6 | Preparar batería definitiva para integración en Unity | A | Artista y modelador 3D | 1.3 | $51.19 | 5 | $256 |
| AP.1 | Crear primera composición del escenario en Unity | A | Artista y modelador 3D | 1.3 | $51.19 | 16 | $819 |
| AP.2 | Determinar posición del jugador y batería dentro del escenario | A | Artista y modelador 3D | 1.3 | $51.19 | 8 | $410 |
| AP.3 | Aplicar la paleta de colores seleccionada a modelos, materiales y elementos principales del escenario | A | Artista y modelador 3D | 1.3 | $51.19 | 8 | $410 |
| AL.1 | Configurar iluminación inicial considerando la paleta de colores establecida | A | Artista y modelador 3D | 1.3 | $51.19 | 8 | $410 |
| AL.2 | Configurar iluminación definitiva y ambiente visual | A | Artista y modelador 3D | 1.3 | $51.19 | 8 | $410 |
| AD.1 | Añadir elementos ambientales secundarios | A | Artista y modelador 3D | 1.3 | $51.19 | 8 | $410 |
| AD.2 | Reducir objetos que puedan distraer al usuario | A | Artista y modelador 3D | 1.3 | $51.19 | 5 | $256 |
| AS | Crear límites visuales de seguridad del espacio de interacción | A | Artista y modelador 3D | 1.3 | $51.19 | 8 | $410 |
| AO.1 | Optimizar texturas del escenario para VR | A | Artista y modelador 3D | 1.3 | $51.19 | 8 | $410 |
| AO.2 | Configurar LOD en objetos que lo requieran | A | Artista y modelador 3D | 1.3 | $51.19 | 8 | $410 |
| AO.3 | Revisar cantidad de luces en tiempo real | A | Artista y modelador 3D | 1.3 | $51.19 | 5 | $256 |
| AO.4 | Preparar iluminación horneada cuando sea conveniente | A | Artista y modelador 3D | 1.3 | $51.19 | 8 | $410 |
| AO.5 | Evaluar FPS del escenario en el visor objetivo | A | Artista y modelador 3D | 1.3 | $51.19 | 8 | $410 |
| AO.6 | Optimizar escenario hasta cumplir rendimiento esperado | A | Artista y modelador 3D | 1.3 | $51.19 | 8 | $410 |
| AR.1 | Revisar ambiente visual con el responsable de experiencia emocional para comprobar que colores, iluminación y escenario sean coherentes con la experiencia propuesta | A | Artista y modelador 3D | 1.3 | $51.19 | 5 | $256 |
| AR.2 | Realizar ajustes finales de ambientación | A | Artista y modelador 3D | 1.3 | $51.19 | 8 | $410 |
| QP.1 | Definir alcance general del proyecto | Q | Gerente de proyecto | 1.8 | $70.88 | 8 | $567 |
| QP.2 | Definir objetivos generales y específicos | Q | Gerente de proyecto | 1.8 | $70.88 | 8 | $567 |
| QP.3 | Identificar entregables principales del proyecto | Q | Gerente de proyecto | 1.8 | $70.88 | 5 | $354 |
| QP.4 | Elaborar EDT/WBS completa de tareas | Q | Gerente de proyecto | 1.8 | $70.88 | 16 | $1,134 |
| QP.5 | Asignar responsables principales para cada tarea | Q | Gerente de proyecto | 1.8 | $70.88 | 8 | $567 |
| QP.6 | Establecer dependencias entre tareas | Q | Gerente de proyecto | 1.8 | $70.88 | 8 | $567 |
| QP.7 | Crear cronograma inicial del proyecto | Q | Gerente de proyecto | 1.8 | $70.88 | 8 | $567 |
| QP.8 | Crear diagrama de Gantt | Q | Gerente de proyecto | 1.8 | $70.88 | 8 | $567 |
| QP.9 | Identificar ruta crítica del proyecto | Q | Gerente de proyecto | 1.8 | $70.88 | 8 | $567 |
| QG.1 | Crear lista de riesgos técnicos, académicos y de tiempo | Q | Gerente de proyecto | 1.8 | $70.88 | 8 | $567 |
| QG.2 | Definir acciones de mitigación para cada riesgo | Q | Gerente de proyecto | 1.8 | $70.88 | 8 | $567 |
| QR.1 | Definir requisitos funcionales de la simulación | Q | Analista e investigador | 1.3 | $51.19 | 16 | $819 |
| QR.2 | Definir requisitos no funcionales | Q | Analista e investigador | 1.3 | $51.19 | 8 | $410 |
| QR.3 | Crear criterios de aceptación para cada requisito | Q | Analista e investigador | 1.3 | $51.19 | 16 | $819 |
| QR.4 | Crear matriz de trazabilidad entre requisitos y funcionalidades | Q | Analista e investigador | 1.3 | $51.19 | 8 | $410 |
| QE.1 | Establecer formato para documentar errores | Q | Analista de pruebas (QA) | 1.1 | $43.32 | 5 | $217 |
| QT.1 | Crear plan de pruebas de batería VR | Q | Analista de pruebas (QA) | 1.1 | $43.32 | 8 | $347 |
| QT.2 | Crear plan de pruebas del juego de ritmo | Q | Analista de pruebas (QA) | 1.1 | $43.32 | 8 | $347 |
| QT.3 | Crear plan de pruebas de interfaz | Q | Analista de pruebas (QA) | 1.1 | $43.32 | 8 | $347 |
| QT.4 | Crear plan de pruebas de audio | Q | Analista de pruebas (QA) | 1.1 | $43.32 | 5 | $217 |
| QT.5 | Crear plan de pruebas de rendimiento VR | Q | Analista de pruebas (QA) | 1.1 | $43.32 | 8 | $347 |
| QT.6 | Realizar pruebas unitarias de batería | Q | Analista de pruebas (QA) | 1.1 | $43.32 | 8 | $347 |
| QT.7 | Realizar pruebas del sistema de ritmo | Q | Analista de pruebas (QA) | 1.1 | $43.32 | 8 | $347 |
| QT.8 | Realizar pruebas con usuarios del prototipo integrado | Q | Analista de pruebas (QA) | 1.1 | $43.32 | 16 | $693 |
| QE.2 | Registrar errores, observaciones y sugerencias de usuarios | Q | Analista de pruebas (QA) | 1.1 | $43.32 | 8 | $347 |
| QE.3 | Clasificar errores por gravedad y prioridad | Q | Analista de pruebas (QA) | 1.1 | $43.32 | 5 | $217 |
| QE.4 | Asignar errores a las áreas correspondientes | Q | Analista de pruebas (QA) | 1.1 | $43.32 | 3 | $130 |
| QE.5 | Verificar corrección de errores críticos | Q | Analista de pruebas (QA) | 1.1 | $43.32 | 8 | $347 |
| QV.1 | Realizar prueba completa desde inicio hasta final de una sesión | Q | Analista de pruebas (QA) | 1.1 | $43.32 | 8 | $347 |
| QV.2 | Evaluar estabilidad y presencia de cierres inesperados | Q | Analista de pruebas (QA) | 1.1 | $43.32 | 8 | $347 |
| QV.3 | Medir FPS del proyecto en el visor objetivo | Q | Analista de pruebas (QA) | 1.1 | $43.32 | 5 | $217 |
| QV.4 | Evaluar latencia entre golpe físico, sonido y detección | Q | Analista de pruebas (QA) | 1.1 | $43.32 | 8 | $347 |
| QV.5 | Evaluar comodidad de la experiencia VR | Q | Analista de pruebas (QA) | 1.1 | $43.32 | 8 | $347 |
| QC.1 | Registrar versiones importantes del proyecto | Q | Gerente de proyecto | 1.8 | $70.88 | 0 | $0 |
| QC.2 | Documentar avances semanales | Q | Gerente de proyecto | 1.8 | $70.88 | 2 | $142 |
| QC.3 | Mantener actualizada la bibliografía del proyecto | Q | Gerente de proyecto | 1.8 | $70.88 | 2 | $142 |
| QC.4 | Mantener registro de assets y sus licencias | Q | Gerente de proyecto | 1.8 | $70.88 | 3 | $213 |
| QC.5 | Mantener registro de música y licencias utilizadas | Q | Gerente de proyecto | 1.8 | $70.88 | 2 | $142 |
| QD.1 | Crear documentación de arquitectura del software | Q | Redactor técnico | 1.0 | $39.38 | 16 | $630 |
| QD.2 | Crear diagrama del flujo general de la aplicación | Q | Redactor técnico | 1.0 | $39.38 | 8 | $315 |
| QD.3 | Documentar funcionamiento del sistema de detección de golpes | Q | Redactor técnico | 1.0 | $39.38 | 8 | $315 |
| QD.4 | Documentar funcionamiento del juego de ritmo | Q | Redactor técnico | 1.0 | $39.38 | 8 | $315 |
| QD.5 | Documentar sistema de intensidad de los golpes | Q | Redactor técnico | 1.0 | $39.38 | 5 | $197 |
| QD.6 | Documentar selección y fundamentación del entorno virtual | Q | Redactor técnico | 1.0 | $39.38 | 8 | $315 |
| QD.7 | Documentar fundamentación de la música utilizada | Q | Redactor técnico | 1.0 | $39.38 | 8 | $315 |
| QD.8 | Documentar diseño y funcionamiento de la interfaz | Q | Redactor técnico | 1.0 | $39.38 | 8 | $315 |
| QM.1 | Elaborar manual básico de usuario | Q | Redactor técnico | 1.0 | $39.38 | 16 | $630 |
| QM.2 | Elaborar manual técnico de instalación y ejecución | Q | Redactor técnico | 1.0 | $39.38 | 8 | $315 |
| QF.1 | Preparar capturas de pantalla del proyecto | Q | Redactor técnico | 1.0 | $39.38 | 5 | $197 |
| QF.2 | Grabar evidencia en video del funcionamiento | Q | Redactor técnico | 1.0 | $39.38 | 8 | $315 |
| QI.1 | Analizar resultados obtenidos durante las pruebas | Q | Analista e investigador | 1.3 | $51.19 | 16 | $819 |
| QI.2 | Redactar apartado de resultados del proyecto | Q | Analista e investigador | 1.3 | $51.19 | 16 | $819 |
| QI.3 | Redactar conclusiones y limitaciones | Q | Analista e investigador | 1.3 | $51.19 | 8 | $410 |
| QI.4 | Integrar todas las secciones del informe final | Q | Analista e investigador | 1.3 | $51.19 | 16 | $819 |
| QI.5 | Revisar redacción, ortografía, referencias y formato | Q | Analista e investigador | 1.3 | $51.19 | 16 | $819 |
| QB.1 | Generar build candidata a versión final | Q | Desarrollador de realida | 1.5 | $59.07 | 8 | $473 |
| QB.2 | Probar build final en el visor VR objetivo | Q | Desarrollador de realida | 1.5 | $59.07 | 8 | $473 |
| QB.3 | Corregir errores críticos encontrados en build final | Q | Desarrollador de realida | 1.5 | $59.07 | 8 | $473 |
| QB.4 | Generar versión definitiva del videojuego | Q | Desarrollador de realida | 1.5 | $59.07 | 8 | $473 |
| QX | Preparar presentación y demostración final del proyecto | Q | Director de proyecto | 2.2 | $86.64 | 16 | $1,386 |
|  | Total |  |  |  |  | 1,978 | $104,013 |

# Anexo B. Pendientes de costo de las actividades críticas

Las actividades de la ruta crítica, ordenadas de la más barata a la más cara de comprimir.

| Clave | Actividad | Dur. | Recorte | Costo normal | Sobrecosto | $/día |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| QT.8 | Realizar pruebas con usuarios del prototipo integrad | 2 | 0.40 | $693 | $69 | $173 |
| QE.2 | Registrar errores, observaciones y sugerencias de us | 1 | 0.20 | $347 | $35 | $173 |
| EB.1 | Buscar bibliografía científica sobre música y regula | 2 | 0.40 | $819 | $82 | $205 |
| EB.4 | Seleccionar estudios científicos que realmente suste | 1 | 0.20 | $410 | $41 | $205 |
| EB.5 | Crear matriz bibliográfica de artículos, objetivo, m | 2 | 0.40 | $819 | $82 | $205 |
| AE.1 | Investigar qué tipo de entorno puede favorecer la ex | 2 | 0.40 | $819 | $82 | $205 |
| AE.2 | Comparar posibles ambientes: naturaleza, estudio mus | 1 | 0.20 | $410 | $41 | $205 |
| AE.3 | Definir dirección artística general del escenario | 1 | 0.20 | $410 | $41 | $205 |
| AC.2 | Definir paleta de colores y criterios para aplicarla | 0.62 | 0.12 | $256 | $26 | $205 |
| AC.3 | Crear moodboard visual del escenario incorporando la | 1 | 0.20 | $410 | $41 | $205 |
| AA.1 | Crear lista de todos los assets 3D necesarios | 0.62 | 0.12 | $256 | $26 | $205 |
| AA.3 | Buscar assets de entorno compatibles con el estilo e | 2 | 0.40 | $819 | $82 | $205 |
| AA.4 | Revisar licencias de los assets seleccionados | 1 | 0.20 | $410 | $41 | $205 |
| AP.1 | Crear primera composición del escenario en Unity | 2 | 0.40 | $819 | $82 | $205 |
| AP.3 | Aplicar la paleta de colores seleccionada a modelos, | 1 | 0.20 | $410 | $41 | $205 |
| AL.1 | Configurar iluminación inicial considerando la palet | 1 | 0.20 | $410 | $41 | $205 |
| AL.2 | Configurar iluminación definitiva y ambiente visual | 1 | 0.20 | $410 | $41 | $205 |
| AD.1 | Añadir elementos ambientales secundarios | 1 | 0.20 | $410 | $41 | $205 |
| AO.1 | Optimizar texturas del escenario para VR | 1 | 0.20 | $410 | $41 | $205 |
| AO.2 | Configurar LOD en objetos que lo requieran | 1 | 0.20 | $410 | $41 | $205 |
| AO.5 | Evaluar FPS del escenario en el visor objetivo | 1 | 0.20 | $410 | $41 | $205 |
| AO.6 | Optimizar escenario hasta cumplir rendimiento espera | 1 | 0.20 | $410 | $41 | $205 |
| QI.1 | Analizar resultados obtenidos durante las pruebas | 2 | 0.40 | $819 | $82 | $205 |
| QI.2 | Redactar apartado de resultados del proyecto | 2 | 0.40 | $819 | $82 | $205 |
| QI.3 | Redactar conclusiones y limitaciones | 1 | 0.20 | $410 | $41 | $205 |
| QI.4 | Integrar todas las secciones del informe final | 2 | 0.40 | $819 | $82 | $205 |
| QI.5 | Revisar redacción, ortografía, referencias y formato | 2 | 0.40 | $819 | $82 | $205 |
| QX | Preparar presentación y demostración final del proye | 2 | 0.40 | $1,386 | $139 | $347 |

# Anexo C. Fuentes consultadas

| Fuente | Institución | Dato empleado |
| --- | --- | --- |
| Salarios mínimos generales y profesionales vigentes a partir del 1 de enero de 2026 | Comisión Nacional de los Salarios Mínimos | Salario mínimo general de la zona resto del país: $315.04 diarios. Base de toda la escala de tarifas. |
| Programa Jóvenes Construyendo el Futuro | Secretaría del Trabajo y Previsión Social | Apoyo mensual a personas aprendices, equivalente al salario mínimo general. Confirma la referencia para perfiles en formación. |
| Ley Federal del Trabajo, artículo 61 | Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión | Duración máxima de la jornada diurna: ocho horas. Divisor para obtener la tarifa horaria. |
| Ley Federal del Trabajo, artículos 66 a 68 | Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión | Jornada extraordinaria. Base del modelo de compresión de la red. |
| Observatorio Laboral Mexicano, 2.º trimestre de 2026 | Secretaría del Trabajo y Previsión Social, con datos de la ENOE del INEGI | Ingreso de profesionistas titulados. Se emplea solo como contraste en la sección 4.4. |
| Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos (Guía del PMBOK) | Project Management Institute | Marco de referencia de las áreas de conocimiento 7, 8 y 11. |