820 x 390

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA

PLANES DE COSTOS, CALIDAD Y RIESGOS

Simulación VR de batería con juego de ritmo

Documento integrado de los tres planes de gestión

| Campo | Dato |
| --- | --- |
| Unidad de aprendizaje | Administración de Proyectos de Software |
| Docente | Dra. Leticia Amalia Neira Tovar |
| Equipo | Equipo A |
| Marco de referencia | Guía PMBOK: áreas 7 Costos, 8 Calidad y 11 Riesgos |
| Contenido | Plan de costos · Plan de calidad · Pruebas de calidad · Plan de riesgos |
| Presupuesto | $104,013 |
| Casos de prueba diseñados | 30 |
| Riesgos identificados | 18 |
| Fecha | 17 de septiembre de 2026 |

| Nombre | Matricula | Carrera |
| --- | --- | --- |
| Maria Fernanda Montoya Valdez | 2090960 | ITS |
| Diana Laura Tello Salinas | 2070003 | ITS |
| Sarai Galindo Garcia | 2094746 | ITS |
| Javier Alejandro Hernández Caloca | 2039269 | IAS |
| Kimberly Gonzalez Sepuelveda | 2038248 | IAS |
| Christian Salvador Valadez Gallegos | 2097820 | IAS |
| Abiud Misael Benitez Franco | 1904987 | ITS |

# Contenido del documento

Este documento reúne en un solo lugar los tres planes de gestión que el proyecto requiere, más el diseño de las pruebas de calidad. Sustituye al documento «Plan de Gestión de la Calidad y Plan de Gestión de los Riesgos» entregado previamente, cuyo contenido se incorpora aquí actualizado y ampliado.

| Parte | Contenido | Área del PMBOK |
| --- | --- | --- |
| I | Plan de gestión de los costos: estimación, presupuesto y control. | 7. Gestión de los Costos |
| II | Plan de gestión de la calidad: política, métricas, estándares y procesos. | 8. Gestión de la Calidad |
| III | Pruebas de calidad: estrategia, técnicas de caja blanca y caja negra, catálogo de casos y responsables de ejecución. | 8. Gestión de la Calidad |
| IV | Plan de gestión de los riesgos: metodología, registro de 18 riesgos, respuestas, implementación y monitoreo. | 11. Gestión de los Riesgos |

El análisis numérico que sustenta las partes I y IV, con la estimación ascendente completa de las 257 actividades, la curva S, la compresión de la red y la tabla de simultaneidad, se conserva en el documento «Análisis de Costos, Calidad y Riesgos», al que este remite cuando corresponde.

# PARTE I. PLAN DE GESTIÓN DE LOS COSTOS

## 1. Planificar la gestión de los costos

Este proceso establece las políticas y procedimientos con los que se estiman, presupuestan y controlan los costos.

| Concepto | Definición adoptada |
| --- | --- |
| Unidad de medida | Hora-persona. Las duraciones se expresan en días laborables de ocho horas y se convierten a horas para costear. |
| Moneda | Peso mexicano, a precios de 2026. No se aplica inflación: el proyecto dura ocho semanas. |
| Nivel de precisión | Los montos se redondean al peso; las tarifas por hora llevan dos decimales. |
| Nivel de exactitud | ±10 % sobre la línea base, que corresponde a una estimación definitiva. |
| Cuentas de control | Tres niveles: actividad, grupo de claves y área. Cada uno agrega el costo del nivel inferior. |
| Umbral de control | Una desviación acumulada mayor al 10 % sobre la línea base en cualquier área obliga a informar al director. |
| Regla de medición | Valor ganado con la regla 0/100. Una actividad aporta valor solo cuando cumple su criterio de aceptación. |
| Informes | Reporte semanal por área, con valor planificado, valor ganado e índices de desempeño. |

## 2. Estimar los costos

### 2.1 Técnica empleada

Se emplea estimación ascendente: se estima el costo de cada una de las 257 actividades del nivel más bajo y se suma hacia arriba. Se descartaron la estimación análoga, porque el equipo no tiene proyectos de realidad virtual previos que sirvan de referente, y la paramétrica, porque no hay datos históricos propios para calibrar el parámetro.

### 2.2 Base de las tarifas

El proyecto lo ejecutan ocho estudiantes en el marco de sus prácticas profesionales, bajo convenio con la Facultad. Esa condición determina el cálculo: las prácticas bajo convenio escolar no constituyen relación laboral, de modo que no generan séptimo día pagado ni prestaciones. La tarifa se obtiene dividiendo el salario mínimo general diario entre las ocho horas de la jornada legal.

| Referencia | Valor | Fuente |
| --- | --- | --- |
| CONASAMI | $315.04 diarios | Comisión Nacional de los Salarios Mínimos. Salario mínimo general vigente desde el 1 de enero de 2026, zona resto del país, que incluye al área metropolitana de Monterrey. |
| JCF | $9,582 mensuales | Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Programa Jóvenes Construyendo el Futuro: apoyo mensual a personas aprendices, equivalente al salario mínimo general. |
| LFT | 8 horas | Ley Federal del Trabajo, artículo 61. Duración máxima de la jornada diurna. |
| OL | $21,697 mensuales en TIC | Observatorio Laboral (STPS) con datos de la ENOE del INEGI, 2.º trimestre de 2026. Se cita como contraste: es el ingreso de un profesionista titulado, no de un practicante. |

Un salario mínimo por hora equivale a $39.38. Cada perfil se expresa como múltiplo de esa base, según la responsabilidad del rol.

| Perfil | Múltiplo | Por hora | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| Director de proyecto | 2.2 SM | $86.64 | Decide sobre alcance y presupuesto, y responde por la aceptación de los hitos. |
| Gerente de proyecto | 1.8 SM | $70.88 | Mantiene plan, cronograma y riesgos, y responde por el control del avance. |
| Desarrollador de realidad virtual | 1.5 SM | $59.07 | Requiere dominio de motor, física e integración; es el perfil técnico más especializado. |
| Desarrollador de gameplay | 1.5 SM | $59.07 | Mismo nivel de especialización técnica sobre el sistema de ritmo. |
| Analista e investigador | 1.3 SM | $51.19 | Requiere lectura de literatura científica y definición de indicadores. |
| Artista y modelador 3D | 1.3 SM | $51.19 | Requiere dominio de herramientas de modelado y criterios de optimización. |
| Diseñador de interacción UX-XR | 1.3 SM | $51.19 | Requiere criterio de diseño de interacción y de ergonomía en realidad virtual. |
| Compositor y diseñador musical | 1.2 SM | $47.26 | Requiere formación musical aplicada. |
| Diseñador de audio | 1.2 SM | $47.26 | Requiere manejo de herramientas de edición y mezcla. |
| Analista de pruebas (QA) | 1.1 SM | $43.32 | Trabajo sistemático de verificación, con menor exigencia de especialización. |
| Redactor técnico | 1.0 SM | $39.38 | Perfil de entrada. Se toma como referencia de la escala. |

Tarifa media ponderada del proyecto: $52.58 por hora, equivalente a 1.34 salarios mínimos.

## 3. Determinar el presupuesto

### 3.1 El proyecto no realiza compras

El presupuesto se compone únicamente de mano de obra. Los visores y el espacio de pruebas los aporta la Facultad; conforme a la guía PMBOK, los recursos que proporciona la organización ejecutante no se cargan al presupuesto, pero sí se registran porque su disponibilidad es un supuesto del que el proyecto depende. Los recursos gráficos, sonoros y de software se resuelven con licencias libres o gratuitas para estudiantes.

### 3.2 Reservas

La reserva de contingencia monetaria es cero, y la razón es estructural. Esa reserva existe para financiar el impacto económico de los riesgos; como el proyecto no compra nada, no contrata a nadie y no paga penalizaciones, ninguno de los riesgos identificados tiene impacto monetario. Todos impactan el cronograma o el alcance. En su lugar se constituye una reserva de cronograma, que es la respuesta adecuada a riesgos cuyo efecto se mide en días. Su dimensionamiento y su suficiencia se analizan en la sección 22.

### 3.3 Integración del presupuesto

| Concepto | Monto |
| --- | --- |
| Mano de obra | $104,013 |
| Costos no laborales | Ninguno |
| Costos directos | $104,013 |
| Reserva de contingencia monetaria | Ninguna. Se sustituye por reserva de cronograma |
| Línea base de costos | $104,013 |
| Reserva de gestión | Ninguna |
| Presupuesto hasta la conclusión | $104,013 |

| Área | Responsable | Horas | Costo | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| QA, documentación y gestión | Diana | 511 | $26,672 | 25.6 % |
| Juego de ritmo | Benjamín | 264 | $15,594 | 15.0 % |
| Entorno 3D y assets | Kimberly | 254 | $13,002 | 12.5 % |
| Interfaz / UX/UI | Sarai | 228 | $11,671 | 11.2 % |
| Desarrollo VR y batería | Misael | 192 | $11,341 | 10.9 % |
| Experiencia emocional | María | 186 | $9,521 | 9.2 % |
| Música | Javier | 185 | $8,743 | 8.4 % |
| Sonido | Christian | 158 | $7,467 | 7.2 % |
| Total |  | 1,978 | $104,013 | 100.0 % |

## 4. Controlar los costos

El control se realiza mediante gestión del valor ganado, comparando tres magnitudes: el valor planificado, que es el valor que el plan preveía a la fecha; el valor ganado, que es el valor efectivamente producido; y el costo real, que es lo gastado para producirlo.

| Indicador | Fórmula | Interpretación |
| --- | --- | --- |
| Variación del cronograma | Valor ganado menos valor planificado | Negativa indica atraso, expresado en dinero. |
| Índice de desempeño del cronograma | Valor ganado entre valor planificado | Menor que uno indica que se produce menos valor del previsto. |
| Variación del costo | Valor ganado menos costo real | Positiva indica que se gastó menos de lo presupuestado para el valor producido. |
| Índice de desempeño del costo | Valor ganado entre costo real | Menor que uno indica sobrecosto. |

Medición al último corte, cierre del 18 de September: valor planificado $47,562, valor ganado $46,097, índice de desempeño del cronograma 0.969. El proyecto está esencialmente en plan.

Los índices de costo no pueden calcularse todavía, porque exigen registrar las horas efectivamente dedicadas a cada actividad y el equipo no lo hace. Es la principal carencia de control del proyecto y se recoge como riesgo R15.

# PARTE II. PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

## 5. Política de calidad

El equipo se compromete a que cada entregable cumpla un criterio de aceptación definido antes de comenzar a producirlo, y a que ningún entregable se dé por terminado sin que otra persona distinta de quien lo produjo haya verificado ese criterio.

La política se apoya en dos principios de la guía. El primero es que la calidad se planifica y no se inspecciona: cuesta menos prevenir un defecto que corregirlo. El segundo es que la calidad es responsabilidad de todo el equipo y no de una persona designada, razón por la cual la revisión por pares es rotativa.

## 6. Objetivos de calidad

| # | Objetivo | Métrica asociada |
| --- | --- | --- |
| OC1 | El prototipo responde con inmediatez suficiente para que el golpe se perciba causal. | Latencia entre golpe y sonido |
| OC2 | El sistema identifica correctamente el componente golpeado. | Tasa de acierto en la detección |
| OC3 | La experiencia se ejecuta con fluidez en el visor objetivo. | Cuadros por segundo sostenidos |
| OC4 | El sistema distingue la fuerza del golpe. | Niveles de intensidad diferenciables |
| OC5 | El uso del simulador no produce molestia física. | Incidencia de mareo o fatiga |
| OC6 | Cada entregable cumple su criterio de aceptación. | Paquetes aceptados a la primera |
| OC7 | La documentación permite que un tercero instale y opere el sistema. | Prueba de instalación por persona ajena al equipo |

## 7. Métricas de calidad

Cada métrica indica qué se mide, con qué umbral, cómo y cuándo. Una métrica sin umbral y sin método de medición no permite decidir si algo se acepta o se rechaza.

| Métrica | Umbral de aceptación | Método de medición | Frecuencia | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Latencia entre golpe y sonido | Menor a 30 ms en el percentil 95 | Cien golpes cronometrados, caso CN-14 | En cada versión integrada | Misael |
| Tasa de acierto en la detección | Mayor o igual al 95 % | Doscientos golpes dirigidos a componentes conocidos | En cada versión integrada | Diana |
| Cuadros por segundo | 72 sostenidos, sin caídas bajo 60 | Medición en el visor durante una sesión completa, caso CN-13 | Semanal desde la integración | Misael |
| Niveles de intensidad | Tres niveles diferenciables | Golpes controlados suave, medio y fuerte, casos CB-02 y CN-09 | En cada versión integrada | Misael |
| Incidencia de mareo o fatiga | Cero reportes en sesiones de quince minutos | Cuestionario posterior a cada sesión, caso CN-16 | En cada sesión con usuarios | Sarai |
| Paquetes aceptados a la primera | Mayor o igual al 80 % | Conteo de paquetes que pasan la revisión por pares sin correcciones | Semanal | Diana |
| Defectos abiertos de severidad alta | Cero al cierre | Registro de errores | Semanal | Diana |
| Cobertura de casos de prueba | Un caso por cada objetivo de calidad | Revisión del catálogo contra la lista de objetivos | Al cerrar el plan de pruebas | Diana |

## 8. Roles y responsabilidades

| Rol | Responsabilidad en materia de calidad |
| --- | --- |
| Director de proyecto | Aprueba el plan y resuelve las discrepancias sobre si un entregable cumple su criterio. |
| Gerente de proyecto | Mantiene el registro de aceptación y reporta las métricas semanalmente. |
| Responsable de cada área | Verifica que su entregable cumpla el criterio antes de someterlo a revisión. |
| Revisor por pares | Rol rotativo. Verifica el criterio de un entregable que no produjo. |
| Responsable de pruebas | Diseña y ejecuta los planes de prueba y mantiene el registro de errores. |
| Todo el equipo | Aplica los estándares técnicos acordados y reporta los defectos que detecta, sea cual sea el área. |

La revisión por pares es rotativa y no recae en una persona fija. La razón es práctica: el área de aseguramiento de calidad ya concentra la cuarta parte del esfuerzo del proyecto, y distribuir la revisión evita acumular más trabajo ahí.

## 9. Estándares aplicables

| Ámbito | Estándar o convención | Cómo se verifica |
| --- | --- | --- |
| Código | Convenciones de nomenclatura de C# para el motor. Un script por responsabilidad. | Revisión por pares antes de integrar. |
| Control de versiones | Rama por funcionalidad. Ningún cambio se integra sin revisión. | Historial del repositorio. |
| Modelos tridimensionales | Presupuesto de polígonos por componente. Nomenclatura acordada de objetos y materiales. | Revisión del artista y medición en el visor. |
| Audio | Formato y frecuencia de muestreo uniformes. Niveles normalizados. | Revisión del responsable de sonido. |
| Documentación | Criterio de aceptación redactado en forma verificable, no como intención. | Revisión del gerente de proyecto. |
| Ergonomía en realidad virtual | Campo visual, distancia de interfaz y ausencia de movimiento impuesto. | Sesión de prueba de quince minutos, caso CN-16. |
| Licencias de recursos | Todo recurso externo debe tener licencia verificada y documentada antes de incorporarse. | Registro de licencias por recurso. |

## 10. Gestionar la calidad

Gestionar la calidad se ocupa de los procesos, no de los entregables: busca que la forma de trabajar produzca buenos resultados de manera consistente.

| Actividad | Cuándo | Qué produce |
| --- | --- | --- |
| Definir el criterio de aceptación antes de iniciar cada paquete | Al planificar cada semana | Criterio redactado y acordado, no supuesto |
| Revisión por pares de todo entregable técnico | Antes de integrar | Registro de revisión con los hallazgos |
| Auditoría de proceso a media ejecución | Semana 5 | Informe de desviaciones respecto de los estándares |
| Revisión de licencias de recursos externos | Al incorporar cada recurso | Registro de licencias actualizado |
| Retrospectiva quincenal | Cada dos semanas | Acuerdos de mejora con responsable asignado |
| Verificación de la trazabilidad requisito-prueba | Al cerrar el plan de pruebas | Matriz de trazabilidad completa, tarea QR.4 |

## 11. Controlar la calidad

Controlar la calidad se ocupa de los entregables: verifica que cada uno cumpla lo especificado. La diferencia con el proceso anterior es la que hay entre revisar cómo se trabaja y revisar qué salió. Su instrumento principal es el catálogo de pruebas de la parte III.

| Punto de control | Qué se verifica | Criterio de paso |
| --- | --- | --- |
| Verificación de latencia | Medición en el hardware objetivo | Menor a 30 ms. Si no se cumple se convoca al director para revisar el alcance del sistema de audio |
| Aceptación de paquete | Cumplimiento del criterio declarado | El revisor por pares lo confirma por escrito |
| Pruebas unitarias por área | Funcionamiento aislado de cada subsistema | Sin defectos de severidad alta |
| Pruebas de integración | Funcionamiento conjunto de los subsistemas | El flujo completo se ejecuta sin error |
| Pruebas de rendimiento | Cuadros por segundo y latencia sobre la versión integrada | Umbrales de la sección 7 |
| Pruebas con usuarios | Comprensión de uso, comodidad y ausencia de molestia | Sin reportes de mareo. El usuario comprende el uso sin instrucción escrita |
| Aceptación de la versión final | Todos los objetivos de calidad verificados | Ningún defecto de severidad alta abierto |

## 12. Costo de la calidad

El esfuerzo dedicado a la calidad asciende a $18,374, el 17.7 % del costo de mano de obra.

| Categoría | Tipo | Monto | % de la mano de obra |
| --- | --- | --- | --- |
| Prevención | Conformidad | $9,687 | 9.3 % |
| Evaluación | Conformidad | $4,592 | 4.4 % |
| Fallos internos | No conformidad | $4,095 | 3.9 % |
| Fallos externos | No conformidad | No aplica | — |
| Total |  | $18,374 | 17.7 % |

Que la prevención supere a la corrección de fallos es el resultado buscado: cuesta menos evitar un defecto que repararlo. No hay costos por fallos externos porque el prototipo no llega a usuarios finales fuera del entorno controlado de prueba.

# PARTE III. PRUEBAS DE CALIDAD

## 13. Estrategia de pruebas

Probar un simulador de realidad virtual plantea una dificultad particular: buena parte de lo que hay que verificar no es un valor de salida sino una sensación. Que un golpe «se sienta» causal no se comprueba leyendo un número. Por eso la estrategia combina dos enfoques complementarios: pruebas que examinan el código por dentro y pruebas que examinan el comportamiento desde fuera.

### 13.1 Los dos enfoques

| Enfoque | Qué conoce quien prueba | Qué verifica | Quién la ejecuta |
| --- | --- | --- | --- |
| Caja blanca | La estructura interna del código: funciones, condiciones y caminos de ejecución. | Que cada rama, condición y camino del código se ejecute y produzca el resultado correcto. Detecta errores de lógica, valores límite mal tratados y código inalcanzable. | El desarrollador del módulo, porque es quien conoce su estructura interna. |
| Caja negra | Solo las entradas y las salidas. El código es opaco. | Que el sistema haga lo que el requisito dice, con independencia de cómo esté construido. Detecta funciones faltantes, comportamientos incorrectos y errores de interfaz. | Una persona distinta de quien lo programó, para evitar el sesgo de probar solo lo que se sabe que funciona. |

Los dos enfoques no son alternativas entre las que haya que elegir: encuentran defectos distintos. Una función puede tener el cien por ciento de cobertura de código y aun así no cumplir el requisito, si lo que implementa está mal entendido. A la inversa, una prueba funcional puede pasar y dejar sin ejercitar una rama de error que fallará el día que se active.

Se añade un tercer enfoque en dos casos concretos, el de rendimiento y el de usabilidad, en los que no se verifica una función sino una propiedad del sistema completo: cuántos cuadros por segundo sostiene y si su uso resulta cómodo.

### 13.2 Niveles de prueba

| Nivel | Qué se prueba | Enfoque predominante | Tarea del cronograma |
| --- | --- | --- | --- |
| Unitario | Cada función o módulo por separado, aislado del resto. | Caja blanca | QT.6, QT.7 |
| Integración | La comunicación entre subsistemas: que el evento de golpe llegue al sistema de audio y al de ritmo. | Caja blanca y negra | QT.6, QT.7, QT.4 |
| Sistema | El producto completo en el visor, con todos sus subsistemas operando. | Caja negra | QV.1, QV.2 |
| Rendimiento | Cuadros por segundo, latencia y estabilidad bajo uso prolongado. | Medición instrumentada | QV.2, QV.3, QV.4 |
| Aceptación | Que el usuario final comprenda y pueda usar el sistema sin instrucción. | Caja negra con usuarios reales | QT.8, QV.5 |

### 13.3 Criterios de entrada y de salida

| Criterio | Condición |
| --- | --- |
| Entrada a pruebas unitarias | El módulo compila, está integrado en su rama y tiene su criterio de aceptación redactado. |
| Salida de pruebas unitarias | Todos los casos de caja blanca del módulo se ejecutaron y no queda ningún defecto de severidad alta. |
| Entrada a pruebas de sistema | Los subsistemas pasaron sus pruebas unitarias y existe una versión integrada ejecutable en el visor. |
| Salida de pruebas de sistema | Los casos de caja negra se ejecutaron, las métricas de rendimiento están dentro de umbral y no hay cierres inesperados. |
| Entrada a pruebas con usuarios | Existe versión estable, el protocolo de sesión está aprobado y se cuenta con al menos cinco participantes. |
| Salida de pruebas con usuarios | Se completaron las sesiones previstas, los hallazgos están registrados y clasificados por gravedad. |
| Criterio de suspensión | Si aparece un defecto que impide continuar la sesión, se detiene la prueba, se registra y se reanuda tras la corrección. |

## 14. Pruebas de caja blanca

Estas pruebas examinan el código por dentro. Quien las diseña conoce la estructura de la función y construye los casos para recorrer sus caminos de ejecución.

### 14.1 Técnicas aplicadas

| Técnica | En qué consiste | Cuándo se aplica en este proyecto |
| --- | --- | --- |
| Cobertura de sentencias | Diseñar casos hasta que cada línea de código se haya ejecutado al menos una vez. | Es el mínimo exigible en todo módulo. Detecta código muerto. |
| Cobertura de decisiones | Que cada condición se evalúe al menos una vez como verdadera y una vez como falsa. | En la identificación de la pieza golpeada y en la clasificación de golpes del juego de ritmo. |
| Cobertura de condiciones | Cuando una decisión combina varias condiciones, ejercitar cada una por separado. | En la supresión de golpes duplicados y en el sistema de combo. |
| Cobertura de caminos | Recorrer todas las combinaciones de decisiones posibles dentro de una función. | En el evento de golpe, que combina instrumento, intensidad y mano. |
| Complejidad ciclomática | Medir cuántos caminos independientes tiene una función para saber cuántos casos hacen falta. | Sobre el módulo de detección completo. Si una función supera diez, se divide. |
| Análisis de valores límite sobre condiciones internas | Probar justo por debajo, en y justo por encima de cada umbral del código. | En los umbrales de intensidad y en las ventanas de precisión, que es donde más errores se concentran. |

### 14.2 Catálogo de casos de caja blanca

| Id | Técnica | Módulo o función | Entrada o condición | Resultado esperado | Ejecuta | Tarea |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CB-01 | Cobertura de decisiones | DG.2 identificación de la pieza golpeada | Colisión sobre cada uno de los seis componentes: tarola, bombo, dos toms, hi-hat y platillo | La rama correspondiente a cada componente se ejecuta al menos una vez y devuelve su identificador correcto | Misael | QT.6 |
| CB-02 | Análisis de valores límite | DG.5 niveles de intensidad | Velocidad justo por debajo, igual y justo por encima de cada umbral entre suave, media y fuerte | La clasificación cambia exactamente en el umbral, sin zona muerta ni solapamiento entre niveles | Misael | QT.6 |
| CB-03 | Cobertura de condiciones | DG.6 supresión de golpes duplicados | Dos colisiones separadas por menos, igual y más tiempo que la ventana de supresión | Se registra un solo golpe en los dos primeros casos y dos golpes en el tercero | Misael | QT.6 |
| CB-04 | Cobertura de sentencias | DG.4 conversión de velocidad a intensidad | Velocidad cero, negativa, máxima esperada y por encima del máximo | Ninguna sentencia queda sin ejecutar. Los valores fuera de rango se acotan sin lanzar excepción | Misael | QT.6 |
| CB-05 | Cobertura de caminos | DG.7 evento DrumHit | Golpe con baqueta izquierda y con baqueta derecha sobre cada componente | El evento transporta instrumento, intensidad y marca de tiempo correctos en todos los caminos | Misael | QT.6 |
| CB-06 | Complejidad ciclomática | Módulo DG completo | Medición de la complejidad de cada función y diseño de casos hasta cubrir los caminos independientes | La complejidad se mantiene por debajo de diez por función. Si la supera, la función se divide | Misael | QT.6 |
| CB-07 | Prueba unitaria | JT.1 reloj musical independiente de la tasa de cuadros | Ejecutar el reloj con la tasa de cuadros forzada a 30, 72 y 90 | El tiempo musical transcurrido no varía con la tasa de cuadros. La deriva se mantiene por debajo de 5 ms en tres minutos | Benjamín | QT.7 |
| CB-08 | Cobertura de decisiones | JT.2 cálculo de tempo y duración de beat | Tempos de 60, 90, 120 y 180 pulsos por minuto | La duración de beat calculada corresponde a 60000 dividido entre el tempo, en milisegundos, en los cuatro casos | Benjamín | QT.7 |
| CB-09 | Análisis de valores límite | JW ventanas de precisión | Golpe en el centro de la ventana, en el borde exacto y un milisegundo fuera | Clasificación correcta en cada caso. El borde pertenece a una sola categoría, sin ambigüedad | Benjamín | QT.7 |
| CB-10 | Cobertura de decisiones | JW.3 a JW.5 golpe anticipado, atrasado y nota no golpeada | Golpe antes de la ventana, después de la ventana y ausencia de golpe | Cada una de las tres ramas se ejecuta y produce la clasificación que le corresponde | Benjamín | QT.7 |
| CB-11 | Cobertura de condiciones | JP.2 sistema de combo | Secuencia de aciertos consecutivos, un fallo intermedio y una racha completa | El combo se incrementa, se reinicia con el fallo y no desborda al alcanzar el máximo | Benjamín | QT.7 |
| CB-12 | Prueba unitaria | JP.3 cálculo de precisión porcentual | Cero aciertos, todos los aciertos, y una mezcla de aciertos y fallos | El resultado es 0 %, 100 % y el valor esperado. No se produce división entre cero cuando la canción no tiene notas | Benjamín | QT.7 |
| CB-13 | Cobertura de sentencias | SI.3 volumen espacial del audio | Fuente de audio a distancia mínima, media y máxima respecto del oyente | La atenuación sigue la curva configurada y no produce valores negativos ni saturación | Christian | QT.4 |
| CB-14 | Cobertura de decisiones | SI selección de muestra por intensidad | Golpes en cada uno de los tres niveles de intensidad, repetidos cinco veces cada uno | Se dispara la muestra del nivel correspondiente y la variación por repetición no reproduce la misma muestra dos veces seguidas | Christian | QT.4 |

## 15. Pruebas de caja negra

Estas pruebas verifican el comportamiento sin conocer el código. Se diseñan a partir de los requisitos y de los casos de uso, y las ejecuta alguien distinto de quien programó el módulo.

### 15.1 Técnicas aplicadas

| Técnica | En qué consiste | Cuándo se aplica en este proyecto |
| --- | --- | --- |
| Particiones de equivalencia | Dividir las entradas posibles en grupos que el sistema trata igual, y probar un representante de cada grupo. | En la selección de dificultad y en la reproducción de audio por componente e intensidad. |
| Análisis de valores límite | Probar en los extremos de cada partición, que es donde suelen concentrarse los errores. | En la duración de sesión y en la interfaz ante usuarios de estatura muy distinta. |
| Tabla de decisión | Enumerar las combinaciones de condiciones y el resultado que corresponde a cada una. | En el cálculo del resultado final, que combina aciertos, fallos y combo. |
| Transición de estados | Verificar que el sistema pase correctamente de un estado a otro y que ningún estado quede sin salida. | En el flujo completo de la sesión y en la pausa y reanudación. |
| Pruebas basadas en casos de uso | Recorrer el sistema como lo haría el usuario, siguiendo el flujo previsto. | En el tutorial y en el abandono de la actividad. |
| Adivinación de errores | Provocar deliberadamente situaciones que el diseño no contempló, apoyándose en la experiencia. | En golpes simultáneos y en golpear fuera de la batería. |

### 15.2 Catálogo de casos de caja negra

| Id | Técnica | Función o flujo | Entrada o condición | Resultado esperado | Ejecuta | Tarea |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CN-01 | Particiones de equivalencia | Selección de nivel de dificultad | Cada nivel disponible en el menú | La sesión carga con los parámetros de tempo y tolerancia del nivel elegido | Diana | QT.2 |
| CN-02 | Transición de estados | Flujo completo de la sesión | Recorrido menú, tutorial, sesión, resultados y regreso al menú | Cada transición ocurre y ningún estado queda sin salida | Diana | QT.3 |
| CN-03 | Transición de estados | Pausa y reanudación | Pausar a la mitad de una canción y reanudar después de diez segundos | La música y las notas reanudan sincronizadas, sin desfase acumulado | Diana | QT.2 |
| CN-04 | Pruebas basadas en casos de uso | Abandono de la actividad | Salir a la mitad de la sesión mediante el menú de pausa | Se regresa al menú principal sin cierre inesperado y sin dejar audio sonando | Diana | QT.3 |
| CN-05 | Análisis de valores límite | Duración de la sesión | Sesión más corta y sesión más larga que el sistema permite configurar | Ambas concluyen correctamente y muestran la pantalla de resultados | Diana | QT.2 |
| CN-06 | Tabla de decisión | Cálculo del resultado final | Combinaciones de aciertos, fallos y combo máximo alcanzado | El resumen muestra la calificación que corresponde a cada combinación de la tabla | Diana | QT.2 |
| CN-07 | Adivinación de errores | Golpes simultáneos | Golpear dos componentes al mismo tiempo con ambas baquetas | Ambos golpes se registran de forma independiente, sin que uno cancele al otro | Diana | QT.6 |
| CN-08 | Adivinación de errores | Golpe fuera de la batería | Mover las baquetas en el aire y golpear el escenario y el suelo | No se registra golpe ni se dispara ningún sonido de batería | Diana | QT.6 |
| CN-09 | Particiones de equivalencia | Reproducción de audio por componente | Cada componente golpeado en cada uno de los tres niveles de intensidad | El sonido corresponde siempre a la pieza golpeada y su volumen al nivel aplicado | Christian | QT.4 |
| CN-10 | Pruebas basadas en casos de uso | Tutorial completo | Usuario sin experiencia previa recorre el tutorial de principio a fin | Completa el tutorial sin necesidad de instrucción externa ni del manual | Sarai | QT.3 |
| CN-11 | Análisis de valores límite | Interfaz a distintas alturas de usuario | Usuario de estatura baja y usuario de estatura alta | Los paneles quedan legibles y alcanzables en ambos casos, sin obligar a movimientos forzados | Sarai | QT.3 · IR.2 |
| CN-12 | Pruebas basadas en casos de uso | Legibilidad dentro del visor | Lectura de todos los textos de la interfaz con el visor puesto | Todos los textos resultan legibles a la distancia de uso, sin esfuerzo visual | Sarai | IR.1 |
| CN-13 | Prueba de rendimiento | Cuadros por segundo sostenidos | Sesión completa ejecutada en el visor objetivo | Se sostienen 72 cuadros por segundo, sin caídas por debajo de 60 | Misael | QV.3 |
| CN-14 | Prueba de rendimiento | Latencia entre golpe y sonido | Cien golpes cronometrados con registro de marcas de tiempo | El retardo se mantiene por debajo de 30 ms en el percentil 95 de las mediciones | Misael y Christian | QV.4 |
| CN-15 | Prueba de estabilidad | Sesión prolongada | Ejecución continua durante treinta minutos | Sin cierres inesperados ni crecimiento sostenido del consumo de memoria | Diana | QV.2 |
| CN-16 | Prueba de usabilidad | Comodidad de la experiencia | Sesión de quince minutos con cinco usuarios distintos | Ningún participante reporta mareo, fatiga visual ni molestia articular | Sarai y Jesús | QV.5 · QT.8 |

## 16. Asignación y calendario de las pruebas

### 16.1 Quién ejecuta qué

La asignación sigue dos reglas. Las pruebas de caja blanca las ejecuta el desarrollador del módulo, porque requieren conocer su estructura interna. Las de caja negra las ejecuta una persona distinta de quien lo programó, para evitar el sesgo de probar solo lo que se sabe que funciona.

| Responsable | Caja blanca | Caja negra | Total | Ámbito |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Benjamín | 6 | 0 | 6 | Reloj musical, ventanas de precisión, puntuación y combo |
| Christian | 2 | 1 | 3 | Audio espacial, selección de muestras y reproducción por intensidad |
| Diana | 0 | 9 | 9 | Flujo de sesión, menús, resultados, estabilidad y pruebas exploratorias |
| Misael | 6 | 1 | 7 | Detección de golpe, intensidad, evento de golpe y rendimiento |
| Misael y Christian | 0 | 1 | 1 | Latencia entre golpe y sonido, medición conjunta |
| Sarai | 0 | 3 | 3 | Tutorial, legibilidad, ergonomía y comodidad |
| Sarai y Jesús | 0 | 1 | 1 | Sesiones de prueba con usuarios |
| Total | 14 | 16 | 30 |  |

### 16.2 Cuándo se ejecutan

| Momento | Pruebas que se ejecutan | Tareas del cronograma |
| --- | --- | --- |
| Al cerrar cada módulo | Casos de caja blanca del módulo correspondiente. | QT.6, QT.7 |
| Al integrar audio con físicas | CB-13, CB-14 y CN-09. | QT.4 |
| Sobre la primera versión integrada | Casos de caja negra de flujo, menús y resultados. | QT.3, QV.1 |
| Antes de congelar la versión candidata | Pruebas de rendimiento y estabilidad: CN-13, CN-14, CN-15. | QV.2, QV.3, QV.4 |
| Con usuarios, sobre la versión candidata | CN-10, CN-16 y observación libre. | QT.8, QV.5 |
| Después de corregir | Repetición de los casos que fallaron, más regresión de los módulos tocados. | QE.5 |

## 17. Gestión de los defectos encontrados

Encontrar un defecto no sirve de nada si no queda registrado con la información suficiente para reproducirlo y corregirlo. El formato de registro se define en la tarea QE.1.

| Campo | Contenido |
| --- | --- |
| Identificador | Consecutivo único. |
| Caso de prueba | Identificador del caso que lo detectó, o «exploratorio» si se halló fuera del catálogo. |
| Descripción | Qué ocurrió, redactado como hecho observable. |
| Pasos para reproducirlo | Secuencia exacta. Un defecto que no se reproduce no se puede corregir. |
| Resultado esperado y obtenido | Ambos, para que la diferencia sea evidente. |
| Severidad | Alta si impide continuar o compromete un objetivo de calidad; media si degrada la experiencia; baja si es cosmético. |
| Área responsable | A quién se le asigna, conforme a la tarea QE.4. |
| Estado | Abierto, en corrección, corregido o verificado. |

| Severidad | Definición | Plazo de atención |
| --- | --- | --- |
| Alta | Impide continuar la sesión, produce cierre inesperado o incumple un objetivo de calidad. | Antes de congelar la versión candidata. Ninguno puede quedar abierto al cierre. |
| Media | Degrada la experiencia pero permite continuar. | Se corrige si el cronograma lo permite; en caso contrario se documenta. |
| Baja | Cosmético o de redacción. | Se registra y se corrige solo si sobra tiempo. |

La verificación de la corrección es una actividad propia, la tarea QE.5, y la ejecuta una persona distinta de quien corrigió el defecto. Corregir y verificar con la misma persona anula el control.

# PARTE IV. PLAN DE GESTIÓN DE LOS RIESGOS

## 18. Metodología

| Proceso | Cómo se aplica en este proyecto |
| --- | --- |
| Planificar la gestión de los riesgos | Esta parte del documento. Define escalas, categorías, roles, periodicidad y umbrales. |
| Identificar los riesgos | Sesión inicial con todo el equipo, más revisión en cada reunión semanal. Técnicas: tormenta de ideas, análisis de supuestos y revisión de la red de precedencias en busca de puntos de convergencia. |
| Análisis cualitativo | Valoración de probabilidad e impacto en escalas de cinco niveles y ubicación en la matriz. |
| Análisis cuantitativo | Valor esperado en días hábiles, cuyo total dimensiona la reserva de cronograma. |
| Planificar la respuesta | Estrategia, responsable, disparador y plan de contingencia por cada riesgo. |
| Implementar la respuesta | Regla de activación y registro de ejecución, en la sección 23. |
| Monitorear los riesgos | Revisión semanal del registro, cierre de riesgos superados e indicadores, en la sección 24. |

### 18.1 Por qué el impacto se mide en días

En la mayoría de los proyectos el impacto de un riesgo se expresa en dinero, porque materializarse significa comprar algo imprevisto, pagar horas adicionales o afrontar una penalización. Nada de eso ocurre aquí: el proyecto no compra, no contrata y no tiene cliente que penalice. Lo que sí puede perder es tiempo y alcance, y por eso el impacto se valora en días hábiles de retraso y en la degradación concreta que produciría sobre el producto.

## 19. Escalas de valoración

| Nivel | Probabilidad | Impacto en cronograma | Impacto en alcance |
| --- | --- | --- | --- |
| Muy bajo | 10 % | Alrededor de 1 día hábil | Ningún entregable afectado |
| Bajo | 30 % | Alrededor de 2 días hábiles | Un entregable secundario se degrada |
| Medio | 50 % | Alrededor de 3 días hábiles | Un entregable principal se degrada |
| Alto | 70 % | Alrededor de 5 días hábiles | Se pierde un entregable secundario |
| Muy alto | 90 % | 8 días o más, o compromete la entrega | Se pierde un entregable principal |

### 19.1 Umbrales de acción

| Severidad | Definición | Acción obligatoria |
| --- | --- | --- |
| Baja | Producto de los niveles menor o igual a 4 | Se registra y se vigila. No requiere respuesta activa. |
| Moderada | Producto entre 5 y 9 | Requiere estrategia de respuesta y responsable asignado. |
| Alta | Producto entre 10 y 15 | Requiere respuesta activa, plan de contingencia y revisión semanal explícita. |
| Muy alta | Producto mayor a 15 | Se escala al director. Requiere plan aprobado antes de continuar. |

Tolerancia al riesgo del proyecto: la fecha de entrega es la restricción rígida, porque los exámenes del semestre no son negociables. El alcance es la variable con la que se absorben los imprevistos. En caso de conflicto, se sacrifica alcance antes que fecha.

## 20. Categorías de riesgo

La estructura de desglose de riesgos agrupa las fuentes de incertidumbre. Respecto de la versión anterior del plan se agregaron tres categorías: herramientas e infraestructura, equipo y organización, y alcance.

| Categoría | Qué agrupa | Riesgos |
| --- | --- | --- |
| Técnico | Rendimiento, latencia, integración y comportamiento del producto. | R1, R7, R8 |
| Cronograma | Encadenamiento de actividades y puntos de convergencia de la red. | R2 |
| Recursos | Disponibilidad y carga de trabajo de las personas. | R3 |
| Externo | Dependencias fuera del control del equipo. | R4, R5, R6, R18 |
| Herramientas | Software, equipo de cómputo e infraestructura de trabajo. | R10, R11, R12, R13 |
| Equipo | Disponibilidad, permanencia y coordinación de los integrantes. | R9, R14, R15, R16 |
| Alcance | Cambios en lo que se espera entregar. | R17 |

## 21. Registro de riesgos

Se identificaron 18 riesgos. El valor esperado de cada uno es el producto de su probabilidad por su impacto en días.

| Id | Riesgo | Categoría | Prob. | Impacto | Valor esp. | Estrategia | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | La latencia entre golpe y sonido supera los 30 ms y obliga a rehacer el sistema de audio | Técnico | 30% | 5.0 d | 1.50 d | Mitigar | Misael |
| R2 | La cadena del entorno tridimensional se retrasa y arrastra la fecha final | Cronograma | 40% | 4.0 d | 1.60 d | Mitigar | Kimberly |
| R3 | La carga del área de QA no cabe en su ventana y obliga a redistribuir trabajo | Recursos | 60% | 3.0 d | 1.80 d | Mitigar | Benjamín |
| R4 | Los recursos con licencia libre resultan insuficientes o de licencia ambigua | Externo | 35% | 2.0 d | 0.70 d | Mitigar | Javier y Christian |
| R5 | La Facultad no concreta el préstamo de los visores | Externo | 20% | 6.0 d | 1.20 d | Transferir | Benjamín |
| R6 | Falla o indisponibilidad de un visor durante el proyecto | Externo | 15% | 2.0 d | 0.30 d | Mitigar | Jesús |
| R7 | Usuarios de prueba reportan mareo y hay que rehacer la ergonomía | Técnico | 20% | 2.0 d | 0.40 d | Mitigar | Sarai |
| R8 | Pérdida de trabajo por conflicto de versiones en el repositorio | Técnico | 20% | 1.5 d | 0.30 d | Mitigar | Diana |
| R9 | Un integrante reduce su disponibilidad por carga académica | Equipo | 45% | 3.0 d | 1.35 d | Aceptar | Benjamín |
| R10 | ProjectLibre deja de abrir o corrompe el archivo del cronograma | Herramientas | 25% | 1.5 d | 0.38 d | Mitigar | Diana |
| R11 | Pérdida del repositorio o del respaldo del proyecto | Herramientas | 10% | 8.0 d | 0.80 d | Mitigar | Diana |
| R12 | Falla del equipo de cómputo de un integrante | Herramientas | 30% | 2.5 d | 0.75 d | Mitigar | el afectado |
| R13 | Unity o el kit de desarrollo se actualizan y rompen el proyecto | Herramientas | 20% | 3.0 d | 0.60 d | Evitar | Misael |
| R14 | Un integrante abandona el equipo o da de baja la materia | Equipo | 15% | 6.0 d | 0.90 d | Mitigar | Benjamín |
| R15 | Un integrante no reporta su avance y el cronograma queda ciego | Equipo | 50% | 2.0 d | 1.00 d | Mitigar | Diana |
| R16 | Choque de carga con exámenes parciales de otras materias | Equipo | 55% | 3.0 d | 1.65 d | Aceptar | Benjamín |
| R17 | La docente solicita cambios en el alcance o en los entregables | Alcance | 60% | 2.5 d | 1.50 d | Aceptar | Benjamín |
| R18 | No se consiguen suficientes usuarios para las pruebas del prototipo | Externo | 30% | 2.0 d | 0.60 d | Mitigar | Jesús |
|  | Valor esperado total |  |  |  | 17.32 d |  |  |

## 22. Suficiencia de la reserva de cronograma

La reserva de cronograma es la diferencia entre el tiempo disponible y la duración de la red de actividades. Es el colchón con que el proyecto absorbe los retrasos.

| Concepto | Días hábiles |
| --- | --- |
| Disponibles del 7 de septiembre al 13 de noviembre de 2026 | 49 |
| Duración de la red de actividades | 38.25 |
| Reserva de cronograma | 10.75 |

### 22.1 Qué parte del riesgo consume la reserva

No todo retraso consume reserva. Si el riesgo afecta a un área que tiene holgura, esa holgura lo absorbe sin mover la fecha final. Solo consumen reserva los riesgos que golpean la ruta crítica o al equipo completo.

| Área | Responsable | Holgura mínima | ¿Absorbe retrasos? |
| --- | --- | --- | --- |
| Experiencia emocional | María | 0.00 d | No. Está sobre la ruta crítica |
| Entorno 3D y assets | Kimberly | 0.00 d | No. Está sobre la ruta crítica |
| QA, documentación y gestión | Diana | 0.00 d | No. Está sobre la ruta crítica |
| Juego de ritmo | Benjamín | 1.38 d | Sí, hasta ese margen |
| Música | Javier | 1.38 d | Sí, hasta ese margen |
| Interfaz / UX/UI | Sarai | 2.00 d | Sí, hasta ese margen |
| Desarrollo VR y batería | Misael | 4.38 d | Sí, hasta ese margen |
| Sonido | Christian | 5.00 d | Sí, hasta ese margen |

Con ese criterio, los riesgos R6, R7 y R13 quedan absorbidos por la holgura de las áreas de sonido, interfaz y desarrollo. Los quince restantes consumen reserva.

| Concepto | Días hábiles | Lectura |
| --- | --- | --- |
| Valor esperado de los 18 riesgos | 17.32 | Suma completa del registro. |
| Valor esperado que consume reserva | 16.02 | Descontando los tres riesgos que absorbe la holgura de área. |
| Reserva de cronograma disponible | 10.75 | Cubre el 67 % del valor esperado. |
| Brecha | 5.27 | Lo que la reserva no alcanza a cubrir. |

### 22.2 La reserva es insuficiente, y qué hacer al respecto

Conviene decirlo sin rodeos: al ampliar el registro de nueve a dieciocho riesgos, el valor esperado subió a 16.02 días y la reserva disponible es de 10.75. La reserva cubre alrededor de dos tercios de la exposición del proyecto.

| Medida | Días que aporta | Costo | Observación |
| --- | --- | --- | --- |
| Reserva de cronograma actual | 10.75 | Ninguno | Ya disponible. |
| Comprimir la red mediante jornada extendida | 4.10 | $901 | Analizada en el documento de costos. Es la medida más barata. |
| Suma de ambas | 14.85 | $901 | Cubre el 93 % de la exposición. |
| Brecha restante | 1.17 | — | Se cierra recortando alcance secundario si llega a hacer falta. |

Dos precisiones sobre cómo leer esta cifra. La primera: el valor esperado supone que los dieciocho riesgos son independientes y que sus impactos se suman, lo cual es una cota superior conservadora; en la práctica no todos se materializan. La segunda, en sentido contrario: el valor esperado es un promedio, no un tope. Si coincidieran los tres riesgos de mayor impacto, el retraso superaría con holgura cualquier reserva razonable.

La conclusión práctica no es alarmante sino operativa: el proyecto cabe en el calendario en el escenario esperado, pero no tiene margen para una racha de mala suerte. Por eso los riesgos de mayor valor esperado, que son R17 sobre cambios de alcance, R16 sobre el choque con exámenes y R3 sobre la sobrecarga de QA, deben vigilarse semanalmente y no solo en los hitos.

Matriz de probabilidad e impacto. Corresponde a los nueve riesgos originales; los nueve agregados se ubican en la tabla de la sección 21.

## 23. Respuestas a los riesgos

Cada riesgo lleva su disparador, redactado como un hecho observable, y el plan que se ejecuta cuando ese hecho ocurre.

### R1 — La latencia entre golpe y sonido supera los 30 ms y obliga a rehacer el sistema de audio

| Campo | Contenido |
| --- | --- |
| Categoría | Técnico |
| Probabilidad e impacto | 30% · 5.0 días hábiles · valor esperado 1.50 días |
| Impacto sobre el alcance | Se degrada la respuesta sonora por intensidad |
| Estrategia | Mitigar |
| Responsable | Misael |
| Disparador | La medición del caso CN-14 arroja un percentil 95 superior a 30 ms. |
| Plan de respuesta | Sincronizar el audio contra el reloj del sistema de audio y no contra el ciclo de cuadro. Reducir el tamaño del búfer. Si aun así no se alcanza, se acota el alcance del sistema de audio y se documenta la limitación. |

### R2 — La cadena del entorno tridimensional se retrasa y arrastra la fecha final

| Campo | Contenido |
| --- | --- |
| Categoría | Cronograma |
| Probabilidad e impacto | 40% · 4.0 días hábiles · valor esperado 1.60 días |
| Impacto sobre el alcance | Ninguno si se absorbe con la reserva de cronograma |
| Estrategia | Mitigar |
| Responsable | Kimberly |
| Disparador | Cualquier actividad de la cadena del entorno acumula un día de retraso. |
| Plan de respuesta | Traslapar la búsqueda de assets con la composición del escenario. Reasignar apoyo temporal de otra área. Es la ruta crítica: se vigila semanalmente. |

### R3 — La carga del área de QA no cabe en su ventana y obliga a redistribuir trabajo

| Campo | Contenido |
| --- | --- |
| Categoría | Recursos |
| Probabilidad e impacto | 60% · 3.0 días hábiles · valor esperado 1.80 días |
| Impacto sobre el alcance | Se recorta documentación no exigida por la materia |
| Estrategia | Mitigar |
| Responsable | Benjamín |
| Disparador | La carga acumulada de QA supera el 110 % de su ventana disponible. |
| Plan de respuesta | Redistribuir documentación, evidencias y manuales entre las ocho áreas, dejando en QA solo pruebas y gestión de errores. |

### R4 — Los recursos con licencia libre resultan insuficientes o de licencia ambigua

| Campo | Contenido |
| --- | --- |
| Categoría | Externo |
| Probabilidad e impacto | 35% · 2.0 días hábiles · valor esperado 0.70 días |
| Impacto sobre el alcance | Se sustituyen por recursos de menor calidad visual o sonora |
| Estrategia | Mitigar |
| Responsable | Javier y Christian |
| Disparador | Un recurso incorporado no tiene licencia verificable. |
| Plan de respuesta | Verificar y registrar la licencia antes de incorporar cualquier recurso. Mantener una lista de sustitutos. |

### R5 — La Facultad no concreta el préstamo de los visores

| Campo | Contenido |
| --- | --- |
| Categoría | Externo |
| Probabilidad e impacto | 20% · 6.0 días hábiles · valor esperado 1.20 días |
| Impacto sobre el alcance | Las pruebas con usuarios se reducen a una sola sesión |
| Estrategia | Transferir |
| Responsable | Benjamín |
| Disparador | No hay confirmación escrita del préstamo antes del inicio de la fase de desarrollo. |
| Plan de respuesta | Obtener confirmación por escrito. Si no se concreta, reducir a un visor aportado por un integrante o solicitar apoyo a otra dependencia. |

### R6 — Falla o indisponibilidad de un visor durante el proyecto

| Campo | Contenido |
| --- | --- |
| Categoría | Externo |
| Probabilidad e impacto | 15% · 2.0 días hábiles · valor esperado 0.30 días |
| Impacto sobre el alcance | Se pierde la posibilidad de sesiones simultáneas |
| Estrategia | Mitigar |
| Responsable | Jesús |
| Disparador | Un visor presenta fallas o deja de estar disponible. |
| Plan de respuesta | Mantener el desarrollo ejecutable también en el simulador de escritorio. Reportar la incidencia a la Facultad de inmediato. |

### R7 — Usuarios de prueba reportan mareo y hay que rehacer la ergonomía

| Campo | Contenido |
| --- | --- |
| Categoría | Técnico |
| Probabilidad e impacto | 20% · 2.0 días hábiles · valor esperado 0.40 días |
| Impacto sobre el alcance | Se simplifica el entorno visual |
| Estrategia | Mitigar |
| Responsable | Sarai |
| Disparador | Un participante reporta molestia durante o después de una sesión. |
| Plan de respuesta | Aplicar los lineamientos de comodidad desde el diseño: sin movimiento impuesto, interfaz a distancia adecuada, sesiones limitadas. Suspender ante el primer síntoma. |

### R8 — Pérdida de trabajo por conflicto de versiones en el repositorio

| Campo | Contenido |
| --- | --- |
| Categoría | Técnico |
| Probabilidad e impacto | 20% · 1.5 días hábiles · valor esperado 0.30 días |
| Impacto sobre el alcance | Ninguno |
| Estrategia | Mitigar |
| Responsable | Diana |
| Disparador | Se detecta un conflicto de integración que obliga a rehacer trabajo. |
| Plan de respuesta | Rama por funcionalidad e integración frecuente. Revisión antes de integrar. |

### R9 — Un integrante reduce su disponibilidad por carga académica

| Campo | Contenido |
| --- | --- |
| Categoría | Equipo |
| Probabilidad e impacto | 45% · 3.0 días hábiles · valor esperado 1.35 días |
| Impacto sobre el alcance | Se redistribuye su trabajo y se recorta alcance secundario |
| Estrategia | Aceptar |
| Responsable | Benjamín |
| Disparador | Un integrante comunica que su disponibilidad se reduce. |
| Plan de respuesta | Riesgo inherente a un proyecto académico. Se acepta de forma activa: se reasignan sus actividades y, si hace falta, se recorta alcance conforme a la tolerancia declarada. |

### R10 — ProjectLibre deja de abrir o corrompe el archivo del cronograma

| Campo | Contenido |
| --- | --- |
| Categoría | Herramientas |
| Probabilidad e impacto | 25% · 1.5 días hábiles · valor esperado 0.38 días |
| Impacto sobre el alcance | Ninguno sobre el producto; sí sobre el control del proyecto |
| Estrategia | Mitigar |
| Responsable | Diana |
| Disparador | El archivo no abre, o abre con datos incompletos. |
| Plan de respuesta | El cronograma se regenera por completo desde los scripts del proyecto con un solo comando, de modo que el archivo nunca es la única copia. Además se conserva una versión en formato XML, que cualquier herramienta compatible puede leer. |

### R11 — Pérdida del repositorio o del respaldo del proyecto

| Campo | Contenido |
| --- | --- |
| Categoría | Herramientas |
| Probabilidad e impacto | 10% · 8.0 días hábiles · valor esperado 0.80 días |
| Impacto sobre el alcance | Pérdida potencial de trabajo no respaldado |
| Estrategia | Mitigar |
| Responsable | Diana |
| Disparador | El servicio de alojamiento no responde por más de veinticuatro horas, o se detecta pérdida de historial. |
| Plan de respuesta | Repositorio remoto más copia local en al menos dos equipos del equipo. Respaldo semanal de los documentos en almacenamiento independiente. |

### R12 — Falla del equipo de cómputo de un integrante

| Campo | Contenido |
| --- | --- |
| Categoría | Herramientas |
| Probabilidad e impacto | 30% · 2.5 días hábiles · valor esperado 0.75 días |
| Impacto sobre el alcance | El área afectada se detiene hasta reasignar |
| Estrategia | Mitigar |
| Responsable | el afectado |
| Disparador | Un equipo deja de funcionar o pierde capacidad de ejecutar el motor. |
| Plan de respuesta | Todo el trabajo vive en el repositorio, no en el equipo local. El integrante continúa desde otro equipo o se le reasigna trabajo documental mientras se resuelve. |

### R13 — Unity o el kit de desarrollo se actualizan y rompen el proyecto

| Campo | Contenido |
| --- | --- |
| Categoría | Herramientas |
| Probabilidad e impacto | 20% · 3.0 días hábiles · valor esperado 0.60 días |
| Impacto sobre el alcance | Retrabajo en la integración |
| Estrategia | Evitar |
| Responsable | Misael |
| Disparador | Una actualización automática cambia la versión del motor o del kit. |
| Plan de respuesta | Versión del motor y del kit fijada desde el inicio y declarada en el acta. Se desactiva la actualización automática. Ninguna actualización se aplica durante el proyecto. |

### R14 — Un integrante abandona el equipo o da de baja la materia

| Campo | Contenido |
| --- | --- |
| Categoría | Equipo |
| Probabilidad e impacto | 15% · 6.0 días hábiles · valor esperado 0.90 días |
| Impacto sobre el alcance | Se pierde o se recorta el área que tenía asignada |
| Estrategia | Mitigar |
| Responsable | Benjamín |
| Disparador | Un integrante comunica su baja o deja de presentarse dos semanas seguidas. |
| Plan de respuesta | Cada área tiene un segundo conocedor designado. Se redistribuye el trabajo restante y se recorta alcance secundario del área afectada. |

### R15 — Un integrante no reporta su avance y el cronograma queda ciego

| Campo | Contenido |
| --- | --- |
| Categoría | Equipo |
| Probabilidad e impacto | 50% · 2.0 días hábiles · valor esperado 1.00 días |
| Impacto sobre el alcance | Ninguno directo, pero impide detectar retrasos a tiempo |
| Estrategia | Mitigar |
| Responsable | Diana |
| Disparador | Un área pasa dos reuniones semanales sin actualizar su estado. |
| Plan de respuesta | Reporte de avance obligatorio en la reunión semanal. Si un área no reporta, se asume sin avance para efectos de control y se escala al director. |

### R16 — Choque de carga con exámenes parciales de otras materias

| Campo | Contenido |
| --- | --- |
| Categoría | Equipo |
| Probabilidad e impacto | 55% · 3.0 días hábiles · valor esperado 1.65 días |
| Impacto sobre el alcance | Se detiene el avance durante la semana de exámenes |
| Estrategia | Aceptar |
| Responsable | Benjamín |
| Disparador | Se publica el calendario de parciales y coincide con una semana crítica del proyecto. |
| Plan de respuesta | Riesgo conocido y no evitable. Se acepta y se compensa adelantando trabajo en las semanas previas. La reserva de cronograma está dimensionada para absorberlo. |

### R17 — La docente solicita cambios en el alcance o en los entregables

| Campo | Contenido |
| --- | --- |
| Categoría | Alcance |
| Probabilidad e impacto | 60% · 2.5 días hábiles · valor esperado 1.50 días |
| Impacto sobre el alcance | Se agrega o se modifica trabajo no previsto |
| Estrategia | Aceptar |
| Responsable | Benjamín |
| Disparador | Se recibe una indicación que modifica lo acordado. |
| Plan de respuesta | Ha ocurrido ya varias veces durante el semestre. Se acepta como parte de la naturaleza académica del proyecto. Todo cambio se registra en el control de versiones del documento afectado y se evalúa su impacto sobre el cronograma antes de aceptarlo. |

### R18 — No se consiguen suficientes usuarios para las pruebas del prototipo

| Campo | Contenido |
| --- | --- |
| Categoría | Externo |
| Probabilidad e impacto | 30% · 2.0 días hábiles · valor esperado 0.60 días |
| Impacto sobre el alcance | Las pruebas con usuarios pierden representatividad |
| Estrategia | Mitigar |
| Responsable | Jesús |
| Disparador | Faltan menos de cinco días para la sesión y hay menos de tres participantes confirmados. |
| Plan de respuesta | Convocar con dos semanas de anticipación. Como respaldo, recurrir a compañeros de otros equipos de la misma materia. |

## 24. Implementar la respuesta a los riesgos

Planificar respuestas no reduce ningún riesgo: la reducción ocurre cuando alguien las ejecuta. Es donde la mayoría de los registros de riesgos fracasa, porque quedan escritos y nadie los activa.

### 24.1 Regla de activación

Cuando el responsable observa el disparador, ejecuta la respuesta sin esperar autorización ni a la reunión semanal. Solo se escala cuando la respuesta implica recortar alcance o consumir más de tres días de reserva.

| Situación | Quién decide | Plazo |
| --- | --- | --- |
| El disparador se cumple y la respuesta está dentro del área del responsable. | El responsable del riesgo, por su cuenta. | De inmediato. Se informa en la siguiente reunión. |
| La respuesta requiere apoyo de otra área. | El gerente de proyecto. | Dentro de las 24 horas siguientes. |
| La respuesta implica recortar alcance o consumir más de tres días de reserva. | El director de proyecto. | En la siguiente reunión, o antes si es urgente. |
| Aparece un riesgo no registrado con impacto mayor a dos días. | El gerente lo registra y asigna responsable. | El mismo día en que se detecta. |

### 24.2 Registro de ejecución

Cada vez que se ejecuta una respuesta se anota qué ocurrió. Sin ese registro no se puede saber si la reserva sigue alcanzando ni aprender nada para el siguiente proyecto.

| Campo | Contenido |
| --- | --- |
| Fecha | Cuándo se observó el disparador. |
| Riesgo | Identificador del registro. |
| Disparador observado | El hecho concreto, no la impresión. |
| Respuesta ejecutada | Qué se hizo, y quién. |
| Días de reserva consumidos | Cuánto se gastó de los 10.75 disponibles. |
| Reserva restante | Saldo después de la ejecución. |
| Resultado | Si la respuesta funcionó y qué quedó pendiente. |

## 25. Monitorear los riesgos

| Actividad | Frecuencia | Responsable | Producto |
| --- | --- | --- | --- |
| Revisión del registro | Semanal | Gerente de proyecto | Registro con probabilidades reevaluadas |
| Verificación de disparadores | Semanal | Responsable de cada riesgo | Confirmación de que ninguno se cumplió, o activación de la respuesta |
| Identificación de riesgos nuevos | Semanal | Todo el equipo | Altas en el registro, con responsable el mismo día |
| Control del saldo de la reserva | Semanal | Gerente de proyecto | Días consumidos y días restantes |
| Reevaluación completa | En cada hito de control | Gerente y director | Registro revisado y reserva recalculada |
| Cierre de riesgos superados | En cada hito | Gerente de proyecto | Riesgos cerrados con su lección aprendida |
| Auditoría de riesgos | A la mitad del proyecto | Gerente de proyecto | Informe sobre la eficacia de las respuestas |

### 25.1 Cierre de riesgos

Un riesgo se cierra cuando la ventana en que podía materializarse ya pasó. Cerrarlo libera la parte de reserva que tenía asociada.

| Riesgo | Se cierra cuando | Libera |
| --- | --- | --- |
| R1 Latencia sobre el umbral | Se supera la medición del caso CN-14 con resultado favorable. | 1.50 días |
| R5 Préstamo de visores | Existe confirmación escrita de la Facultad. | 1.20 días |
| R13 Actualización del motor | La versión queda fijada y verificada en todos los equipos. | 0.60 días |
| R18 Usuarios para pruebas | Se confirman cinco participantes. | 0.60 días |
| R16 Choque con exámenes | Concluye el periodo de parciales. | 1.65 días |

### 25.2 Indicadores de seguimiento

| Indicador | Qué señala | Umbral de alarma |
| --- | --- | --- |
| Días de reserva consumidos | Cuánto margen queda. | Superar el 50 % antes de la mitad del proyecto. |
| Riesgos nuevos por semana | Si la identificación inicial fue suficiente. | Más de dos semanas seguidas con altas. |
| Riesgos con disparador cumplido y respuesta sin ejecutar | Si el plan se aplica o solo está escrito. | Cualquier valor distinto de cero. |
| Valor esperado total del registro | Si la exposición crece o baja. | Superar la suma de reserva más compresión disponible. |
| Áreas sin reportar avance | Si el control del cronograma está ciego. | Cualquier área con dos semanas sin reportar. |

El tercero es el indicador decisivo. Un registro con disparadores cumplidos y respuestas sin ejecutar no es una herramienta de gestión: es documentación.

# 26. Resumen ejecutivo

| Concepto | Valor |
| --- | --- |
| Presupuesto del proyecto | $104,013 |
| Esfuerzo estimado | 1,978 horas sobre 257 actividades |
| Tarifa media | $52.58 por hora, 1.34 salarios mínimos |
| Costo de la calidad | $18,374, 17.7 % de la mano de obra |
| Casos de prueba diseñados | 14 de caja blanca y 16 de caja negra |
| Riesgos identificados | 18 en siete categorías |
| Valor esperado del riesgo | 16.02 días hábiles que consumen reserva |
| Reserva de cronograma | 10.75 días hábiles, el 67 % de la exposición |

## 26.1 Puntos que requieren decisión del equipo

| # | Punto | Por qué importa |
| --- | --- | --- |
| 1 | La reserva de cronograma cubre dos tercios de la exposición al riesgo. | Comprimir la red aporta 4.10 días más por $901 y sube la cobertura al 93 %. Si no basta, hay que recortar alcance secundario. |
| 2 | Nadie registra las horas efectivamente trabajadas. | Sin ese dato no se pueden calcular los índices de costo y la mitad del método de valor ganado queda inutilizable. |
| 3 | Las pruebas de caja blanca las ejecuta quien programó el módulo. | Es correcto y necesario, pero exige que cada quien reserve tiempo para probar su propio código, no solo para escribirlo. |
| 4 | Confirmar por escrito el préstamo de los visores. | R5 es el riesgo de mayor impacto unitario del registro, con seis días hábiles. |
| 5 | Redistribuir la documentación del área de QA. | Es la restricción dominante del proyecto y el riesgo R3, con el tercer valor esperado más alto. |
| 6 | Designar un segundo conocedor por área. | Es la respuesta a R14. Hoy, si alguien se da de baja, se pierde el conocimiento de su área completa. |