UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA

PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
Y PLAN DE GESTIÓN DE LOS RIESGOS

Simulación VR de batería con juego de ritmo

Con una revisión de las certificaciones en dirección de proyectos

| Campo | Dato |
| --- | --- |
| Unidad de aprendizaje | Administración de Proyectos de Software |
| Docente | Dra. Leticia Amalia Neira Tovar |
| Equipo | Equipo A |
| Marco de referencia | Guía PMBOK: áreas 8 Calidad y 11 Riesgos |
| Documento complementario | Análisis de Costos, Calidad y Riesgos |
| Fecha | 11 de septiembre de 2026 |

# Nota sobre este documento

Este documento contiene los dos planes de gestión: define políticas, roles, procesos y umbrales. El análisis numérico que los sustenta, es decir el costo de la calidad y el valor monetario esperado de los riesgos, está en el documento «Análisis de Costos, Calidad y Riesgos» y no se repite aquí.

Se agrega al final una revisión de las certificaciones profesionales en dirección de proyectos, por solicitud de la docente.

# PARTE I. PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

## 1. Política de calidad

El equipo se compromete a que cada entregable cumpla un criterio de aceptación definido antes de comenzar a producirlo, y a que ningún entregable se dé por terminado sin que otra persona distinta de quien lo produjo haya verificado ese criterio.

La política se apoya en dos principios de la guía PMBOK. El primero es que la calidad se planifica, no se inspecciona: es más barato prevenir un defecto que corregirlo, como confirma el análisis del costo de la calidad. El segundo es que la calidad es responsabilidad de todo el equipo, no de una persona designada.

## 2. Objetivos de calidad del proyecto

| # | Objetivo | Métrica asociada |
| --- | --- | --- |
| OC1 | El prototipo responde con inmediatez suficiente para que el golpe se perciba causal. | Latencia entre golpe y sonido |
| OC2 | El sistema identifica correctamente el componente golpeado. | Tasa de acierto en la detección |
| OC3 | La experiencia se ejecuta con fluidez en el visor objetivo. | Cuadros por segundo sostenidos |
| OC4 | El uso del simulador no produce molestia física. | Incidencia de mareo o fatiga |
| OC5 | Cada entregable cumple su criterio de aceptación. | Porcentaje de paquetes aceptados a la primera |
| OC6 | La documentación permite que un tercero instale y opere el sistema. | Prueba de instalación por una persona ajena al equipo |

## 3. Métricas de calidad

Cada métrica indica qué se mide, con qué umbral, cómo y cuándo. Una métrica sin umbral y sin método de medición no permite decidir si algo se acepta o se rechaza.

| Métrica | Umbral de aceptación | Método de medición | Frecuencia | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Latencia entre golpe y sonido | Menor a 30 ms | Registro de marcas de tiempo entre el evento de colisión y el disparo de audio, sobre 100 golpes | En cada versión integrada | Desarrollador VR |
| Tasa de acierto en la detección | Mayor o igual al 95 % | Sesión de 200 golpes dirigidos a componentes conocidos | En cada versión integrada | Analista de pruebas |
| Cuadros por segundo | 72 sostenidos, sin caídas por debajo de 60 | Medición en el visor durante una sesión completa | Semanal desde la integración | Desarrollador VR |
| Niveles de intensidad distinguidos | Tres niveles diferenciables | Golpes controlados suave, medio y fuerte; verificación del valor de intensidad | En cada versión integrada | Desarrollador VR |
| Incidencia de mareo o fatiga | Cero reportes en sesiones de 15 minutos | Cuestionario posterior a cada sesión de prueba | En cada sesión con usuarios | Coordinador |
| Paquetes aceptados a la primera | Mayor o igual al 80 % | Conteo de paquetes que pasan la revisión por pares sin correcciones | Semanal | Gerente de proyecto |
| Defectos abiertos de severidad alta | Cero al cierre | Registro de errores | Semanal | Analista de pruebas |
| Cobertura de casos de prueba | Un caso por cada objetivo de calidad | Revisión del plan de pruebas contra la lista de objetivos | Al cerrar el plan de pruebas | Analista de pruebas |

## 4. Roles y responsabilidades en materia de calidad

| Rol | Responsabilidad |
| --- | --- |
| Director de proyecto | Aprueba el plan de calidad y resuelve las discrepancias sobre si un entregable cumple o no su criterio. |
| Gerente de proyecto | Mantiene el registro de aceptación de paquetes y reporta las métricas semanalmente. |
| Responsable de cada área | Verifica que su entregable cumpla el criterio antes de someterlo a revisión. |
| Revisor por pares | Rol rotativo. Verifica el criterio de aceptación de un entregable que no produjo. |
| Analista de pruebas | Diseña y ejecuta los planes de prueba, y mantiene el registro de errores. |
| Todo el equipo | Aplica los estándares técnicos acordados y señala los defectos que detecta, sea cual sea el área. |

La revisión por pares es rotativa y no recae en una persona fija. La razón es práctica: el equipo tiene ocho integrantes y una sola área de aseguramiento de calidad, que ya está sobrecargada. Distribuir la revisión evita concentrar más trabajo ahí y aprovecha que cada integrante conoce a fondo su especialidad.

## 5. Estándares aplicables

| Ámbito | Estándar o convención | Cómo se verifica |
| --- | --- | --- |
| Código | Convenciones de nomenclatura de C# para Unity. Un script por responsabilidad. | Revisión por pares antes de integrar. |
| Control de versiones | Rama por funcionalidad. Ningún cambio se integra sin revisión. | Historial del repositorio. |
| Modelos tridimensionales | Presupuesto de polígonos definido por componente. Nomenclatura acordada de objetos y materiales. | Revisión del artista y medición en el visor. |
| Audio | Formato y frecuencia de muestreo uniformes. Niveles normalizados. | Revisión del diseñador de audio. |
| Documentación | Criterio de aceptación redactado en forma verificable, no en forma de intención. | Revisión del gerente de proyecto. |
| Ergonomía en realidad virtual | Lineamientos de comodidad de la plataforma objetivo: campo visual, distancia de interfaz, ausencia de movimiento impuesto. | Sesión de prueba de 15 minutos. |
| Licencias de recursos | Todo recurso externo debe tener licencia verificada y documentada antes de incorporarse. | Registro de licencias por recurso. |

## 6. Gestionar la calidad

Gestionar la calidad es el proceso de convertir el plan en actividades ejecutables. Se ocupa de los procesos, no de los entregables: busca que la forma de trabajar produzca buenos resultados de manera consistente.

| Actividad | Cuándo | Qué produce |
| --- | --- | --- |
| Definir el criterio de aceptación antes de iniciar cada paquete | Al planificar cada semana | Criterio redactado y acordado, no supuesto |
| Revisión por pares de todo entregable técnico | Antes de integrar | Registro de revisión con los hallazgos |
| Auditoría de proceso a media ejecución | Semana 5 | Informe de desviaciones respecto de los estándares acordados |
| Revisión de licencias de recursos externos | Al incorporar cada recurso | Registro de licencias actualizado |
| Retrospectiva quincenal | Cada dos semanas | Acuerdos de mejora del proceso, con responsable |
| Verificación de la trazabilidad requisito-prueba | Al cerrar el plan de pruebas | Matriz de trazabilidad completa |

## 7. Controlar la calidad

Controlar la calidad se ocupa de los entregables: verifica que cada uno cumpla lo especificado. La diferencia con el proceso anterior es la que hay entre revisar cómo se trabaja y revisar qué salió.

| Punto de control | Qué se verifica | Criterio de paso |
| --- | --- | --- |
| Verificación de latencia | Medición de la latencia en el hardware objetivo | Menor a 30 ms. Si no se cumple, se convoca al director para revisar el alcance del sistema de audio |
| Aceptación de paquete | Cumplimiento del criterio de aceptación declarado | El revisor por pares lo confirma por escrito |
| Pruebas unitarias por área | Funcionamiento aislado de cada subsistema | Sin defectos de severidad alta |
| Pruebas de integración | Funcionamiento conjunto de los subsistemas | El flujo completo se ejecuta sin error |
| Pruebas de rendimiento | Cuadros por segundo y latencia sobre la versión integrada | 72 cuadros por segundo sostenidos y latencia bajo umbral |
| Pruebas con usuarios | Comprensión de uso, comodidad y ausencia de molestia | Sin reportes de mareo. El usuario comprende el uso sin instrucción escrita |
| Aceptación de la versión final | Todos los objetivos de calidad verificados | Ningún defecto de severidad alta abierto |

## 8. Listas de verificación por entregable

Las listas evitan que la aceptación dependa de la memoria de quien revisa.

| Entregable | Puntos a verificar |
| --- | --- |
| Modelo tridimensional | Nomenclatura conforme al estándar · Dentro del presupuesto de polígonos · Materiales asignados · Escala correcta respecto al usuario · Se visualiza sin defectos en el visor |
| Componente de código | Revisado por un par · Sin advertencias del compilador · Nomenclatura conforme · Integrado en rama propia · Probado de forma aislada |
| Recurso de audio | Formato y frecuencia uniformes · Nivel normalizado · Licencia verificada y registrada · Se dispara correctamente desde el motor |
| Pantalla de interfaz | Alcanzable en tres pasos o menos · Legible a la distancia de uso · Coherente con el resto de las pantallas · Probada en el visor, no solo en pantalla plana |
| Documento | Criterio de aceptación verificable · Sin apartados pendientes · Revisado por una persona distinta del autor · Cifras consistentes con las de los demás documentos |
| Versión integrada | Compila e instala en el visor · Flujo completo sin error · Métricas de rendimiento dentro de umbral · Sin defectos de severidad alta |

## 9. Costo de la calidad

El esfuerzo dedicado a la calidad asciende a $18,374, equivalente al 17.7 % del costo de mano de obra. Se reparte en $9,687 de prevención, $4,592 de evaluación y $4,095 de corrección de fallos internos.

Que la prevención supere a la corrección es el resultado buscado. El desglose completo está en la sección 12 del documento de análisis.

# PARTE II. PLAN DE GESTIÓN DE LOS RIESGOS

## 10. Metodología

El plan sigue los procesos de la guía PMBOK para el área de riesgos, adaptados a la escala del proyecto: once semanas, ocho personas y un entregable académico.

| Proceso | Cómo se aplica en este proyecto |
| --- | --- |
| Planificar la gestión de los riesgos | Este documento. Define escalas, roles, periodicidad y umbrales. |
| Identificar los riesgos | Sesión inicial de identificación con todo el equipo, más revisión en cada reunión semanal. Técnicas: tormenta de ideas, análisis de supuestos y revisión de la red de precedencias en busca de puntos de convergencia. |
| Análisis cualitativo | Valoración de probabilidad e impacto en escalas de cinco niveles y ubicación en la matriz. |
| Análisis cuantitativo | Cálculo del valor esperado de cada riesgo en días hábiles, cuyo total determina la reserva de cronograma. |
| Planificar la respuesta | Estrategia, responsable, disparador y plan de contingencia por cada riesgo, en la sección 13. |
| Implementar la respuesta | El responsable ejecuta la estrategia acordada cuando se cumple el disparador. |
| Monitorear los riesgos | Revisión semanal del registro. Se reevalúan probabilidades, se cierran los superados y se identifican nuevos. |

## 11. Roles y periodicidad

| Rol | Responsabilidad en materia de riesgos |
| --- | --- |
| Director de proyecto | Autoriza el uso de la reserva de cronograma y decide ante riesgos que comprometan el alcance. |
| Gerente de proyecto | Es el dueño del registro de riesgos. Lo actualiza, lo presenta semanalmente y vigila los disparadores. |
| Responsable de área | Identifica y reporta los riesgos de su ámbito, y ejecuta las respuestas que le corresponden. |
| Todo el equipo | Reporta cualquier riesgo que detecte, sin esperar a la reunión semanal si es urgente. |

Periodicidad: revisión del registro en la reunión semanal de seguimiento. Reevaluación completa en los hitos de control del proyecto.

## 12. Escalas, matriz y umbrales

Las escalas se definen antes de valorar los riesgos, para que la valoración sea reproducible y no dependa de la impresión de quien la hace.

| Nivel | Probabilidad | Impacto en cronograma | Impacto en alcance |
| --- | --- | --- | --- |
| Muy bajo | 10 % | Alrededor de 1 día hábil | Ningún entregable afectado |
| Bajo | 30 % | Alrededor de 2 días hábiles | Un entregable secundario se degrada |
| Medio | 50 % | Alrededor de 3 días hábiles | Un entregable principal se degrada |
| Alto | 70 % | Alrededor de 5 días hábiles | Se pierde un entregable secundario |
| Muy alto | 90 % | 8 días o más, o compromete la entrega | Se pierde un entregable principal |

El impacto no se valora en dinero. El proyecto no realiza compras ni contrata personal, de modo que ningún riesgo puede materializarse como un desembolso: lo que puede perder es tiempo y alcance. La justificación completa está en la sección 12.1 del documento de análisis.

### 12.1 Umbrales de acción

| Severidad | Definición | Acción obligatoria |
| --- | --- | --- |
| Baja | Producto de nivel de probabilidad por nivel de impacto menor o igual a 4 | Se registra y se vigila. No requiere respuesta activa. |
| Moderada | Producto entre 5 y 9 | Requiere estrategia de respuesta y responsable asignado. |
| Alta | Producto entre 10 y 15 | Requiere respuesta activa, plan de contingencia y revisión semanal explícita. |
| Muy alta | Producto mayor a 15 | Se escala al director del proyecto. Requiere plan de contingencia aprobado antes de continuar. |

Tolerancia al riesgo del proyecto: la fecha de entrega es la restricción rígida, porque los exámenes del semestre inician el 23 de noviembre y no es negociable. El alcance es la variable con la que se absorben los imprevistos, y el costo tiene margen a través de las reservas. En caso de conflicto, se sacrifica alcance antes que fecha.

## 13. Estructura de desglose de riesgos

| Categoría | Qué agrupa | Riesgos del registro |
| --- | --- | --- |
| Técnico | Rendimiento, latencia, integración y herramientas. | R1, R7, R8 |
| Cronograma | Encadenamiento de actividades y puntos de convergencia. | R2 |
| Recursos | Disponibilidad y carga de trabajo del equipo. | R3, R9 |
| Externo | Dependencias fuera del control del equipo. | R4, R5, R6 |

## 14. Registro de riesgos y respuestas

Cada riesgo lleva su estrategia de respuesta, el responsable de ejecutarla, el disparador que indica que hay que actuar y el plan de contingencia si el riesgo se materializa. El impacto se expresa en días hábiles de retraso y en la degradación concreta que produciría sobre el producto.

Matriz de probabilidad e impacto de los nueve riesgos identificados.

### R1 — La latencia entre golpe y sonido supera los 30 ms y obliga a rehacer el sistema de audio

| Campo | Contenido |
| --- | --- |
| Categoría | Técnico |
| Probabilidad | 30% |
| Impacto en el cronograma | 5.0 días hábiles |
| Impacto en el alcance | Se degrada la respuesta sonora por intensidad |
| Valor esperado | 1.50 días hábiles |
| Estrategia de respuesta | Mitigar |
| Responsable | Desarrollador VR |
| Disparador | El hito de verificación de latencia arroja una medición superior a 30 ms. |
| Plan de respuesta y contingencia | Sincronizar el audio contra el reloj del sistema de audio y no contra el ciclo de cuadro. Reducir el tamaño del búfer. Si aun así no se alcanza el umbral, se convoca al director para acotar el alcance del sistema de audio y se documenta la limitación. |

### R2 — La cadena del entorno tridimensional se retrasa y arrastra la fecha final

| Campo | Contenido |
| --- | --- |
| Categoría | Cronograma |
| Probabilidad | 40% |
| Impacto en el cronograma | 4.0 días hábiles |
| Impacto en el alcance | Ninguno si se absorbe con la reserva de cronograma |
| Valor esperado | 1.60 días hábiles |
| Estrategia de respuesta | Mitigar |
| Responsable | Responsable de Entorno 3D |
| Disparador | Cualquier actividad de la cadena del entorno acumula un día de retraso. |
| Plan de respuesta y contingencia | Traslapar la búsqueda de assets con la composición del escenario. Reasignar temporalmente apoyo de otra área. La cadena tiene 17 actividades seriales y concentra la mitad de la ruta crítica, de modo que se vigila semanalmente. |

### R3 — La carga de QA no cabe en su ventana y obliga a redistribuir trabajo

| Campo | Contenido |
| --- | --- |
| Categoría | Recursos |
| Probabilidad | 60% |
| Impacto en el cronograma | 3.0 días hábiles |
| Impacto en el alcance | Se recorta documentación no exigida |
| Valor esperado | 1.80 días hábiles |
| Estrategia de respuesta | Mitigar |
| Responsable | Gerente de proyecto |
| Disparador | La carga acumulada del área de QA supera el 110 % de su ventana disponible. |
| Plan de respuesta y contingencia | Redistribuir documentación, evidencias y manuales entre las ocho áreas, dejando en QA solo pruebas y gestión de errores. Es la medida que más brecha cierra. |

### R4 — Los recursos con licencia libre resultan insuficientes o de licencia ambigua

| Campo | Contenido |
| --- | --- |
| Categoría | Externo |
| Probabilidad | 35% |
| Impacto en el cronograma | 2.0 días hábiles |
| Impacto en el alcance | Se sustituyen por recursos de menor calidad visual o sonora |
| Valor esperado | 0.70 días hábiles |
| Estrategia de respuesta | Mitigar |
| Responsable | Responsable de Música y de Sonido |
| Disparador | Un recurso incorporado no tiene licencia verificable. |
| Plan de respuesta y contingencia | Verificar y registrar la licencia antes de incorporar cualquier recurso. Mantener una lista de recursos sustitutos. Si un recurso debe retirarse, se reemplaza desde esa lista. |

### R5 — La Facultad no concreta el préstamo de los visores

| Campo | Contenido |
| --- | --- |
| Categoría | Externo |
| Probabilidad | 20% |
| Impacto en el cronograma | 6.0 días hábiles |
| Impacto en el alcance | Las pruebas con usuarios se reducen a una sola sesión |
| Valor esperado | 1.20 días hábiles |
| Estrategia de respuesta | Transferir |
| Responsable | Director de proyecto |
| Disparador | No hay confirmación escrita del préstamo antes del inicio de la fase de desarrollo. |
| Plan de respuesta y contingencia | Obtener confirmación por escrito de la Facultad. Si no se concreta, se reduce a un solo visor prestado por algún integrante o se solicita apoyo a otra dependencia, con el impacto correspondiente sobre las sesiones simultáneas. |

### R6 — Falla o indisponibilidad de un visor prestado durante el proyecto

| Campo | Contenido |
| --- | --- |
| Categoría | Externo |
| Probabilidad | 15% |
| Impacto en el cronograma | 2.0 días hábiles |
| Impacto en el alcance | Se pierde la posibilidad de sesiones simultáneas |
| Valor esperado | 0.30 días hábiles |
| Estrategia de respuesta | Mitigar |
| Responsable | Coordinador |
| Disparador | Un visor presenta fallas o deja de estar disponible. |
| Plan de respuesta y contingencia | Mantener el desarrollo ejecutable también en el simulador de escritorio, de modo que la falta de visor no detenga el trabajo. Reportar la incidencia a la Facultad de inmediato. |

### R7 — Usuarios de prueba reportan mareo y hay que rehacer la ergonomía

| Campo | Contenido |
| --- | --- |
| Categoría | Técnico |
| Probabilidad | 20% |
| Impacto en el cronograma | 2.0 días hábiles |
| Impacto en el alcance | Se simplifica el entorno visual |
| Valor esperado | 0.40 días hábiles |
| Estrategia de respuesta | Mitigar |
| Responsable | Diseñador UX-XR |
| Disparador | Un participante reporta molestia durante o después de una sesión. |
| Plan de respuesta y contingencia | Aplicar los lineamientos de comodidad desde el diseño: sin movimiento impuesto, interfaz a distancia adecuada, sesiones limitadas en duración. Suspender la sesión ante el primer síntoma. |

### R8 — Pérdida de trabajo por conflicto de versiones

| Campo | Contenido |
| --- | --- |
| Categoría | Técnico |
| Probabilidad | 20% |
| Impacto en el cronograma | 1.5 días hábiles |
| Impacto en el alcance | Ninguno |
| Valor esperado | 0.30 días hábiles |
| Estrategia de respuesta | Mitigar |
| Responsable | Gerente de proyecto |
| Disparador | Se detecta un conflicto de integración que requiere rehacer trabajo. |
| Plan de respuesta y contingencia | Rama por funcionalidad e integración frecuente. Revisión antes de integrar. Respaldo del repositorio. |

### R9 — Un integrante reduce su disponibilidad por carga académica

| Campo | Contenido |
| --- | --- |
| Categoría | Recursos |
| Probabilidad | 45% |
| Impacto en el cronograma | 3.0 días hábiles |
| Impacto en el alcance | Se redistribuye su trabajo y se recorta alcance secundario |
| Valor esperado | 1.35 días hábiles |
| Estrategia de respuesta | Aceptar |
| Responsable | Director de proyecto |
| Disparador | Un integrante comunica que su disponibilidad se reduce. |
| Plan de respuesta y contingencia | Es un riesgo inherente a un proyecto académico y no puede eliminarse. Se acepta de forma activa: se reasignan sus actividades entre el resto y, si hace falta, se recorta alcance conforme a la tolerancia declarada. |

| Concepto | Días hábiles |
| --- | --- |
| Valor esperado total del registro | 9.15 |
| Reserva de cronograma disponible | 10.75 |
| Margen | 1.60 |

La reserva alcanza, con un margen del 17 % sobre el valor esperado. Conviene leerlo con cautela: el valor esperado es un promedio, no un tope. Si se materializaran simultáneamente R1, R2 y R5, el retraso sumaría quince días y la reserva sería insuficiente.

## 15. Implementar la respuesta a los riesgos

Planificar respuestas no reduce ningún riesgo: la reducción ocurre cuando alguien ejecuta la respuesta. Este proceso define cómo se pasa del plan a la acción, y es donde la mayoría de los registros de riesgos fracasa, porque quedan escritos y nadie los ejecuta.

### 15.1 Regla de activación

Cada riesgo del registro tiene un disparador redactado como un hecho observable, no como una apreciación. Cuando el responsable observa el disparador, ejecuta la respuesta sin esperar autorización ni a la reunión semanal. Solo se escala al director cuando la respuesta implica recortar alcance o consumir más de tres días de la reserva de cronograma.

| Situación | Quién decide | Plazo |
| --- | --- | --- |
| El disparador se cumple y la respuesta está dentro del área del responsable. | El responsable del riesgo, por su cuenta. | De inmediato. Se informa en la siguiente reunión. |
| La respuesta requiere apoyo de otra área. | El gerente de proyecto. | En un plazo de 24 horas. |
| La respuesta implica recortar alcance o consumir más de tres días de reserva. | El director de proyecto. | En la siguiente reunión, o antes si es urgente. |
| Aparece un riesgo no registrado con impacto mayor a dos días. | El gerente lo registra y asigna responsable de inmediato. | El mismo día en que se detecta. |

### 15.2 Responsables de riesgo

Cada riesgo tiene un dueño nominal. Un riesgo sin dueño es un riesgo que nadie vigila.

| Id | Riesgo | Responsable de vigilarlo y ejecutarlo | Valor esperado |
| --- | --- | --- | --- |
| R1 | La latencia entre golpe y sonido supera los 30 ms y obliga | Misael | 1.50 d |
| R2 | La cadena del entorno tridimensional se retrasa y arrastra | Kimberly | 1.60 d |
| R3 | La carga de QA no cabe en su ventana y obliga a redistribu | Diana | 1.80 d |
| R4 | Los recursos con licencia libre resultan insuficientes o d | Javier y Christian | 0.70 d |
| R5 | La Facultad no concreta el préstamo de los visores | Benjamín | 1.20 d |
| R6 | Falla o indisponibilidad de un visor prestado durante el p | Sarai | 0.30 d |
| R7 | Usuarios de prueba reportan mareo y hay que rehacer la erg | Sarai | 0.40 d |
| R8 | Pérdida de trabajo por conflicto de versiones | Diana | 0.30 d |
| R9 | Un integrante reduce su disponibilidad por carga académica | Benjamín | 1.35 d |

### 15.3 Registro de ejecución

Cada vez que se ejecuta una respuesta se anota qué disparador se cumplió, qué se hizo, cuántos días de reserva se consumieron y cuál fue el resultado. Sin ese registro no se puede saber si la reserva sigue alcanzando, ni aprender nada para el siguiente proyecto.

| Campo | Contenido |
| --- | --- |
| Fecha | Cuándo se observó el disparador. |
| Riesgo | Identificador del registro. |
| Disparador observado | El hecho concreto, no la impresión. |
| Respuesta ejecutada | Qué se hizo, y quién. |
| Días de reserva consumidos | Cuánto se gastó de los 10.75 disponibles. |
| Reserva restante | Saldo después de la ejecución. |
| Resultado | Si la respuesta funcionó, y qué quedó pendiente. |

## 16. Monitorear los riesgos

Monitorear es comprobar que las respuestas funcionan, reevaluar los riesgos vigentes, identificar los nuevos y cerrar los que ya no pueden ocurrir. Es un proceso continuo, no una revisión al final.

### 16.1 Actividades y periodicidad

| Actividad | Frecuencia | Responsable | Producto |
| --- | --- | --- | --- |
| Revisión del registro de riesgos | Semanal | Gerente de proyecto | Registro actualizado con probabilidades reevaluadas |
| Verificación de disparadores | Semanal | Responsable de cada riesgo | Confirmación de que ningún disparador se cumplió, o activación de la respuesta |
| Identificación de riesgos nuevos | Semanal | Todo el equipo | Altas en el registro, con responsable asignado el mismo día |
| Control del saldo de la reserva de cronograma | Semanal | Gerente de proyecto | Días consumidos y días restantes |
| Reevaluación completa del registro | En cada hito de control | Gerente y director | Registro revisado y reserva recalculada |
| Cierre de riesgos superados | En cada hito | Gerente de proyecto | Riesgos marcados como cerrados, con la lección aprendida |
| Auditoría de riesgos | A la mitad del proyecto | Gerente de proyecto | Informe sobre si las respuestas planificadas están siendo eficaces |

### 16.2 Cierre de riesgos

Un riesgo se cierra cuando la ventana en que podía materializarse ya pasó. Cerrarlo libera la parte de reserva que tenía asociada, que vuelve a estar disponible para los riesgos vigentes.

| Riesgo | Se cierra cuando | Libera |
| --- | --- | --- |
| R1 Latencia sobre el umbral | Se supera el hito de verificación de latencia con medición favorable. | 1.50 días |
| R4 Licencias ambiguas | Todos los recursos externos están incorporados y verificados. | 0.70 días |
| R5 Préstamo de visores | Existe confirmación escrita de la Facultad. | 1.20 días |
| R7 Mareo en usuarios | Concluyen las sesiones de prueba sin incidencias. | 0.40 días |

### 16.3 Indicadores de seguimiento

| Indicador | Qué señala | Umbral de alarma |
| --- | --- | --- |
| Días de reserva consumidos | Cuánto margen queda para absorber lo que falte. | Superar el 50 % antes de la mitad del proyecto. |
| Riesgos nuevos por semana | Si la identificación inicial fue suficiente. | Más de dos semanas consecutivas con altas. |
| Riesgos con disparador cumplido y sin respuesta ejecutada | Si el plan se está aplicando o solo está escrito. | Cualquier valor distinto de cero. |
| Valor esperado total del registro | Si la exposición del proyecto crece o baja. | Superar la reserva de cronograma disponible. |

El tercero es el indicador decisivo. Un registro de riesgos con disparadores cumplidos y respuestas sin ejecutar no es una herramienta de gestión: es documentación.

# PARTE III. CERTIFICACIONES EN DIRECCIÓN DE PROYECTOS

Revisión de las principales certificaciones profesionales del área, con sus requisitos, costo y perfil al que se dirigen. Los montos están en dólares estadounidenses, que es la moneda en que los organismos emisores publican sus tarifas, y corresponden a 2026.

## 17. Panorama general

Las certificaciones del área se agrupan en cuatro familias. Distinguirlas importa porque responden a filosofías distintas y no compiten entre sí de forma directa.

| Familia | Enfoque | Organismo | Certificaciones principales |
| --- | --- | --- | --- |
| Basadas en cuerpo de conocimiento | Certifican dominio de un conjunto de procesos, herramientas y técnicas. Es el enfoque de la guía PMBOK. | Project Management Institute (PMI), Estados Unidos | CAPM, PMP, PMI-ACP, PMI-RMP, PMI-SP |
| Basadas en método | Certifican la aplicación de un método prescriptivo, con roles y productos definidos. | PeopleCert, Reino Unido | PRINCE2 Foundation y Practitioner |
| Basadas en competencia | Certifican capacidad demostrada mediante evaluación de experiencia real, por niveles. | International Project Management Association (IPMA) | IPMA niveles D, C, B y A |
| Marcos ágiles | Certifican el dominio de un marco de trabajo específico, no de la dirección de proyectos en general. | Scrum.org, Scrum Alliance, Scaled Agile | PSM, CSM, SAFe |

## 18. Certificaciones del Project Management Institute

Son las de mayor reconocimiento en México y las que corresponden directamente a la guía PMBOK que se emplea en esta materia.

| Certificación | Dirigida a | Requisitos | Costo |
| --- | --- | --- | --- |
| CAPM — Certified Associate in Project Management | Estudiantes y personas sin experiencia dirigiendo proyectos. Es la puerta de entrada. | Bachillerato concluido más 23 horas de formación en dirección de proyectos. No exige experiencia dirigiendo proyectos. Examen de 150 preguntas en 3 horas, sobre fundamentos, metodologías predictiva y ágil y análisis de negocio. | USD $225 miembros · USD $300 no miembros |
| PMP — Project Management Professional | Profesionales con experiencia comprobable. Es la certificación de referencia del área. | Con título universitario de cuatro años: 36 meses dirigiendo proyectos, equivalentes a 4,500 horas, más 35 horas de formación. Sin título: 60 meses y 7,500 horas. Examen de 180 preguntas en 230 minutos. | USD $405 miembros · USD $555 no miembros |
| PMI-ACP — Agile Certified Practitioner | Quienes trabajan en entornos ágiles y quieren acreditar varios marcos, no uno solo. | Experiencia en proyectos ágiles más formación específica. Cubre Scrum, Kanban, Lean y programación extrema, entre otros. | Alrededor de USD $435 miembros |
| PMI-RMP — Risk Management Professional | Especialistas en gestión de riesgos. | Experiencia comprobable en gestión de riesgos más formación específica. Corresponde al área 11 de la guía, que es la que desarrolla la parte II de este documento. | Alrededor de USD $520 miembros |
| PMI-SP — Scheduling Professional | Especialistas en programación y control de cronogramas. | Experiencia comprobable en desarrollo y control de cronogramas. Es la que más se acerca al trabajo de red de precedencias y ruta crítica de esta materia. | Alrededor de USD $520 miembros |

La membresía del PMI cuesta USD $139 anuales más USD $10 de inscripción inicial. Conviene evaluarla antes de presentar examen: en el caso del PMP el ahorro en la cuota supera el costo de la membresía, de modo que afiliarse resulta más barato que no hacerlo. Además da acceso a la guía PMBOK en formato digital sin costo adicional.

## 19. Otras certificaciones relevantes

| Certificación | Organismo | Características | Costo aproximado |
| --- | --- | --- | --- |
| PRINCE2 Foundation | PeopleCert | Método prescriptivo de origen británico, extendido en Europa y en organismos públicos. Define siete principios, siete temas y siete procesos. No exige experiencia previa. | USD $300 a $500 |
| PRINCE2 Practitioner | PeopleCert | Segundo nivel. Evalúa la capacidad de adaptar el método a un escenario concreto. Requiere tener Foundation. | USD $500 a $700 |
| IPMA nivel D | International Project Management Association | Evalúa conocimiento de competencias en dirección de proyectos. Nivel de entrada, admite candidatos sin experiencia. | Varía por asociación nacional |
| Professional Scrum Master I | Scrum.org | Certifica dominio del marco Scrum. No caduca ni requiere renovación. No exige curso previo. | USD $200 |
| Certified ScrumMaster | Scrum Alliance | Alcance equivalente, pero obliga a tomar un curso oficial de dos días y a renovar cada dos años. | USD $1,000 a $1,400, curso incluido |

## 20. Recomendación para el equipo

La certificación pertinente para el perfil del equipo es la CAPM, por tres razones concretas.

No exige experiencia dirigiendo proyectos. El PMP pide 36 meses con título universitario, lo que lo vuelve inalcanzable para quien todavía está estudiando.

Su requisito de 23 horas de formación en dirección de proyectos se cubre en buena medida con esta misma unidad de aprendizaje, siempre que se documente el contenido y la carga horaria.

Su temario coincide con lo que este proyecto ya aplicó: estructura de desglose del trabajo, red de precedencias, ruta crítica, estimación ascendente de costos, valor ganado, gestión de la calidad y gestión de riesgos.

| Momento | Recomendación |
| --- | --- |
| Durante la carrera | CAPM. Es la única del PMI accesible sin experiencia, y convalida la formación de esta materia. |
| Primer empleo | PSM I si el entorno de trabajo es ágil. Cuesta USD $200, no caduca y no obliga a tomar curso. |
| A los tres años de ejercicio | PMP, una vez acumuladas las 4,500 horas dirigiendo proyectos que exige con título universitario. |
| Especialización posterior | PMI-SP para quien se incline por la planificación y el control de cronogramas; PMI-RMP para quien se incline por la gestión de riesgos. |

Una advertencia sobre el valor de las certificaciones: acreditan conocimiento del vocabulario y de los procesos, no capacidad de dirigir. El PMI lo reconoce al exigir experiencia comprobable para el PMP y no solo un examen. Para un egresado, la certificación abre la puerta a entrevistas; lo que sostiene la carrera es haber ejecutado proyectos reales.

# 21. Fuentes

| Fuente | Contenido |
| --- | --- |
| Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos (Guía del PMBOK), Project Management Institute | Marco de referencia de las áreas 8 y 11, que sustentan las partes I y II de este documento. |
| Project Management Institute, pmi.org | Requisitos y cuotas vigentes de CAPM, PMP, PMI-ACP, PMI-RMP y PMI-SP, y de la membresía anual. |
| PeopleCert, peoplecert.org | Requisitos y cuotas de PRINCE2 Foundation y Practitioner. |
| Scrum.org y Scrum Alliance | Requisitos y cuotas de PSM I y CSM. |
| International Project Management Association, ipma.world | Esquema de certificación por niveles D a A. |

Los costos de examen se consultaron en septiembre de 2026 y los organismos emisores los actualizan periódicamente. Conviene verificarlos en el sitio oficial antes de inscribirse.