UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA

RUTA CRÍTICA DEL PROYECTO

Simulación VR de batería con juego de ritmo

Análisis actualizado con los cambios de dependencias del 9 de septiembre

| Campo | Dato |
| --- | --- |
| Versión del análisis | 2.0 |
| Sustituye a | Versión 1.0 del 7 de septiembre de 2026 |
| Unidad de aprendizaje | Administración de Proyectos de Software |
| Docente | Dra. Leticia Amalia Neira Tovar |
| Equipo | Equipo A |
| Técnica aplicada | Método de diagramación por precedencias (PDM / AON) |
| Actividades analizadas | 257 |
| Duración de la ruta crítica | 45.25 días hábiles |
| Límite por carga de trabajo | 70.9 días hábiles |
| Fecha | 9 de septiembre de 2026 |

# Control del documento

| Versión | Fecha | Base de cálculo | Duración obtenida |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 7 sep 2026 | Lista de 257 tareas con las dependencias originalmente declaradas. | 36.88 días |
| 2.0 | 9 sep 2026 | La misma lista, con los 38 cambios de dependencias del documento «Cambios de dependencias». | 45.25 días |

La versión 1.0 identificó que la red de dependencias no cerraba: noventa actividades no conducían a ningún entregable. El equipo corrigió ese defecto y esta versión analiza la red corregida. El contraste detallado entre ambas está en la sección 12.

# 1. Método empleado y justificación de su elección

La ruta crítica es la trayectoria continua de actividades, desde el inicio hasta el fin del proyecto, cuya suma de duraciones es la mayor de todas las trayectorias posibles. Determina la duración mínima del proyecto: ninguna de las actividades que la componen admite retraso sin desplazar la fecha de terminación.

## 1.1 Notación elegida

Se emplea la diagramación por precedencias, en la que cada actividad es un nodo y las flechas expresan únicamente la relación de precedencia. La alternativa, actividad en la flecha, representa las actividades como flechas entre eventos numerados.

La elección responde a dos razones concretas:

Las 257 tareas declaran dependencias puras de fin a inicio, sin traslapes ni demoras. Es exactamente lo que la diagramación por precedencias representa de forma directa.

La notación de actividad en la flecha exigiría numerar más de 250 eventos y agregar decenas de actividades ficticias para resolver los casos en que dos actividades comparten el mismo par de eventos. El resultado sería ilegible sin aportar información adicional.

## 1.2 Los cuatro tipos de dependencia

| Tipo | Significado | Uso en este proyecto |
| --- | --- | --- |
| Fin → inicio (FS) | La sucesora no puede iniciar hasta que la predecesora termine. | Es el único tipo presente, tanto en las dependencias originales como en las 93 añadidas. |
| Inicio → inicio (SS) | La sucesora puede iniciar cuando la predecesora lleva cierto avance. | No se emplea. La lista de tareas no declara traslapes. |
| Fin → fin (FF) | Las dos actividades terminan juntas o con una demora entre sus finales. | No se emplea. |
| Inicio → fin (SF) | La sucesora no puede terminar hasta que la predecesora inicie. | No se emplea. En la práctica profesional se considera fuente de errores. |

Que todas las dependencias sean de fin a inicio tiene una consecuencia que conviene anotar desde ahora: el cronograma resultante no admite ninguna compresión por traslape. Cada actividad espera a que su predecesora termine por completo. Es una de las razones por las que la duración crece al cerrar la red.

## 1.3 Alcance de este documento

El desarrollo cubre las etapas de planeación y programación del método: lista de actividades, matriz de tiempos, matriz de secuencias, matriz de información, red de precedencias, cálculo de tiempos próximos y remotos, red medida, matriz de elasticidad y determinación de la ruta crítica. Se incluye además la etapa de limitaciones de recursos, porque en este proyecto resulta ser la restricción determinante.

# 2. Origen y preparación de los datos

## 2.1 La lista de tareas

El análisis se realiza sobre las 257 tareas definidas por el equipo en el documento de nomenclatura. Cada tarea trae clave, descripción, área, tiempo estimado y dependencia. No se agregó ni se eliminó ninguna tarea, ni se modificó ninguna duración.

## 2.2 Sistema de claves

Las claves se componen de dos letras y un número. La primera letra identifica el área y la segunda el grupo de actividades dentro de esa área. El número distingue las tareas del mismo grupo. Así, DG.3 es la tercera tarea del grupo de detección y procesamiento de golpes, dentro del área de desarrollo VR.

| Letra | Área | Responsable | Tareas | Carga |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Q | QA, documentación y gestión | Diana | 60 | 70.9 d |
| J | Juego de ritmo | Benjamín | 39 | 36.0 d |
| A | Entorno 3D y assets | Kimberly | 32 | 35.8 d |
| I | Interfaz / UX/UI | Sarai | 31 | 30.5 d |
| M | Música | Javier | 20 | 25.1 d |
| D | Desarrollo VR y batería | Misael | 33 | 25.0 d |
| E | Experiencia emocional | María | 19 | 24.2 d |
| S | Sonido | Christian | 23 | 20.8 d |
|  | Total |  | 257 | 268.2 d |

## 2.3 Conversión de las estimaciones a días

Las estimaciones vienen expresadas en horas o en días, y algunas como rango. Se aplicaron tres reglas, las mismas de la versión 1.0 del análisis y las mismas que empleó la estimación previa del equipo, de modo que todas las cifras sean comparables entre sí:

| Regla | Aplicación | Ejemplo |
| --- | --- | --- |
| Ocho horas equivalen a un día hábil | Las tareas expresadas en horas se dividen entre ocho. | «5 horas» se convierte en 0.62 días |
| Los rangos se toman en su valor mayor | Se adopta el extremo superior como estimación de trabajo. | «1 a 2 días» se convierte en 2 días |
| Las tareas de seguimiento continuo se excluyen del cómputo | Una tarea sin duración acotada no puede formar parte de una trayectoria medible. | QC.1, «durante todo el proyecto», entra con duración cero |

Suma aritmética de las 257 duraciones: 268.2 días hábiles de trabajo. Este valor no cambió respecto de la versión 1.0, porque los cambios afectaron a las dependencias y no a las duraciones. Representa el esfuerzo total del proyecto, es decir la cantidad de trabajo que hay que repartir entre las ocho personas del equipo.

## 2.4 Cambios de dependencias aplicados

El 9 de septiembre el equipo emitió el documento «Cambios de dependencias — Simulación VR de batería», que corrige la red. Conviene precisar su naturaleza, porque no es una lista completa de actividades: contiene únicamente aquellas cuya dependencia debe modificarse, y las claves que indica se agregan a las dependencias ya declaradas en la lista original, sin sustituirlas.

El documento modifica 38 actividades y agrega 93 dependencias nuevas.

### 2.4.1 Validación de los cambios

Antes de aplicarlos se verificó que fueran consistentes con la lista original:

| Comprobación | Resultado |
| --- | --- |
| Las 38 actividades destino existen en la lista de 257. | Se cumple. Ninguna clave desconocida. |
| Las 93 claves referenciadas como nuevas predecesoras existen en la lista de 257. | Se cumple. Ninguna referencia a clave inexistente. |
| Ninguna de las dependencias añadidas estaba ya declarada. | Se cumple. No hay duplicados. |
| La red resultante no contiene ciclos. | Se cumple. El ordenamiento topológico recorre las 257 actividades sin bloqueo. |

El documento de cambios señala además que la referencia inexistente T3.24, que aparecía asociada a QI.4, ya no figura en la nomenclatura vigente. Se confirma: en la lista analizada QI.4 no contiene esa referencia.

### 2.4.2 Los cambios, por área

| Á. | Clave | Actividad | Dependencias agregadas | N.º |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D | DT.4 | Incorporar modelo 3D definitivo de la batería | AB.6 | 1 |
|  | DR.1 | Realizar primera prueba completa de interacción física de la | DP.3, DX.6, DB.3, DG.6, DH.2, DG.8, AB.3 | 7 |
| J | JB.3 | Sincronizar beatmap con reproducción de música | JB.1 | 1 |
|  | JW.2 | Programar detección de golpes correctos | JK | 1 |
|  | JP.1 | Crear sistema básico de puntuación | JW.3, JW.4, JW.5 | 3 |
|  | JP.4 | Crear resumen de resultados al terminar una canción | JP.2, JP.3 | 2 |
|  | JI.5 | Integrar juego de ritmo completo con flujo general de la exp | JT.3, JN.2, JI.2, JI.4, JF.1, JF.2, JC.1, JC.3, JC.4 | 9 |
| E | EF | Diseñar flujo completo de experiencia desde ingreso hasta fi | EE.3 | 1 |
| M | MR.4 | Definir estilos musicales que utilizará el proyecto | MR.2, MR.3 | 2 |
|  | MP.1 | Crear o seleccionar primera pista musical de prueba | MR.5 | 1 |
|  | MB.4 | Convertir patrón rítmico en información utilizable para el b | MP.2 | 1 |
| S | SE.4 | Exportar sonidos en formato apropiado para Unity | SE.2 | 1 |
|  | SC.2 | Realizar mezcla general de audio | SI.3 | 1 |
| I | IM.1 | Definir mapa completo de pantallas de la aplicación | EG.4 | 1 |
|  | IT.4 | Implementar flujo del tutorial completo | EG.3, IG.3 | 2 |
|  | II.1 | Importar recursos gráficos de Canva/Figma a Unity | IW.2, IW.3, IW.4, IW.5 | 4 |
|  | II.5 | Implementar menú de pausa | IS.5 | 1 |
| A | AB.4 | Optimizar modelo de batería para VR | AB.2 | 1 |
|  | AP.1 | Crear primera composición del escenario en Unity | AA.4 | 1 |
|  | AO.5 | Evaluar FPS del escenario en el visor objetivo | AO.2 | 1 |
|  | AR.2 | Realizar ajustes finales de ambientación | AD.2 | 1 |
| Q | QP.3 | Identificar entregables principales del proyecto | QP.2 | 1 |
|  | QP.7 | Crear cronograma inicial del proyecto | QP.5 | 1 |
|  | QG.1 | Crear lista de riesgos técnicos, académicos y de tiempo | QP.9 | 1 |
|  | QT.1 | Crear plan de pruebas de batería VR | QR.4 | 1 |
|  | QT.2 | Crear plan de pruebas del juego de ritmo | QR.4 | 1 |
|  | QT.3 | Crear plan de pruebas de interfaz | QR.4 | 1 |
|  | QT.4 | Crear plan de pruebas de audio | QR.4 | 1 |
|  | QT.5 | Crear plan de pruebas de rendimiento VR | QR.4 | 1 |
|  | QT.6 | Realizar pruebas unitarias de batería | QT.1 | 1 |
|  | QT.7 | Realizar pruebas del sistema de ritmo | QT.2 | 1 |
|  | QT.8 | Realizar pruebas con usuarios del prototipo integrado | JM.2, JM.3, SC.2, II.4, II.5, II.6, AS, AO.6, AR.2, QT.3, QT.4, QT.5, QT.6, QT.7 | 14 |
|  | QE.2 | Registrar errores, observaciones y sugerencias de usuarios | QE.1 | 1 |
|  | QE.5 | Verificar corrección de errores críticos | JW.6, IR.3 | 2 |
|  | QI.4 | Integrar todas las secciones del informe final | ET.2, QG.2, QC.2, QD.2, QD.3, QD.4, QD.5, QD.6, QD.7, QD.8 | 10 |
|  | QI.5 | Revisar redacción, ortografía, referencias y formato | QC.3, QC.4, QC.5 | 3 |
|  | QB.1 | Generar build candidata a versión final | QV.2, QV.3, QV.4, QV.5, QC.1 | 5 |
|  | QX | Preparar presentación y demostración final del proyecto | QM.1, QM.2, QF.1, QF.2, QI.5 | 5 |

Los tres cambios de mayor efecto son los de QT.8, QI.4 y JI.5. QT.8, «Realizar pruebas con usuarios del prototipo integrado», pasa de tres a diecisiete predecesoras: ahora sí espera a que existan el juego de ritmo, el audio mezclado, la interfaz, el entorno optimizado y los cinco planes de prueba. Es el cambio que cierra la red.

# 3. Matriz de tiempos

Las 257 duraciones, en días hábiles, tras aplicar las reglas de conversión de la sección 2.3. Se conserva entre paréntesis la estimación original para poder verificar la conversión. Estas cifras son idénticas a las de la versión 1.0 del análisis.

| Clave | Días | Original | Clave | Días | Original | Clave | Días | Original |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DP.1 | 0.38 | 3 horas | EG.3 | 1 | 1 día | AA.2 | 1 | 1 día |
| DP.2 | 0.38 | 3 horas | EI | 1 | 1 día | AA.3 | 2 | 2 días |
| DP.3 | 0.5 | 4 horas | EG.4 | 0.62 | 5 horas | AA.4 | 1 | 1 día |
| DX.1 | 0.62 | 5 horas | ET.1 | 3 | 3 días | AB.1 | 1 | 1 día |
| DX.2 | 0.62 | 5 horas | ET.2 | 1 | 1 día | AB.2 | 0.38 | 3 horas |
| DX.3 | 0.38 | 3 horas | MR.1 | 2 | 2 días | AB.3 | 0.62 | 5 horas |
| DX.4 | 0.5 | 4 horas | MR.2 | 1 | 1 día | AB.4 | 1 | 1 día |
| DX.5 | 0.5 | 4 horas | MR.3 | 1 | 1 día | AB.5 | 1 | 1 día |
| DX.6 | 0.5 | 4 horas | MR.4 | 1 | 1 día | AB.6 | 0.62 | 5 horas |
| DO | 1 | 1 día | MR.5 | 0.62 | 5 horas | AP.1 | 2 | 2 días |
| DB.1 | 0.38 | 3 horas | ML.1 | 0.5 | 4 horas | AP.2 | 1 | 1 día |
| DB.2 | 0.62 | 5 horas | ML.2 | 1 | 1 día | AP.3 | 1 | 1 día |
| DB.3 | 0.5 | 4 horas | MP.1 | 2 | 2 días | AL.1 | 1 | 1 día |
| DT.1 | 0.62 | 5 horas | MP.2 | 0.38 | 3 horas | AL.2 | 2 | 1 a 2 días |
| DT.2 | 0.5 | 4 horas | MP.3 | 0.62 | 5 horas | AD.1 | 2 | 1 a 2 días |
| DT.3 | 1 | 1 día | MB.1 | 1 | 1 día | AD.2 | 0.62 | 5 horas |
| DG.1 | 1 | 1 día | MB.2 | 1 | 1 día | AS | 1 | 1 día |
| DG.2 | 1 | 1 día | MB.3 | 2 | 2 días | AO.1 | 1 | 1 día |
| DG.3 | 1 | 1 día | MB.4 | 1 | 1 día | AO.2 | 1 | 1 día |
| DG.4 | 1 | 1 día | MB.5 | 1 | 1 día | AO.3 | 0.62 | 5 horas |
| DG.5 | 0.62 | 5 horas | MB.6 | 1 | 1 día | AO.4 | 1 | 1 día |
| DG.6 | 1 | 1 día | MA.1 | 5 | 3 a 5 días | AO.5 | 1 | 1 día |
| DH.1 | 0.62 | 5 horas | MA.2 | 1 | 1 día | AO.6 | 3 | 1 a 3 días |
| DH.2 | 0.5 | 4 horas | MN.1 | 1 | 1 día | AR.1 | 0.62 | 5 horas |
| DG.7 | 1 | 1 día | MN.2 | 1 | 1 día | AR.2 | 1 | 1 día |
| DG.8 | 0.62 | 5 horas | SP.1 | 0.62 | 5 horas | QP.1 | 1 | 1 día |
| DB.4 | 1 | 1 día | SP.2 | 1 | 1 día | QP.2 | 1 | 1 día |
| DG.9 | 1 | 1 día | SB.1 | 0.38 | 3 horas | QP.3 | 0.62 | 5 horas |
| DT.4 | 1 | 1 día | SB.2 | 0.38 | 3 horas | QP.4 | 2 | 2 días |
| DT.5 | 1 | 1 día | SB.3 | 0.5 | 4 horas | QP.5 | 1 | 1 día |
| DT.6 | 0.62 | 5 horas | SB.4 | 0.5 | 4 horas | QP.6 | 1 | 1 día |
| DR.1 | 1 | 1 día | SB.5 | 0.5 | 4 horas | QP.7 | 2 | 1 a 2 días |
| DR.2 | 2 | 1 a 2 días | SB.6 | 2 | 2 días | QP.8 | 1 | 1 día |
| JA.1 | 1 | 1 día | SE.1 | 1 | 1 día | QP.9 | 1 | 1 día |
| JA.2 | 0.62 | 5 horas | SE.2 | 1 | 1 día | QG.1 | 1 | 1 día |
| JA.3 | 1 | 1 día | SE.3 | 1 | 1 día | QG.2 | 1 | 1 día |
| JT.1 | 1 | 1 día | SE.4 | 0.62 | 5 horas | QR.1 | 2 | 2 días |
| JT.2 | 0.62 | 5 horas | SM.1 | 0.62 | 5 horas | QR.2 | 1 | 1 día |
| JT.3 | 0.62 | 5 horas | SM.2 | 0.62 | 5 horas | QR.3 | 2 | 2 días |
| JK | 0.62 | 5 horas | SI.1 | 1 | 1 día | QR.4 | 1 | 1 día |
| JB.1 | 1 | 1 día | SI.2 | 1 | 1 día | QE.1 | 0.62 | 5 horas |
| JB.2 | 1 | 1 día | SI.3 | 1 | 1 día | QT.1 | 1 | 1 día |
| JB.3 | 2 | 1 a 2 días | SI.4 | 1 | 1 día | QT.2 | 1 | 1 día |
| JN.1 | 1 | 1 día | SU | 1 | 1 día | QT.3 | 1 | 1 día |
| JN.2 | 1 | 1 día | SA.1 | 1 | 1 día | QT.4 | 0.62 | 5 horas |
| JW.1 | 0.62 | 5 horas | SA.2 | 1 | 1 día | QT.5 | 1 | 1 día |
| JW.2 | 1 | 1 día | SC.1 | 1 | 1 día | QT.6 | 2 | 1 a 2 días |
| JW.3 | 0.62 | 5 horas | SC.2 | 2 | 1 a 2 días | QT.7 | 2 | 1 a 2 días |
| JW.4 | 0.62 | 5 horas | IM.1 | 1 | 1 día | QT.8 | 3 | 2 a 3 días |
| JW.5 | 0.62 | 5 horas | IM.2 | 1 | 1 día | QE.2 | 1 | 1 día |
| JP.1 | 1 | 1 día | IW.1 | 0.62 | 5 horas | QE.3 | 0.62 | 5 horas |
| JP.2 | 0.62 | 5 horas | IW.2 | 0.5 | 4 horas | QE.4 | 0.38 | 3 horas |
| JP.3 | 0.62 | 5 horas | IW.3 | 0.62 | 5 horas | QE.5 | 2 | 1 a 2 días |
| JP.4 | 1 | 1 día | IW.4 | 1 | 1 día | QV.1 | 1 | 1 día |
| JI.1 | 1 | 1 día | IW.5 | 0.5 | 4 horas | QV.2 | 1 | 1 día |
| JI.2 | 0.62 | 5 horas | IW.6 | 0.5 | 4 horas | QV.3 | 0.62 | 5 horas |
| JI.3 | 1 | 1 día | IS.1 | 1 | 1 día | QV.4 | 1 | 1 día |
| JI.4 | 1 | 1 día | IS.2 | 1 | 1 día | QV.5 | 1 | 1 día |
| JF.1 | 1 | 1 día | IS.3 | 0.62 | 5 horas | QC.1 | 0 | Durante todo el proyecto |
| JF.2 | 0.62 | 5 horas | IS.4 | 0.62 | 5 horas | QC.2 | 0.25 | 2 horas por semana |
| JC.1 | 0.62 | 5 horas | IS.5 | 0.5 | 4 horas | QC.3 | 0.25 | 2 horas por semana |
| JC.2 | 1 | 1 día | IS.6 | 1 | 1 día | QC.4 | 0.38 | 3 horas por semana |
| JC.3 | 0.62 | 5 horas | IE | 1 | 1 día | QC.5 | 0.25 | 2 horas por semana |
| JC.4 | 0.62 | 5 horas | IG.1 | 1 | 1 día | QD.1 | 2 | 2 días |
| JL.1 | 2 | 1 a 2 días | IG.2 | 2 | 1 a 2 días | QD.2 | 1 | 1 día |
| JL.2 | 0.62 | 5 horas | IG.3 | 1 | 1 día | QD.3 | 1 | 1 día |
| JM.1 | 1 | 1 día | IT.1 | 1 | 1 día | QD.4 | 1 | 1 día |
| JM.2 | 0.62 | 5 horas | IT.2 | 1 | 1 día | QD.5 | 0.62 | 5 horas |
| JM.3 | 0.38 | 3 horas | IT.3 | 1 | 1 día | QD.6 | 1 | 1 día |
| JY | 2 | 1 a 2 días | IT.4 | 2 | 2 días | QD.7 | 1 | 1 día |
| JW.6 | 1 | 1 día | II.1 | 1 | 1 día | QD.8 | 1 | 1 día |
| JI.5 | 2 | 2 días | II.2 | 1 | 1 día | QM.1 | 2 | 2 días |
| EO.1 | 0.5 | 4 horas | II.3 | 1 | 1 día | QM.2 | 1 | 1 día |
| EO.2 | 0.5 | 4 horas | II.4 | 1 | 1 día | QF.1 | 0.62 | 5 horas |
| EB.1 | 2 | 2 días | II.5 | 1 | 1 día | QF.2 | 1 | 1 día |
| EB.2 | 2 | 2 días | II.6 | 1 | 1 día | QI.1 | 2 | 2 días |
| EB.3 | 1 | 1 día | IR.1 | 1 | 1 día | QI.2 | 2 | 2 días |
| EB.4 | 1 | 1 día | IR.2 | 1 | 1 día | QI.3 | 1 | 1 día |
| EB.5 | 2 | 2 días | IR.3 | 2 | 1 a 2 días | QI.4 | 2 | 2 días |
| EE.1 | 1 | 1 día | AE.1 | 2 | 2 días | QI.5 | 2 | 2 días |
| EE.2 | 2 | 1 a 2 días | AE.2 | 1 | 1 día | QB.1 | 1 | 1 día |
| EE.3 | 0.62 | 5 horas | AE.3 | 1 | 1 día | QB.2 | 1 | 1 día |
| ER | 1 | 1 día | AC.1 | 1 | 1 día | QB.3 | 3 | 1 a 3 días |
| EG.1 | 1 | 1 día | AC.2 | 0.62 | 5 horas | QB.4 | 1 | 1 día |
| EG.2 | 1 | 1 día | AC.3 | 1 | 1 día | QX | 2 | 2 días |
| EF | 2 | 2 días | AA.1 | 0.62 | 5 horas |  |  |  |

# 4. Matriz de secuencias

La matriz de secuencias registra, para cada actividad, cuáles deben terminar antes de que ella pueda iniciar y cuáles pueden iniciar después de que ella termine. Se presenta en ambas formas porque juntas permiten verificarse mutuamente: si una actividad aparece como antecedente de otra, esa otra debe aparecer entre sus consecuentes.

Las 38 actividades marcadas con asterisco son las modificadas por el documento de cambios. Sus antecedentes incluyen tanto los originales como los agregados.

| Clave | Área | Antecedentes | Consecuentes |
| --- | --- | --- | --- |
| DP.1 | D | — | DP.2, DX.1 |
| DP.2 | D | DP.1 | DP.3, QC.1 |
| DP.3 | D | DP.2 | DR.1 |
| DX.1 | D | DP.1 | DX.2 |
| DX.2 | D | DX.1 | AA.2, DX.3 |
| DX.3 | D | DX.2 | DB.1, DT.1, DX.4 |
| DX.4 | D | DX.3 | DX.5, DX.6 |
| DX.5 | D | DX.4 | DO, II.3 |
| DX.6 | D | DX.4 | DR.1 |
| DO | D | DX.5 | DB.2 |
| DB.1 | D | DX.3 | DB.2 |
| DB.2 | D | DO, DB.1 | DB.3, DG.1, IT.1 |
| DB.3 | D | DB.2 | DR.1 |
| DT.1 | D | DX.3 | DT.2 |
| DT.2 | D | DT.1 | DT.3, QT.1 |
| DT.3 | D | DT.2 | DG.1 |
| DG.1 | D | DB.2, DT.3 | DB.4, DG.2, DG.3, DG.6, DH.1 |
| DG.2 | D | DG.1 | DG.7 |
| DG.3 | D | DG.1 | DG.4 |
| DG.4 | D | DG.3 | DG.5, DG.7, DH.2, JI.3, QD.5 |
| DG.5 | D | DG.4 | IT.3, SI.2 |
| DG.6 | D | DG.1 | DR.1 |
| DH.1 | D | DG.1 | DH.2 |
| DH.2 | D | DG.4, DH.1 | DR.1 |
| DG.7 | D | DG.2, DG.4 | DG.8, JI.1, JM.1, QD.1, QD.3, SI.1 |
| DG.8 | D | DG.7 | DR.1 |
| DB.4 | D | DG.1 | DG.9 |
| DG.9 | D | DB.4 | DT.4 |
| DT.4 * | D | AB.4, DG.9, AB.6 | DT.5 |
| DT.5 | D | DT.4 | DT.6 |
| DT.6 | D | DT.5, EG.1 | DR.1 |
| DR.1 * | D | DT.6, DP.3, DX.6, DB.3, DG.6, DH.2, DG.8, AB.3 | DR.2, QT.6 |
| DR.2 | D | DR.1 | QV.4 |
| JA.1 | J | — | JA.2, JT.1, QT.2 |
| JA.2 | J | JA.1 | JA.3, JK |
| JA.3 | J | JA.2 | JB.1, JB.2 |
| JT.1 | J | JA.1 | JB.3, JT.2 |
| JT.2 | J | JT.1 | JT.3 |
| JT.3 | J | JT.2 | JI.5 |
| JK | J | JA.2 | JW.2 |
| JB.1 | J | JA.3 | JB.3 |
| JB.2 | J | JA.3 | JB.3 |
| JB.3 * | J | JT.1, JB.2, JB.1 | JC.1, JC.2, JN.1, JW.1, MB.5 |
| JN.1 | J | JB.3 | IG.2, JN.2 |
| JN.2 | J | JN.1 | JI.5 |
| JW.1 | J | JB.3 | IG.1, JW.2 |
| JW.2 * | J | JW.1, JK | IT.2, JF.1, JF.2, JI.1, JP.1, JW.3, JW.4, JW.5 |
| JW.3 | J | JW.2 | JP.1 |
| JW.4 | J | JW.2 | JP.1 |
| JW.5 | J | JW.2 | JP.1 |
| JP.1 * | J | JW.2, JW.3, JW.4, JW.5 | JL.1, JP.2, JP.3, JP.4 |
| JP.2 | J | JP.1 | JP.4 |
| JP.3 | J | JP.1 | JP.4 |
| JP.4 * | J | JP.1, IS.6, JP.2, JP.3 | II.6 |
| JI.1 | J | DG.7, JW.2 | JI.2, JI.3, JY |
| JI.2 | J | JI.1 | JI.5 |
| JI.3 | J | DG.4, JI.1 | JI.4 |
| JI.4 | J | JI.3, MB.2 | JI.5 |
| JF.1 | J | JW.2, IG.1 | JI.5 |
| JF.2 | J | SU, JW.2 | JI.5 |
| JC.1 | J | JB.3 | JI.5 |
| JC.2 | J | JB.3, IS.4 | JC.3, JC.4 |
| JC.3 | J | JC.2 | JI.5 |
| JC.4 | J | JC.2 | JI.5 |
| JL.1 | J | MB.3, JP.1 | JL.2 |
| JL.2 | J | JL.1, IS.1 | JI.5 |
| JM.1 | J | DG.7 | JM.2, JM.3 |
| JM.2 | J | JM.1, MA.2 | QT.8 |
| JM.3 | J | JM.1 | QT.8 |
| JY | J | JI.1, SI.4 | QV.4 |
| JW.6 | J | QT.8 | QE.5 |
| JI.5 * | J | JL.2, EI, IT.4, JT.3, JN.2, JI.2, JI.4, JF.1, JF.2, JC.1, JC.3, JC.4 | QD.1, QD.4, QT.7, QT.8 |
| EO.1 | E | — | EO.2 |
| EO.2 | E | EO.1 | EG.1 |
| EB.1 | E | — | EB.4, QC.3 |
| EB.2 | E | — | EB.4 |
| EB.3 | E | — | EB.4 |
| EB.4 | E | EB.1, EB.2, EB.3 | AC.1, EB.5, EE.1, ER |
| EB.5 | E | EB.4 | AE.1, ET.1, MR.1 |
| EE.1 | E | EB.4 | AC.2, EE.2, EG.1, EI |
| EE.2 | E | EE.1 | EE.3, EF, EG.2, EI |
| EE.3 | E | EE.2 | EF |
| ER | E | EB.4 | AP.2, MR.5 |
| EG.1 | E | EO.2, EE.1 | DT.6, EF, EG.2 |
| EG.2 | E | EE.2, EG.1 | EF, EG.3, IW.3 |
| EF * | E | EE.2, EG.1, EG.2, EE.3 | AR.1, EG.3, EG.4, IW.4 |
| EG.3 | E | EG.2, EF | IT.4 |
| EI | E | EE.1, EE.2 | AR.1, ET.1, IM.1, JI.5, QD.2 |
| EG.4 | E | EF | IM.1 |
| ET.1 | E | EB.5, EI | ET.2, QI.4 |
| ET.2 | E | ET.1, QT.8 | QI.4 |
| MR.1 | M | EB.5 | MR.2, MR.3, MR.4 |
| MR.2 | M | MR.1 | MR.4 |
| MR.3 | M | MR.1 | MR.4 |
| MR.4 * | M | MR.1, MR.2, MR.3 | MP.1, MR.5 |
| MR.5 | M | ER, MR.4 | MP.1 |
| ML.1 | M | — | ML.2, MP.1 |
| ML.2 | M | ML.1 | QC.5 |
| MP.1 * | M | MR.4, ML.1, MR.5 | MP.2, MP.3 |
| MP.2 | M | MP.1 | MB.4 |
| MP.3 | M | MP.1 | MB.1 |
| MB.1 | M | MP.3 | MB.2, MB.3 |
| MB.2 | M | MB.1 | JI.4 |
| MB.3 | M | MB.1 | IS.1, JL.1, MB.4 |
| MB.4 * | M | MB.3, MP.2 | MB.5 |
| MB.5 | M | JB.3, MB.4 | MB.6 |
| MB.6 | M | MB.5 | MA.1 |
| MA.1 | M | MB.6 | MA.2, MN.1 |
| MA.2 | M | MA.1 | JM.2 |
| MN.1 | M | MA.1 | MN.2 |
| MN.2 | M | MN.1 | QD.7 |
| SP.1 | S | — | QT.4, SP.2 |
| SP.2 | S | SP.1 | SB.1, SB.2, SB.3, SB.4, SB.5, SU |
| SB.1 | S | SP.2 | SB.6 |
| SB.2 | S | SP.2 | SB.6 |
| SB.3 | S | SP.2 | SB.6 |
| SB.4 | S | SP.2 | SB.6 |
| SB.5 | S | SP.2 | SB.6 |
| SB.6 | S | SB.1, SB.2, SB.3, SB.4, SB.5 | SE.1, SE.2 |
| SE.1 | S | SB.6 | SE.3 |
| SE.2 | S | SB.6 | SE.4 |
| SE.3 | S | SE.1 | SE.4 |
| SE.4 * | S | SE.3, SE.2 | SI.1, SM.1 |
| SM.1 | S | SE.4 | SM.2 |
| SM.2 | S | SM.1 | SC.1 |
| SI.1 | S | DG.7, SE.4 | SI.2, SI.3, SI.4 |
| SI.2 | S | DG.5, SI.1 | QD.5 |
| SI.3 | S | SI.1 | SC.2 |
| SI.4 | S | SI.1 | JY, QV.4 |
| SU | S | SP.2 | JF.2 |
| SA.1 | S | AA.1 | SA.2 |
| SA.2 | S | SA.1, AP.2 | SC.2 |
| SC.1 | S | SM.2, IS.3 | II.4, SC.2 |
| SC.2 * | S | SA.2, SC.1, SI.3 | QT.8 |
| IM.1 * | I | EI, EG.4 | IM.2, QT.3 |
| IM.2 | I | IM.1 | IW.1, IW.2, IW.3, IW.4, IW.5, IW.6, QD.2 |
| IW.1 | I | IM.2 | IS.1, IS.2, IS.4 |
| IW.2 | I | IM.2 | II.1 |
| IW.3 | I | EG.2, IM.2 | II.1 |
| IW.4 | I | EF, IM.2 | II.1 |
| IW.5 | I | IM.2 | II.1 |
| IW.6 | I | IM.2 | IS.6 |
| IS.1 | I | MB.3, IW.1 | JL.2 |
| IS.2 | I | IW.1 | IS.3 |
| IS.3 | I | IS.2 | SC.1 |
| IS.4 | I | IW.1 | II.5, IS.5, JC.2 |
| IS.5 | I | IS.4 | II.5 |
| IS.6 | I | IW.6 | II.6, JP.4 |
| IE | I | AE.3 | IG.1, IG.2, II.1 |
| IG.1 | I | IE, JW.1 | JF.1 |
| IG.2 | I | IE, JN.1 | IG.3 |
| IG.3 | I | IG.2 | IT.4 |
| IT.1 | I | DB.2 | IT.4 |
| IT.2 | I | JW.2 | IT.4 |
| IT.3 | I | DG.5 | IT.4 |
| IT.4 * | I | IT.1, IT.2, IT.3, EG.3, IG.3 | JI.5 |
| II.1 * | I | IE, IW.2, IW.3, IW.4, IW.5 | II.2 |
| II.2 | I | II.1 | II.3 |
| II.3 | I | DX.5, II.2 | II.4, II.5, IR.1 |
| II.4 | I | SC.1, II.3 | QT.8 |
| II.5 * | I | IS.4, II.3, IS.5 | QT.8 |
| II.6 | I | JP.4, IS.6 | QT.8 |
| IR.1 | I | II.3 | IR.2 |
| IR.2 | I | IR.1 | QD.8, QT.8 |
| IR.3 | I | QT.8 | QE.5 |
| AE.1 | A | EB.5 | AE.2 |
| AE.2 | A | AE.1 | AE.3 |
| AE.3 | A | AE.2 | AC.2, AC.3, IE |
| AC.1 | A | EB.4 | AC.2 |
| AC.2 | A | AE.3, AC.1, EE.1 | AB.5, AC.3, AP.3 |
| AC.3 | A | AE.3, AC.2 | AA.1, QT.5 |
| AA.1 | A | AC.3 | AA.3, AB.1, AB.3, SA.1 |
| AA.2 | A | DX.2 | AA.3, QC.4 |
| AA.3 | A | AA.1, AA.2 | AA.4, AP.1 |
| AA.4 | A | AA.3 | AP.1 |
| AB.1 | A | AA.1 | AB.2, AB.4 |
| AB.2 | A | AB.1 | AB.4 |
| AB.3 | A | AA.1 | DR.1 |
| AB.4 * | A | AB.1, AB.2 | AB.5, DT.4 |
| AB.5 | A | AB.4, AC.2 | AB.6 |
| AB.6 | A | AB.5 | DT.4 |
| AP.1 * | A | AA.3, AA.4 | AL.1, AP.2, AP.3 |
| AP.2 | A | AP.1, ER | AS, SA.2 |
| AP.3 | A | AC.2, AP.1 | AL.1 |
| AL.1 | A | AP.1, AP.3 | AL.2 |
| AL.2 | A | AL.1 | AD.1, AO.3, AR.1 |
| AD.1 | A | AL.2 | AD.2, AO.1 |
| AD.2 | A | AD.1 | AR.2 |
| AS | A | AP.2 | QT.8 |
| AO.1 | A | AD.1 | AO.2 |
| AO.2 | A | AO.1 | AO.5 |
| AO.3 | A | AL.2 | AO.4, QV.3 |
| AO.4 | A | AO.3 | AO.5 |
| AO.5 * | A | AO.4, AO.2 | AO.6, QD.6, QT.8 |
| AO.6 | A | AO.5 | QT.8 |
| AR.1 | A | AL.2, EF, EI | AR.2 |
| AR.2 * | A | AR.1, AD.2 | QT.8 |
| QP.1 | Q | — | QP.2, QP.3, QR.1 |
| QP.2 | Q | QP.1 | QP.3 |
| QP.3 * | Q | QP.1, QP.2 | QP.4 |
| QP.4 | Q | QP.3 | QP.5, QP.6, QP.7 |
| QP.5 | Q | QP.4 | QP.7 |
| QP.6 | Q | QP.4 | QP.7 |
| QP.7 * | Q | QP.4, QP.6, QP.5 | QG.1, QP.8 |
| QP.8 | Q | QP.7 | QP.9 |
| QP.9 | Q | QP.8 | QG.1 |
| QG.1 * | Q | QP.7, QP.9 | QG.2 |
| QG.2 | Q | QG.1 | QI.4 |
| QR.1 | Q | QP.1 | QR.2, QR.3 |
| QR.2 | Q | QR.1 | QR.3 |
| QR.3 | Q | QR.1, QR.2 | QR.4 |
| QR.4 | Q | QR.3 | QT.1, QT.2, QT.3, QT.4, QT.5 |
| QE.1 | Q | — | QE.2 |
| QT.1 * | Q | DT.2, QR.4 | QT.6 |
| QT.2 * | Q | JA.1, QR.4 | QT.7 |
| QT.3 * | Q | IM.1, QR.4 | QT.8 |
| QT.4 * | Q | SP.1, QR.4 | QT.8 |
| QT.5 * | Q | AC.3, QR.4 | QT.8 |
| QT.6 * | Q | DR.1, QT.1 | QT.8 |
| QT.7 * | Q | JI.5, QT.2 | QT.8 |
| QT.8 * | Q | JI.5, IR.2, AO.5, JM.2, JM.3, SC.2, II.4, II.5, II.6, AS, AO.6, AR.2, QT.3, QT.4, QT.5, QT.6, QT.7 | ET.2, IR.3, JW.6, QE.2, QI.1, QV.5 |
| QE.2 * | Q | QT.8, QE.1 | QE.3, QI.1 |
| QE.3 | Q | QE.2 | QE.4 |
| QE.4 | Q | QE.3 | QE.5 |
| QE.5 * | Q | QE.4, JW.6, IR.3 | QB.1, QV.1 |
| QV.1 | Q | QE.5 | QF.1, QF.2, QM.1, QM.2, QV.2, QV.3 |
| QV.2 | Q | QV.1 | QB.1 |
| QV.3 | Q | AO.3, QV.1 | QB.1 |
| QV.4 | Q | DR.2, SI.4, JY | QB.1 |
| QV.5 | Q | QT.8 | QB.1 |
| QC.1 | Q | DP.2 | QB.1 |
| QC.2 | Q | — | QI.4 |
| QC.3 | Q | EB.1 | QI.5 |
| QC.4 | Q | AA.2 | QI.5 |
| QC.5 | Q | ML.2 | QI.5 |
| QD.1 | Q | DG.7, JI.5 | QI.4 |
| QD.2 | Q | EI, IM.2 | QI.4 |
| QD.3 | Q | DG.7 | QI.4 |
| QD.4 | Q | JI.5 | QI.4 |
| QD.5 | Q | DG.4, SI.2 | QI.4 |
| QD.6 | Q | AO.5 | QI.4 |
| QD.7 | Q | MN.2 | QI.4 |
| QD.8 | Q | IR.2 | QI.4 |
| QM.1 | Q | QV.1 | QX |
| QM.2 | Q | QV.1 | QX |
| QF.1 | Q | QV.1 | QX |
| QF.2 | Q | QV.1 | QX |
| QI.1 | Q | QT.8, QE.2 | QI.2 |
| QI.2 | Q | QI.1 | QI.3, QI.4 |
| QI.3 | Q | QI.2 | QI.4 |
| QI.4 * | Q | ET.1, QD.1, QI.2, QI.3, ET.2, QG.2, QC.2, QD.2, QD.3, QD.4, QD.5, QD.6, QD.7, QD.8 | QI.5, QX |
| QI.5 * | Q | QI.4, QC.3, QC.4, QC.5 | QX |
| QB.1 * | Q | QE.5, QV.2, QV.3, QV.4, QV.5, QC.1 | QB.2 |
| QB.2 | Q | QB.1 | QB.3 |
| QB.3 | Q | QB.2 | QB.4 |
| QB.4 | Q | QB.3 | QX |
| QX * | Q | QI.4, QB.4, QM.1, QM.2, QF.1, QF.2, QI.5 | — (actividad final) |

# 5. Matriz de información

La matriz de información consolida en un solo cuadro la lista de actividades, sus áreas, sus responsables, sus duraciones y sus secuencias. Es el insumo directo para construir la red.

| Clave | Descripción | Á. | Responsable | Días | Antecedentes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DP.1 | Crear el proyecto base en Unity y definir la versión que utilizará todo el equipo | D | Misael | 0.38 | — |
| DP.2 | Configurar repositorio y estructura inicial de carpetas del proyecto | D | Misael | 0.38 | DP.1 |
| DP.3 | Configurar control de versiones y reglas para evitar conflictos entre desarrolladores | D | Misael | 0.5 | DP.2 |
| DX.1 | Instalar y configurar paquetes XR necesarios para realidad virtual | D | Misael | 0.62 | DP.1 |
| DX.2 | Configurar OpenXR y compatibilidad con el visor VR seleccionado | D | Misael | 0.62 | DX.1 |
| DX.3 | Crear escena técnica inicial para realizar pruebas de VR | D | Misael | 0.38 | DX.2 |
| DX.4 | Configurar XR Origin, cámara y seguimiento de cabeza | D | Misael | 0.5 | DX.3 |
| DX.5 | Configurar seguimiento de los controles derecho e izquierdo | D | Misael | 0.5 | DX.4 |
| DX.6 | Comprobar escala, altura y posición del jugador dentro del entorno VR | D | Misael | 0.5 | DX.4 |
| DO | Implementar sistema para agarrar y soltar objetos con los controles | D | Misael | 1 | DX.5 |
| DB.1 | Crear versión provisional de las baquetas para pruebas | D | Misael | 0.38 | DX.3 |
| DB.2 | Configurar las baquetas como objetos interactuables | D | Misael | 0.62 | DO, DB.1 |
| DB.3 | Ajustar posición de agarre de cada baqueta en los controles VR | D | Misael | 0.5 | DB.2 |
| DT.1 | Crear batería provisional con objetos simples para comenzar pruebas | D | Misael | 0.62 | DX.3 |
| DT.2 | Definir todos los componentes interactivos de la batería: snare, kick, toms, hi-hat, crash y ride | D | Misael | 0.5 | DT.1 |
| DT.3 | Configurar colliders para cada componente de la batería | D | Misael | 1 | DT.2 |
| DG.1 | Crear sistema general de detección de golpe entre baqueta y batería | D | Misael | 1 | DB.2, DT.3 |
| DG.2 | Identificar automáticamente qué pieza de la batería fue golpeada | D | Misael | 1 | DG.1 |
| DG.3 | Detectar velocidad de movimiento de la baqueta antes del impacto | D | Misael | 1 | DG.1 |
| DG.4 | Convertir la velocidad de la baqueta en un valor de intensidad de golpe | D | Misael | 1 | DG.3 |
| DG.5 | Establecer niveles de intensidad suave, media y fuerte | D | Misael | 0.62 | DG.4 |
| DG.6 | Implementar sistema para evitar golpes duplicados provocados por una misma colisión | D | Misael | 1 | DG.1 |
| DH.1 | Configurar vibración háptica del controlador al golpear la batería | D | Misael | 0.62 | DG.1 |
| DH.2 | Ajustar la intensidad háptica de acuerdo con la fuerza del golpe | D | Misael | 0.5 | DG.4, DH.1 |
| DG.7 | Crear evento general DrumHit que informe instrumento, intensidad y tiempo del golpe | D | Misael | 1 | DG.2, DG.4 |
| DG.8 | Implementar soporte independiente para golpe con baqueta izquierda y derecha | D | Misael | 0.62 | DG.7 |
| DB.4 | Ajustar física de las baquetas para evitar vibraciones o movimientos extraños | D | Misael | 1 | DG.1 |
| DG.9 | Ajustar sensibilidad de las colisiones de batería | D | Misael | 1 | DB.4 |
| DT.4 | Incorporar modelo 3D definitivo de la batería | D | Misael | 1 | AB.4, DG.9, AB.6 |
| DT.5 | Reconfigurar colliders utilizando el modelo definitivo | D | Misael | 1 | DT.4 |
| DT.6 | Ajustar posición y dimensiones de batería para una postura cómoda en VR | D | Misael | 0.62 | DT.5, EG.1 |
| DR.1 | Realizar primera prueba completa de interacción física de la batería | D | Misael | 1 | DT.6, DP.3, DX.6, DB.3, DG.6, DH.2, DG.8, AB.3 |
| DR.2 | Corregir errores detectados durante la primera prueba de batería | D | Misael | 2 | DR.1 |
| JA.1 | Definir técnicamente cómo funcionará el juego de ritmo | J | Benjamín | 1 | — |
| JA.2 | Definir los datos necesarios para representar una nota musical dentro del juego | J | Benjamín | 0.62 | JA.1 |
| JA.3 | Diseñar estructura de datos para canciones y beatmaps | J | Benjamín | 1 | JA.2 |
| JT.1 | Crear sistema de reloj musical independiente de los FPS | J | Benjamín | 1 | JA.1 |
| JT.2 | Implementar cálculo de BPM y duración de cada beat | J | Benjamín | 0.62 | JT.1 |
| JT.3 | Implementar cálculo de compases y subdivisiones rítmicas | J | Benjamín | 0.62 | JT.2 |
| JK | Crear sistema provisional de golpes utilizando teclado para desarrollar sin depender del VR | J | Benjamín | 0.62 | JA.2 |
| JB.1 | Crear prototipo de beatmap manual | J | Benjamín | 1 | JA.3 |
| JB.2 | Crear sistema que cargue un beatmap | J | Benjamín | 1 | JA.3 |
| JB.3 | Sincronizar beatmap con reproducción de música | J | Benjamín | 2 | JT.1, JB.2, JB.1 |
| JN.1 | Crear representación visual provisional de las notas | J | Benjamín | 1 | JB.3 |
| JN.2 | Crear sistema que indique qué componente de la batería debe golpearse | J | Benjamín | 1 | JN.1 |
| JW.1 | Definir ventanas temporales Perfect, Good y Miss | J | Benjamín | 0.62 | JB.3 |
| JW.2 | Programar detección de golpes correctos | J | Benjamín | 1 | JW.1, JK |
| JW.3 | Programar detección de golpes anticipados | J | Benjamín | 0.62 | JW.2 |
| JW.4 | Programar detección de golpes atrasados | J | Benjamín | 0.62 | JW.2 |
| JW.5 | Programar detección de notas no golpeadas | J | Benjamín | 0.62 | JW.2 |
| JP.1 | Crear sistema básico de puntuación | J | Benjamín | 1 | JW.2, JW.3, JW.4, JW.5 |
| JP.2 | Crear sistema de combo o golpes consecutivos | J | Benjamín | 0.62 | JP.1 |
| JP.3 | Crear cálculo de precisión porcentual del usuario | J | Benjamín | 0.62 | JP.1 |
| JP.4 | Crear resumen de resultados al terminar una canción | J | Benjamín | 1 | JP.1, IS.6, JP.2, JP.3 |
| JI.1 | Integrar evento DrumHit de la batería VR con el juego de ritmo | J | Benjamín | 1 | DG.7, JW.2 |
| JI.2 | Sustituir controles provisionales de teclado por interacción VR | J | Benjamín | 0.62 | JI.1 |
| JI.3 | Implementar detección de intensidad del golpe dentro del juego | J | Benjamín | 1 | DG.4, JI.1 |
| JI.4 | Diseñar mecánicas en las que determinados golpes requieran distinta intensidad | J | Benjamín | 1 | JI.3, MB.2 |
| JF.1 | Crear feedback visual inmediato de acierto o error | J | Benjamín | 1 | JW.2, IG.1 |
| JF.2 | Crear feedback auditivo para aciertos, errores e interacción | J | Benjamín | 0.62 | SU, JW.2 |
| JC.1 | Implementar cuenta regresiva antes de iniciar una canción | J | Benjamín | 0.62 | JB.3 |
| JC.2 | Crear sistema de pausa y reanudación | J | Benjamín | 1 | JB.3, IS.4 |
| JC.3 | Crear sistema para reiniciar una actividad | J | Benjamín | 0.62 | JC.2 |
| JC.4 | Crear sistema para abandonar una actividad y regresar al menú | J | Benjamín | 0.62 | JC.2 |
| JL.1 | Crear diferentes niveles de dificultad | J | Benjamín | 2 | MB.3, JP.1 |
| JL.2 | Programar selección de dificultad antes de iniciar | J | Benjamín | 0.62 | JL.1, IS.1 |
| JM.1 | Crear modo libre sin puntuación ni notas obligatorias | J | Benjamín | 1 | DG.7 |
| JM.2 | Permitir seleccionar música de fondo en modo libre | J | Benjamín | 0.62 | JM.1, MA.2 |
| JM.3 | Permitir tocar sin música en modo libre | J | Benjamín | 0.38 | JM.1 |
| JY | Crear sistema de calibración de latencia entre golpe y música | J | Benjamín | 2 | JI.1, SI.4 |
| JW.6 | Ajustar ventanas de precisión después de pruebas de usuarios | J | Benjamín | 1 | QT.8 |
| JI.5 | Integrar juego de ritmo completo con flujo general de la experiencia | J | Benjamín | 2 | JL.2, EI, IT.4, JT.3, JN.2, JI.2, JI.4, JF.1, JF.2, JC.1, JC.3, JC.4 |
| EO.1 | Definir objetivo general de la experiencia emocional | E | María | 0.5 | — |
| EO.2 | Definir alcance y límites del proyecto respecto al concepto de terapia | E | María | 0.5 | EO.1 |
| EB.1 | Buscar bibliografía científica sobre música y regulación emocional | E | María | 2 | — |
| EB.2 | Buscar bibliografía científica sobre percusión y expresión emocional | E | María | 2 | — |
| EB.3 | Buscar investigaciones sobre juegos de ritmo relacionados con bienestar y expresión emocional | E | María | 1 | — |
| EB.4 | Seleccionar estudios científicos que realmente sustentarán el proyecto | E | María | 1 | EB.1, EB.2, EB.3 |
| EB.5 | Crear matriz bibliográfica de artículos, objetivo, metodología y resultados | E | María | 2 | EB.4 |
| EE.1 | Definir qué emociones serán abordadas dentro de la simulación | E | María | 1 | EB.4 |
| EE.2 | Definir qué actividades se relacionarán con cada emoción | E | María | 2 | EE.1 |
| EE.3 | Determinar duración aproximada de una sesión | E | María | 0.62 | EE.2 |
| ER | Investigar postura, comodidad y ergonomía durante actividades de percusión VR | E | María | 1 | EB.4 |
| EG.1 | Redactar el guion de introducción general de la terapia | E | María | 1 | EO.2, EE.1 |
| EG.2 | Redactar las instrucciones específicas de la actividad terapéutica | E | María | 1 | EE.2, EG.1 |
| EF | Diseñar flujo completo de experiencia desde ingreso hasta finalización | E | María | 2 | EE.2, EG.1, EG.2, EE.3 |
| EG.3 | Redactar el guion del tutorial introductorio | E | María | 1 | EG.2, EF |
| EI | Definir cómo se utilizarán el ritmo y la intensidad de los golpes para expresar las emociones seleccionadas | E | María | 1 | EE.1, EE.2 |
| EG.4 | Redactar el guion de cierre de la experiencia terapéutica | E | María | 0.62 | EF |
| ET.1 | Redactar la fundamentación teórica de la propuesta terapéutica | E | María | 3 | EB.5, EI |
| ET.2 | Revisar y actualizar la fundamentación según el funcionamiento final del prototipo | E | María | 1 | ET.1, QT.8 |
| MR.1 | Investigar características musicales adecuadas para la experiencia planteada | M | Javier | 2 | EB.5 |
| MR.2 | Analizar BPM utilizados en las referencias encontradas | M | Javier | 1 | MR.1 |
| MR.3 | Analizar compases y patrones rítmicos apropiados para principiantes | M | Javier | 1 | MR.1 |
| MR.4 | Definir estilos musicales que utilizará el proyecto | M | Javier | 1 | MR.1, MR.2, MR.3 |
| MR.5 | Definir duración de las pistas musicales | M | Javier | 0.62 | ER, MR.4 |
| ML.1 | Determinar si se utilizará música original, libre de derechos o licenciada | M | Javier | 0.5 | — |
| ML.2 | Investigar licencias de las pistas o recursos musicales considerados | M | Javier | 1 | ML.1 |
| MP.1 | Crear o seleccionar primera pista musical de prueba | M | Javier | 2 | MR.4, ML.1, MR.5 |
| MP.2 | Determinar BPM exacto de la primera pista | M | Javier | 0.38 | MP.1 |
| MP.3 | Identificar estructura musical de la primera pista | M | Javier | 0.62 | MP.1 |
| MB.1 | Crear patrón básico de batería para la primera pista | M | Javier | 1 | MP.3 |
| MB.2 | Definir momentos donde se utilizarán golpes suaves, medios o fuertes | M | Javier | 1 | MB.1 |
| MB.3 | Crear versiones de dificultad Tutorial, Fácil e Intermedio del patrón | M | Javier | 2 | MB.1 |
| MB.4 | Convertir patrón rítmico en información utilizable para el beatmap | M | Javier | 1 | MB.3, MP.2 |
| MB.5 | Probar primer beatmap junto con el desarrollador | M | Javier | 1 | JB.3, MB.4 |
| MB.6 | Corregir patrones que resulten poco cómodos o confusos | M | Javier | 1 | MB.5 |
| MA.1 | Crear o seleccionar pistas adicionales | M | Javier | 5 | MB.6 |
| MA.2 | Preparar pistas para modo libre | M | Javier | 1 | MA.1 |
| MN.1 | Normalizar formato, frecuencia de muestreo y volumen de todas las pistas | M | Javier | 1 | MA.1 |
| MN.2 | Documentar BPM, duración, compás y finalidad de cada pista | M | Javier | 1 | MN.1 |
| SP.1 | Crear lista de todos los sonidos necesarios para el proyecto | S | Christian | 0.62 | — |
| SP.2 | Investigar bancos de sonidos compatibles con la licencia del proyecto | S | Christian | 1 | SP.1 |
| SB.1 | Buscar sonido de kick | S | Christian | 0.38 | SP.2 |
| SB.2 | Buscar sonido de snare | S | Christian | 0.38 | SP.2 |
| SB.3 | Buscar sonidos de toms | S | Christian | 0.5 | SP.2 |
| SB.4 | Buscar sonidos de hi-hat abierto y cerrado | S | Christian | 0.5 | SP.2 |
| SB.5 | Buscar sonidos de crash y ride | S | Christian | 0.5 | SP.2 |
| SB.6 | Seleccionar tres niveles de intensidad para cada componente principal | S | Christian | 2 | SB.1, SB.2, SB.3, SB.4, SB.5 |
| SE.1 | Editar inicio y final de cada muestra para evitar retrasos | S | Christian | 1 | SB.6 |
| SE.2 | Eliminar ruidos innecesarios de las muestras | S | Christian | 1 | SB.6 |
| SE.3 | Normalizar volumen de las muestras de batería | S | Christian | 1 | SE.1 |
| SE.4 | Exportar sonidos en formato apropiado para Unity | S | Christian | 0.62 | SE.3, SE.2 |
| SM.1 | Crear Audio Mixer dentro de Unity | S | Christian | 0.62 | SE.4 |
| SM.2 | Separar canales de batería, música, ambiente e interfaz | S | Christian | 0.62 | SM.1 |
| SI.1 | Integrar sonidos de batería con sistema DrumHit | S | Christian | 1 | DG.7, SE.4 |
| SI.2 | Asignar sonidos diferentes según intensidad del golpe | S | Christian | 1 | DG.5, SI.1 |
| SI.3 | Configurar volumen espacial de la batería dentro del entorno VR | S | Christian | 1 | SI.1 |
| SI.4 | Medir retraso perceptible entre impacto y reproducción del sonido | S | Christian | 1 | SI.1 |
| SU | Buscar y preparar sonidos para botones, aciertos y errores | S | Christian | 1 | SP.2 |
| SA.1 | Buscar o producir sonidos ambientales para el escenario | S | Christian | 1 | AA.1 |
| SA.2 | Integrar ambiente sonoro con escenario final | S | Christian | 1 | SA.1, AP.2 |
| SC.1 | Crear controles independientes de volumen para música, batería y ambiente | S | Christian | 1 | SM.2, IS.3 |
| SC.2 | Realizar mezcla general de audio | S | Christian | 2 | SA.2, SC.1, SI.3 |
| IM.1 | Definir mapa completo de pantallas de la aplicación | I | Sarai | 1 | EI, EG.4 |
| IM.2 | Definir navegación entre menú, experiencia guiada, juego y modo libre | I | Sarai | 1 | IM.1 |
| IW.1 | Crear wireframe del menú principal | I | Sarai | 0.62 | IM.2 |
| IW.2 | Crear wireframe de selección de modo | I | Sarai | 0.5 | IM.2 |
| IW.3 | Crear wireframe de selección emocional | I | Sarai | 0.62 | EG.2, IM.2 |
| IW.4 | Crear wireframe del tutorial | I | Sarai | 1 | EF, IM.2 |
| IW.5 | Crear wireframe de pantalla previa al juego | I | Sarai | 0.5 | IM.2 |
| IW.6 | Crear wireframe de resultados | I | Sarai | 0.5 | IM.2 |
| IS.1 | Crear interfaz para selección de canción y dificultad | I | Sarai | 1 | MB.3, IW.1 |
| IS.2 | Diseñar menú de configuración | I | Sarai | 1 | IW.1 |
| IS.3 | Diseñar controles para volumen de música, batería y ambiente | I | Sarai | 0.62 | IS.2 |
| IS.4 | Diseñar menú de pausa | I | Sarai | 0.62 | IW.1 |
| IS.5 | Diseñar pantalla de confirmación para salir o reiniciar | I | Sarai | 0.5 | IS.4 |
| IS.6 | Diseñar presentación de resultados finales | I | Sarai | 1 | IW.6 |
| IE | Definir estilo visual general de la interfaz | I | Sarai | 1 | AE.3 |
| IG.1 | Diseñar indicadores visuales de Perfect, Good y Miss | I | Sarai | 1 | IE, JW.1 |
| IG.2 | Diseñar representación definitiva de las notas del juego | I | Sarai | 2 | IE, JN.1 |
| IG.3 | Diseñar indicadores para señalar el tambor que debe golpearse | I | Sarai | 1 | IG.2 |
| IT.1 | Diseñar tutorial visual sobre cómo sujetar las baquetas | I | Sarai | 1 | DB.2 |
| IT.2 | Diseñar tutorial para explicar cómo seguir el ritmo | I | Sarai | 1 | JW.2 |
| IT.3 | Diseñar tutorial para explicar la intensidad de los golpes | I | Sarai | 1 | DG.5 |
| IT.4 | Implementar flujo del tutorial completo | I | Sarai | 2 | IT.1, IT.2, IT.3, EG.3, IG.3 |
| II.1 | Importar recursos gráficos de Canva/Figma a Unity | I | Sarai | 1 | IE, IW.2, IW.3, IW.4, IW.5 |
| II.2 | Implementar menú principal dentro de Unity | I | Sarai | 1 | II.1 |
| II.3 | Implementar interacción con botones utilizando controlador VR | I | Sarai | 1 | DX.5, II.2 |
| II.4 | Implementar configuración de volumen | I | Sarai | 1 | SC.1, II.3 |
| II.5 | Implementar menú de pausa | I | Sarai | 1 | IS.4, II.3, IS.5 |
| II.6 | Implementar pantalla de resultados | I | Sarai | 1 | JP.4, IS.6 |
| IR.1 | Revisar legibilidad de textos dentro del visor VR | I | Sarai | 1 | II.3 |
| IR.2 | Revisar tamaño, distancia y posición de paneles | I | Sarai | 1 | IR.1 |
| IR.3 | Corregir problemas de navegación encontrados en pruebas | I | Sarai | 2 | QT.8 |
| AE.1 | Investigar qué tipo de entorno puede favorecer la experiencia propuesta | A | Kimberly | 2 | EB.5 |
| AE.2 | Comparar posibles ambientes: naturaleza, estudio musical, espacio minimalista y otros | A | Kimberly | 1 | AE.1 |
| AE.3 | Definir dirección artística general del escenario | A | Kimberly | 1 | AE.2 |
| AC.1 | Investigar teoría del color y su relación con la percepción emocional, concentración y confort visual dentro de entornos virtuales | A | Kimberly | 1 | EB.4 |
| AC.2 | Definir paleta de colores y criterios para aplicarla en los modelos 3D y el entorno según la experiencia emocional propuesta | A | Kimberly | 0.62 | AE.3, AC.1, EE.1 |
| AC.3 | Crear moodboard visual del escenario incorporando la dirección artística y la paleta de colores seleccionada | A | Kimberly | 1 | AE.3, AC.2 |
| AA.1 | Crear lista de todos los assets 3D necesarios | A | Kimberly | 0.62 | AC.3 |
| AA.2 | Definir límites de polígonos y rendimiento adecuados para VR | A | Kimberly | 1 | DX.2 |
| AA.3 | Buscar assets de entorno compatibles con el estilo elegido | A | Kimberly | 2 | AA.1, AA.2 |
| AA.4 | Revisar licencias de los assets seleccionados | A | Kimberly | 1 | AA.3 |
| AB.1 | Buscar modelo de batería adecuado | A | Kimberly | 1 | AA.1 |
| AB.2 | Revisar licencia del modelo de batería | A | Kimberly | 0.38 | AB.1 |
| AB.3 | Buscar o crear modelos definitivos de baquetas | A | Kimberly | 0.62 | AA.1 |
| AB.4 | Optimizar modelo de batería para VR | A | Kimberly | 1 | AB.1, AB.2 |
| AB.5 | Optimizar materiales y texturas de la batería considerando la paleta de colores establecida | A | Kimberly | 1 | AB.4, AC.2 |
| AB.6 | Preparar batería definitiva para integración en Unity | A | Kimberly | 0.62 | AB.5 |
| AP.1 | Crear primera composición del escenario en Unity | A | Kimberly | 2 | AA.3, AA.4 |
| AP.2 | Determinar posición del jugador y batería dentro del escenario | A | Kimberly | 1 | AP.1, ER |
| AP.3 | Aplicar la paleta de colores seleccionada a modelos, materiales y elementos principales del escenario | A | Kimberly | 1 | AC.2, AP.1 |
| AL.1 | Configurar iluminación inicial considerando la paleta de colores establecida | A | Kimberly | 1 | AP.1, AP.3 |
| AL.2 | Configurar iluminación definitiva y ambiente visual | A | Kimberly | 2 | AL.1 |
| AD.1 | Añadir elementos ambientales secundarios | A | Kimberly | 2 | AL.2 |
| AD.2 | Reducir objetos que puedan distraer al usuario | A | Kimberly | 0.62 | AD.1 |
| AS | Crear límites visuales de seguridad del espacio de interacción | A | Kimberly | 1 | AP.2 |
| AO.1 | Optimizar texturas del escenario para VR | A | Kimberly | 1 | AD.1 |
| AO.2 | Configurar LOD en objetos que lo requieran | A | Kimberly | 1 | AO.1 |
| AO.3 | Revisar cantidad de luces en tiempo real | A | Kimberly | 0.62 | AL.2 |
| AO.4 | Preparar iluminación horneada cuando sea conveniente | A | Kimberly | 1 | AO.3 |
| AO.5 | Evaluar FPS del escenario en el visor objetivo | A | Kimberly | 1 | AO.4, AO.2 |
| AO.6 | Optimizar escenario hasta cumplir rendimiento esperado | A | Kimberly | 3 | AO.5 |
| AR.1 | Revisar ambiente visual con el responsable de experiencia emocional para comprobar que colores, iluminación y escenario sean coherentes con la experiencia propuesta | A | Kimberly | 0.62 | AL.2, EF, EI |
| AR.2 | Realizar ajustes finales de ambientación | A | Kimberly | 1 | AR.1, AD.2 |
| QP.1 | Definir alcance general del proyecto | Q | Diana | 1 | — |
| QP.2 | Definir objetivos generales y específicos | Q | Diana | 1 | QP.1 |
| QP.3 | Identificar entregables principales del proyecto | Q | Diana | 0.62 | QP.1, QP.2 |
| QP.4 | Elaborar EDT/WBS completa de tareas | Q | Diana | 2 | QP.3 |
| QP.5 | Asignar responsables principales para cada tarea | Q | Diana | 1 | QP.4 |
| QP.6 | Establecer dependencias entre tareas | Q | Diana | 1 | QP.4 |
| QP.7 | Crear cronograma inicial del proyecto | Q | Diana | 2 | QP.4, QP.6, QP.5 |
| QP.8 | Crear diagrama de Gantt | Q | Diana | 1 | QP.7 |
| QP.9 | Identificar ruta crítica del proyecto | Q | Diana | 1 | QP.8 |
| QG.1 | Crear lista de riesgos técnicos, académicos y de tiempo | Q | Diana | 1 | QP.7, QP.9 |
| QG.2 | Definir acciones de mitigación para cada riesgo | Q | Diana | 1 | QG.1 |
| QR.1 | Definir requisitos funcionales de la simulación | Q | Diana | 2 | QP.1 |
| QR.2 | Definir requisitos no funcionales | Q | Diana | 1 | QR.1 |
| QR.3 | Crear criterios de aceptación para cada requisito | Q | Diana | 2 | QR.1, QR.2 |
| QR.4 | Crear matriz de trazabilidad entre requisitos y funcionalidades | Q | Diana | 1 | QR.3 |
| QE.1 | Establecer formato para documentar errores | Q | Diana | 0.62 | — |
| QT.1 | Crear plan de pruebas de batería VR | Q | Diana | 1 | DT.2, QR.4 |
| QT.2 | Crear plan de pruebas del juego de ritmo | Q | Diana | 1 | JA.1, QR.4 |
| QT.3 | Crear plan de pruebas de interfaz | Q | Diana | 1 | IM.1, QR.4 |
| QT.4 | Crear plan de pruebas de audio | Q | Diana | 0.62 | SP.1, QR.4 |
| QT.5 | Crear plan de pruebas de rendimiento VR | Q | Diana | 1 | AC.3, QR.4 |
| QT.6 | Realizar pruebas unitarias de batería | Q | Diana | 2 | DR.1, QT.1 |
| QT.7 | Realizar pruebas del sistema de ritmo | Q | Diana | 2 | JI.5, QT.2 |
| QT.8 | Realizar pruebas con usuarios del prototipo integrado | Q | Diana | 3 | JI.5, IR.2, AO.5, JM.2, JM.3, SC.2, II.4, II.5, II.6, AS, AO.6, AR.2, QT.3, QT.4, QT.5, QT.6, QT.7 |
| QE.2 | Registrar errores, observaciones y sugerencias de usuarios | Q | Diana | 1 | QT.8, QE.1 |
| QE.3 | Clasificar errores por gravedad y prioridad | Q | Diana | 0.62 | QE.2 |
| QE.4 | Asignar errores a las áreas correspondientes | Q | Diana | 0.38 | QE.3 |
| QE.5 | Verificar corrección de errores críticos | Q | Diana | 2 | QE.4, JW.6, IR.3 |
| QV.1 | Realizar prueba completa desde inicio hasta final de una sesión | Q | Diana | 1 | QE.5 |
| QV.2 | Evaluar estabilidad y presencia de cierres inesperados | Q | Diana | 1 | QV.1 |
| QV.3 | Medir FPS del proyecto en el visor objetivo | Q | Diana | 0.62 | AO.3, QV.1 |
| QV.4 | Evaluar latencia entre golpe físico, sonido y detección | Q | Diana | 1 | DR.2, SI.4, JY |
| QV.5 | Evaluar comodidad de la experiencia VR | Q | Diana | 1 | QT.8 |
| QC.1 | Registrar versiones importantes del proyecto | Q | Diana | 0 | DP.2 |
| QC.2 | Documentar avances semanales | Q | Diana | 0.25 | — |
| QC.3 | Mantener actualizada la bibliografía del proyecto | Q | Diana | 0.25 | EB.1 |
| QC.4 | Mantener registro de assets y sus licencias | Q | Diana | 0.38 | AA.2 |
| QC.5 | Mantener registro de música y licencias utilizadas | Q | Diana | 0.25 | ML.2 |
| QD.1 | Crear documentación de arquitectura del software | Q | Diana | 2 | DG.7, JI.5 |
| QD.2 | Crear diagrama del flujo general de la aplicación | Q | Diana | 1 | EI, IM.2 |
| QD.3 | Documentar funcionamiento del sistema de detección de golpes | Q | Diana | 1 | DG.7 |
| QD.4 | Documentar funcionamiento del juego de ritmo | Q | Diana | 1 | JI.5 |
| QD.5 | Documentar sistema de intensidad de los golpes | Q | Diana | 0.62 | DG.4, SI.2 |
| QD.6 | Documentar selección y fundamentación del entorno virtual | Q | Diana | 1 | AO.5 |
| QD.7 | Documentar fundamentación de la música utilizada | Q | Diana | 1 | MN.2 |
| QD.8 | Documentar diseño y funcionamiento de la interfaz | Q | Diana | 1 | IR.2 |
| QM.1 | Elaborar manual básico de usuario | Q | Diana | 2 | QV.1 |
| QM.2 | Elaborar manual técnico de instalación y ejecución | Q | Diana | 1 | QV.1 |
| QF.1 | Preparar capturas de pantalla del proyecto | Q | Diana | 0.62 | QV.1 |
| QF.2 | Grabar evidencia en video del funcionamiento | Q | Diana | 1 | QV.1 |
| QI.1 | Analizar resultados obtenidos durante las pruebas | Q | Diana | 2 | QT.8, QE.2 |
| QI.2 | Redactar apartado de resultados del proyecto | Q | Diana | 2 | QI.1 |
| QI.3 | Redactar conclusiones y limitaciones | Q | Diana | 1 | QI.2 |
| QI.4 | Integrar todas las secciones del informe final | Q | Diana | 2 | ET.1, QD.1, QI.2, QI.3, ET.2, QG.2, QC.2, QD.2, QD.3, QD.4, QD.5, QD.6, QD.7, QD.8 |
| QI.5 | Revisar redacción, ortografía, referencias y formato | Q | Diana | 2 | QI.4, QC.3, QC.4, QC.5 |
| QB.1 | Generar build candidata a versión final | Q | Diana | 1 | QE.5, QV.2, QV.3, QV.4, QV.5, QC.1 |
| QB.2 | Probar build final en el visor VR objetivo | Q | Diana | 1 | QB.1 |
| QB.3 | Corregir errores críticos encontrados en build final | Q | Diana | 3 | QB.2 |
| QB.4 | Generar versión definitiva del videojuego | Q | Diana | 1 | QB.3 |
| QX | Preparar presentación y demostración final del proyecto | Q | Diana | 2 | QI.4, QB.4, QM.1, QM.2, QF.1, QF.2, QI.5 |

# 6. Verificación de la consistencia de la red

Antes de calcular tiempos se comprobaron las condiciones que debe cumplir toda red de actividades. En la versión 1.0 del análisis dos de ellas no se cumplían. Con los cambios aplicados, las cinco se cumplen.

| Condición | Versión 1.0 | Versión 2.0 |
| --- | --- | --- |
| La red no contiene ciclos: ninguna actividad depende indirectamente de sí misma. | Se cumple. | Se cumple. |
| Toda dependencia declarada apunta a una clave existente. | Se cumple. | Se cumple, incluidas las 93 dependencias añadidas. |
| Las actividades sin antecedente son las que pueden arrancar el primer día. | 11 actividades. | 11 actividades, sin cambio. Corresponden al arranque simultáneo de las ocho áreas. |
| Solo la actividad final carece de consecuentes. | No se cumple. 90 actividades sin consecuente. | Se cumple. Queda 1: QX, la presentación final. |
| Toda actividad contribuye, directa o indirectamente, al entregable final. | No se cumple. Solo 91 de 257 actividades alcanzaban QX. | Se cumple. Las 257 alcanzan QX. |

Las actividades sin antecedente son DP.1, JA.1, EO.1, EB.1, EB.2, EB.3, ML.1, SP.1, QP.1, QE.1, QC.2. Todas corresponden al inicio de alguna de las ocho áreas y pueden ejecutarse simultáneamente el primer día del proyecto.

La red ahora está bien formada. Esto es lo que permite tomar la duración calculada como una estimación y no solo como una cota inferior, que era la limitación de la versión anterior.

# 7. Cálculo de tiempos próximos

El recorrido hacia adelante calcula, para cada actividad, lo más pronto que puede iniciar y terminar. Se parte del día cero y se avanza siguiendo el ordenamiento de la red.

## 7.1 Reglas de cálculo

| Magnitud | Regla |
| --- | --- |
| Tiempo próximo de iniciación (TPI) | El mayor de los tiempos próximos de terminación de sus antecedentes. Cero si no tiene antecedentes. |
| Tiempo próximo de terminación (TPT) | El tiempo próximo de iniciación más la duración. |
| Duración del proyecto | El mayor tiempo próximo de terminación de toda la red. |

Se toma el mayor de los antecedentes porque la actividad no puede comenzar mientras alguno de ellos siga en curso. Es precisamente este «mayor» el que hace crecer la duración al agregar dependencias: una actividad que antes esperaba a tres predecesoras ahora espera a diecisiete, y basta con que una de ellas termine tarde para desplazarla.

## 7.2 Resultado

El mayor tiempo próximo de terminación de la red es 45.25, correspondiente a la actividad QX, «Preparar presentación y demostración final del proyecto». La duración de la ruta crítica del proyecto es por tanto de 45.25 días hábiles, frente a los 36.88 de la versión anterior.

Los valores por actividad se presentan en la matriz de elasticidad de la sección 10, junto con los tiempos remotos y las holguras, para no repetir el mismo cuadro dos veces.

# 8. Cálculo de tiempos remotos

El recorrido hacia atrás calcula, para cada actividad, lo más tarde que puede iniciar y terminar sin desplazar la fecha final. Se parte del último día y se retrocede.

| Magnitud | Regla |
| --- | --- |
| Tiempo remoto de terminación (TRT) | El menor de los tiempos remotos de iniciación de sus consecuentes. Si no tiene consecuentes, la duración del proyecto. |
| Tiempo remoto de iniciación (TRI) | El tiempo remoto de terminación menos la duración. |

Se toma el menor de los consecuentes porque la actividad debe estar terminada a tiempo para la más exigente de las que dependen de ella.

En la versión 1.0 este recorrido estaba distorsionado: las noventa actividades sin consecuentes recibían automáticamente como tiempo remoto de terminación la duración del proyecto, lo que les asignaba toda la holgura disponible y las excluía de cualquier trayectoria crítica. Con la red cerrada, cada actividad recibe el tiempo remoto que le corresponde por sus verdaderas sucesoras, y las holguras calculadas son ahora significativas.

# 9. Red de precedencias

Con 257 actividades no es posible dibujar la red completa en una hoja legible. Se presenta en tres niveles de detalle, cada uno con un propósito distinto.

| Figura | Qué muestra | Para qué sirve |
| --- | --- | --- |
| Fig. 1 Matriz de dependencias entre áreas | Cuántas dependencias van de cada área a cada otra. | Ver el acoplamiento entre áreas y cómo cambió al cerrar la red. |
| Fig. 2 Ruta crítica en detalle | Las 32 actividades de la ruta crítica, con duración y acumulado. | Seguir la trayectoria que determina la duración del proyecto. |
| Fig. 3 Red medida | Las actividades con holgura total menor o igual a 5 días, en carriles por área. | Ver la ruta crítica en su contexto y qué actividades están a punto de volverse críticas. |

## 9.1 Matriz de dependencias entre áreas

Fig. 1 — Matriz de dependencias entre áreas. La fila debe terminar antes que la columna.

La matriz revela la estructura del proyecto. El área de QA, documentación y gestión recibe dependencias de las siete áreas restantes y no entrega casi ninguna: es el sumidero de la red, donde todo converge. Ese acoplamiento se intensificó con los cambios, porque la mayoría de las dependencias añadidas apuntan a actividades de QA: son precisamente las que hacían falta para que el trabajo de las demás áreas llegara al entregable final.

## 9.2 Ruta crítica en detalle

Fig. 2 — Las 32 actividades de la ruta crítica, con duración individual y acumulada.

## 9.3 Red medida

Fig. 3 — Red medida. Actividades con holgura total menor o igual a 5 días, en carriles por área.

En la red medida se aprecia lo que las tablas no muestran con la misma claridad: la ruta crítica recorre casi íntegro el carril del entorno tridimensional y luego el de QA. Los carriles de desarrollo VR, juego de ritmo, música y sonido no la tocan en ningún punto.

# 10. Matriz de elasticidad

La matriz de elasticidad reúne los tiempos y las cuatro holguras de cada actividad. Todas las magnitudes están en días hábiles contados desde el día cero.

| Holgura | Fórmula | Qué responde |
| --- | --- | --- |
| Total | TRI menos TPI. | Cuánto puede retrasarse la actividad sin mover la fecha final del proyecto. |
| Libre | Menor TPI de las consecuentes, menos el TPT de la actividad. | Cuánto puede retrasarse sin afectar el inicio más temprano de ninguna actividad siguiente. |
| Interferente | Holgura total menos holgura libre. | Qué parte del margen, si se consume, reduce el margen de las actividades posteriores. |
| Independiente | Menor TPI de las consecuentes, menos el mayor TRT de las antecedentes, menos la duración. Si resulta negativa se toma cero. | Cuánto puede retrasarse sin afectar ni a antecedentes ni a consecuentes, en el peor escenario. |

| Clave | Á. | Dur. | TPI | TPT | TRI | TRT | H. total | H. libre | H. interf. | H. indep. | Crítica |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DP.1 | D | 0.38 | 0 | 0.38 | 8.62 | 9 | 8.62 | 0 | 8.62 | 0 |  |
| DP.2 | D | 0.38 | 0.38 | 0.75 | 24.38 | 24.75 | 24 | 0 | 24 | 0 |  |
| DP.3 | D | 0.5 | 0.75 | 1.25 | 24.75 | 25.25 | 24 | 16.62 | 7.38 | 0 |  |
| DX.1 | D | 0.62 | 0.38 | 1 | 9 | 9.62 | 8.62 | 0 | 8.62 | 0 |  |
| DX.2 | D | 0.62 | 1 | 1.62 | 9.62 | 10.25 | 8.62 | 0 | 8.62 | 0 |  |
| DX.3 | D | 0.38 | 1.62 | 2 | 14.25 | 14.62 | 12.62 | 0 | 12.62 | 0 |  |
| DX.4 | D | 0.5 | 2 | 2.5 | 14.62 | 15.12 | 12.62 | 0 | 12.62 | 0 |  |
| DX.5 | D | 0.5 | 2.5 | 3 | 15.12 | 15.62 | 12.62 | 0 | 12.62 | 0 |  |
| DX.6 | D | 0.5 | 2.5 | 3 | 24.75 | 25.25 | 22.25 | 14.88 | 7.38 | 2.25 |  |
| DO | D | 1 | 3 | 4 | 15.62 | 16.62 | 12.62 | 0 | 12.62 | 0 |  |
| DB.1 | D | 0.38 | 2 | 2.38 | 16.25 | 16.62 | 14.25 | 1.62 | 12.62 | 0 |  |
| DB.2 | D | 0.62 | 4 | 4.62 | 16.62 | 17.25 | 12.62 | 0 | 12.62 | 0 |  |
| DB.3 | D | 0.5 | 4.62 | 5.12 | 24.75 | 25.25 | 20.12 | 12.75 | 7.38 | 0.12 |  |
| DT.1 | D | 0.62 | 2 | 2.62 | 15.12 | 15.75 | 13.12 | 0 | 13.12 | 0 |  |
| DT.2 | D | 0.5 | 2.62 | 3.12 | 15.75 | 16.25 | 13.12 | 0 | 13.12 | 0 |  |
| DT.3 | D | 1 | 3.12 | 4.12 | 16.25 | 17.25 | 13.12 | 0.5 | 12.62 | 0 |  |
| DG.1 | D | 1 | 4.62 | 5.62 | 17.25 | 18.25 | 12.62 | 0 | 12.62 | 0 |  |
| DG.2 | D | 1 | 5.62 | 6.62 | 19.25 | 20.25 | 13.62 | 1 | 12.62 | 0 |  |
| DG.3 | D | 1 | 5.62 | 6.62 | 18.25 | 19.25 | 12.62 | 0 | 12.62 | 0 |  |
| DG.4 | D | 1 | 6.62 | 7.62 | 19.25 | 20.25 | 12.62 | 0 | 12.62 | 0 |  |
| DG.5 | D | 0.62 | 7.62 | 8.25 | 20.62 | 21.25 | 13 | 0 | 13 | 0 |  |
| DG.6 | D | 1 | 5.62 | 6.62 | 24.25 | 25.25 | 18.62 | 11.25 | 7.38 | 0 |  |
| DH.1 | D | 0.62 | 5.62 | 6.25 | 24.12 | 24.75 | 18.5 | 1.38 | 17.12 | 0 |  |
| DH.2 | D | 0.5 | 7.62 | 8.12 | 24.75 | 25.25 | 17.12 | 9.75 | 7.38 | 0 |  |
| DG.7 | D | 1 | 7.62 | 8.62 | 20.25 | 21.25 | 12.62 | 0 | 12.62 | 0 |  |
| DG.8 | D | 0.62 | 8.62 | 9.25 | 24.62 | 25.25 | 16 | 8.62 | 7.38 | 0 |  |
| DB.4 | D | 1 | 5.62 | 6.62 | 20.62 | 21.62 | 15 | 0 | 15 | 0 |  |
| DG.9 | D | 1 | 6.62 | 7.62 | 21.62 | 22.62 | 15 | 7.62 | 7.38 | 0 |  |
| DT.4 | D | 1 | 15.25 | 16.25 | 22.62 | 23.62 | 7.38 | 0 | 7.38 | 0 |  |
| DT.5 | D | 1 | 16.25 | 17.25 | 23.62 | 24.62 | 7.38 | 0 | 7.38 | 0 |  |
| DT.6 | D | 0.62 | 17.25 | 17.88 | 24.62 | 25.25 | 7.38 | 0 | 7.38 | 0 |  |
| DR.1 | D | 1 | 17.88 | 18.88 | 25.25 | 26.25 | 7.38 | 0 | 7.38 | 0 |  |
| DR.2 | D | 2 | 18.88 | 20.88 | 34.25 | 36.25 | 15.38 | 0 | 15.38 | 0 |  |
| JA.1 | J | 1 | 0 | 1 | 12.62 | 13.62 | 12.62 | 0 | 12.62 | 0 |  |
| JA.2 | J | 0.62 | 1 | 1.62 | 13.62 | 14.25 | 12.62 | 0 | 12.62 | 0 |  |
| JA.3 | J | 1 | 1.62 | 2.62 | 14.25 | 15.25 | 12.62 | 0 | 12.62 | 0 |  |
| JT.1 | J | 1 | 1 | 2 | 15.25 | 16.25 | 14.25 | 0 | 14.25 | 0 |  |
| JT.2 | J | 0.62 | 2 | 2.62 | 23 | 23.62 | 21 | 0 | 21 | 0 |  |
| JT.3 | J | 0.62 | 2.62 | 3.25 | 23.62 | 24.25 | 21 | 14.62 | 6.38 | 0 |  |
| JK | J | 0.62 | 1.62 | 2.25 | 18.38 | 19 | 16.75 | 4 | 12.75 | 0 |  |
| JB.1 | J | 1 | 2.62 | 3.62 | 15.25 | 16.25 | 12.62 | 0 | 12.62 | 0 |  |
| JB.2 | J | 1 | 2.62 | 3.62 | 15.25 | 16.25 | 12.62 | 0 | 12.62 | 0 |  |
| JB.3 | J | 2 | 3.62 | 5.62 | 16.25 | 18.25 | 12.62 | 0 | 12.62 | 0 |  |
| JN.1 | J | 1 | 5.62 | 6.62 | 18.25 | 19.25 | 12.62 | 0 | 12.62 | 0 |  |
| JN.2 | J | 1 | 6.62 | 7.62 | 23.25 | 24.25 | 16.62 | 10.25 | 6.38 | 0 |  |
| JW.1 | J | 0.62 | 5.62 | 6.25 | 18.38 | 19 | 12.75 | 0 | 12.75 | 0 |  |
| JW.2 | J | 1 | 6.25 | 7.25 | 19 | 20 | 12.75 | 0 | 12.75 | 0 |  |
| JW.3 | J | 0.62 | 7.25 | 7.88 | 20 | 20.62 | 12.75 | 0 | 12.75 | 0 |  |
| JW.4 | J | 0.62 | 7.25 | 7.88 | 20 | 20.62 | 12.75 | 0 | 12.75 | 0 |  |
| JW.5 | J | 0.62 | 7.25 | 7.88 | 20 | 20.62 | 12.75 | 0 | 12.75 | 0 |  |
| JP.1 | J | 1 | 7.88 | 8.88 | 20.62 | 21.62 | 12.75 | 0 | 12.75 | 0 |  |
| JP.2 | J | 0.62 | 8.88 | 9.5 | 25.62 | 26.25 | 16.75 | 3.62 | 13.12 | 0 |  |
| JP.3 | J | 0.62 | 8.88 | 9.5 | 25.62 | 26.25 | 16.75 | 3.62 | 13.12 | 0 |  |
| JP.4 | J | 1 | 13.12 | 14.12 | 26.25 | 27.25 | 13.12 | 0 | 13.12 | 0 |  |
| JI.1 | J | 1 | 8.62 | 9.62 | 21.25 | 22.25 | 12.62 | 0 | 12.62 | 0 |  |
| JI.2 | J | 0.62 | 9.62 | 10.25 | 23.62 | 24.25 | 14 | 7.62 | 6.38 | 0 |  |
| JI.3 | J | 1 | 9.62 | 10.62 | 22.25 | 23.25 | 12.62 | 3.62 | 9 | 0 |  |
| JI.4 | J | 1 | 14.25 | 15.25 | 23.25 | 24.25 | 9 | 2.62 | 6.38 | 0 |  |
| JF.1 | J | 1 | 11 | 12 | 23.25 | 24.25 | 12.25 | 5.88 | 6.38 | 0 |  |
| JF.2 | J | 0.62 | 7.25 | 7.88 | 23.62 | 24.25 | 16.38 | 10 | 6.38 | 0 |  |
| JC.1 | J | 0.62 | 5.62 | 6.25 | 23.62 | 24.25 | 18 | 11.62 | 6.38 | 0 |  |
| JC.2 | J | 1 | 12.88 | 13.88 | 22.62 | 23.62 | 9.75 | 0 | 9.75 | 0 |  |
| JC.3 | J | 0.62 | 13.88 | 14.5 | 23.62 | 24.25 | 9.75 | 3.38 | 6.38 | 0 |  |
| JC.4 | J | 0.62 | 13.88 | 14.5 | 23.62 | 24.25 | 9.75 | 3.38 | 6.38 | 0 |  |
| JL.1 | J | 2 | 15.25 | 17.25 | 21.62 | 23.62 | 6.38 | 0 | 6.38 | 0 |  |
| JL.2 | J | 0.62 | 17.25 | 17.88 | 23.62 | 24.25 | 6.38 | 0 | 6.38 | 0 |  |
| JM.1 | J | 1 | 8.62 | 9.62 | 26.62 | 27.62 | 18 | 0 | 18 | 0 |  |
| JM.2 | J | 0.62 | 24.25 | 24.88 | 27.62 | 28.25 | 3.38 | 3.38 | 0 | 0 |  |
| JM.3 | J | 0.38 | 9.62 | 10 | 27.88 | 28.25 | 18.25 | 18.25 | 0 | 0.25 |  |
| JY | J | 2 | 10.62 | 12.62 | 34.25 | 36.25 | 23.62 | 8.25 | 15.38 | 0 |  |
| JW.6 | J | 1 | 31.25 | 32.25 | 32.25 | 33.25 | 1 | 1 | 0 | 1 |  |
| JI.5 | J | 2 | 17.88 | 19.88 | 24.25 | 26.25 | 6.38 | 0 | 6.38 | 0 |  |
| EO.1 | E | 0.5 | 0 | 0.5 | 13.75 | 14.25 | 13.75 | 0 | 13.75 | 0 |  |
| EO.2 | E | 0.5 | 0.5 | 1 | 14.25 | 14.75 | 13.75 | 3 | 10.75 | 0 |  |
| EB.1 | E | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sí |
| EB.2 | E | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sí |
| EB.3 | E | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |  |
| EB.4 | E | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sí |
| EB.5 | E | 2 | 3 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sí |
| EE.1 | E | 1 | 3 | 4 | 8 | 9 | 5 | 0 | 5 | 0 |  |
| EE.2 | E | 2 | 4 | 6 | 13.75 | 15.75 | 9.75 | 0 | 9.75 | 0 |  |
| EE.3 | E | 0.62 | 6 | 6.62 | 16.12 | 16.75 | 10.12 | 0.38 | 9.75 | 0 |  |
| ER | E | 1 | 3 | 4 | 11.38 | 12.38 | 8.38 | 5 | 3.38 | 5 |  |
| EG.1 | E | 1 | 4 | 5 | 14.75 | 15.75 | 10.75 | 1 | 9.75 | 0 |  |
| EG.2 | E | 1 | 6 | 7 | 15.75 | 16.75 | 9.75 | 0 | 9.75 | 0 |  |
| EF | E | 2 | 7 | 9 | 16.75 | 18.75 | 9.75 | 0 | 9.75 | 0 |  |
| EG.3 | E | 1 | 9 | 10 | 21.25 | 22.25 | 12.25 | 3 | 9.25 | 0 |  |
| EI | E | 1 | 6 | 7 | 18.38 | 19.38 | 12.38 | 0 | 12.38 | 0 |  |
| EG.4 | E | 0.62 | 9 | 9.62 | 18.75 | 19.38 | 9.75 | 0 | 9.75 | 0 |  |
| ET.1 | E | 3 | 7 | 10 | 35.25 | 38.25 | 28.25 | 21.25 | 7 | 8.88 |  |
| ET.2 | E | 1 | 31.25 | 32.25 | 38.25 | 39.25 | 7 | 5 | 2 | 0 |  |
| MR.1 | M | 2 | 5 | 7 | 8.38 | 10.38 | 3.38 | 0 | 3.38 | 0 |  |
| MR.2 | M | 1 | 7 | 8 | 10.38 | 11.38 | 3.38 | 0 | 3.38 | 0 |  |
| MR.3 | M | 1 | 7 | 8 | 10.38 | 11.38 | 3.38 | 0 | 3.38 | 0 |  |
| MR.4 | M | 1 | 8 | 9 | 11.38 | 12.38 | 3.38 | 0 | 3.38 | 0 |  |
| MR.5 | M | 0.62 | 9 | 9.62 | 12.38 | 13 | 3.38 | 0 | 3.38 | 0 |  |
| ML.1 | M | 0.5 | 0 | 0.5 | 12.5 | 13 | 12.5 | 0 | 12.5 | 0 |  |
| ML.2 | M | 1 | 0.5 | 1.5 | 40 | 41 | 39.5 | 0 | 39.5 | 0 |  |
| MP.1 | M | 2 | 9.62 | 11.62 | 13 | 15 | 3.38 | 0 | 3.38 | 0 |  |
| MP.2 | M | 0.38 | 11.62 | 12 | 18.25 | 18.62 | 6.62 | 3.25 | 3.38 | 0 |  |
| MP.3 | M | 0.62 | 11.62 | 12.25 | 15 | 15.62 | 3.38 | 0 | 3.38 | 0 |  |
| MB.1 | M | 1 | 12.25 | 13.25 | 15.62 | 16.62 | 3.38 | 0 | 3.38 | 0 |  |
| MB.2 | M | 1 | 13.25 | 14.25 | 22.25 | 23.25 | 9 | 0 | 9 | 0 |  |
| MB.3 | M | 2 | 13.25 | 15.25 | 16.62 | 18.62 | 3.38 | 0 | 3.38 | 0 |  |
| MB.4 | M | 1 | 15.25 | 16.25 | 18.62 | 19.62 | 3.38 | 0 | 3.38 | 0 |  |
| MB.5 | M | 1 | 16.25 | 17.25 | 19.62 | 20.62 | 3.38 | 0 | 3.38 | 0 |  |
| MB.6 | M | 1 | 17.25 | 18.25 | 20.62 | 21.62 | 3.38 | 0 | 3.38 | 0 |  |
| MA.1 | M | 5 | 18.25 | 23.25 | 21.62 | 26.62 | 3.38 | 0 | 3.38 | 0 |  |
| MA.2 | M | 1 | 23.25 | 24.25 | 26.62 | 27.62 | 3.38 | 0 | 3.38 | 0 |  |
| MN.1 | M | 1 | 23.25 | 24.25 | 36.25 | 37.25 | 13 | 0 | 13 | 0 |  |
| MN.2 | M | 1 | 24.25 | 25.25 | 37.25 | 38.25 | 13 | 0 | 13 | 0 |  |
| SP.1 | S | 0.62 | 0 | 0.62 | 17.25 | 17.88 | 17.25 | 0 | 17.25 | 0 |  |
| SP.2 | S | 1 | 0.62 | 1.62 | 17.88 | 18.88 | 17.25 | 0 | 17.25 | 0 |  |
| SB.1 | S | 0.38 | 1.62 | 2 | 19 | 19.38 | 17.38 | 0.12 | 17.25 | 0 |  |
| SB.2 | S | 0.38 | 1.62 | 2 | 19 | 19.38 | 17.38 | 0.12 | 17.25 | 0 |  |
| SB.3 | S | 0.5 | 1.62 | 2.12 | 18.88 | 19.38 | 17.25 | 0 | 17.25 | 0 |  |
| SB.4 | S | 0.5 | 1.62 | 2.12 | 18.88 | 19.38 | 17.25 | 0 | 17.25 | 0 |  |
| SB.5 | S | 0.5 | 1.62 | 2.12 | 18.88 | 19.38 | 17.25 | 0 | 17.25 | 0 |  |
| SB.6 | S | 2 | 2.12 | 4.12 | 19.38 | 21.38 | 17.25 | 0 | 17.25 | 0 |  |
| SE.1 | S | 1 | 4.12 | 5.12 | 21.38 | 22.38 | 17.25 | 0 | 17.25 | 0 |  |
| SE.2 | S | 1 | 4.12 | 5.12 | 22.38 | 23.38 | 18.25 | 1 | 17.25 | 0 |  |
| SE.3 | S | 1 | 5.12 | 6.12 | 22.38 | 23.38 | 17.25 | 0 | 17.25 | 0 |  |
| SE.4 | S | 0.62 | 6.12 | 6.75 | 23.38 | 24 | 17.25 | 0 | 17.25 | 0 |  |
| SM.1 | S | 0.62 | 6.75 | 7.38 | 24 | 24.62 | 17.25 | 0 | 17.25 | 0 |  |
| SM.2 | S | 0.62 | 7.38 | 8 | 24.62 | 25.25 | 17.25 | 5.88 | 11.38 | 0 |  |
| SI.1 | S | 1 | 8.62 | 9.62 | 24.25 | 25.25 | 15.62 | 0 | 15.62 | 0 |  |
| SI.2 | S | 1 | 9.62 | 10.62 | 37.62 | 38.62 | 28 | 0 | 28 | 0 |  |
| SI.3 | S | 1 | 9.62 | 10.62 | 25.25 | 26.25 | 15.62 | 7.62 | 8 | 0 |  |
| SI.4 | S | 1 | 9.62 | 10.62 | 33.25 | 34.25 | 23.62 | 0 | 23.62 | 0 |  |
| SU | S | 1 | 1.62 | 2.62 | 22.62 | 23.62 | 21 | 4.62 | 16.38 | 0 |  |
| SA.1 | S | 1 | 11.25 | 12.25 | 24.25 | 25.25 | 13 | 5 | 8 | 5 |  |
| SA.2 | S | 1 | 17.25 | 18.25 | 25.25 | 26.25 | 8 | 0 | 8 | 0 |  |
| SC.1 | S | 1 | 13.88 | 14.88 | 25.25 | 26.25 | 11.38 | 0.75 | 10.62 | 0 |  |
| SC.2 | S | 2 | 18.25 | 20.25 | 26.25 | 28.25 | 8 | 8 | 0 | 0 |  |
| IM.1 | I | 1 | 9.62 | 10.62 | 19.38 | 20.38 | 9.75 | 0 | 9.75 | 0 |  |
| IM.2 | I | 1 | 10.62 | 11.62 | 20.38 | 21.38 | 9.75 | 0 | 9.75 | 0 |  |
| IW.1 | I | 0.62 | 11.62 | 12.25 | 21.38 | 22 | 9.75 | 0 | 9.75 | 0 |  |
| IW.2 | I | 0.5 | 11.62 | 12.12 | 22.75 | 23.25 | 11.12 | 0.5 | 10.62 | 0 |  |
| IW.3 | I | 0.62 | 11.62 | 12.25 | 22.62 | 23.25 | 11 | 0.38 | 10.62 | 0 |  |
| IW.4 | I | 1 | 11.62 | 12.62 | 22.25 | 23.25 | 10.62 | 0 | 10.62 | 0 |  |
| IW.5 | I | 0.5 | 11.62 | 12.12 | 22.75 | 23.25 | 11.12 | 0.5 | 10.62 | 0 |  |
| IW.6 | I | 0.5 | 11.62 | 12.12 | 24.75 | 25.25 | 13.12 | 0 | 13.12 | 0 |  |
| IS.1 | I | 1 | 15.25 | 16.25 | 22.62 | 23.62 | 7.38 | 1 | 6.38 | 0 |  |
| IS.2 | I | 1 | 12.25 | 13.25 | 23.62 | 24.62 | 11.38 | 0 | 11.38 | 0 |  |
| IS.3 | I | 0.62 | 13.25 | 13.88 | 24.62 | 25.25 | 11.38 | 0 | 11.38 | 0 |  |
| IS.4 | I | 0.62 | 12.25 | 12.88 | 22 | 22.62 | 9.75 | 0 | 9.75 | 0 |  |
| IS.5 | I | 0.5 | 12.88 | 13.38 | 26.75 | 27.25 | 13.88 | 2.25 | 11.62 | 0 |  |
| IS.6 | I | 1 | 12.12 | 13.12 | 25.25 | 26.25 | 13.12 | 0 | 13.12 | 0 |  |
| IE | I | 1 | 9 | 10 | 18.25 | 19.25 | 9.25 | 0 | 9.25 | 0 |  |
| IG.1 | I | 1 | 10 | 11 | 22.25 | 23.25 | 12.25 | 0 | 12.25 | 0 |  |
| IG.2 | I | 2 | 10 | 12 | 19.25 | 21.25 | 9.25 | 0 | 9.25 | 0 |  |
| IG.3 | I | 1 | 12 | 13 | 21.25 | 22.25 | 9.25 | 0 | 9.25 | 0 |  |
| IT.1 | I | 1 | 4.62 | 5.62 | 21.25 | 22.25 | 16.62 | 7.38 | 9.25 | 0 |  |
| IT.2 | I | 1 | 7.25 | 8.25 | 21.25 | 22.25 | 14 | 4.75 | 9.25 | 0 |  |
| IT.3 | I | 1 | 8.25 | 9.25 | 21.25 | 22.25 | 13 | 3.75 | 9.25 | 0 |  |
| IT.4 | I | 2 | 13 | 15 | 22.25 | 24.25 | 9.25 | 2.88 | 6.38 | 0 |  |
| II.1 | I | 1 | 12.62 | 13.62 | 23.25 | 24.25 | 10.62 | 0 | 10.62 | 0 |  |
| II.2 | I | 1 | 13.62 | 14.62 | 24.25 | 25.25 | 10.62 | 0 | 10.62 | 0 |  |
| II.3 | I | 1 | 14.62 | 15.62 | 25.25 | 26.25 | 10.62 | 0 | 10.62 | 0 |  |
| II.4 | I | 1 | 15.62 | 16.62 | 27.25 | 28.25 | 11.62 | 11.62 | 0 | 1 |  |
| II.5 | I | 1 | 15.62 | 16.62 | 27.25 | 28.25 | 11.62 | 11.62 | 0 | 0 |  |
| II.6 | I | 1 | 14.12 | 15.12 | 27.25 | 28.25 | 13.12 | 13.12 | 0 | 0 |  |
| IR.1 | I | 1 | 15.62 | 16.62 | 26.25 | 27.25 | 10.62 | 0 | 10.62 | 0 |  |
| IR.2 | I | 1 | 16.62 | 17.62 | 27.25 | 28.25 | 10.62 | 0 | 10.62 | 0 |  |
| IR.3 | I | 2 | 31.25 | 33.25 | 31.25 | 33.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sí |
| AE.1 | A | 2 | 5 | 7 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sí |
| AE.2 | A | 1 | 7 | 8 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sí |
| AE.3 | A | 1 | 8 | 9 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sí |
| AC.1 | A | 1 | 3 | 4 | 8 | 9 | 5 | 5 | 0 | 5 |  |
| AC.2 | A | 0.62 | 9 | 9.62 | 9 | 9.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sí |
| AC.3 | A | 1 | 9.62 | 10.62 | 9.62 | 10.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sí |
| AA.1 | A | 0.62 | 10.62 | 11.25 | 10.62 | 11.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sí |
| AA.2 | A | 1 | 1.62 | 2.62 | 10.25 | 11.25 | 8.62 | 0 | 8.62 | 0 |  |
| AA.3 | A | 2 | 11.25 | 13.25 | 11.25 | 13.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sí |
| AA.4 | A | 1 | 13.25 | 14.25 | 13.25 | 14.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sí |
| AB.1 | A | 1 | 11.25 | 12.25 | 18.62 | 19.62 | 7.38 | 0 | 7.38 | 0 |  |
| AB.2 | A | 0.38 | 12.25 | 12.62 | 19.62 | 20 | 7.38 | 0 | 7.38 | 0 |  |
| AB.3 | A | 0.62 | 11.25 | 11.88 | 24.62 | 25.25 | 13.38 | 6 | 7.38 | 6 |  |
| AB.4 | A | 1 | 12.62 | 13.62 | 20 | 21 | 7.38 | 0 | 7.38 | 0 |  |
| AB.5 | A | 1 | 13.62 | 14.62 | 21 | 22 | 7.38 | 0 | 7.38 | 0 |  |
| AB.6 | A | 0.62 | 14.62 | 15.25 | 22 | 22.62 | 7.38 | 0 | 7.38 | 0 |  |
| AP.1 | A | 2 | 14.25 | 16.25 | 14.25 | 16.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sí |
| AP.2 | A | 1 | 16.25 | 17.25 | 24.25 | 25.25 | 8 | 0 | 8 | 0 |  |
| AP.3 | A | 1 | 16.25 | 17.25 | 16.25 | 17.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sí |
| AL.1 | A | 1 | 17.25 | 18.25 | 17.25 | 18.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sí |
| AL.2 | A | 2 | 18.25 | 20.25 | 18.25 | 20.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sí |
| AD.1 | A | 2 | 20.25 | 22.25 | 20.25 | 22.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sí |
| AD.2 | A | 0.62 | 22.25 | 22.88 | 26.62 | 27.25 | 4.38 | 0 | 4.38 | 0 |  |
| AS | A | 1 | 17.25 | 18.25 | 27.25 | 28.25 | 10 | 10 | 0 | 2 |  |
| AO.1 | A | 1 | 22.25 | 23.25 | 22.25 | 23.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sí |
| AO.2 | A | 1 | 23.25 | 24.25 | 23.25 | 24.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sí |
| AO.3 | A | 0.62 | 20.25 | 20.88 | 22.62 | 23.25 | 2.38 | 0 | 2.38 | 0 |  |
| AO.4 | A | 1 | 20.88 | 21.88 | 23.25 | 24.25 | 2.38 | 2.38 | 0 | 0 |  |
| AO.5 | A | 1 | 24.25 | 25.25 | 24.25 | 25.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sí |
| AO.6 | A | 3 | 25.25 | 28.25 | 25.25 | 28.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sí |
| AR.1 | A | 0.62 | 20.25 | 20.88 | 26.62 | 27.25 | 6.38 | 2 | 4.38 | 2 |  |
| AR.2 | A | 1 | 22.88 | 23.88 | 27.25 | 28.25 | 4.38 | 4.38 | 0 | 0 |  |
| QP.1 | Q | 1 | 0 | 1 | 18.25 | 19.25 | 18.25 | 0 | 18.25 | 0 |  |
| QP.2 | Q | 1 | 1 | 2 | 28.62 | 29.62 | 27.62 | 0 | 27.62 | 0 |  |
| QP.3 | Q | 0.62 | 2 | 2.62 | 29.62 | 30.25 | 27.62 | 0 | 27.62 | 0 |  |
| QP.4 | Q | 2 | 2.62 | 4.62 | 30.25 | 32.25 | 27.62 | 0 | 27.62 | 0 |  |
| QP.5 | Q | 1 | 4.62 | 5.62 | 32.25 | 33.25 | 27.62 | 0 | 27.62 | 0 |  |
| QP.6 | Q | 1 | 4.62 | 5.62 | 32.25 | 33.25 | 27.62 | 0 | 27.62 | 0 |  |
| QP.7 | Q | 2 | 5.62 | 7.62 | 33.25 | 35.25 | 27.62 | 0 | 27.62 | 0 |  |
| QP.8 | Q | 1 | 7.62 | 8.62 | 35.25 | 36.25 | 27.62 | 0 | 27.62 | 0 |  |
| QP.9 | Q | 1 | 8.62 | 9.62 | 36.25 | 37.25 | 27.62 | 0 | 27.62 | 0 |  |
| QG.1 | Q | 1 | 9.62 | 10.62 | 37.25 | 38.25 | 27.62 | 0 | 27.62 | 0 |  |
| QG.2 | Q | 1 | 10.62 | 11.62 | 38.25 | 39.25 | 27.62 | 25.62 | 2 | 0 |  |
| QR.1 | Q | 2 | 1 | 3 | 19.25 | 21.25 | 18.25 | 0 | 18.25 | 0 |  |
| QR.2 | Q | 1 | 3 | 4 | 21.25 | 22.25 | 18.25 | 0 | 18.25 | 0 |  |
| QR.3 | Q | 2 | 4 | 6 | 22.25 | 24.25 | 18.25 | 0 | 18.25 | 0 |  |
| QR.4 | Q | 1 | 6 | 7 | 24.25 | 25.25 | 18.25 | 0 | 18.25 | 0 |  |
| QE.1 | Q | 0.62 | 0 | 0.62 | 30.62 | 31.25 | 30.62 | 30.62 | 0 | 30.62 |  |
| QT.1 | Q | 1 | 7 | 8 | 25.25 | 26.25 | 18.25 | 10.88 | 7.38 | 0 |  |
| QT.2 | Q | 1 | 7 | 8 | 25.25 | 26.25 | 18.25 | 11.88 | 6.38 | 0 |  |
| QT.3 | Q | 1 | 10.62 | 11.62 | 27.25 | 28.25 | 16.62 | 16.62 | 0 | 2 |  |
| QT.4 | Q | 0.62 | 7 | 7.62 | 27.62 | 28.25 | 20.62 | 20.62 | 0 | 2.38 |  |
| QT.5 | Q | 1 | 10.62 | 11.62 | 27.25 | 28.25 | 16.62 | 16.62 | 0 | 2 |  |
| QT.6 | Q | 2 | 18.88 | 20.88 | 26.25 | 28.25 | 7.38 | 7.38 | 0 | 0 |  |
| QT.7 | Q | 2 | 19.88 | 21.88 | 26.25 | 28.25 | 6.38 | 6.38 | 0 | 0 |  |
| QT.8 | Q | 3 | 28.25 | 31.25 | 28.25 | 31.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sí |
| QE.2 | Q | 1 | 31.25 | 32.25 | 31.25 | 32.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sí |
| QE.3 | Q | 0.62 | 32.25 | 32.88 | 32.25 | 32.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sí |
| QE.4 | Q | 0.38 | 32.88 | 33.25 | 32.88 | 33.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sí |
| QE.5 | Q | 2 | 33.25 | 35.25 | 33.25 | 35.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sí |
| QV.1 | Q | 1 | 35.25 | 36.25 | 35.25 | 36.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sí |
| QV.2 | Q | 1 | 36.25 | 37.25 | 36.25 | 37.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sí |
| QV.3 | Q | 0.62 | 36.25 | 36.88 | 36.62 | 37.25 | 0.38 | 0.38 | 0 | 0.38 |  |
| QV.4 | Q | 1 | 20.88 | 21.88 | 36.25 | 37.25 | 15.38 | 15.38 | 0 | 0 |  |
| QV.5 | Q | 1 | 31.25 | 32.25 | 36.25 | 37.25 | 5 | 5 | 0 | 5 |  |
| QC.1 | Q | 0 | 0.75 | 0.75 | 37.25 | 37.25 | 36.5 | 36.5 | 0 | 12.5 |  |
| QC.2 | Q | 0.25 | 0 | 0.25 | 39 | 39.25 | 39 | 37 | 2 | 37 |  |
| QC.3 | Q | 0.25 | 2 | 2.25 | 41 | 41.25 | 39 | 37 | 2 | 37 |  |
| QC.4 | Q | 0.38 | 2.62 | 3 | 40.88 | 41.25 | 38.25 | 36.25 | 2 | 27.62 |  |
| QC.5 | Q | 0.25 | 1.5 | 1.75 | 41 | 41.25 | 39.5 | 37.5 | 2 | 0 |  |
| QD.1 | Q | 2 | 19.88 | 21.88 | 37.25 | 39.25 | 17.38 | 15.38 | 2 | 9 |  |
| QD.2 | Q | 1 | 11.62 | 12.62 | 38.25 | 39.25 | 26.62 | 24.62 | 2 | 14.88 |  |
| QD.3 | Q | 1 | 8.62 | 9.62 | 38.25 | 39.25 | 29.62 | 27.62 | 2 | 15 |  |
| QD.4 | Q | 1 | 19.88 | 20.88 | 38.25 | 39.25 | 18.38 | 16.38 | 2 | 10 |  |
| QD.5 | Q | 0.62 | 10.62 | 11.25 | 38.62 | 39.25 | 28 | 26 | 2 | 0 |  |
| QD.6 | Q | 1 | 25.25 | 26.25 | 38.25 | 39.25 | 13 | 11 | 2 | 11 |  |
| QD.7 | Q | 1 | 25.25 | 26.25 | 38.25 | 39.25 | 13 | 11 | 2 | 0 |  |
| QD.8 | Q | 1 | 17.62 | 18.62 | 38.25 | 39.25 | 20.62 | 18.62 | 2 | 8 |  |
| QM.1 | Q | 2 | 36.25 | 38.25 | 41.25 | 43.25 | 5 | 5 | 0 | 5 |  |
| QM.2 | Q | 1 | 36.25 | 37.25 | 42.25 | 43.25 | 6 | 6 | 0 | 6 |  |
| QF.1 | Q | 0.62 | 36.25 | 36.88 | 42.62 | 43.25 | 6.38 | 6.38 | 0 | 6.38 |  |
| QF.2 | Q | 1 | 36.25 | 37.25 | 42.25 | 43.25 | 6 | 6 | 0 | 6 |  |
| QI.1 | Q | 2 | 32.25 | 34.25 | 34.25 | 36.25 | 2 | 0 | 2 | 0 |  |
| QI.2 | Q | 2 | 34.25 | 36.25 | 36.25 | 38.25 | 2 | 0 | 2 | 0 |  |
| QI.3 | Q | 1 | 36.25 | 37.25 | 38.25 | 39.25 | 2 | 0 | 2 | 0 |  |
| QI.4 | Q | 2 | 37.25 | 39.25 | 39.25 | 41.25 | 2 | 0 | 2 | 0 |  |
| QI.5 | Q | 2 | 39.25 | 41.25 | 41.25 | 43.25 | 2 | 2 | 0 | 0 |  |
| QB.1 | Q | 1 | 37.25 | 38.25 | 37.25 | 38.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sí |
| QB.2 | Q | 1 | 38.25 | 39.25 | 38.25 | 39.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sí |
| QB.3 | Q | 3 | 39.25 | 42.25 | 39.25 | 42.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sí |
| QB.4 | Q | 1 | 42.25 | 43.25 | 42.25 | 43.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sí |
| QX | Q | 2 | 43.25 | 45.25 | 43.25 | 45.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sí |

# 11. Ruta crítica

## 11.1 Criterio de identificación

Una actividad es crítica cuando cumple estas condiciones, que son equivalentes entre sí:

Su tiempo próximo de iniciación es igual a su tiempo remoto de iniciación.

Su tiempo próximo de terminación es igual a su tiempo remoto de terminación.

Su holgura total es cero.

Sus cuatro holguras son cero.

Se verificaron las cuatro condiciones en las 257 actividades. 34 las cumplen, frente a 28 en la versión anterior.

## 11.2 La trayectoria

La ruta crítica está formada por 32 actividades encadenadas y mide 45.25 días hábiles.

| Clave | Actividad | Á. | Responsable | Días | Acumulado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EB.1 | Buscar bibliografía científica sobre música y regulación emocional | E | María | 2 | 2.00 |
| EB.4 | Seleccionar estudios científicos que realmente sustentarán el proyecto | E | María | 1 | 3.00 |
| EB.5 | Crear matriz bibliográfica de artículos, objetivo, metodología y resultados | E | María | 2 | 5.00 |
| AE.1 | Investigar qué tipo de entorno puede favorecer la experiencia propuesta | A | Kimberly | 2 | 7.00 |
| AE.2 | Comparar posibles ambientes: naturaleza, estudio musical, espacio minimalista y otros | A | Kimberly | 1 | 8.00 |
| AE.3 | Definir dirección artística general del escenario | A | Kimberly | 1 | 9.00 |
| AC.2 | Definir paleta de colores y criterios para aplicarla en los modelos 3D y el entorno según la experiencia emocional propuesta | A | Kimberly | 0.62 | 9.62 |
| AC.3 | Crear moodboard visual del escenario incorporando la dirección artística y la paleta de colores seleccionada | A | Kimberly | 1 | 10.62 |
| AA.1 | Crear lista de todos los assets 3D necesarios | A | Kimberly | 0.62 | 11.25 |
| AA.3 | Buscar assets de entorno compatibles con el estilo elegido | A | Kimberly | 2 | 13.25 |
| AA.4 | Revisar licencias de los assets seleccionados | A | Kimberly | 1 | 14.25 |
| AP.1 | Crear primera composición del escenario en Unity | A | Kimberly | 2 | 16.25 |
| AP.3 | Aplicar la paleta de colores seleccionada a modelos, materiales y elementos principales del escenario | A | Kimberly | 1 | 17.25 |
| AL.1 | Configurar iluminación inicial considerando la paleta de colores establecida | A | Kimberly | 1 | 18.25 |
| AL.2 | Configurar iluminación definitiva y ambiente visual | A | Kimberly | 2 | 20.25 |
| AD.1 | Añadir elementos ambientales secundarios | A | Kimberly | 2 | 22.25 |
| AO.1 | Optimizar texturas del escenario para VR | A | Kimberly | 1 | 23.25 |
| AO.2 | Configurar LOD en objetos que lo requieran | A | Kimberly | 1 | 24.25 |
| AO.5 | Evaluar FPS del escenario en el visor objetivo | A | Kimberly | 1 | 25.25 |
| AO.6 | Optimizar escenario hasta cumplir rendimiento esperado | A | Kimberly | 3 | 28.25 |
| QT.8 | Realizar pruebas con usuarios del prototipo integrado | Q | Diana | 3 | 31.25 |
| QE.2 | Registrar errores, observaciones y sugerencias de usuarios | Q | Diana | 1 | 32.25 |
| QE.3 | Clasificar errores por gravedad y prioridad | Q | Diana | 0.62 | 32.88 |
| QE.4 | Asignar errores a las áreas correspondientes | Q | Diana | 0.38 | 33.25 |
| QE.5 | Verificar corrección de errores críticos | Q | Diana | 2 | 35.25 |
| QV.1 | Realizar prueba completa desde inicio hasta final de una sesión | Q | Diana | 1 | 36.25 |
| QV.2 | Evaluar estabilidad y presencia de cierres inesperados | Q | Diana | 1 | 37.25 |
| QB.1 | Generar build candidata a versión final | Q | Diana | 1 | 38.25 |
| QB.2 | Probar build final en el visor VR objetivo | Q | Diana | 1 | 39.25 |
| QB.3 | Corregir errores críticos encontrados en build final | Q | Diana | 3 | 42.25 |
| QB.4 | Generar versión definitiva del videojuego | Q | Diana | 1 | 43.25 |
| QX | Preparar presentación y demostración final del proyecto | Q | Diana | 2 | 45.25 |
|  | Duración total de la ruta crítica |  |  |  | 45.25 |

## 11.3 Composición por área

| Área | Responsable | Críticas v1.0 | Críticas v2.0 | De un total de |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Entorno 3D y assets | Kimberly | 14 | 17 | 32 |
| QA, documentación y gestión | Diana | 10 | 12 | 60 |
| Experiencia emocional | María | 4 | 4 | 19 |
| Interfaz / UX/UI | Sarai | 0 | 1 | 31 |
| Desarrollo VR y batería | Misael | 0 | 0 | 33 |
| Juego de ritmo | Benjamín | 0 | 0 | 39 |
| Música | Javier | 0 | 0 | 20 |
| Sonido | Christian | 0 | 0 | 23 |

Este cuadro contiene el hallazgo principal, y es el mismo que en la versión anterior: la ruta crítica atraviesa el entorno tridimensional, QA y la experiencia emocional, más una sola actividad de interfaz. No aparece en ella ninguna actividad de desarrollo VR, del juego de ritmo, de música ni de sonido.

Que el resultado se mantenga después de cerrar la red es significativo. En la versión 1.0 podía atribuirse al defecto de las noventa actividades colgando, que regalaba holgura a las ramas de desarrollo. Con la red bien formada, esa explicación ya no aplica: el desarrollo VR conserva 7.4 días de holgura mínima y el sonido 8.0 porque efectivamente terminan antes de que el entorno tridimensional esté listo.

## 11.4 Por qué el entorno tridimensional resulta crítico

El resultado es una consecuencia directa de cómo está construida la red. La rama del entorno tridimensional es una cadena de diecisiete actividades estrictamente secuenciales, todas a cargo de la misma persona, sin ninguna bifurcación:

AE.1 investigar el entorno → AE.2 comparar ambientes → AE.3 definir dirección artística → AC.2 definir paleta → AC.3 crear moodboard → AA.1 listar assets → AA.3 buscar assets → AA.4 revisar licencias → AP.1 componer el escenario → AP.3 aplicar la paleta → AL.1 iluminación inicial → AL.2 iluminación definitiva → AD.1 elementos ambientales → AO.1 optimizar texturas → AO.2 configurar LOD → AO.5 evaluar rendimiento → AO.6 optimizar hasta cumplir.

Suman 23.25 días hábiles encadenados, es decir más de la mitad de los 45.25 días del proyecto, y ninguna puede adelantarse ni ejecutarse en paralelo con la anterior tal como está declarada la red. En la versión 1.0 esta cadena tenía catorce actividades; los cambios le agregaron tres más, AA.4, AD.1 y AO.2, alargándola.

## 11.5 Verificación aritmética

La suma de las duraciones a lo largo de la ruta crítica debe coincidir exactamente con la duración obtenida en el recorrido hacia adelante. Si no coincidiera, habría un error en la red o en los cálculos.

| Concepto | Valor |
| --- | --- |
| Suma de las duraciones de las 32 actividades de la ruta crítica | 45.25 días |
| Duración obtenida en el recorrido hacia adelante | 45.25 días |
| Diferencia | 0.00 días |

Coinciden. Los cálculos son internamente consistentes.

# 12. Contraste con el análisis anterior

La versión 1.0 de este análisis, del 7 de septiembre, se hizo sobre la red tal como estaba declarada. Identificó que la red no cerraba y recomendó que cada área declarara en qué entregable se integra el resultado de sus tareas. El documento de cambios del 9 de septiembre hace exactamente eso. Esta sección compara ambos estados.

## 12.1 Cuadro comparativo

| Dimensión | Versión 1.0 | Versión 2.0 | Lectura |
| --- | --- | --- | --- |
| Duración de la ruta crítica | 36.88 días | 45.25 días | Crece 8.38 días. No es un empeoramiento: es la duración que siempre tuvo el proyecto, ahora visible. |
| Actividades sin consecuente | 90 | 1 | Queda solo QX, la presentación final, que es la única que debe carecer de consecuentes. |
| Actividades que alcanzan el entregable final | 91 de 257 | 257 de 257 | Todo el trabajo del proyecto contribuye ahora a un entregable. |
| Actividades críticas | 28 | 34 | Más actividades sin holgura, porque las cadenas ahora están conectadas. |
| Actividades en la ruta crítica | 28 | 32 | La cadena se alarga con AA.4, AD.1, AO.2 y las actividades de validación QV.1 y QV.2. |
| Áreas que atraviesa la ruta crítica | 3 | 4 | Se suma una actividad de interfaz. Siguen ausentes desarrollo VR, juego de ritmo, música y sonido. |

## 12.2 Efecto sobre las holguras de cada área

La holgura mínima de un área indica cuánto margen tiene su actividad más ajustada. Un valor de cero significa que el área contiene actividades críticas.

| Área | Responsable | Holgura mínima v1.0 | Holgura mínima v2.0 | Actividades críticas v2.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| QA, documentación y gestión | Diana | 0.0 d | 0.0 d | 12 |
| Juego de ritmo | Benjamín | 3.6 d | 1.0 d | 0 |
| Entorno 3D y assets | Kimberly | 0.0 d | 0.0 d | 17 |
| Interfaz / UX/UI | Sarai | 4.6 d | 0.0 d | 1 |
| Música | Javier | 3.6 d | 3.4 d | 0 |
| Desarrollo VR y batería | Misael | 8.6 d | 7.4 d | 0 |
| Experiencia emocional | María | 0.0 d | 0.0 d | 4 |
| Sonido | Christian | 17.6 d | 8.0 d | 0 |

El sonido es el área que más margen pierde, de 17.6 a 8.0 días, porque SC.2 pasa a ser predecesora de las pruebas con usuarios. La interfaz pasa de 4.6 días a cero: II.4, II.5 e II.6 entran en la cadena hacia QT.8 y una de ellas se vuelve crítica. El desarrollo VR y el juego de ritmo siguen con holgura, aunque menor.

## 12.3 Qué corrigieron los cambios

| Defecto señalado en la versión 1.0 | Estado |
| --- | --- |
| Noventa actividades no conducían a ningún entregable. El 35 % del trabajo no llegaba al producto final. | Corregido. Queda una sola actividad terminal, que es la correcta. |
| QT.8, «pruebas con usuarios del prototipo integrado», dependía de tres actividades y no del prototipo integrado. | Corregido. Pasa de 3 a 17 predecesoras: juego de ritmo, audio mezclado, interfaz, seguridad del espacio, entorno optimizado, ambientación y los cinco planes de prueba. |
| El informe final QI.4 no dependía de las secciones que lo componen. | Corregido. Se le agregan diez predecesoras: la fundamentación teórica, los riesgos, el seguimiento y las siete secciones de documentación técnica. |
| La build candidata QB.1 no dependía de la validación integral. | Corregido. Se le agregan QV.2 a QV.5 y el registro de seguimiento QC.1. |
| La presentación final QX no dependía de los manuales ni de las evidencias. | Corregido. Se le agregan los manuales, las evidencias y la revisión del informe. |
| Las ramas de desarrollo VR y juego de ritmo no convergían. | Corregido. DR.1 recoge siete predecesoras de la rama de batería, y JI.5 nueve de la rama de ritmo. |

## 12.4 Qué no cambió

La ruta crítica sigue sin atravesar el desarrollo VR ni el juego de ritmo, que son el producto. Ahora es un resultado más sólido, porque ya no puede atribuirse al defecto de la red.

La cadena del entorno tridimensional sigue siendo la trayectoria más larga, y creció de catorce a diecisiete actividades seriales a cargo de una sola persona.

Las duraciones de las 257 tareas no se modificaron, de modo que la carga de trabajo por persona es idéntica. El desequilibrio de recursos descrito en la sección 14 permanece sin cambios.

# 13. Observaciones sobre la red

La red está bien formada y los cálculos son consistentes. Quedan tres observaciones que no alteran las cifras pero sí importan para el control del proyecto.

## 13.1 Dos actividades no alimentan las pruebas con usuarios

QT.8, «Realizar pruebas con usuarios del prototipo integrado», recibió catorce predecesoras nuevas. Dos actividades de cierre de rama quedaron fuera:

| Clave | Actividad | Área | Holgura total | ¿Alcanza QT.8? |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DR.2 | Corregir errores detectados durante la primera prueba de batería | Desarrollo VR y batería | 15.38 d | No. Llega al entregable final por otra vía. |
| MN.2 | Documentar BPM, duración, compás y finalidad de cada pista | Música | 13.00 d | No. Llega al entregable final por otra vía. |

Significa que, tal como está declarada la red, se puede probar el prototipo integrado con usuarios sin que se hayan corregido los errores detectados en la primera prueba de la batería. Con las holguras actuales, de 15.4 y 13.0 días, la situación no se producirá salvo que esas ramas se retrasen mucho; agregar ambas dependencias no cambia la duración del proyecto en absoluto.

Es una decisión del equipo, no un error de cálculo. Se documenta para que sea consciente: si se prefiere que las pruebas con usuarios esperen a la batería corregida, basta con agregar DR.2 a las predecesoras de QT.8 y la fecha final no se mueve.

## 13.2 La cadena del entorno tridimensional creció

Los cambios agregaron tres actividades a la cadena crítica del entorno: AA.4, revisar licencias de los assets; AD.1, añadir elementos ambientales secundarios; y AO.2, configurar niveles de detalle. La cadena pasa de catorce a diecisiete actividades seriales y de 20.25 a 23.25 días.

Son dependencias correctas: no se puede componer el escenario con assets cuyas licencias no se han revisado, ni evaluar el rendimiento antes de configurar los niveles de detalle. Pero el efecto es que más de la mitad de la duración del proyecto está ahora en una sola cadena secuencial a cargo de una sola persona.

Es el punto de mayor concentración de riesgo del cronograma. Un retraso de un día en cualquiera de esas diecisiete actividades desplaza la fecha final un día.

## 13.3 El margen de calendario se redujo

| Concepto | Días hábiles |
| --- | --- |
| Del 9 de septiembre al 13 de noviembre de 2026, descontando el 16 de septiembre | 47 |
| Duración de la ruta crítica, versión 2.0 | 45.25 |
| Margen restante | 1.75 |

Con la red de la versión 1.0 el margen era de nueve días hábiles. Con la red cerrada es de 1.75, es decir menos de dos días para todo el proyecto. Cualquier retraso en cualquiera de las 34 actividades críticas consume el margen completo.

Conviene subrayar que este margen se calcula sobre la ruta crítica, que supone recursos ilimitados. La sección siguiente muestra que la restricción efectiva es otra y mucho más severa.

# 14. Limitaciones de recursos

El método de la ruta crítica calcula la duración suponiendo que hay tantos recursos como haga falta: si diez actividades pueden ejecutarse en paralelo, supone que hay diez personas para hacerlas. En este proyecto hay ocho personas y cada una tiene un área asignada, de modo que las actividades de una misma área no pueden ejecutarse en paralelo entre sí. Esta etapa del método ajusta el resultado a esa realidad.

Los cambios de dependencias no modificaron ninguna duración, de modo que la carga de trabajo de cada persona es idéntica a la de la versión 1.0. Lo que cambió son las ventanas: al alargarse el proyecto, cada área dispone de algo más de tiempo.

## 14.1 Carga de trabajo contra ventana disponible

Para cada área se compara el trabajo que tiene asignado con el tiempo que el cronograma le concede, es decir el lapso entre el inicio más temprano de su primera actividad y el fin de su última.

| Área | Responsable | Tareas | Carga | Ventana v1.0 | Ventana v2.0 | Ocupación | Situación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| QA, documentación y gestión | Diana | 60 | 70.9 d | 36.9 d | 45.2 d | 157 % | Sobreasignado |
| Juego de ritmo | Benjamín | 39 | 36.0 d | 25.9 d | 32.2 d | 112 % | Sobreasignado |
| Entorno 3D y assets | Kimberly | 32 | 35.8 d | 23.2 d | 26.6 d | 134 % | Sobreasignado |
| Interfaz / UX/UI | Sarai | 31 | 30.5 d | 22.2 d | 28.6 d | 107 % | Sobreasignado |
| Música | Javier | 20 | 25.1 d | 23.6 d | 25.2 d | 100 % | Viable |
| Desarrollo VR y batería | Misael | 33 | 25.0 d | 18.9 d | 20.9 d | 120 % | Sobreasignado |
| Experiencia emocional | María | 19 | 24.2 d | 25.9 d | 32.2 d | 75 % | Viable |
| Sonido | Christian | 23 | 20.8 d | 19.2 d | 20.2 d | 102 % | Sobreasignado |

Fig. 4 — Carga de trabajo por persona contra la ventana que le concede el cronograma.

Siete de las ocho áreas siguen sobreasignadas. La ampliación de las ventanas alivia la situación pero no la resuelve: QA baja del 178 % al 157 %, y la música pasa de 106 % a 100 %, en el límite exacto.

El caso de QA, documentación y gestión sigue siendo el más severo: 60 tareas que suman 70.9 días hábiles de trabajo dentro de una ventana de 45.2 días. Conviene señalar una causa concreta: la lista de áreas no asigna a nadie los roles de dirección, gerencia y coordinación, de modo que las tareas de planificación, gestión de riesgos, requisitos y seguimiento quedaron dentro de QA, sumadas a las de pruebas y documentación.

## 14.2 Duración con recursos limitados

Si cada persona ejecuta sus actividades una tras otra, la duración del proyecto no puede ser menor que la carga de la persona más ocupada. Ese es el límite inferior real.

| Criterio | Duración | Supuesto |
| --- | --- | --- |
| Ruta crítica, versión 1.0 | 36.88 días | Recursos ilimitados, y 90 actividades que no llegaban al entregable. |
| Ruta crítica, versión 2.0 | 45.25 días | Recursos ilimitados, con la red cerrada. |
| Carga media por persona | 33.5 días | Ocho personas, trabajo repartido de forma perfectamente equilibrada. No es alcanzable, porque cada área tiene su especialidad. |
| Carga de la persona más ocupada | 70.9 días | Ocho personas, una por área, cada una al 100 % de su jornada. Es el límite realista. |

La diferencia entre 45.25 y 70.9 días no es un margen de error: son dos magnitudes que miden cosas distintas. La primera dice cuánto tarda la cadena de dependencias más larga. La segunda dice cuánto tarda la persona más cargada en hacer su trabajo. El proyecto no puede terminar antes de la mayor de las dos.

## 14.3 Contraste con el calendario disponible

| Concepto | Días hábiles | ¿Cabe? |
| --- | --- | --- |
| Del 9 de septiembre al 13 de noviembre de 2026 | 47 | — |
| Ruta crítica, versión 2.0 | 45.25 | Sí, con 1.75 días de margen |
| Carga de QA, documentación y gestión | 70.9 | No. Excede en 23.9 días |

El proyecto cabe en el calendario si se mide por la ruta crítica, y por muy poco. No cabe si se mide por la carga de trabajo. Como la segunda es la restricción efectiva, el proyecto tal como está repartido no termina antes del inicio de exámenes.

## 14.4 Caminos para cerrar la brecha

El desequilibrio se resuelve por alguno de estos caminos, o por una combinación. Se enuncian sin cuantificar, porque el reparto concreto es una decisión del equipo.

| Camino | Efecto sobre la brecha |
| --- | --- |
| Repartir entre las áreas las tareas de QA que no requieren especialidad, en particular documentación, evidencias y manuales, dejando en QA las pruebas y la gestión de errores. | Es el de mayor efecto. QA concentra 70.9 de los 268.2 días de carga total del proyecto. |
| Asignar de forma explícita los roles de dirección, gerencia y coordinación, hoy no atribuidos a nadie. | Saca de QA las tareas de planificación, riesgos, requisitos y seguimiento. |
| Acortar la cadena del entorno tridimensional permitiendo que algunas de sus diecisiete actividades se traslapen. | Reduce la ruta crítica, no la carga total. |
| Apoyar al juego de ritmo, que está al 112 % de su ventana y sostiene la mecánica principal del producto. | Reduce la carga de un área, sin efecto sobre la ruta crítica. |
| Reducir el alcance. | Baja la carga total. Candidatos naturales: el modo libre, las pistas musicales adicionales y parte de la documentación no exigida por la asignatura. |
| Ampliar el plazo. | No es viable. Los exámenes inician el 23 de noviembre. |

# 15. Conclusiones

## 15.1 Las tres cifras y qué mide cada una

| Cifra | Qué mide | Cuándo es la cifra correcta |
| --- | --- | --- |
| 36.88 días | Trayectoria más larga de la red tal como estaba declarada antes del 9 de septiembre. | Ya no. Se conserva solo para el contraste de la sección 12. |
| 45.25 días | Trayectoria más larga con la red cerrada. | Si el equipo tuviera personal ilimitado. Es la duración correcta de la ruta crítica. |
| 70.9 días | Tiempo que tarda la persona más cargada en ejecutar su trabajo. | Con el reparto actual de ocho personas, una por área. Es la cifra que debe usarse para planear. |

## 15.2 Hallazgos

Los cambios de dependencias corrigen el defecto de fondo señalado en el análisis anterior. Las actividades sin consecuente pasan de noventa a una, y las 257 actividades alcanzan ahora el entregable final. La red está bien formada.

La duración de la ruta crítica sube de 36.88 a 45.25 días hábiles. El aumento no es un empeoramiento del proyecto: es la duración que siempre tuvo, que la red anterior ocultaba.

La ruta crítica sigue sin atravesar el desarrollo VR ni el juego de ritmo. Ahora es un resultado más sólido, porque ya no puede atribuirse a las actividades que colgaban.

La cadena del entorno tridimensional creció de catorce a diecisiete actividades seriales y suma 23.25 de los 45.25 días del proyecto. Más de la mitad de la duración depende de una sola persona trabajando en secuencia.

El margen de calendario cae de nueve días hábiles a 1.75. La ruta crítica cabe en el periodo disponible por muy poco.

El desequilibrio de recursos no cambió, porque las duraciones no se modificaron. Siete de las ocho áreas siguen sobreasignadas y QA requiere trabajar al 157 % de su jornada disponible.

Medido por carga de trabajo, el proyecto necesita 70.9 días hábiles y hay 47 disponibles antes del inicio de exámenes.

## 15.3 Lo que corresponde decidir al equipo

| # | Punto a decidir | Por qué importa |
| --- | --- | --- |
| 1 | Cómo se reparte la carga de QA, documentación y gestión. | Es la restricción que impide que el proyecto quepa en el calendario. Concentra 70.9 de los 268.2 días de carga total. |
| 2 | Quién asume dirección, gerencia y coordinación. | Hoy nadie los tiene asignados y su carga cayó dentro de QA. |
| 3 | Si las pruebas con usuarios deben esperar a la batería corregida. | DR.2 no es predecesora de QT.8. Agregarla no mueve la fecha final, de modo que la decisión es solo de criterio. |
| 4 | Si alguna de las diecisiete actividades del entorno tridimensional puede traslaparse o repartirse. | Es la cadena más larga del proyecto y está en una sola persona. |
| 5 | Si se recorta alcance. | Con 1.75 días de margen sobre la ruta crítica y una sobreasignación general, es la palanca que queda si las anteriores no bastan. |

## 15.4 Nota sobre el método

El análisis se hizo sobre la lista de 257 tareas y el documento de cambios tal como fueron entregados, sin agregar ni quitar actividades y sin modificar ninguna duración. Se emplearon las mismas reglas de conversión de tiempos en ambas versiones del análisis, precisamente para que las cifras fueran comparables entre sí.

Los cálculos son reproducibles. Cualquier cambio en una duración o en una dependencia se propaga a las matrices, a las figuras y a las conclusiones repitiendo los recorridos descritos en las secciones 7 y 8.