UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA

MÉTODO DE LA RUTA CRÍTICA (CPM)

Ejemplo de aplicación — Obtención de aceites esenciales
de hierbabuena y menta

Desarrollo hasta el arreglo lógico de la red

| Campo | Dato |
| --- | --- |
| Unidad de aprendizaje | Administración de Proyectos de Software |
| Docente | Dra. Leticia Amalia Neira Tovar |
| Equipo | Equipo A |
| Actividad | Ejemplo del método de la ruta crítica (pág. 16 del documento base), desarrollado hasta el arreglo lógico |
| Fuente | «El Método de la Ruta Crítica» — Agustín Montaño (adaptación docente) |
| Fecha de entrega | 4 de septiembre de 2026 |

# 1. El método de la ruta crítica

La ruta crítica es una técnica de planeación y control que representa un proyecto como una red de actividades enlazadas por relaciones de precedencia, y que permite calcular la duración total mínima del proyecto y determinar qué actividades no admiten retraso alguno sin afectar esa duración.

## 1.1 Origen

El método surge de dos desarrollos independientes y prácticamente simultáneos en 1957:

| Técnica | Año | Origen | Propósito original |
| --- | --- | --- | --- |
| PERT — Program Evaluation and Review Technique | 1957 | Marina de Guerra de los Estados Unidos, con Lockheed y Booz-Allen & Hamilton, para el programa de misiles Polaris | Controlar un proyecto de investigación y desarrollo con duraciones inciertas; por eso trabaja con tres estimaciones de tiempo (optimista, media y pesimista). |
| CPM — Critical Path Method | 1957 | E. I. du Pont de Nemours & Co. junto con Remington Rand (Univac) | Programar el mantenimiento de plantas químicas, donde las duraciones se conocen con buena precisión; por eso trabaja con una sola estimación de tiempo. |

Ambas técnicas comparten la misma matemática de red y hoy se usan de forma combinada. En este ejercicio se aplica el enfoque CPM, con una estimación de duración por actividad, tal como lo plantea el documento base.

## 1.2 Elementos de la red

| Elemento | Representación | Significado |
| --- | --- | --- |
| Actividad | Flecha continua | Trabajo real que consume tiempo y recursos. Se rotula con su clave; la duración se anota junto a la flecha. |
| Evento o nodo | Círculo numerado | Instante en el tiempo. No consume tiempo ni recursos. Representa el inicio o el fin de una o varias actividades. |
| Actividad ficticia | Flecha punteada | Liga lógica de duración cero. Se usa para expresar una precedencia que no se puede dibujar de otra forma, o para evitar que dos actividades distintas compartan el mismo par de eventos. |
| Ruta crítica | Trayectoria de mayor duración | Secuencia continua de actividades desde el evento inicial hasta el final cuya suma de duraciones es máxima. Define la duración del proyecto y no tiene holgura. |

Regla de numeración: todo evento se numera de forma que, para cualquier actividad, el número del evento de inicio sea menor que el del evento de terminación (i < j). Esto garantiza que la red no contenga ciclos y permite recorrerla en un solo sentido durante los cálculos.

# 2. Etapas del primer ciclo del método

El método se organiza en dos ciclos: planeación y programación (primer ciclo) y ejecución y control (segundo ciclo). El presente trabajo cubre las cuatro primeras etapas del primer ciclo, que culminan en el arreglo lógico o dibujo de la red.

| # | Etapa | Producto | Cubierta aquí |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Definición del proyecto | Objetivo, alcance y límites de lo que se va a programar. | Sí |
| 2 | Lista de actividades | Relación de todas las actividades necesarias, cada una con clave. | Sí — sección 3 |
| 3 | Matriz de secuencias | Antecedentes (o consecuentes) de cada actividad. | Sí — sección 4 |
| 4 | Matriz de tiempos | Duración estimada de cada actividad. | Sí — sección 5 |
| 5 | Red de actividades (arreglo lógico) | Dibujo de la red con eventos numerados y actividades ficticias. | Sí — sección 7 |
| 6 | Costos y pendientes | Costo normal, costo límite y pendiente de cada actividad. | No (fuera del alcance de la entrega) |
| 7 | Compresión de la red | Reducción de la duración al mínimo costo incremental. | No |
| 8 | Limitaciones de tiempo, recursos y dinero | Ajuste de la programación a las restricciones reales. | No |
| 9 | Matriz de elasticidad | Holguras y determinación formal de la ruta crítica. | No — se calculó solo como verificación (ver anexo) |

Nota: el documento base presenta la matriz de información como un paso intermedio que consolida secuencias y tiempos antes de dibujar la red. Se incluye en la sección 6 por su utilidad práctica.

## 2.1 Las tres preguntas para construir la red

Al colocar cada actividad en el arreglo lógico se responden tres preguntas. Es el procedimiento que se siguió para construir la figura de la sección 7:

¿Qué actividades deben terminarse inmediatamente antes de que ésta pueda comenzar? — determina el evento de inicio.

¿Qué actividades pueden comenzar inmediatamente después de que ésta termine? — determina el evento de terminación.

¿Qué actividades pueden ejecutarse simultáneamente con ésta? — determina las ramas paralelas de la red.

# 3. Lista de actividades

El proyecto se descompone en 27 actividades. Las claves con sufijo -1 corresponden a la línea de hierbabuena y las de sufijo -2 a la línea de menta; ambas líneas son procesos idénticos aplicados a dos materias primas distintas, lo que produce dos ramas paralelas en la red.

| Clave | Actividad |
| --- | --- |
| A | Elaboración de un guión para la formulación del proyecto de producción de hierbabuena y menta y otro para el estudio de mercado de aceites esenciales |
| B | Estudio de mercado de los aceites esenciales de hierbabuena y menta en México |
| C | Formulación de dos proyectos agrícolas para la producción de hierbabuena y menta respectivamente |
| D | Investigación bibliográfica sobre la industrialización de hierbabuena y menta |
| E | Revisión y montaje de métodos analíticos para la caracterización de las materias primas |
| F | Revisión y montaje de métodos analíticos para la caracterización de productos |
| G-1 | Adquisición de hierbabuena |
| G-2 | Adquisición de menta |
| H-1 | Caracterización de la hierbabuena |
| H-2 | Caracterización de la menta |
| I-1 | Preparación de la hierbabuena |
| I-2 | Preparación de la menta |
| J-1 | Pruebas de extracción en planta piloto de aceite de hierbabuena |
| J-2 | Pruebas de extracción en planta piloto de aceite de menta |
| K-1 | Análisis del extracto de hierbabuena |
| K-2 | Análisis del extracto de menta |
| L-1 | Purificación del extracto de hierbabuena |
| L-2 | Purificación del extracto de menta |
| M-1 | Estudio de aprovechamiento de residuos de la extracción de aceites de hierbabuena |
| M-2 | Estudio de aprovechamiento de residuos de la extracción de aceites de menta |
| N-1 | Pruebas de estabilidad del aceite purificado de hierbabuena |
| N-2 | Pruebas de estabilidad del aceite purificado de menta |
| O-1 | Evaluación de la calidad del aceite purificado de hierbabuena |
| O-2 | Evaluación de la calidad del aceite purificado de menta |
| P | Pruebas organolépticas de los aceites |
| Q | Análisis económico del proyecto |
| R | Informe final |

# 4. Matriz de secuencias

La matriz de secuencias registra, para cada actividad, cuáles deben haber terminado antes de que ella pueda iniciar. Se presenta en las dos formas equivalentes: por antecedentes y por consecuentes. Ambas describen la misma red y sirven para verificarse mutuamente.

Esta matriz fue corregida respecto del documento base; las diferencias se justifican en el anexo A.

| Clave | Antecedentes (deben terminar antes) | Consecuentes (pueden iniciar después) |
| --- | --- | --- |
| A | — | B, C |
| B | A | D, E, F, G-2 |
| C | A | D, E, F, G-2 |
| D | B, C | G-1 |
| E | B, C | G-1 |
| F | B, C | G-1 |
| G-1 | D, E, F | H-1, I-1 |
| G-2 | B, C | H-2, I-2 |
| H-1 | G-1 | L-1 |
| H-2 | G-2 | L-2 |
| I-1 | G-1 | J-1 |
| I-2 | G-2 | J-2 |
| J-1 | I-1 | K-1, M-1 |
| J-2 | I-2 | K-2, M-2 |
| K-1 | J-1 | L-1 |
| K-2 | J-2 | L-2 |
| L-1 | H-1, K-1 | N-1, O-1 |
| L-2 | H-2, K-2 | N-2, O-2 |
| M-1 | J-1 | P |
| M-2 | J-2 | P |
| N-1 | L-1 | R |
| N-2 | L-2 | R |
| O-1 | L-1 | P |
| O-2 | L-2 | P |
| P | M-1, M-2, O-1, O-2 | Q |
| Q | P | R |
| R | N-1, N-2, Q | — (fin) |

Lectura de la matriz: A no tiene antecedentes, por lo que es la actividad inicial. R no tiene consecuentes, por lo que es la actividad final. Toda actividad intermedia aparece exactamente una vez en la columna de antecedentes de otra actividad, lo que confirma que la red es conexa y no deja actividades sueltas.

# 5. Matriz de tiempos

El documento base proporciona una estimación única de duración por actividad, expresada en días. Se trata por tanto de un tratamiento tipo CPM y no PERT: no se calculan tiempos optimista, medio y pesimista, ni la desviación estándar asociada.

| Clave | Duración (días) | Clave | Duración (días) |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 5 | K-1 | 10 |
| B | 30 | K-2 | 10 |
| C | 60 | L-1 | 5 |
| D | 15 | L-2 | 5 |
| E | 10 | M-1 | 30 |
| F | 10 | M-2 | 30 |
| G-1 | 5 | N-1 | 90 |
| G-2 | 5 | N-2 | 90 |
| H-1 | 10 | O-1 | 5 |
| H-2 | 10 | O-2 | 5 |
| I-1 | 5 | P | 5 |
| I-2 | 5 | Q | 5 |
| J-1 | 10 | R | 15 |
| J-2 | 10 |  |  |

Suma aritmética de todas las duraciones: 495 días. Este valor NO es la duración del proyecto: como muchas actividades corren en paralelo, la duración real es la de la trayectoria más larga de la red, que se obtiene una vez trazado el arreglo lógico.

# 6. Matriz de información

La matriz de información consolida en un solo cuadro la lista de actividades, sus secuencias y sus tiempos. Es el insumo directo para dibujar la red: cada renglón se convierte en una flecha, y las columnas de eventos indican entre qué nodos se traza.

| Clave | Antecedentes | Consecuentes | Días | Evento i | Evento j |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | — | B, C | 5 | 0 | 1 |
| B | A | D, E, F, G-2 | 30 | 1 | 2 |
| C | A | D, E, F, G-2 | 60 | 1 | 3 |
| D | B, C | G-1 | 15 | 3 | 6 |
| E | B, C | G-1 | 10 | 3 | 5 |
| F | B, C | G-1 | 10 | 3 | 4 |
| G-1 | D, E, F | H-1, I-1 | 5 | 6 | 7 |
| G-2 | B, C | H-2, I-2 | 5 | 3 | 12 |
| H-1 | G-1 | L-1 | 10 | 7 | 10 |
| H-2 | G-2 | L-2 | 10 | 12 | 15 |
| I-1 | G-1 | J-1 | 5 | 7 | 8 |
| I-2 | G-2 | J-2 | 5 | 12 | 13 |
| J-1 | I-1 | K-1, M-1 | 10 | 8 | 9 |
| J-2 | I-2 | K-2, M-2 | 10 | 13 | 14 |
| K-1 | J-1 | L-1 | 10 | 9 | 10 |
| K-2 | J-2 | L-2 | 10 | 14 | 15 |
| L-1 | H-1, K-1 | N-1, O-1 | 5 | 10 | 11 |
| L-2 | H-2, K-2 | N-2, O-2 | 5 | 15 | 16 |
| M-1 | J-1 | P | 30 | 9 | 17 |
| M-2 | J-2 | P | 30 | 14 | 17 |
| N-1 | L-1 | R | 90 | 11 | 19 |
| N-2 | L-2 | R | 90 | 16 | 19 |
| O-1 | L-1 | P | 5 | 11 | 17 |
| O-2 | L-2 | P | 5 | 16 | 17 |
| P | M-1, M-2, O-1, O-2 | Q | 5 | 17 | 18 |
| Q | P | R | 5 | 18 | 19 |
| R | N-1, N-2, Q | — (fin) | 15 | 19 | 20 |

Las columnas «Evento i» y «Evento j» se obtienen después de trazar la red y se incluyen aquí como resultado del arreglo lógico. Obsérvese que en todos los casos i < j, tal como exige la regla de numeración.

# 7. Arreglo lógico de la red

La red se construyó aplicando las tres preguntas de la sección 2.1 a cada renglón de la matriz de información. Consta de 21 eventos (numerados 0 a 20), 27 actividades reales y 3 actividades ficticias.

Fig. 8 — Arreglo lógico. Obtención de aceites esenciales de hierbabuena y menta.

## 7.1 Justificación de las actividades ficticias

| Ficticia | Función lógica |
| --- | --- |
| 2 → 3 | B y C son actividades distintas que parten del mismo evento 1 y ambas deben terminar antes de D, E, F y G-2. Si ambas se dibujaran entre los eventos 1 y 3 compartirían el mismo par de nodos, lo que la notación no permite. La ficticia lleva la terminación de B (evento 2) hasta el evento 3 sin consumir tiempo. |
| 5 → 6 | E termina en el evento 5. D, E y F deben terminar las tres antes de G-1. La ficticia enlaza la terminación de E con el evento 6, del que parte G-1. |
| 4 → 6 | F termina en el evento 4. Por la misma razón que la anterior, la ficticia enlaza esa terminación con el evento 6. |

## 7.2 Estructura de la red

Tramo común inicial (eventos 0 a 3): A, B y C. Todo el proyecto depende de que terminen el estudio de mercado y la formulación de los proyectos agrícolas.

Tramo de preparación técnica (evento 3 a 6): D, E y F corren en paralelo y convergen en el evento 6 mediante las ficticias.

Bifurcación: G-1 (hierbabuena) arranca en el evento 6 y abre la rama superior; G-2 (menta) arranca directamente en el evento 3 y abre la rama inferior. Ambas ramas repiten el mismo proceso sobre materias primas distintas y se ejecutan simultáneamente.

Primera convergencia (evento 17): M-1, M-2, O-1 y O-2 confluyen porque P (pruebas organolépticas) requiere las cuatro.

Segunda convergencia (evento 19): N-1, N-2 y Q confluyen porque R (informe final) requiere las tres.

Cierre: R conduce al evento 20, terminación del proyecto.

Del arreglo lógico se desprende que las dos ramas de proceso son estructuralmente idénticas, por lo que la duración del proyecto no queda determinada por la suma de ambas, sino por la más larga de ellas más los tramos común inicial y final.

# Anexo A. Erratas detectadas en el documento base

Durante la elaboración del ejercicio se encontraron inconsistencias internas en el documento fuente. Se documentan aquí porque afectan el trazado de la red y porque su corrección debe quedar justificada.

## A.1 Método de verificación

Para decidir cuál de las versiones contradictorias del documento es la correcta, se reconstruyó la red completa y se recalcularon los tiempos próximos y remotos de todos los eventos. La red corregida arroja una duración total de 220 días y una matriz de holguras que coincide renglón por renglón con la matriz de elasticidad publicada en el documento. La red sin corregir no reproduce esos valores. Se concluye que la matriz de elasticidad es el cuadro correcto y que los errores están en las matrices de secuencias y de información.

Ruta crítica que se obtiene con la red corregida: A → C → D → G-1 → I-1 → J-1 → K-1 → L-1 → N-1 → R (220 días). Se anota solo como comprobación; su desarrollo formal corresponde a la etapa 9, fuera del alcance de esta entrega.

## A.2 Erratas

| # | Ubicación | Dice | Debe decir | Cómo se detectó |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Matriz de secuencias, renglón B | B → E, E, F, G-2 | B → D, E, F, G-2 | La actividad E aparece repetida y D queda sin antecedente. D no podría iniciar nunca. |
| 2 | Matriz de secuencias, renglones L-2 en adelante | Corrimiento de un renglón: los consecuentes de L-2, M-2, N-2, O-2, P y Q quedan desfasados | L-2 → N-2, O-2; M-2 → P; N-2 → R; O-2 → P; P → Q; Q → R | La rama de menta no cerraba en el evento final; N-2 quedaba colgando sin consecuente. |
| 3 | Matriz de secuencias, clave G-1 | Aparece como «1» | G-1 | La clave «1» no existe en la lista de actividades. Por posición y por sus consecuentes (H-1, I-1) corresponde a G-1. |
| 4 | Matriz de información, columna de duración | Corrimiento de dos renglones a partir de la mitad del cuadro | Las duraciones de la sección 5 de este documento | Las duraciones no coincidían con las de la lista de actividades ni reproducían los 220 días de la matriz de elasticidad. |
| 5 | Lista de actividades, clave C | Duración 0 días | 60 días | Una actividad de duración cero sería ficticia; C es la formulación de dos proyectos agrícolas, trabajo real. Con 60 días la red reproduce la matriz de elasticidad. |
| 6 | Matriz de elasticidad | Una actividad aparece rotulada como «O» | Q | La actividad O tiene dos variantes (O-1 y O-2) y ninguna corresponde a los antecedentes indicados. Por sus antecedentes (P) y consecuentes (R) es Q, análisis económico. |
| 7 | Numeración de eventos | Ausente o incompleta en el diagrama del documento | Numeración 0 a 20 propuesta en la sección 6 | Sin numeración explícita no es posible construir la matriz de información ni verificar la regla i < j. |

Las correcciones 1 a 5 modifican la red; las correcciones 6 y 7 son de rotulación y no alteran el resultado. Todas las tablas de este documento incorporan ya las correcciones.