UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA

Respuesta al riesgo R14

Baja de un integrante del equipo · Redistribución y recorte de alcance

| Campo | Dato |
| --- | --- |
| Unidad de aprendizaje | Administración de Proyectos de Software |
| Facultad | Ingeniería Mecánica y Eléctrica, UANL |
| Docente | Dra. Leticia Amalia Neira Tovar |
| Equipo | Equipo A |
| Fecha | 6 de octubre de 2026 |
| Riesgo | R14 — Un integrante abandona el equipo o da de baja la materia |
| Proceso | PMBOK 11.6 Implementar la Respuesta a los Riesgos |

# 1. El riesgo se materializó

El plan de gestión de riesgos del proyecto registra R14 con el disparador «un integrante comunica su baja o deja de presentarse dos semanas seguidas». El disparador se cumplió: Benjamín Ignacio Villalón Bobadilla lleva más de dos semanas sin presentarse y no ha comunicado su situación.

| Campo | Lo previsto en el plan | Lo observado |
| --- | --- | --- |
| Probabilidad | 15 % | Ocurrió |
| Impacto estimado | 6.0 días hábiles | 38 actividades sin responsable |
| Estrategia | Mitigar | Se aplica: redistribuir y recortar |
| Responsable del riesgo | Benjamín | El responsable designado es el integrante que causó el riesgo. Se reasigna en la sección 2. |
| Segundo conocedor del área | «Cada área tiene un segundo conocedor designado» | Nunca se designó. Se corrige en la sección 4. |

Se documentan los dos defectos del plan en lugar de corregirlos en silencio: un registro de riesgos cuyo dueño es la propia fuente del riesgo, y una respuesta que da por existente una designación que nunca se hizo. Ambos se subsanan en este documento.

# 2. Reasignación de responsabilidades

| Función | Antes | Ahora | Razón |
| --- | --- | --- | --- |
| Dirección de proyecto | Benjamín | Sarai Galindo García | La coordinación ya concentra la comunicación del equipo. |
| Área Juego de ritmo | Benjamín | Abiud Misael Benítez Franco | El juego se monta sobre el evento DrumHit, que es del área de desarrollo VR y ya está construido. |
| Responsable del riesgo R14 | Benjamín | Sarai Galindo García | Un riesgo de equipo corresponde a quien coordina el equipo. |

# 3. Recorte de alcance del juego de ritmo

El plan de respuesta de R14 indica redistribuir el trabajo restante y recortar el alcance secundario del área afectada. Se hacen las dos cosas: redistribuir sin recortar trasladaría 38 actividades a una persona que dispone de 18 días hábiles.

El criterio del recorte no es qué cabe en el tiempo disponible, sino qué es lo mínimo que demuestra que el juego de ritmo existe y funciona. Un juego sin niveles de dificultad sigue siendo un juego de ritmo; sin reloj musical ni ventanas de precisión no es nada.

## 3.1 Se conserva

| Clave | Actividad |
| --- | --- |
| JT.1 | Reloj musical independiente de los FPS |
| JT.2 | Cálculo de BPM y duración de cada beat |
| JA.2 | Datos para representar una nota musical |
| JA.3 | Estructura de datos de canciones y beatmaps |
| JB.1 | Prototipo de beatmap manual |
| JB.2 | Sistema que carga un beatmap |
| JB.3 | Sincronizar beatmap con la música |
| JN.1 | Representación visual de las notas |
| JN.2 | Indicar qué componente debe golpearse |
| JW.1 | Ventanas temporales Perfect, Good y Miss |
| JW.2 | Detección de golpes correctos |
| JW.5 | Detección de notas no golpeadas |
| JP.1 | Sistema básico de puntuación |
| JP.3 | Cálculo de precisión porcentual |
| JI.1 | Integrar el evento DrumHit con el juego |

Total conservado: 15 actividades.

## 3.2 Se recorta, con su justificación

| Claves | Actividad | Por qué se recorta |
| --- | --- | --- |
| JL.1 JL.2 | Niveles de dificultad y su selección | El prototipo se demuestra a una dificultad. Añadir más no prueba nada nuevo. |
| JM.1 JM.2 JM.3 | Modo libre con y sin música | La batería ya es tocable libremente fuera del juego de ritmo: el modo libre existe de facto en la escena actual. |
| JC.1 a JC.4 | Cuenta regresiva, pausa, reinicio y abandono | Flujo de aplicación, no mecánica. Depende de los menús, que son del área de interfaz. |
| JP.2 JP.4 | Combo y resumen de resultados | La pantalla de resultados existe como diseño; implementarla es trabajo de interfaz. |
| JW.3 JW.4 | Detección de golpes anticipados y atrasados por separado | Se registran como fallo. Distinguirlos afina el dato, no la experiencia. |
| JW.6 | Ajustar ventanas tras pruebas de usuarios | Requiere pruebas con usuarios, que son de la semana 7. |
| JF.1 JF.2 | Feedback visual y auditivo de acierto y error | El indicador de golpes ya muestra pieza e intensidad en cada golpe. |
| JI.2 a JI.5 | Sustituir teclado por VR e integrar con el flujo general | La interacción VR ya existe: el juego se monta sobre DrumHit, no sobre teclado. Las tareas quedan sin objeto. |
| JK | Sistema provisional de golpes con teclado | Sin objeto por la misma razón. |
| JY | Calibración de latencia entre golpe y música | Ya resuelta por otra vía: la latencia se midió y quedó en +4.07 ms de p90. |

Cuatro de los recortes no son pérdida de alcance sino actividades que quedaron sin objeto: la interacción VR ya existe, de modo que sustituir un sistema provisional de teclado que nunca se construyó carece de sentido; y la calibración de latencia ya se resolvió por otra vía, con un resultado medido de +4.07 ms en el percentil 90.

# 4. Segundos conocedores por área

El plan de R14 los daba por designados. No lo estaban. Se designan ahora, con el compromiso de que el segundo conocedor pueda continuar el área si su responsable principal falta.

| Área | Responsable | Segundo conocedor | Razón |
| --- | --- | --- | --- |
| Desarrollo VR y batería | Misael | Christian | Ya integra audio con el sistema de golpe; conoce DrumHit desde el lado del sonido. |
| Juego de ritmo | Misael (reasignado) | Diana | Documenta el área y redacta sus pruebas. |
| Entorno 3D | Kimberly | Sarai | Comparte criterio visual y la paleta con el entorno. |
| Interfaz / UX-UI | Sarai | Kimberly | Misma razón, en sentido inverso. |
| Sonido | Christian | Javier | Música y sonido comparten formato, licencias y mezcla. |
| Música | Javier | Christian | Misma razón, en sentido inverso. |
| Experiencia emocional | María | Diana | La fundamentación alimenta el informe final. |
| QA, documentación y gestión | Diana | Misael | Mantiene el cronograma y el repositorio. |

# 5. Trabajo ya hecho que no estaba registrado

Al revisar el estado real del proyecto se encontró trabajo terminado que el área responsable no había registrado. Verificarlo antes de empezar evita repetirlo.

| Área | Claves | Actividad | Estado real |
| --- | --- | --- | --- |
| Christian | SI.1 a SI.4 | Integrar sonidos de batería con el sistema DrumHit | Hecho. DrumVoice selecciona la muestra por pieza y por intensidad, con dinámica timbral y round-robin. Verificar y marcar. |
| Christian | SE.1 a SE.4 | Editar y normalizar las muestras | Hecho. Las 82 muestras están a 48 kHz, mono, PCM, sin silencio inicial. |
| Christian | SB.1 a SB.6 | Buscar sonidos de cada pieza | Parcial. Bombo, tarola, dos toms, hi-hat y ride están. FALTA EL CRASH: el pack de Dustyroom no incluye ninguno. |
| Sarai | IM.1 IM.2 · IW.1 a IW.5 · IG.1 a IG.3 | Mapa de pantallas, wireframes e indicadores | Hecho. Las pantallas existen como prototipo navegable. |
| Sarai | IR.1 | Revisar legibilidad de textos dentro del visor | Investigado. El panel claro tiene 94 % de luminancia y cinco de los nueve colores de la paleta no alcanzan el contraste mínimo AA sobre él. Falta corregir, no investigar. |
| Kimberly | AC.1 a AC.3 | Investigar teoría del color y percepción emocional | Hecho por otra vía: existe el documento de paleta con los ocho colores definidos y su función. No rehacerlo. |

# 6. Qué investigar cada área

Indicaciones concretas por responsable: dónde buscar y con qué criterio decidir. No sustituyen el juicio de cada quien; acortan el arranque.

## Kimberly — 31 actividades pendientes

| Qué | Dónde | Criterio |
| --- | --- | --- |
| Assets de entorno en lugar de modelado propio | Poly Pizza, Kenney.nl, Unity Asset Store filtrando por gratuitos, y Sketchfab filtrando por CC0. | Low poly, licencia CC0 o CC BY explícita, y que el conjunto de la escena quepa en menos de 300 000 triángulos. |
| Presupuesto de rendimiento en Quest | Ya está escrito en el diseño técnico del proyecto. | Menos de 500 draw calls, menos de 300 000 triángulos, texturas ASTC, iluminación bakeada sin GI en tiempo real, single-pass instanced. |
| Registro de licencias | Mismo criterio que se usó con el pack de percusión. | La atribución se escribe al descargar, no al final. Un asset sin licencia localizable no entra. |

## Diana — 42 actividades pendientes

| Qué | Dónde | Criterio |
| --- | --- | --- |
| Plantilla de plan de pruebas | El protocolo de medición de latencia del proyecto sirve de modelo. | Montaje, criterio de aceptación numérico, procedimiento y veredicto. Un plan sin criterio numérico no se puede aprobar ni reprobar. |
| Estructura del informe final | Es la cola crítica del proyecto: nada la sigue. | Arrancar el esqueleto ahora y llenarlo conforme cierran las áreas, en lugar de esperar a que todo termine. |
| Builds verificables | El proyecto ya tiene un comando de compilación que valida la configuración. | Comprueba IL2CPP, ARM64 y Vulkan antes de compilar, y se detiene si alguno no cuadra. |

## Sarai — 22 actividades pendientes

| Qué | Dónde | Criterio |
| --- | --- | --- |
| Interfaz world-space en Unity | El indicador de golpes del prototipo ya es un ejemplo funcionando. | TextMeshPro 3D: el tamaño de fuente va en METROS, no en puntos. Conviene el autoajuste, porque el texto de prueba engaña sobre el tamaño real. |
| Corrección de contraste antes de implementar | El análisis ya está hecho. | Invertir la paleta para los paneles: fondo oscuro y texto claro. Los pasteles funcionan en el entorno 3D, no sobre un panel que emite luz a los ojos. |
| Interacción con mando | XR Interaction Toolkit, componentes de ray interactor. | Botones grandes, apuntables a distancia. Ya está en los diseños. |

## Javier — 18 actividades pendientes

| Qué | Dónde | Criterio |
| --- | --- | --- |
| BPM exacto de las pistas | Bloquea el juego de ritmo. Es lo primero. | Un beatmap sin BPM exacto se desincroniza a los pocos compases. |
| Estilos musicales anclados al acta | El acta define el iso-principio como marco. | La sesión arranca en el tempo espontáneo del usuario y desciende hasta 60 BPM. Los estilos deben admitir ese descenso. |
| Licencias de las pistas | Mismo criterio que el resto de los recursos. | CC0 o CC BY con atribución escrita. Nada de uso incierto. |

## Christian — 22 actividades pendientes

| Qué | Dónde | Criterio |
| --- | --- | --- |
| Conseguir un crash | Es lo único que falta del kit. | 48 kHz, licencia explícita. Alternativa ya documentada: usar el ride como sexta pieza, que es lo que hace el prototipo actual. |
| Audio Mixer, con reserva | Un mixer añade un nodo al camino del audio. | Si se implementa, hay que volver a medir la latencia con el protocolo del proyecto. El hito Go/No-Go se midió sin mixer. |
| Verificar lo ya integrado | Antes de trabajar, comprobar qué está hecho. | La integración con DrumHit y la normalización de muestras ya están. |

## María — 1 actividades pendientes

| Qué | Dónde | Criterio |
| --- | --- | --- |
| Actualizar la fundamentación al prototipo real | Es su única tarea pendiente. | El prototipo mide precisión temporal e intensidad de golpe. La fundamentación debe apoyarse en lo que el sistema realmente registra. |

# 7. Situación del proyecto

| Concepto | Valor |
| --- | --- |
| Avance registrado | 77 de 257 actividades (30 %) |
| Días hábiles al cierre del cronograma | 18 (30 de octubre) |
| Días hábiles al cierre del periodo | 28 (13 de noviembre) |
| Reserva de gestión disponible | 10.75 días hábiles, más la semana del 16 al 20 de noviembre |
| Actividades sin responsable tras la baja | 38 |
| Actividades reasignadas | 15 |
| Actividades recortadas del alcance | 23 |

Conviene declararlo con claridad: 180 actividades pendientes en 18 días hábiles no caben al ritmo actual. Este documento recorta el alcance de un área. Si el ritmo de las demás no cambia, habrá que decidir entre recortar más alcance o consumir la reserva de gestión. Ambas decisiones son del equipo y se toman antes, no después.

# 8. Acuerdos y firmas

El equipo acuerda lo contenido en este documento:

La dirección de proyecto y la titularidad del riesgo R14 pasan a la coordinación.

El área de juego de ritmo pasa a desarrollo VR, con el alcance recortado de la sección 3.

Cada área cuenta con un segundo conocedor designado, según la sección 4.

Cada responsable verifica la sección 5 antes de iniciar trabajo que pueda estar hecho.

El recorte de alcance se comunica a la docente como parte del informe de avance.

| Rol | Nombre | Firma |
| --- | --- | --- |
| Dirección de proyecto | Sarai Galindo García | __________________________ |
| Gerencia de proyecto | Abiud Misael Benítez Franco | __________________________ |
| QA y documentación | Diana Laura Tello Salinas | __________________________ |
| Entorno 3D | Kimberly González Sepúlveda | __________________________ |
| Sonido | Christian Salvador Valadez Gallegos | __________________________ |
| Música | Javier Alejandro Hernández Caloca | __________________________ |
| Experiencia emocional | María Fernanda Montoya Valdez | __________________________ |

Fecha del acuerdo: ______________________________